Сводный годовой доклад о ходе реализации и об оценке эффективности государственных программ Томской области

- Основные результаты за весь период реализации

государственных программ 2015-2019 годы

В период 2015-2019 годы на территории Томской области в соответствии со стратегическими приоритетами социально-экономического развития региона реализовывалось 24 государственные программы со сроком 2015-2020 годы. Государственные программы завершены досрочно в 2019 году в связи с необходимостью включения в их структуру региональных проектов, направленных  на достижение национальных целей и стратегических задач развития Российской Федерации, установленных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2018 
№ 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

В указанный период большинство государственных программ показали свою эффективность. Так, практически все целевые показатели были достигнуты по итогам реализации программ, направленных на повышение уровня и качества жизни населения на территории Томской области. Вместе с тем, вследствие нестабильной макроэкономической ситуации, низкого уровня потребительского и инвестиционного спросов не удалось достичь всех целевых показателей государственных программ, направленных на создание условий для инвестиций, развития предпринимательства.

В период 2015-2019 годы общий объем финансирования 24 государственных программ составил 405 697,0 млн. рублей, из которых большая часть сформирована за счет расходов областного бюджета (63,8%). Доля средств федерального бюджета на реализацию государственных программ достигла 10,6%, местных бюджетов – 0,8%, внебюджетных источников – 24,8%. (Финансирование государственных программ за счет всех источников бюджета в разрезе целей Стратегии социально-экономического развития Томской области отражено в Приложении 2 к Отчету).

В октябре 2019 года утверждена 21 новая государственная программа Томской области со сроком действия 2020-2024 годы и прогнозом до 2026 года. Учитывая, что в соответствии с новой структурой государственные программы включают проектную часть, их реализация будет направлена на достижение целей и показателей, определенных национальными проектами. Кроме того, будет обеспечена преемственность задач, установленных в ранее действовавших государственных программах.

ГП «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Целью реализации государственной программы было создание благоприятного инвестиционного климата, развитие внешних связей и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг.

Основными показателями государственной программы являлись доля инвестиций в основной капитал в валовый региональный продукт Томской области и темп роста внешнеторгового оборота Томской области.

По оценке Департамента инвестиций Томской области, в 2019 году доля инвестиций в основной капитал в валовый региональный продукт Томской области снизилась на 6,5 процентных пунктов (далее – п.п.) к 2015 году и составила 15,8% (факт 2015 года – 22,3%). Снижение показателя связано с недостаточной инвестиционной активностью в регионе при опережающем росте валового регионального продукта Томской области. На снижение инвестиционной активности оказали влияние недостаток у инвесторов собственных и заемных средств для осуществления долгосрочных инвестиций, низкий уровень потребительского и инвестиционного спросов.

В 2019 году темп роста внешнеторгового оборота Томской области по сравнению с 2015 годом увеличился на 11,8 п.п. и составил 108,4% (факт 2015 года – 96,6%).

Одной из задач государственной программы являлось формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области. Для выполнения данной задачи в регионе были реализованы мероприятия, направленные на создание благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

В период 2015 – 2019 годов обеспечена реализация плана мероприятий («дорожной карты») «Внедрение в Томской области целевых моделей упрощения процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации». По итогам 2019 года средний процент достигнутых показателей по всем целевым моделям в Томской области составил 91%, что соответствует среднероссийскому уровню.

Полностью внедрены 2 из 8 целевых моделей: подключение к сетям газораспределения, осуществление контрольно-надзорной деятельности. В результате проделанной работы по внедрению целевых моделей с 2017 года сокращены сроки регистрации предприятий, прав собственности, постановки земельных участков на кадастровый учет, подключения к электросетям и к сетям водоснабжения и водоотведения, получения разрешения на строительство.

Разработаны и внедрены подсистемы Инвестиционного портала Томской области: «Промышленный парк «Томск», «Территория опережающего социально-экономического развития «Северск», «Оценка регулирующего воздействия», а также внедрена интерактивная карта «Промышленный парк «Томск». Увеличено количество языков отображения информации на портале (в настоящее время русский, английский и китайский). В этой связи количество посетителей портала с начала реализации государственной программы увеличилось на 11,4% и в 2019 году составило 58 461 человек.

В период реализации государственной программы на территории Томской области ежегодно осуществлялась реализация более 100 инвестиционных проектов во всех базовых отраслях и сферах экономики региона, направленных на создание (модернизацию, расширение) производственных мощностей и инфраструктуры. За 2015 – 2019 годы успешно реализованы более 35 инвестиционных проектов.

За период с 2015 по 2019 год реализации государственной программы
111 организаций получили государственную поддержку инвестиционной деятельности, в том числе предоставление субсидий на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов. Общий объем государственной поддержки в виде субсидий составил 4 953,6 млн. рублей, в том числе крупным проектам 4 858,6 млн. рублей.

В рамках реализации государственной программы оказано содействие при реализации инвестиционных проектов и обеспечено привлечение резидентов в промышленный парк «Томск», особую экономическую зону технико-внедренческого типа в г. Томске (ОЭЗ ТВТ) и территорию опережающего социально-экономического развития «Северск» (ТОР «Северск»). Общее количество резидентов ОЭЗ ТВТ на 31.12.2019 составило 44 инновационные компании, промпарка «Томск» - 8 субъектов малого и среднего предпринимательства, ТОР «Северск» - 2 организации.

Вторым важным направлением при реализации государственной программы стало укрепление международных и региональных связей Томской области. Для выполнения данной задачи проведено более 250 мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области.

За период реализации государственной программы активно развивалось сотрудничество с европейскими партнерами в сферах науки и образования, культуры, урбанистики, сельского и лесного хозяйства, медицины. Совместная работа с иностранными коллегами в сфере агропромышленного комплекса придала импульс развитию фермерских хозяйств.

За 2015 – 2019 годы подготовлены и подписаны 10 соглашений и меморандумов о сотрудничестве с субъектами РФ и партнерами разных стран, в том числе из Японии, КНР, Республики Беларусь, с Республикой Татарстан, Республикой Тыва, Кемеровской областью, Новгородской областью.

На основе подписанного в 2015 году Меморандума о взаимопонимании и сотрудничестве между Администрацией Томской области и столичным правительством Токио велась работа с партнерами из Японии по проектам следующих направлений: управление бытовыми отходами, образование и наука, медицина, спорт, развитие туризма. В 2019 г. по итогам участия в заседании Совета Губернаторов России и Японии были определены еще два потенциальных партнера – японские префектуры Ибараки и Окаяма.

В 2017 году при содействии Администрации Томской области открыт Центр русского языка в Увс Аймаке Монголии. Начиная с 2017 по 2019 годы в Монголии были организованы курсы повышения квалификации для преподавателей русского языка.

В период с 2017 по 2019 год при поддержке Посольства Европейского Союза в Российской Федерации, а также посольств европейских стран в Томске ежегодно проводился Фестиваль европейского кино, гостями которого становились режиссеры и деятели кино.

В 2018 году состоялась встреча послов стран Европейского Союза в Томской области, в которой приняли участие представители делегации из 18 стран Европейского Союза, включая 11 послов.

Третьей задачей государственной программы являлось соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг. В результате реализации мер государственного регулирования в период тарифных кампаний на 2015 - 2019 годы все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Департаментом тарифного регулирования Томской области были установлены в соответствии с требованиями законодательства.

За период реализации государственной программы предоставлены средства субвенции в размере 2 014,2 тыс. рублей 19 муниципальным образованиям Томской области на реализацию отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам.

За период 2015 – 2019 годы предоставлены субсидии в размере 89 238,6 тыс. рублей на возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары и услуги в соответствии с законодательством Российской Федерации в сферах перевозок пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории томской области и обеспечения тепловой энергией и горячим водоснабжением по регулируемым ценам (тарифам).

За период реализации государственной программы предоставлены субсидии в размере 1 911 927,4 тыс. рублей на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций и расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут муниципальных образованиях Томской области

В результате проведенных мероприятий обеспеченно соблюдение баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных на 100,0% на территории Томской области.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 5 847 015,6 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 5 847 015,6 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2016, 2018-2019 годов программа была эффективной. В 2015 и 2017 годах программа признана высокоэффективной.

ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение эффективности научной, научно-технической и инновационной деятельности в Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте и число созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест по курируемым видам экономической деятельности.

В 2019 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте увеличилась по сравнению с 2015 годом на 3 п.п. и составила 26,3% (факт 2015 года 23,2 %). В сферах образования  и профессиональной, научной и технической деятельности количество высокопроизводительных рабочих мест также увеличилось по сравнению с 2015 годом и составило 24,79 тыс. человек (факт 2015 года – 21,51 тыс. человек). Увеличение целевых показателей связано с развитием региональной инновационной инфраструктуры, в рамках которой осуществляется поддержка инновационной деятельности.

Одной из задач государственной программы является развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области.

С 2017 года в Томске действует Сибирский центр Фонда перспективных исследований, созданный с целью использования существующего технологического уровня научно-образовательных организаций и предприятий региона в области робототехники, образовательных программ подготовки кадров для решения задач проектирования, создания и эксплуатации робототехнических комплексов. За время работы Сибирского центра было рассмотрено и проработано 12 высокотехнологических проектов. Запущен проект по созданию опытного района применения беспилотных авиационных систем в Томской области (Проект «Тайга»). Разработана дорожная карта реализации проекта, проведены конкурс профессионалов рынка «Аэронет» по решению народно-хозяйственных задач с применением беспилотных авиационных систем «Авиароботех» и фестиваль беспилотных летательных аппаратов для школьников.

В 2019 году Департаментом по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области совместно с НИ ТПУ и НИ ТГУ создан «Кроссиндустриальный центр совместных технологических разработок», деятельность которого направлена на содействие:

- развитию научной, научно-технической и инновационной деятельности на территории Томской области, в том числе обеспечению реализации государственной политики РФ в указанной сфере;

- созданию благоприятного инвестиционного климата для развития инновационной деятельности на территории Томской области.

С 2018 года в Томске реализуется модель «Школа ключевых исследователей». Мероприятия направлены на содействие реализации в Томской области системы развития региональных научных лидеров как основы научно-технологического роста и модернизации экономики региона с эффективной кооперацией региональных компаний и институтов инновационного развития с научными лидерами. Данный проект, реализуется для формирования «повестки будущего» Томской области (создания новых областей научного знания, новых отраслей промышленности, новых научных центров), вносит весомый вклад в развитие технологий в регионе, а также обеспечивает развитие Томской области, как региона с высокой концентрацией исследований и разработок, инновационной инфраструктуры и передовых производств. В результате реализации данного проекта более 100 человек прошло обучение в Школе ключевых исследователей, проведено 6 обучающих модулей.

В 2017 году открыто коворкинг-пространство «Точка кипения», предназначенное для коммуникации и обмена лучшими практиками всех участников инновационного развития региона. На площадке «Точка кипения» обсуждаются вопросы образования, развития малого и среднего предпринимательства, социального предпринимательства, перспективные идеи для бизнеса, социальные проекты, региональные стратегические инициативы, улучшающие качество жизни и обеспечивающие развитие инфраструктуры. По итогам работы в 2019 году «Точка кипения – Томск» занимает одно из первых мест в РФ по интенсивности коммуникации — числу мероприятий и участников:

- более 700 мероприятий проведено разными организаторами с момента открытия пространства;

- свыше 35 тыс. участников мероприятий.

Количество пользователей пространства коллективной работы в Томске с момента открытия (в конце ноября 2017 года) выросло в 40 раз. В целом в «Точке кипения – Томск» работают представители более трех тысяч организаций региона, 43,0% мероприятий проходят в активных форматах (воркшопы, сессии, мастер-классы и др.). Ведется коммуникация по 9 из 12 сквозных технологий и по 5 из 12 рынков Национальной технологической инициативы.

В 2016 году Томская область стала одним из 16 победителей конкурса региона-национальной технологической инициативы (далее - НТИ), одним из 4 «центров сети» в России наряду с Москвой, Санкт-Петербургом и Татарстаном, на базе которых проводились основные мероприятия по выработке региональной модели НТИ. В Томске прошла первая стратегическая сессия «Региональная политика НТИ». Три томских университета (ТГУ, ТПУ, ТУСУР) получили статус «Университет НТИ». Созданы реестр организаций Томской области, участвующих или подходящих для участия в проектах НТИ (более 60), реестр проектов рынков НТИ (более 80), ежегодно проводятся мероприятия: конференция «Маркетинг для выхода на рынки 2035», Хакатон по созданию высокотехнологичных решений (за 5 лет 125 участников, представлено 27 проектов, 15 партнеров).

С 2018 года реализуется проект TomskHub, направленный на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность. За 5 лет проведено 19 мероприятий различных форматов при поддержке 58 спикеров (представителей бизнеса), в которых приняло участие более 1600 школьников, студентов, молодых ученых и начинающих предпринимателей. Проведена Региональная акселерационная программа – программа интенсивного развития инновационных проектов ранних стадий различных направлений через обучение и экспертную поддержку. За два года 17 экспертов оценило 124 проекта, отобрали 67 проектов и 29 проектов прошли интенсивный курс.

Ежегодно проводился Форум молодых ученых U-NOVUS. В рамках форума проведено три научной игры Tomsksciencegame, пять конкурсов SciеnceSlam, пять конкурсов разработок молодых ученых, более 50 мероприятий различных форматов. После смены формата проведено 20 воркшопов, дизайн-сессий, ориентированных на решение прикладных задач, определяющих научно-технологическое развитие крупных компаний в новых направлениях. За 5 лет участниками форума стали более 3 тыс. участников из 26 регионов России.

Вторым важным направлением при реализации государственной программы стало развитие инновационного территориального кластера «SmartTechnologiesTomsk».

Томская область является членом Ассоциации инновационных регионов России, занимая с 2016 года 4 позицию (2015 год – 7 позиция) в группе сильных инноваторов после Санкт-Петербурга, Татарстана и Москвы.

В составе инновационного территориального кластера «SmartTechnologiesTomsk» входит 210 участников. В рамках кластера сформированы проектные альянсы, объединяющие инновационный бизнес, университеты и внешних партнеров для создания новых линеек экспортной продукции: «Медицина. Фармацевтика», «Техническое зрение», «Арктика», «Робототехника», «Digitalhealth», «SmartCitysolutions». Участниками кластера и проектных альянсов сформировано около 70 кластерных проектов.

За пять лет сформированы ежегодные брендовые мероприятия Кластера: Российский этап чемпионата RoboCupRussiaOpen, Город IT, DevPRO.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 год составило 12 495 400,0 тыс. рублей, за счет областного бюджета 670 284,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 4 935 982,0 тыс.рублей, за счет внебюджетных поступлений 6 889 133,9 тыс.рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Целью реализации государственной программы было развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) (далее – МСП) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области, создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест и прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах.

Вследствие роста фискальной нагрузки и уменьшения спроса в 2019 году произошло снижение количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области. Значение показателя в 2019 году составило 39 единиц на 1 тыс. человек населения Томской области, что ниже уровня 2015 года на 2,9 единицы (факт 2015 года – 41,9 единиц). На сложившуюся ситуацию также повлияла активизация деятельности в рамках реализации Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» в части исключения из Реестра субъектов предпринимательства организаций, фактически не осуществляющих деятельность.

В 2019 году количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области увеличилось по сравнению с 2015 годом на 5 500 рабочих мест и достигло (нарастающим итогом с 2012 года) 17100 (факт 2015 года – 11 600 рабочих мест).

Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах в 2019 году составил 1,4%. При этом в 2015 году значение показателя имело отрицательную динамику (-2,8%).

Одна из задач государственной программы -стимулирование предпринимательской активности населения для развития сферы малого и среднего предпринимательства - важного источника доходов населения.

В рамках выполнения указанной задачи на территории Томской области создана одна из наиболее эффективных инфраструктур поддержки предпринимательства.

Ключевым элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства является Областной фонд развития малого и среднего предпринимательства (НО «Фонд развития бизнеса», далее - Фонд). На базе Фонда в период с 2015 по 2019 годы:

- получили образовательные и консультационные услуги соответственно 1891 и 15043 субъектов МСП и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность;

- организованы стажировки 185 субъектов МСП за рубежом и в РФ;

- обучено более 30 тыс. молодых людей в целях развития молодежного предпринимательства, что позволило участникам зарегистрировать 550 новых субъектов МСП.

Для субъектов МСП осуществляющих экспортную деятельность функционирует Центр поддержки экспорта, услугами которого (поиск деловых партнеров, организация участия томских компаний в зарубежных выставках, миссиях и биржах контактов) воспользовалось 1202 субъекта МСП.

Содействие развитию кооперационных связей между субъектами МСП Томской области и крупными промышленными предприятиями оказывает Центр субконтрактации при Томской торгово-промышленной палате. В период 2015-2019 годы услугами Центра воспользовалось 196 субъектов МСП.

Предприниматели имеют доступ к недорогим займам. В г. Стрежевом и ЗАТО Северск созданы и эффективно работают две муниципальные микрофинансовые организации, которые предоставили более 771 микрозайма субъектам МСП на общую сумму свыше 463 млн. рублей.

Для субъектов МСП, испытывающих трудности при получении кредитных ресурсов в связи с недостаточностью залогового обеспечения, создан и эффективно работает ООО «Гарантийный фонд Томской области». Гарантийный фонд в период с 2015 по 2019 год предоставил 493 поручительства субъектам малого и среднего предпринимательства на сумму более 2,2 млрд. рублей, что позволило привлечь кредитных ресурсов в объеме около 6,2 млрд. рублей.

В 2019 году открыт Центр «Мой бизнес» (единая «точка доступа» по предоставлению услуг субъектам МСП), на базе которого поддержку получили 4 206 предпринимателей.

Завершено строительство транспортной (автомобильные дороги) и инженерной инфраструктуры (сети и объекты электро-, газо-, водоснабжения и водоотведения) для 2 площадок промышленного парка «Томск» (общая стоимость проекта 1 026,6 млн. рублей):

1. Площадка «Березовая» (общая площадь 22,3 га, полезная площадь 14,9 га), предназначенная для размещения производств пищевой, легкой и иных видов промышленности.

2. Площадка «Северная» (общая площадь 115,61 га, полезная площадь – 78,4 га), предназначенная для размещения предприятий металлообрабатывающей, машиностроительной, химической и иной промышленности, производства строительных материалов.

Резидентами промышленного парка «Томск» на текущую дату являются 8 юридических лиц - субъектов МСП.

В рамках задачи по обеспечению эффективного недропользования субъектам предпринимательской деятельности за 2015-2019 годы выдано 49 лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.

Еще одной важной задачей государственной программы является создание благоприятных условий для формирования конкурентоспособного, экономически устойчивого промышленного комплекса Томской области.

В период с 2015 по 2019 год крупнейшими предприятиями нефтехимической промышленности «Томскнефтехим», «Сибметахим» проведена масштабная модернизация. ООО «Криогенмаш-Газ» ввело в эксплуатацию новое производство технических газов и сжатого воздуха.ООО НПО «Реагенты Сибири» осуществлен технический запуск завода по производству реагентов для буровых растворов на северной площадке томского промышленного парка. Общий объем инвестиций в рамках реализации указанных проектов составил около 3,9 млрд. руб.

Осуществлено техническое перевооружение и освоено производство новой импортозамещающей продукции ведущими компаниями в машиностроении, такими как «Сибкабель», «ТЭМЗ», «НПЦ «Полюс», «НИИПП», «Манотомь», «Микран», «Томский кабельный завод», «Руслед» и другие. Большинство из указанных проектов получили государственную поддержку федерального и регионального уровня.

Важным для томских производителей, ведущих разработку новых видов продукции стало постановление Правительства РФ № 109 от 17.02.2016(субсидии на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры). В рамках данного постановления «Микран» завершает два комплексных проекта, отобранных в 2016 году для госпрограммы РФ «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». На реализацию указанных проектов в период 2016-2020 гг. предусмотрено 910 млн. рублей субсидий из федерального бюджета. За период с начала реализации проекта фактически получено субсидий – 802,767 млн. рублей.

В 2017 году создан Региональный фонд развития промышленности (далее – ФРП). Завершены проекты, на которые в 2017 году были привлечены льготные заемные средства ФРП. Заемными финансовыми ресурсами уже воспользовались Томский инструмент (на сумму 130 млн. рублей), ЭлеСи (на сумму 69 млн. рублей) и Сибкабель (на сумму 47,5 млн. рублей). В 2019 году Экспертным советом ФРП одобрено предоставление льготного займа ООО «Интергласс» в сумме 244 млн. рублей по программе «Проекты развития» на реализацию проекта по модернизации действующего стеклотарного производства в п. Самусь, ЗАТО Северск.

Одной из задач программы также являлось повышение эффективности государственной политики в сфере социально-экономического и стратегического развития Томской области.

В рамках указанной задачи в 2015 году выполнены работы по актуализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года. В 2017 году Томская область приняла участие в Общероссийском форуме «Стратегическое планирование в регионах и городах России: диалог в поисках согласованности». Стратегия социально-экономического развития города Томска до 2030 года заняла первое место в финале общероссийского конкурса городских стратегий в рамках Общероссийского форума стратегического развития «Города России 2030: перекрестки возможностей». Кроме того, в отчетный период были проведены работы по определению стратегических перспектив и потенциала пространственного развития муниципальных образований и сельских поселений Томской области, а также мероприятия по вовлечению заинтересованных сторон (университетов, научных организаций и компаний Томской области) в реализацию Концепции «ИНО Томск». В рамках Концепции «ИНО Томск» реализовано 151 мероприятие и 92 объекта капитального строительства, имеющих разную ведомственную принадлежность в рамках развития специализированных городских территорий – особой экономической зоны технико-внедренческого типа «Томск», «промышленного парка», «историко-культурного парка», инновационных и промышленных кластеров, «научно-образовательного парка», «медицинского парка».

В рамках задачи по защите прав, законных интересов граждан, субъектов предпринимательства при осуществлении отдельных видов деятельности Комитетом по лицензированию Томской области в период 2015-2019 годы выдано и переоформлено 1512 лицензий, проведено 1320 проверок учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 5 082 718,4 тыс. рублей (с учетом объема финансирования государственной программы «Совершенствование механизмов управления экономическим развитием Томской области», которая реализовывалась в период с 2015 по 2018 год), в т.ч. из областного бюджета 2 711 418,7 тыс. рублей, из федерального бюджета 893 632,7 тыс. рублей, из местного бюджета 105 918,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных поступлений 1 371 748,1 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Целью реализации государственной программы является повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков, устойчивое развитие сельских территорий Томской области.

Основными показателями государственной программы  являлись индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к предыдущему году), количество высокопроизводительных рабочих мест.

Динамика показателя индекс производства продукции сельского хозяйства (в % к предыдущему году) косвенно зависит от природных климатических условий. Так, в 2015 году показатель сложился на уровне 104,0%, в 2019 году (в силу неблагоприятных погодных условий и снижения производства сельхозпродукции у населения) индекс составил 95,9%.

Количество высокопроизводительных рабочих мест в сфере сельского хозяйства в 2019 году увеличилось до 662 человек (с учетом микропредприятий), рост показателя относительно 2015 года составил 286,5% (в 2015 году - 231 человек).

Одной из задач  при реализации государственной программы являлось развитие сельскохозяйственного производства в Томской области.

По итогам пяти лет (2015–2019 года) весомую роль в достижении показателей государственной программы оказала государственная поддержка сельскохозяйственным товаропроизводителям Томской области по следующим  направлениям:

– субсидии на развитие растениеводства свыше 1,2 млрд. рублей;

– субсидии на развитие животноводства (включая строительство животноводческих комплексов) свыше 3,7 млрд. рублей;

– субсидии на технологическую модернизацию свыше 1,4 млрд. рублей;

– субсидии малым формам хозяйствования свыше 1,1 млрд. рублей;

– субсидии на возмещение процентов по кредитам свыше 1,0 млрд. рублей.

Последние 5 лет отмечается рост производства молока (2015 год - 70,1 тыс. тонн, 2019 год - 90,2 тыс.тонн) в сельскохозяйственных организациях Томской области. Данный рост является результатом многолетней работы в области улучшения породного состава, внедрения передовых технологий в части содержания и кормления, реализацией проектов по строительству современных животноводческих комплексов. Последние 4 года Томская область является лидером среди регионов Сибирского Федерального округа по молочной продуктивности коров в сельскохозяйственных организациях и выше средних по России, успешно конкурируя с регионами, у которых более благоприятные климатические и географические условия для молочного животноводства.

На протяжении трех лет отмечается снижение поголовья КРС. В сельскохозяйственных организациях снижение поголовья КРС вызвано необходимостью реализации мероприятий по ликвидации вируса лейкоза (в 2015 году – 37,4 тыс. голов, в 2019 году –31,9 тыс. голов). Население снижает поголовье КРС в связи с запретом подворового убоя (2015 год–35,4 тыс. голов, 2019 год – 30,2 тыс. голов). При этом благодаря мерам государственной поддержки удалось стабилизировать численность поголовье коров. Увеличение численности коров в Сибирском федеральном округе за 2019 год отмечается только в Республике Тыва (+1%) и Томской области (+0,1%).

В отчетный период реализованы следующие отраслевые инвестиционные проекты, направленные на развитие сельского хозяйства Томской области:

– в АО «Дубровское»  построен первый в регионе животноводческий комплекс с установкой для переработки отходов в кормовые добавки для коров. Инвестиции составили 121,1 млн. рублей. После выхода на проектную мощность предприятие планирует увеличить производство молока на 2000 тонн/год и производство говядины на 70 тонн/год;

–открыт завод по переработке рапса ООО «Сибирская Олива». Предполагается, что на выходе предприятие будет получать 22 тысячи тонн рапсового масла и 34 тысячи тонн рапсового жмыха. Поставки рапсового масла уже организованы в Китай и другие страны Южной и Восточной Азии;

– заложен крупнейший в стране сад жимолости. Высажено почти 40 тысяч саженцев ягоды на 20 гектарах земли. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание интенсивного сада жимолости, приобретение техники и оборудования» будет создана ягодная плантация общей площадью 100 га;

– дан старт второй очереди проекта по круглогодичному выращиванию овощей и зелени в условиях защищенного грунта в ООО «Трубачево». Объем инвестиций в сельхозпроизводство Томской области стабильно растет. Это связано, прежде всего, с растущей эффективностью АПК и появлению нового ориентира на экспорт;

- проведена санация и модернизация производственных площадок АО «Сибирская Аграрная Группа»;

- реализован проект по строительству молочной – товарной фермы на 802 фуражных коров в селе Ягодное Асиновского района Томской области.

За период 2015-2019 годов  по результатам проведенных конкурсных процедур среди претендентов на грантовую поддержку начинающих фермеров победителями стали  больше 60 крестьянско-фермерских хозяйств (далее-КФХ)  на общую сумму  свыше 200,0 млн. рублей. За счет оказанной государственной поддержки в КФХ создано более 120 новых постоянных рабочих мест.

Победителями конкурсного отбора по программе поддержки кооперации стали 12 сельскохозяйственных потребительских кооператива с проектами по развитию производства и переработки мясной, молочной продукции и переработки овощей. Всего выплачено свыше 230,0 млн. рублей грантовой поддержки.

За период 2015-2019 годов при предоставлении субсидий на технологическую модернизацию приобретено свыше 700 единиц сельскохозяйственной техники.

В рамках реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и сельскохозяйственной кооперации» (проект реализуется с 2019 года) количество вовлеченных в субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в сфере сельского хозяйства, в том числе за счет средств государственной поддержки, составило 42 единицы, количество крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, получивших государственную поддержку составило 8 единиц.

Вторым важным направлением государственной программы являлось повышение уровня и качества жизни сельского населения, создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности. В ходе реализации мероприятий за период 2015-2019 года достигнуты следующие результаты:

- введено (приобретено) жилье для граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов- 41,4 тыс. кв.м

- построено 4 средне –образовательных школы,

- построено (реконструировано) 5 фельдшерско-акушерских пунктов;

- построено 4 комплексных спортивных площадки;

- приобретен центр культуры со зрительным залом и помещениями для клубной работы;

- реализовано 10 проектов по грантовой поддержке местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;

- введено 272,2 км распределительных газовых сетей.

Заработная плата в сельскохозяйственной отрасли в 2019 году сложилась на уровне 33,7 тыс. рублей и увеличилась в 1,3 раза по сравнению с уровнем 2015 г. (25,2 тыс. руб.)

В результате реализации мероприятий программы в  2019 году показатель «Количество семей улучшивших свои жилищные условия» увеличился до 84 единиц (в 2015– 42 единиц).

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 21 984 346,2 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 8 208 141,6 тыс. рублей, из федерального бюджета 3 411 157,2 тыс. рублей, из местного бюджета          133 550,9 тыс. рублей, за счет внебюджетных источников 10 231 496,5 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов в Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись объем загрязнений на единицу ВРП, доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов, лесистость территории Томской области, доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда.

По показателю объем загрязнений на единицу ВРП в 2019 году значение показателя составило 407,4 тонн/млрд. рублей, что на 195,9 тонн/млрд. рублей меньше чем в 2016 году (факт 2016 года – 603,3 тонн/млрд. рублей).

Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов в 2019 году превысила плановое значение и составила 50,1%, что на 2% выше, чем в 2015 году, в 2015 году показатель составил 48,1%.

По показателю лесистость территории Томской области значение показателя составило 61,3 в 2019 году, в 2016 году значение показателя составляло 61,6%.

Одной из задач государственной программы являлось обеспечение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и иного негативного воздействия вод и восстановление водных объектов до состояния, обеспечивающего экологически благоприятные условия жизни населения. В рамках задачи в период с 2015 года по 2019 год проведены мероприятия по восстановлению и экологической реабилитации 16 водных объектов на территории Томской области, установлены водоохранные зоны на водных объектах общей протяженностью 2 521,97 км.

Ведется работа по развитию особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения, разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум», Томская область».

Вторым важным направлением при реализации государственной программы стало повышение эффективности охраны, защиты, воспроизводства и использования лесов при сохранении и развитии их экологического, ресурсного и социального потенциала.

В рамках реализации мероприятий по защите леса с 2015 по 2019 годы достигнуты следующие результаты:

1) лесопатологические обследования проведены на площади 352 926,2 га,

2) санитарно-оздоровительные мероприятия выполнены на площади 35 302,3 га;

3) разработаны и утверждены лесохозяйственные регламенты по 21 лесничеству Томской области (утверждены приказом);

4) разработан и утвержден Лесной план Томской области на 2019-2028 годы, определяющий цели и задачи лесного планирования, мероприятия по осуществлению планируемого освоения лесов и зоны такого освоения, в границах лесничеств, расположенных на территории Томской области;

5) проведены лесоустроительные работы в границах лесничеств Томской области на общей площади 1,4 млн. га;

За весь период действия программы проведена работа по переоснащению лесной охраны современной техникой и оборудованием, что позволяет проводить контрольно-надзорные мероприятия в труднодоступных местах на автомобилях повышенной проходимости, снегоходах с применением фотоловушек, фотоаппаратов с GPS привязкой, диктофонов, навигаторов и экшен камер.

В целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров приобретены парашютные системы специального назначения в количестве 44 штуки для ОГСБУ «Томская авиабаза».

В результате приобретения парашютных систем увеличится оперативность и качество выполнения работ при тушении лесных пожаров в труднодоступных местах и качественная подготовка парашютистов-десантников.

Впервые на территории Томской области был использован посадочный материал ели сибирской с закрытой корневой системой в объеме 1 млн. штук.

Увеличено количество школьных лесничеств и числа их участников более чем в два раза, в 2019 году 38 школьных лесничеств, в 2015 году – 15 школьных лесничеств (возросла мотивация школьников вступить в ряды юных лесоводов).

Повышено материально-техническое обеспечение: значительно увеличилось обеспечение школьных лесничеств лесохозяйственным инвентарем и измерительными приборами, что способствовало увеличению числа практических занятий для реализации задач предпрофессионального самоопределения обучающихся и их профессиональной ориентации.

Обеспечено функционирование 10-ти пожарно-химических станций на территории Томской области (обеспечена готовность лесопожарной техники, организовано дежурство в подразделениях для оперативного выезда на тушение лесных пожаров);

Обеспечено функционирование специализированной диспетчерской службы (организовано круглосуточное дежурство);

Осуществлено организационно-технические мероприятия по подбору (отводу) участков лесных насаждений, предназначенных для заготовки древесины для собственных нужд населения.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 3 481 878,9 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 1 287 943,5 тыс. рублей, из федерального бюджета 2 192 174,5 тыс. рублей, поступлений из внебюджетных источников 1 760,9 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области».

Целью реализации государственной программы было повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области (к предшествующему году) и рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья.

В 2019 году темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе Томской области по сравнению с 2015 годом увеличился на 11,3 п.п. и составил 112,3%, (факт 2015 года – 101,0%), рост объема заготовок всех видов дикорастущего, пищевого сырья относительно 2015 года увеличился на 50 п.п. и составил 155,0%, (факт 2015 года – 104,5%).

Одной из задач государственной программы являлось повышение эффективности развития рыбохозяйственного комплекса Томской области.

Ключевым мероприятием государственной программы являлась поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса Томской области в форме субсидирования расходов на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала. За период действия программы поддержка оказана 35 организациям и индивидуальным предпринимателям на общую сумму 118,2 млн. рублей.

Прямая поддержка предприятий рыбной отрасли показала свою высокую эффективность, способствовала модернизации и расширению производств, внедрению новых технологий, расширению ассортимента продукции, созданию новых рабочих мест, увеличению налоговых поступлений в бюджет Томской области.

Благодаря данной поддержке за период 2015-2019 года были реализованы следующие проекты:

- завершен 1 этап реконструкции/модернизации Колпашевского рыбозавода;

- обновлены основные фонды для глубокой переработки рыбного сырья и его транспортировки (автомобили-рефрижераторы) рыбоперерабатывающих предприятий для 5 муниципальных районов Томской области (г.Томска, г.Северска, Томского, Кривошеинского и Каргасокского районов)

- рыбодобывающими предприятиями Томской области приобретено современное рыболовное оборудование: холодильное оборудование, маломерные суда, орудия лова, снегоходы, квадроциклы.

- завершено строительство двух новых рыбоперерабатывающих заводов: «Рыбная тема» в п. Предтеченск, г. Томск (ИП Пивиков А.В) и консервный завод «Александровские консервы» в с. Александровское (ООО «Ковчег»).

- построен современный инкубационно-мальковый цех, рассчитанный на выращивание молоди осетровых и сиговых. Также в цехе установлена система система замкнутого водоснабжения для выращивания до 50 тонн товарной стерляди;

- введены в эксплуатацию две садковые линии общей проектной мощностью 55 тонн товарной форели в год;

- приобретено новое рыбоводное оборудование для повышения эффективности товарной аквакультуры;

- созданы собственные генетически чистые ремонтно-маточные стада, в т.ч. по ценным видам рыб.

В 2018 году в целях воспроизводства осетровых видов рыб впервые в Томской области проведен отбор икры и инкубация от искусственно выращенных осетров сибирских. Объем вылова водных биоресурсов в 2019г. составил 3,2 тыс.тонн.

По темпам роста рыбопереработки Томская область занимает 1 место среди других регионов СФО. Доля местного сырья в структуре рыбопереработки сегодня составляет около 40% и ежегодно увеличивается. Основной упор сделан именно на глубокую переработку. За период 2018-2019 года на рынок было представлено более 50 видов новой продукции, в том числе полуфабрикаты, линейка рыбных продуктов для диетического питания, объектов социального общепита и детского питания, снековая рыбная продукция.

Вторым важным направлением при реализации государственной программы является развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья.

Особенностью заготовительного сезона 2019 года является высокая урожайность кедрового ореха – собрано более 9400 тонн. На уровне среднегодовых показателей заготовлено ягодного сырья – почти 3,0 тыс. тонн, заметно выросли объемы заготовок чаги – 216 тонн, лекарственных растений – 147 тонн. В то же время в связи с чрезвычайно низкой урожайностью значительно сократились объемы заготовок грибов – 158 тонн. Падение объемов сбора иван-чая до 237 тонн обусловлено общей ситуацией на рынке – появлением большого количества предпринимателей в других регионах, где эта культура стала массово заготавливаться, перерабатываться, поступая на рынок в значительно больших объемах

За период 2015-2019 года предприятиями отрасли инвестировано в свое развитие свыше 500 млн. рублей. Среди ведущих инвестиционных проектов:

- проект «Создание интенсивного сада жимолости» на площади 100 га с применением современных селекционных достижений, технологий выращивания, механизированной уборки, а также проект по модернизации линии механической очистки ягоды (ООО ТПК «САВА»);

- биотехнологическое производство с лабораторией био-инжиниринга, позволяющее решать задачи по созданию коллекции штаммов бактерий, выращивания медицинских грибов, получения метаболитов и других био-ингредиентов (ООО «Артлайф»);

- проект по развитию ремесленного виноделия на основе использования сибирских лесных ягод (ООО «Кахети»);

- модернизация цеха кондитерских изделий на основе кедрового ореха и дикорастущих ягод (ИП Левихина А.В);

- проект по модернизации и расширению производства с целью увеличения объема переработки растительного сырья (ООО «Биолит»).

За счет областных средств было организовано участие 17-ти томских компаний в крупных международных выставках – «Продэкспо», «Золотая осень» (г. Москва) по итогам которых было заключено 2 договора поставки, а продукция томских предприятий заняла ряд призовых мест.

Ключевыми мероприятиями развития сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области являлись:

- предоставление субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области. За период действия программы 2015-2019 годы поддержка оказана 18 субъектам предпринимательства на общую сумму 17,4 млн.рублей, что позволило привлечь инвестиций свыше 119 млн. рублей.

- организация мониторинга качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области. Мониторинги качества проводились два раза в 2017 и 2019 году. По итогам проведенного мониторинга из 440 образцов было выявлено несоответствие требованиям технических регламентов Таможенного союза (требованиям безопасности) 18 образцов (7% от всего количества образцов), 20 образцов (8%) имеют несоответствующие нормативным документам физико-химические показатели, 20 образцов (8%) имеют признаки фальсификата или содержат недостоверную информацию на маркировке.

- организация участия в торгово-экономических миссиях, выставках, конференциях и других общероссийских и зарубежных мероприятиях, направленных на продвижение региональной пищевой продукции. С 2017 года было организовано участие 38 томских компаний в 5 международных выставках по итогам, которых было заключено 8 договоров поставки.

В целях  возмещения части затрат, связанных с продовольственным обеспечением труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Томской области была предоставлена субсидия:

- трем субъектам предпринимательства на общую сумму 2,7 млн. рублей на возмещение части затрат на приобретение специализированного автотранспорта (автолавки) по договору финансовой аренды (лизинга) для продовольственного обеспечения малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Томской области. За счет предоставленной государственной поддержки приобретены три автолавки и организована доставка товаров в 8 малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Томской области, где раньше отсутствовала торговая деятельность;

- одному субъекту предпринимательства в размере 69,6 тыс. рублей на приобретение автомобильного топлива для осуществления доставки социально значимых товаров в два труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Томской области и на возмещение части затрат на услуги по перевозке социально значимых товаров водным транспортом (включая паромные переправы).

Финансирование данной программы за счет всех источников за период с 2015-2019 годы составило 1 115 090,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета         307 082,7 тыс. рублей, из федерального бюджета 94 743,4 тыс. рублей, из местного бюджета 2 348,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников 710 916,6 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг.

Основными показателями реализации государственной программы являлись:

Смертность от всех причин (на 1 000 населения). В 2019 году показатель составил 11,2 человека на 1 000 населения, что на 2,7% ниже уровня 2015 года (в 2015 году 11,5 человек на 1 000 населения).

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении, лет увеличилась с 71,3 года в 2015 году до 72,85 лет в 2019 году.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,28 единиц, что на 20,0% ниже уровня 2015 года (в 2015 году – 1,6 единицы). Снижение уровня рождаемости связанно со снижением количества женщин детородного (фертильного) возраста, так как на сегодняшний день детородного возраста достигла та часть популяции, которая была рождена в период демографического провала 90-х годов.

Одной из основных задач государственной программы являлась профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни.

Удельный вес профилактических посещений в поликлинику в 2019 году составил 34,4%, что на 7,6 п.п. выше уровня 2015 года (2015 год – 31,7%).

В период 2015-2019 годы система профилактики региона включала пять элементов: информирование населения по вопросам профилактики заболеваний и составляющих здорового образа жизни, создание условий для ведения здорового образа жизни, диспансеризация населения, диспансерное наблюдение и реабилитация.

В отчетный 5-тилетний период в регионе функционировали четыре Центра здоровья – три для взрослого населения и один для детского населения, а также региональный Центр медицинской профилактики («Центр медицинской профилактики»).

С целью популяризации здорового образа жизни специалистами центров здоровья разрабатывались и издавались агитационные и информационные материалы для населения, в период с 2015-2019 годы тираж печатной продукции составил более 1 343 281 экземпляров.

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии в 2019 году увеличилась до 57,9% по отношению к уровню показателя 2015 года (в 2015 году – 55,1%). Большее количество выявленных заболеваний на ранних стадиях обусловлено, увеличением количества и качества проводимых профилактических осмотров за период 2015-2019 годы.

Уровень первичной заболеваемости населения региона в 2019 году составил 719,9 случаев на 1 000 населения, что на 14,9% ниже уровня показателя 2015 года (факт 2015 года – 846 случаев на 1 000 населения). Ежегодное снижение первичной заболеваемости обусловлено эффективными профилактическими мероприятия, проводимыми на территории Томской области.

Второй задачей в рамках реализации государственной программы было повышение эффективности оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации. За период 2015-2019 годы были достигнуты следующие результаты:

В 2019 году наблюдается снижение смертности от туберкулеза по отношению к 2015 году более чем в 2 раза (в 2019 году – 2 человек на 100 тыс. населения, в 2015 году – 5,8 человек на 100 тыс. населения). Уменьшение смертности от туберкулеза обусловлено увеличением охвата профилактических осмотров, своевременным выявлением заболевания и началом лечения.

Доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения (далее – ОНМК), доставляемых автомобилями скорой медицинской помощи в 2019 году составила 90,8%, что на 14,33 п.п. выше уровня показателя 2015 года. Увеличение показателя обусловлено выстроенной системы маршрутизации пациентов с ОНМК, большая часть пациентов поступает сразу на этап оказания специализированной медицинской помощи, что изначально повышает вероятность положительного прогноза для пациентов указанной группы.

В период 2015-2019 годы была оказана медицинская помощь с применением санитарной авиации в объеме более 5 330,1 летных часов, в результате чего было эвакуировано более 2 500 человек.

В целом за 5-тилетний период отмечается положительная динамика в рамках задачи государственной программы, направленной на повышении эффективности деятельности службы родовспоможения и детства.

Уровень младенческой смертности (на 1 000 родившихся живыми) в 2015 году составил 4,7 на 1 000 родившихся живыми, при этом на протяжении всего периода реализации государственной программы показатель имел тенденцию к снижению (при желаемой динамике меньше-лучше), и в 2019 году составил 4,4 на 1 000 родившихся живыми.

Уровень материнской смертности (на 100 тыс. родившихся живыми) в 2015 году составил 7 случаев на 100 тыс. родившихся живыми, и в период реализации государственной программы также ежегодно снижался, и по итогу 2019 года составил 0 случаев на 1 000 родившихся живыми.

Для повышения эффективной работы в рамках охраны здоровья матери и ребенка одним из приоритетных направлений начиная с 2018 года стало повышение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи детям все мероприятия были направлены на развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций так в течение 2-х лет  было приобретено 67 единиц медицинского оборудования (рентгеновские аппараты, УЗИ, фиброскопы для исследования ЖКТ и т.д.).

Одним из приоритетных направлений в рамках реализации государственной программы являлось также, развитие регионального сегмента Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения так в период с 2015-2019 годы были достигнуты следующие результаты:

- 83 медицинских организаций Томской области были подключены к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ и обеспечены медицинской информационной системой (далее – МИС);

- 10 842 автоматизированных рабочих места медицинского персонала были подключены к МИС Томской области;

- 3 600 медицинских работников, участвующих в медицинском электронном документообороте, были обеспечены средствами криптографической защиты информации;

- 19 медицинских организаций Томской области имеют доступ к системам или комплексам, обеспечивающим оказание телемедицинских услуг;

- поставлено оборудование для автоматизированных рабочих мест в Томскую областную клиническую больницу, Детскую больницу № 1, Поликлинику № 1, Томский фтизиопульмонологический медицинский центр, Городскую больницу № 3 им. Б.И. Альперовича, Детскую городскую больницу № 2;

- оснащены системами информационной безопасности Детская больница №1, Томский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и другими инфекционными заболеваниями, Врачебно-физкультурный диспансер и Томский кожно-венерологический диспансер;

- поставлено оборудование для телемедицинских консультаций в Томскую областную клиническую больницу;

- оказаны услуги по обеспечению каналами связи в рамках регионального сегмента ЕГИСЗ Томскому областному центру по профилактике и борьбы со СПИД и другими инфекционными заболеваниями» и Детской больницы № 1;

- разработан «Технический проект подключения медицинского диагностического оборудования к модулю Центральный архив медицинских изображений Медицинской информационной системы Томской области» для обеспечения передачи в электронном виде результатов обследования в региональный сегмент ЕГИСЗ.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 113 120 838,8 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 48 281 960,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 51 555 097,4 тыс. рублей, из внебюджетных источников бюджета 61 011 123,7 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Целью реализации государственной программы было создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом и удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы.

За счет эффективной работы по пропаганде физической культуры и спорта и создания большого количества спортивных сооружений среди населения по занятию спортом наблюдается значительный рост в 2019 году относительно 2015 года на 19,4 п.п. (факт 2019 года – 39,7%, факт 2015 года – 20,3%).

В связи с реализацией регионального проекта «Социальная активность» и значительного увеличения числа волонтёров в 2019 году произошло увеличение по второму показателю на 4 п.п. относительно 2015 года (факт 2019 года – 49%, факт 2015 года – 45%).

Одной из задач государственной программы являлось создание условий для развития массового спорта. Для выполнения данной задачи в регионе были реализованы мероприятия, направленные на:

- организацию и проведение официальных массовых физкультурных мероприятий для всех категорий граждан;

- внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» (за 4 года реализации в каждом муниципальном образовании создан Центр тестирования ГТО, по состоянию на 31.12.2019 на сайте www.gto.ru зарегистрировалось 58 623 жителя региона);

- обеспечение деятельности инструкторов по физической культуре и спорту.

Не менее важной задачей в рамках реализации государственной программы было развитие спорта высших достижений в Томской области.

За 2015-2019 годы были проведены крупные социально-значимые спортивные мероприятия всероссийского и международного уровней:

- Чемпионат и Первенство России по киокусинкай, Чемпионат мира по бильярдному спорту (2015 год);

- финал Кубка мира по подводному спорту, Кубок России по спортивной аэробике (2016 год);

- Первенство мира по подводному спорту, Чемпионат России по гиревому спорту, Кубок России по плаванию, юниорский чемпионат мира по плаванию в ластах (2017 год);

- Всероссийские соревнования по самбо среди студентов, Первенство России по подводному спорту, Чемпионат и Первенство России по кикбоксингу, Кубок России по спортивной аэробике (2018 год);

- Чемпионат России по подводному спорту, Кубок России по гиревому спорту, Кубок России по полумарафону, Всероссийские соревнования по баскетболу «Кубок С.А. Белова», Первенство России по спорту лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в дисциплине шахматы (2019 год).

Одним из важных направлений реализации государственной программы стало расширение сети спортивных сооружений, в рамках которого:

- завершено строительство «Многопрофильного спортивного комплекса по ул. Калинина в г. Северске Томской области» и «Спортивного комплекса с 50-метровым бассейном по ул. Энтузиастов в г. Томске»;

- приобретен универсальный спортивный зал по адресу: г. Томск, пр. Мира, 28;

- построены 5 универсальных спортивных площадок, в том числе: одна хоккейная коробка с возможностью использования в летний период) в с.Пудино              г. Кедровый, в с.Володино Кривошеинского района, в с.Межениновка, п.Синий Утес, п.Аэропорт (хоккейная коробка) Томского района;

- выполнена масштабная реконструкция с применением современных спортивных технологий стадиона «Юность» в Каргасоксоком районе;

- выполнен комплексный капитальный ремонт стадионов в Бакчарском, Колпашевском и Кривошеинском районах, отремонтированы трибуны на стадионе в Кожевниковском районе, в 2019 году выполнены первые этапы работ по капитальному ремонту стадионов в Молчановском и Александровском районах (окончание ремонта запланировано на 2020 год);

- выполнен капитальный ремонт лыжных баз и хоккейных кортов в Асиновском и Бакчарском районах;

- выполнен масштабный капитальный ремонт легкоатлетического манежа на спортивном комплексе «Юность» в г.Асино Асиновского района.

Еще одной значимой задачей реализации государственной программы было создание условий для успешной социализации и самореализации молодежи.

В 2015 – 2019 годах были реализованы программы: «Территория добра», «Школа активного действия», «Область творчества», молодежный Форум «Томский коллайдер», что позволило почти в 2 раза увеличить количество участников программ за 5 лет.

В 2019 году велась активная работа по вовлечению молодежи в волонтерское движение. В июле отчетного года Томская область впервые победила во Всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтёрства «Регион добрых дел» и получила субсидию в размере 7 983,1 тыс. рублей на создание в 2020 году ресурсного центра развития добровольчества Томской области «#БумерангДобра70», который позволит объединить волонтёров разных направлений: Волонтёров Победы, Волонтёров-медиков, Волонтёров культуры, серебряных добровольцев, школьников и студентов.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 3 057 361,4 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 2 957 048,6 тыс. рублей, из федерального бюджета 40 681,2 тыс. рублей, из местного бюджета 59 631,6 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие образования в Томской области»

Целью реализации государственной программы являлось содействие повышению качества образования в Томской области.

Основными показателями государственной программы были обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях и доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности.

В 2019 году обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) по сравнению с 2015 годом увеличилась на 3,0 % и составила 710 мест (факт 2015 года – 689 мест), за счет развития муниципальной системы дошкольного образования, а также посредством использования возможностей негосударственного сектора дошкольного образования.

Формирование более востребованной на рынке труда структуры контингента в профессиональных образовательных организациях позволило увеличить долю выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности в 2019 году по сравнению с 2015 годом на 8 п.п. (факт 2019 года – 71,0 %, факт 2015 года – 63,0 %).

Одной из задач государственной программы являлось обеспечение доступным качественным дошкольным, общим образованием в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами (далее – ФГОС).

В Томской области численность воспитанников дошкольных образовательных организаций в возрасте от 3 до 7 лет, охваченных образовательными программами, соответствующими ФГОС дошкольного образования, составляет 100,0%.

За период 2015-2019 гг. на территории Томской области было создано более 8,7 тыс. мест в дошкольных образовательных организациях и негосударственном секторе путем:

- строительства в рамках государственно-частного партнерства – 2 550 мест;

- выкупа вновь построенных зданий – 1 065 мест;

- строительства – 635 мест;

- реконструкции, капитального ремонта, рационального использования площадей в действующих образовательных организациях, путем перепрофилирования групп старшего дошкольного возраста в ясельные группы, дооснащения пустующих помещений, компенсирующих мероприятий – 2 378 мест;

- создания мест в некоммерческих организациях – 2 090.

На конец 2019 года в негосударственном секторе рынка дошкольного образования находится 40 учреждений, воспитанниками которых являются 3 549 человек, в 2015 году численность воспитанников составляла 890 человек.

Начиная с 2015 года осуществлялась работа по переходу общеобразовательных организаций Томской области на ФГОС общего образования. В 2019/2020 учебном году по ФГОС общего образования обучаются 111,3 тыс. человек, что составляет 91,0% от общего количества обучающихся, в 2016/2017 учебном году данный индикатор был на уровне 74,3 тыс. человек, что составило 66,8% от общего количества обучающихся.

На протяжении 5-ти лет общеобразовательные школы г. Томска и Томской области, сельские школы занимали места в следующих рейтингах: топ-500 «Лучшие школы России», ТОП-300 лучших сельских школ, топ-200 общеобразовательных организаций, обеспечивающих высокие возможности развития способностей учащихся, ТОП-50 лучших школ России по укрупненному направлению подготовки «Технические, естественнонаучные направления и точные науки» и ТОП-100 лучших школ России по конкурентоспособности выпускников.

В 2017 году создан Региональный центр для одаренных детей «Сибирский Сириус».

В 2018 году в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» была организована работа по обновлению содержания предметной области «Технология».  В 2019 году Томская область вошла в число 10 субъектов Российской Федерации, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей, включая астрономию, химию, биологию, на базе организаций, имеющих высокооснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум».

На протяжении 5-ти лет осуществлялась работа по развитию кадетского образования в Томской области. Общее количество обучающихся в кадетских школах-интернатах ежегодно составляет 500 человек. Помимо основного общего образования в кадетских школах-интернатах реализуются дополнительные общеобразовательные программы, имеющие целью подготовку несовершеннолетних граждан к военной или иной государственной службе.

Начиная с 2019 года в трех общеобразовательных организациях Томской области открыты казачьи классы: «Кривошеинская средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Ф.М. Зинченко», «Семилужинская средняя общеобразовательная школа», средняя общеобразовательная школа № 15 имени Г.Е. Николаевой (г. Томск).

Второй важной задачей государственной программы является развитие дополнительного образования детей.

В 2015 году созданы 5 региональных и 9 межмуниципальных центров по работе с одаренными детьми во всех муниципальных районах и городских округах Томской области.

В 2016 году дополнительное образование включено в сферу реализации приоритетных проектов. В 2018 году в рамках реализации приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей» был проведен ряд ключевых мероприятий:

- создан Региональный модельный центр;

- внедрена система персонифицированного дополнительного образования, которая включает персонифицированный учет и персонифицированное финансирование дополнительного образования, в 15 муниципальных образованиях Томской области;

- создан и наполнен информацией о дополнительных общеобразовательных программах, реализуемых в Томской области, Навигатор дополнительного образования детей по адресу tomsk.pfdo.ru;

- проведена инвентаризация инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов для дополнительного образования, в результате которой сформирована региональная информационная база.

В 2017 году состоялось открытие детского технопарка «Кванториум». В детском технопарке «Кванториум» образовательная и проектная деятельность реализуется по 8 направлениям (квантумам). В 2019 году в рамках реализации образовательной и проектной деятельности в федеральных и международных соревнованиях и олимпиадах естественно-научной и технической направленностей приняло участие 20% учеников.

В 2018 году запущен региональный проект «Территория интеллекта», который предусматривает интеграцию всех уровней образования и предприятий с целью подготовки нового поколения молодёжи, ориентированной на развитие стартап и спин-офф проектов, а также на работу в высокотехнологичных сферах.

В ходе реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование» (начало реализации проекта 2019 год) продолжена работа по внедрению в образовательное пространство новых видов детского технического творчества, популяризации научно-технического творчества среди детей и молодежи, вовлечение вузов, предприятий и некоммерческих организаций к реализации общеразвивающих программ дополнительного образования.

В 2019 году доля детей, охваченных дополнительным образованием, составила 73%, что выше уровня 2015 года на 8 п.п. (2015 год – 65%).

Третьей задачей государственной программы было развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области.

За период 2015-2019 гг. в рамках реализации мероприятий по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом отремонтировано 19 спортивных залов.  На базе сельских школ для занятий физической культурой и спортом проведено оснащение спортивным оборудованием 121 школьного спортивного клуба, в т.ч. 95 – при софинансировании из средств федерального бюджета.

Для обеспечения доступности получения качественного образования за период 2015-2019 годы приобретено 44 школьных автобуса. В 2019 году оснащено устройствами видеофиксации 109 автобусов для перевозки обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации в 11 муниципальных образованиях Томской области.

Четвертой задачей в рамках государственной программы было развитие профессионального образования.

За последние пять лет в структуре контрольных цифр приема (КЦП) за счет бюджета Томской области сохраняется доля принимаемых на обучение по программам среднего профессионального образования, ориентированным на высокотехнологичные производства Томской области. При формировании КЦП сохраняется ориентация на реализуемые инвестиционные проекты, приоритетные направления и на перечень наиболее востребованных на рынке труда, новых и перспективных профессий, специальностей - ТОП-50, а также на компетенции Ворлдскиллс Россия (WSR).

Начиная с 2015 года реализовывались образовательные программы через сетевое взаимодействие. В 37 % профессиональных образовательных организациях совместно с работодателями организованы профильные кафедры (2019 год - 45,5%), в 34% - заключены договоры о целевом обучении специалистов под заказ работодателей (2019 год – 74,0%), что необходимо рассматривать, как результат работы учреждений профессионального образования по расширению стратегического партнерства с работодателями. Совместно с предприятиями-партнерами 10 профессиональных образовательных организаций создали кафедры, обеспечивающие совмещение теоретической подготовки с практическим обучением  для следующих отраслей экономики: образование, здравоохранение, сфера услуг,  водный транспорт, сельское хозяйство, машиностроение и IT технологии.

В 2015 году система профессионального образования Томской области включена в движение WorldSkills Russia. «Центр культуры и творчества молодежи» наделен полномочиями Регионального координационного центра (РКЦ) WorldSkills.

В 2015 году проведен первый Региональный чемпионат Томской области по 8 компетенциям: сварочные технологии, веб-дизайн, дизайн костюма, кондитерское дело, поварское дело, парикмахерское искусство, дошкольное образование, прототипирование. В чемпионате приняли участие 61 конкурсант и 95 экспертов из 15 образовательных организаций системы среднего профессионального образования. В 2019 году на V Региональном чемпионате «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) количество студентов достигло 1 500 человек, количество экспертов - 483 человека, из них 133 представителя от работодателей.

Количество компетенций Чемпионата в 2019 году увеличилось до 56, из которых 5 компетенций – «Юниоры» (25 участников), 7 компетенций «Навыки мудрых» (37 участников).

В 2019 году сборная Томской области принимала участие в Финале VII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (г. Казань) по 22 компетенциям WorldSkills, в том числе по 3 компетенциям WorldSkills Junior и 8 компетенциям «Навыки мудрых».

В рамках реализации «Дорожной карты» по региональному приоритетному проекту «Рабочие кадры для передовых технологий» в 2017 – 2019 гг. получены следующие результаты:

- проводилась подготовка по 24 программам из перечня наиболее востребованных на рынке труда профессий и специальностей - ТОП-50 и по 61 программе из перечня приоритетных профессий и специальностей для экономики Томской области - ТОП-Регион. Численность обучающихся в 2019 году по направлению «Новая экономика» (ТОП-50 и ТОП-Регион) составила 14,4 тыс. студентов (59,3%);

- 2 специализированных центра компетенций в 2017 году аккредитованы Союзом «Молодые профессионалы» по стандартам Ворлдскиллс Россия;

- более 1,4 тыс. руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций прошли повышение квалификации по внедрению новых образовательных программ ТОП-50 и внедрению стандартов WORLDSKILLS.

С 2018 году реализовывался проект создания Региональной сетевой площадки (РСП) с участием 7 профессиональных образовательных организаций. Базовой организацией по созданию РСП и подготовки кадров по специальностям ТОП-50 для предприятий IT кластера с учетом требований к качеству подготовки бизнес-партнеров стал Томский техникум информационных технологий.

В результате реализации данного проекта созданы ключевые условия для успешного развития человеческого капитала региона в области развития цифровых навыков:

- региональная сетевая технологическая платформа с открытым доступом всех участников сети к образовательным, управленческим и технологическим ресурсам;

- образовательная модель конструктора компетенций под текущий и опережающий заказ рынка труда и населения: в области сквозных цифровых технологий и компетенций будущего; расширенного и «преобразующего» использования цифровых технологий; для осмысленного и плодотворного использования цифровых технологий; для получения доступа и начала работы с цифровыми технологиями; технология заказа на актуальные и востребованные в будущем компетенции; модель центра опережающей профессиональной подготовки кадров для ИТ-отрасли и цифровой экономики.

В рамках реализации регионального проекта «Молодые профессионалы» в 2019 году в Томской области открыт первый Центр опережающей профессиональной подготовки.

Созданы и оснащены современным оборудованием в соответствии с международными стандартами Ворлдскиллс 20 мастерских, среди которых мастерские для подготовки специалистов по опережающим компетенциям.

Два последних года в системе профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится с использованием механизма демонстрационного экзамена.

Пятой задачей государственной программы было реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования, переданных для осуществления органам государственной власти субъектов Российской Федерации.

      - В рамках реализации мероприятия по осуществлению государственного контроля (надзора) в сфере образования наблюдается снижение в 2019 году относительно 2015 года на 34,6% (2019 год – 227 проверок, 2015 год – 347 проверок) в связи с изменением в нормативной – правовой базе по осуществлению государственного контроля (надзора).

      - Предоставлено и переоформлено в 2019 году 115 лицензий на осуществление образовательной деятельности, что меньше относительно 2015 года на 70% (2015 год – 384 лицензии). Уменьшение количества переоформленных лицензий относительно 2015 года связанно, с процедурой приведения лицензирования образовательной деятельности в 2015 году в соответствии с требованиями Федерального закона № 273-ФЗ.

      - В 2019 году предоставлено 20 свидетельств о государственной аккредитации (2015 год – 161 свидетельство). Уменьшение количества свидетельств относительно 2015 года также связано с процедурой приведения лицензирования образовательной деятельности в соответствии с требованиями  Федерального закона 273-ФЗ.

      - Проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля – в 2019 году подтверждено 230 документов (2015 год – 124 документа), (план – 80 документов). Увеличение показателя связано с увеличением числа заявителей.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 78 130 713,6 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 76 190 346,5 тыс. рублей, из федерального бюджета 1 271 136,2 тыс. рублей, из местного бюджета         517 480,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников 151 750,3 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Государственная программа была разработана и утверждена в марте 2016 года (Постановление Администрации Томской области от 22.03.2016 № 79а) со сроком реализации 2016 – 2025 гг.

Целью реализации государственной программы являлось создание в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения.

Основные показатели государственной программы:

- удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования. В 2019 году динамика сохранялась на уровне 2016 года –75,64%;

- с 2016 года ежегодно создавалось по 1 школе на 1 100 ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях.

Основными направлениями государственной программы были создание в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях в соответствии с прогнозируемой потребностью и современным условиям обучения и капитальный ремонт в зданиях школ с износом 50% и выше.

За период 2016-2019 годов в рамках реализации программных мероприятий за счет средств федерального и регионального бюджетов на территории Томской области построено (приобретено) и оснащено современными средствами обучения и воспитания 4 здания общеобразовательных организаций общей мощностью 4400 мест (ул. Дизайнеров, 4 г. Томск, ул. Береговая, 6 г. Томск, ул. Никитина, 6 г. Томск, ул. П.Федоровского, 4 г. Томск по 1 100 мест каждая), здание-пристройка на 67 мест (с. Моряковский Затон Томского района), школа-сад на 100 мест(мкр. «Южные ворота» п. Зональная станция, Томский район).

В рамках мероприятий, направленных на сохранение существующих мест в зданиях общеобразовательных организаций с высокой степенью износа. За период 2016-2019 годов сохранено (исходя из проектной мощности) – 4936 мест в 8 зданиях общеобразовательных организаций:

- в 2016 году – 1243 мест: «Малиновская СОШ» Томского района, СОШ № 32     г. Томска, СОШ № 51 г. Томска;

- в 2017 году – 2123 мест: «Бакчарская СОШ» Бакчарского района, СОШ № 4     г. Колпашево Колпашевского района);

- в 2018 году – 1570 мест: «Первомайская СОШ» Первомайского района, «Тегульдетская СОШ» Тегульдетского района, «Чилинская СОШ» Кожевниковского района).

Реализация мероприятий по созданию новых и сохранению существующих ученических мест продолжается.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2016 по 2019 годы составило 5 901 901,9 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 3 461 202,6 тыс. рублей, из федерального бюджета 2 390 521,3 тыс. рублей, из местного бюджета           50 178,0 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в 2016 году программа была неэффективной, начиная с 2017 года программа показала свою эффективность.

ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Целью реализации государственной программы было Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

Основными показателями государственной программы являлись индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры (единица на жителя) и прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2017 году (без учета лиц, размещенных в хостелах, %).

По первому показателю индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры (единиц на жителя) в 2019 году составил 2,41%, что выше показателя в 2015 году на 0,4% и составил 2,01%.

Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году, по итогам 2019 года составил 53,6% (плановое значение 4,8%), что выше уровня базового года на 48,8%.

Одной из причин значительного перевыполнения показателя является рост количества объектов туриндустрии по сравнению с 2013 годом (почти в 2,5 раза по инфраструктурным объектам, что в свою очередь позитивно отразилось и на всех статистических показателях гостиничной отрасли).

Одной из задач государственной программы является развитие культуры и архивного дела в Томской области. За весь период реализации государственной программы охват населения библиотечными услугами вырос с 28,2% в 2015 году до 31,3% в 2019 году, а количество выставочных проектов, осуществляемых государственными музеями выросло с 500 единиц в 2015 году до 1 076 единиц в 2019 году.

За период реализации государственной программы проводились работы, направленные на укрепление материально-технической базы домов культуры, театров в населенных пунктах до 300 тыс. человек, что позволило увеличить охват сельского населения услугами культуры с 71,6% в 2015 году до 73,0% в 2019 году. Работа будет продолжена в 2020 году.

За период 2015-2020 годов в рамках государственной программы построены 3 крупных объекта, в т.ч.: концертный зал в г. Стрежевой, дом культуры в п.Клюквинка (Верхнекетского района) и дом культуры в с. Пудовка (Кривошеинского района). Кроме того, проведен ремонт дома культуры в с.Новокусково (Асиновского района) и детская школа искусств в г. Стрежевой. Получил развитие первый сельский парк «Околица» в с. Зоркальцево Томского района Томской области. В местах проведения крупных событийных мероприятий созданы и оснащены экспонатами музеи под открытым небом, в т.ч.: музей казачьей культуры «Братина» (с. Кривошеино); этнокультурный комплекс «Янов хутор» в с.Березовка Первомайского района; музей селькупской традиционной культуры и быта «Чумэл Чвэч» в с.Парабель Парабельского района.

В 2017 году открыт Детский музей начала наук «Точка гравитации» (в здании технопарка «Кванториум»).

Также на протяжении пяти лет в регионе реализуются крупные культурно-массовые мероприятия, ставшие традиционными, в т.ч.: международный фестиваль – конкурс «Праздник топора»; Губернаторский фестиваль народного творчества «Вместе мы-Россия»; межрегиональный фестиваль казачьей культуры «Братина»; межрегиональный этнический фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера»; всероссийские ежегодные акции «Библионочь»; «Ночь в музее»; «Ночь искусств»; «Ночь кино»; межрегиональный фестиваль прикладного творчества «Золотая береста»; межрегиональный фестиваль эстонской культуры «Янов день»; естиваль-ярмарка народного творчества «Праздник у семи озер» межрайонный фестиваль «Праздник гриба» и т.д.

Кроме того, в рамках данной программы началась история культурного сотрудничества региона с Мариинским театром и его руководителем Валерием Гергиевым. В 2016 году впервые в Томске прошел фестиваль «Денис Мацуев и его друзья», одним из центральных событий стал просветительский проект Благотворительного фонда «Новые имена». Также Томская область стала участником федеральной программы «Большие гастроли».

Вторым важным направлением при реализации государственной программы стало развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области.

Начиная, с 2015 года в регионе проводится конкурс проектов муниципальных образований Томской области по организации и проведению мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма на территории Томской области. За период 2015-2019 годов в поездках приняли участие более 15 тысяч человек всех муниципальных образований Томской области.

С 2015 года туристический поток региона увеличился на 23% с 550,5 тыс. человек до 715 тыс. человек в 2019 году.

Два региональных турмаршрута получили статус «Брендовый маршрут России»: «Томск – сердце Сибири» (ООО «Парк-Тур») (федеральный проект «Великий чайный путь») и  «Томск под скипетром Романовых» (ООО «Первое экскурсионное бюро») (Национальный туристический проект «Императорский маршрут») и включены в линейку продаж крупных российских туроператоров.

Создана и успешно функционирует единая туристско-информационная система бесплатного предоставления справочной информации в сфере туризма на уровне города Томска на базе частно-государственного партнерства. Томский опыт взят за основу и внедрен в других регионах России (Алтайский край, Кемеровская область, Крым и др.(всего более 12)).

С 2015 года в Томской области восстановлен круизный маршрут по р.Обь. ООО «Судоходная компания «Норд-вест» совместно со швейцарской компанией «Thurgau Travel AG» организуются ежегодные круизные поездки «Открывая Сибирь» по реке Обь по маршруту г. Бердск-г. Томск-г. Колпашево-с. Парабель-п. Нарым- г. Ханты-Мансийск-г. Салехард.

В 2018 году Томская область вошла в группу «Лучшие из лучших» Национального рейтинга событийного туризма и заняла 24 место из 83 (2017 – 27 из 85).

Проект Томской области «Знакомство с родным краем» в 2019 году признан лучшим в номинации «Детский отдых и культурно-познавательный туризм» конкурса «100 лидеров развития социальной сферы» АСИ и рекомендован для адаптации в других регионах России. 3 маршрута для людей старшего поколения, подготовленных в рамках реализации проекта «Знакомство с родным краем», вошли в «Каталог культурно-исторических маршрутов России для пожилых людей» Минкультуры России (2015).

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 8 095 444,2 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 7 856 321,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 221 499,6 тыс. рублей, из местного 16 295,3 тыс. рублей и внебюджетных источников 1 328,1 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Целью государственной программы было повышение качества и доступности социального обслуживания населения Томской области, а также создание условий для роста благосостояния граждан получателей мер социальной поддержки.

Основными показателями государственной программы являлись доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума и доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания.

В 2019 году доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума составила 15,2%, что выше уровня 2015 года на 1,8 п.п. (факт 2015 году составил 17,0%). Несмотря на сложную социально-экономическую ситуацию в стране, в Томской области удалось удержать благоприятную динамику показателя, за счет расширения мер социальной поддержки граждан.

Кроме того, в 2019 году доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг, составила 99,0%, что свидетельствует о сохранении уровня показателя 2015 года (факт 2015 – 98,9%). Отклонение показателя от 100%-го уровня связано с имеющейся очередью в дома-интернаты психоневрологического профиля.

Одной из задач государственной программы являлось повышение уровня жизни граждан - получателей мер социальной поддержки.

На протяжении срока реализации государственной программы ежегодно более 375 тыс. получателей социальных выплат с учетом детей, на которых назначены выплаты, получали регулярные и единовременные выплаты.

К числу наиболее востребованных мер социальной поддержки в период 2015-2019 годы относятся:

- ежемесячные денежные выплаты (в том числе на оплату жилого помещения и коммунальных услуг гражданам льготных категорий, на оплату проезда на общественном транспорте и т.д);

- субсидия на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;

- пособие малоимущим семьям с детьми;

- компенсация части платы за посещение ребенком образовательных учреждений дошкольного образования;

- ежемесячная денежная выплата на третьего или последующего ребенка;

- пособие по уходу за ребенком (детьми);

Наиболее эффективное использование средств бюджета было достигнуто за счет усиления адресности при предоставлении социальных мер поддержки.

Доля социальных выплат, предоставляемых с учетом критерия адресности и нуждаемости, по итогам 2019 года составила 35,5% (в 2015 году – 30%).

Вторым важным направлением при реализации государственной программы стало модернизация и развитие социального обслуживания населения.

Особое внимание уделялось повышению уровня качества и безопасности социального обслуживания населения, совершенствованию организации предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания, в том числе развитию надомных и полустационарных форм предоставления социальных услуг, обеспечению потребности граждан старшего возраста и инвалидов в социальном обслуживании, повышению качества жизни граждан (семей), сохранению их физического и психического здоровья, увеличению продолжительности жизни.

С целью обеспечения 100% предоставления социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения обратившимся за получением социальных услуг начато строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов». Срок окончания строительства – 2021 год.

Кроме того, еще одним приоритетным направлением реализации государственной программы стало формирование доступной среды для инвалидов.

В период 2015-2019 годы в рамках программы:

- Адаптировано 112 социальных объектов с учетом потребностей инвалидов, среди которых - больницы, поликлиники, учреждения культуры, центры занятости, социальной поддержки, 82 образовательных организации Томской области (74 школы, 6 детских садов и 2 организации дополнительного образования детей); созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов (59 учреждений адаптировано в рамках подпрограммы «Доступная среда»).

- Приобретено 8 единиц специализированного транспорта, 4 адаптированных низкопольных автобуса, 1 амбулифт.

- Оказано более чем 1200 услуг по уходу за детьми инвалидами «Домашнее визитирование».

- В 2015 году создана Диспетчерская служба для слабослышащих и глухих людей, с 2016 Диспетчерская служба работает в круглосуточном режиме. В период с 2015 по 2019 годы проводится обучение и профессиональная переподготовка переводчиков русского жестового языка. В 2019 году Диспетчерской службой оказано более 1 300 услуг по сурдопереводу.

- Участие в спортивных и социокультурных мероприятиях (в т.ч. конкурсе «Особая мода») приняли более 16 тыс. человек.

Финансирование государственной программы за счет всех источников в период с 2015 по 2019 годы составило 38 987 959,8 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 31 741 632,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 7 246 074,4 тыс. рублей, из местного бюджета 252,6 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Детство под защитой»

Целью государственной программы было улучшение положения детей на территории Томской области.

Одним из основных показателей государственной программы являлся доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области. По итогам 5-ти лет фактическое значение показателя составило 2,04%, что выше на 0,41 п.п. уровня 2015 года (в 2015 году – 2,45%). Кроме того, данный показатель является стратегическим (установлен в Стратегии развития Томской области до 2030 года) с плановым значением на 2020 год 2,14%. Однако по прогнозам Департамента по вопросам семьи и детей Томской области, показатель может не достигнуть планового уровня в связи с ухудшением социально-экономического положения в стране и как следствие, снижением доходов населения, роста безработицы и увеличения доли детей оставшихся без попечения родителей.

Вторым показателем, определяющим достижение цели государственной программы, является доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области.

В течение 5-ти лет реализации государственной программы данный показатель ежегодно снижался, что обусловлено ростом детского населения школьного возраста, стоимости путевок для отдыха детей и увеличением продолжительности сезона в организациях санаторного типа (стало 24 дня вместо 21 дня). Таким образом, фактическое значения показателя за 2019 год составило 58,2%, что ниже на 9,4 п.п. уровня 2013 года (факт 2013 – 67,6%).

Одной из задач государственной программы было совершенствование работы по профилактике социального сиротства и формированию безопасного и комфортного окружения для детей на территории Томской области, в рамках которой осуществлялась работы по профилактике семейного неблагополучия, а также реализовывались мероприятия, направленные на укрепление института семьи и детства.

Второй важной задачей было реализация прав и законных интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из их числа в Томской области.

В рамках данной задачи проводились работы по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. За 2015-2019 годы жилыми помещениями было обеспечено 1 018детей (при плановом уровне 953 ребенка), в том числе за счет средств областного бюджета было обеспечено 771 ребенок, за счет средств федерального бюджета 247детей.

Кроме того, ввиду конструктивного взаимодействия Администрации Томской области и Управления Федеральной службы судебных приставов по Томской области (в части исполнения судебных решений по обеспечению жилыми помещениями лиц из числа детей-сирот), жилыми помещениями по решению суда за пятилетний период было обеспечено632 лица данной категории.

Третьей не менее важной задачей программы было проведение детской оздоровительной кампании, а также функционирование системы отдыха детей и их оздоровления.

За период 2015-2019 годы оздоровлено 136 476 ребенка из числа детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 57,98% от числа детей данной категории, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении:

Выраженный оздоровительный эффект по итогам 2015-2019 увеличился с 91,0% детей в 2015 году до 93,5% детей в 2019 году.

Финансирование государственной программы за счет всех источников в период с 2015 по 2019 годы составило 10 853 370,8 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 10 035 403,2 тыс. рублей, из федерального бюджета 374 419,5 тыс. рублей, из местного бюджета 443 548,1 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Целью реализации государственной программы было развитие эффективного рынка труда в Томской области.

Основные результаты реализации государственной программы включают данные по показателям, характеризующим ситуацию на рынке труда Томской области.

К 2020 году достигнуты все целевые показатели, характеризующие изменение ситуации на рынке труда Томской области, предусмотренные планами мероприятий по реализации Стратегии социально-экономического развития Томской области и Стратегии развития социальной сферы Томской области.

В период с 2015 по 2019 год:

Уровень общей безработицы снизился с 7,7% до 5,5% от численности рабочей силы (оперативные данные Росстата), среднегодовая численность безработных граждан в 2019 году, составила 29,5 тыс. человек (в 2015 году – 40,4 тыс. человек).

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении снизился с 1,63% до 1,16% от численности рабочей силы.

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) уменьшился с 0,8% до 0,5%.

Основные задачи государственной программы были направленны на сокращение нелегальной занятости, снижение напряженности на рынке труда.

Для увеличения уровня трудоустройства граждан приоритетными задачами органов службы занятости населения являлось - привлечение к сотрудничеству максимального количества работодателей, а также развитие и совершенствование партнерских отношений с кадровыми службами предприятий.

С этой целью в 2015-2019 гг. проводилась систематическая работа по привлечению работодателей к электронному взаимодействию со службой занятости посредством электронных сервисов информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий «Работа в России» (далее – портал «Работа в России») и Интерактивного портала службы занятости населения Томской области (далее – Интерактивный портал). Электронные сервисы позволяют в режиме онлайн оперативно размещать информацию о новых вакансиях.

На сегодняшний день через электронные сервисы заявлены 67,8% от общего количества вакансий. Работодателям, обратившимся в органы службы занятости населения, оказывалось содействие в создании личных кабинетов на Интерактивном портале и портале «Работа в России», предоставлялась консультативная помощь при регистрации. На конец периода реализации государственной программы на Интерактивном портале зарегистрировано 8,3 тыс. личных кабинетов работодателей и 7,0 тыс. личных кабинетов соискателей.

В 2018 году службой занятости населения Томской области и ООО «Швейная фабрика «Тайга», ООО «Лантана», ООО «Газпром трансгаз Томск» был реализован план совместных действий («дорожная карта») на 2018 – 2019 годы по трудоустройству квалифицированных кадров. В 2019 году службой занятости населения Томской области и АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка» был подписан план совместных действий («дорожная карта») на 2019 – 2020 годы по трудоустройству квалифицированных кадров в АО «Сибирская Аграрная Группа Мясопереработка».

В рамках пилотного проекта по содействию трудоустройству граждан Российской Федерации на предприятия Дальнего Востока, запущенного Федеральной службой по труду и занятости совместно с АНО «Агентство развития человеческого капитала на Дальнем Востоке», «Центр занятости населения города Томска и Томского района» оказаны консультационные услуги 458 гражданам. Отобраны 60 соискателей, резюме которых направлены работодателям – участникам пилотного проекта, 2 гражданина переехали и трудоустроены: в ООО «Угледобывающая компания «Колмар» (Республика Саха Якутия) и в ООО «Агротек-Торговый дом» (Камчатский край).

За период с 2015-2019 годы органами службы занятости Томской области организовано и проведено 473 ярмарки вакансий, которые по оценочным данным посетили 21,0 тыс. человек, приняли участие 1 672 работодателя, представлены 23,7 тыс. вакансий, трудоустроены после ярмарок 6,7 тыс. человек.

Особое внимание уделялось трудоустройству граждан, имеющих инвалидность. В целях увеличения числа рабочих мест для приема на работу инвалидов и расширения сфер для их трудоустройства принят соответствующий Закон от 13.11.2017 № 125-ОЗ, согласно которому квотировать рабочие места обязаны работодатели, численность работников которых составляет не менее 35 человек. За период с 2017-2019 годы органами службы занятости проведено 85 семинаров, в которых приняли участие 550 работодателей, обязанных выполнять установленную квоту. Отчет о выполнении установленной квоты представили 1 263 работодателя. Размер установленной квоты составил 3 039 рабочих мест.

За период с 2016-2019 годы реализации Государственной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом (далее – программа переселения соотечественников):

- рассмотрено 1 867 заявлений об участии в программе переселения соотечественников;

- выдано 1 323 свидетельства участника программы переселения соотечественников, в том числе 956 соотечественников, проживающих на территории Томской области (с ними заявлены 2 279 члена семей), и 368 соотечественник, проживающий за рубежом.

Участники программы переселения осуществляют трудовую деятельность по востребованным на рынке труда профессиям – это врачи и средний медицинский персонал, инженеры различных сфер деятельности и научные сотрудники, учителя и педагоги дополнительного образования, воспитатели, монтажники, электромонтеры и машинисты различных машин. Есть среди соотечественников и индивидуальные предприниматели.

В Томской области за период действия государственной программы с 2015-2019 годы сохраняется тенденция снижения уровня производственного травматизма: коэффициент частоты травматизма (количество несчастных случаев на 1000 работающих) в 2019 году составил – 0,99 единиц (2018 год – 0,93 единицы; 2017 год – 1,1 единица; 2016 год – 1,14 единиц; в 2015 год – 1,17 единиц).

Важным шагом к развитию к развитию системы охраны труда в Томской области стало присоединение в октябре 2019 года к глобальной кампании Vision Zero. В настоящее время с учетом концепции «Vision Zero» в регионе разработана Типовая программа «Нулевого травматизма».

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 3 960 733,0 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 1 739 971,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 2 220 761,9 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была высокоэффективной.

ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшения качества жилищных условий населения Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение доступности жилья населению Томской области и улучшение качества жилищных условий населения.

Основным показателем государственной программы являлся «Годовой объем ввода жилья в Томской области», который по состоянию на конец 2019 года составил 438,6 тыс.кв.м, что на 37,3% ниже уровня 2015 года (факт 2015 года – 699,1 тыс.кв.м.). На уменьшение объема ввода жилья в регионе повлияло снижение доходов населения, а соответственно и спроса на жилье. Удорожание стоимости жилья обусловлено ростом цен на строительные материалы и операционных расходов. Также на объем ввода жилья повлияли следующие факторы: отсутствие финансирования у застройщиков и необходимость достраивать недостроенные объекты, необеспеченность земельных участков инфраструктурой, невозможность привлечения заемных средств для строительства новых объектов.

Следует отметить, что в 2015 году Томская область достигла исторического максимума и показала самый высокий уровень ввода жилья за весь период жилищного строительства в регионе. За период с 2015 по 2019 годы в регионе введено более 2,35 млн.кв.м (из них 29,7% в 2015 году).

Основной задачей государственной программы являлась государственная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей и отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. С 2015 по 2019 годы за счет всех видов государственной поддержки улучшили свои жилищные условия более 2,2 тысяч семей, в т.ч. 0,7 тысяч молодых семей.

В целях улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы, работающих и проживающих в сельской местности, за период реализации государственной программы в 5 муниципальных образованиях Томской области приобретено 9 многоквартирных домов (20 квартир), что позволило привлечь в село 9 врачей, 10 учителей и 3-х работников культуры.

В рамках реализация Закона Томской области «О защите прав и законных интересов граждан-участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области» более 100 граждан получили социальную поддержку в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений и компенсации затрат на погашение части процентной ставки по кредитам на окончание строительства жилых помещений в многоквартирных домах. Введено в эксплуатацию 7 жилых домов, признанных проблемными, общей площадью 75,2 тыс.кв.м.

В рамках реализации «Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда в 2013 - 2017 годах» переселено более 7,0 тыс. человек из аварийного жилищного фонда, с площади 100,8 тыс. кв.м. Кроме того, в 2019 году стартовал региональный проект «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда», реализация которого позволила за отчетный год расселить 267 человек с 5,48 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда.

В 2017 году начата реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области», которая позволила более 80 гражданам воспользоваться государственной поддержкой в виде возмещения процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи.

Также одной из задач программы было организация работы по обеспечению доступности и комфортности жилища. С 2015 по 2019 годы в регионе выполнен ремонт общего имущества в 724 многоквартирных домах, что составляет 12% от общего числа многоквартирных домов (6 021 единица), включенных в региональную программу.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 16 473 439,7 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 3 590 602,6 тыс. рублей, из федерального бюджета 2 721 196,7 тыс. рублей, из местного бюджета          509 798,6 тыс. рублей и внебюджетных источников 9 651 841,8 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Формирование комфортной городской среды Томской области»

На территории Томской области программа реализуется с 2017 года, целью реализации государственной программы являлось повышение качества и комфорта городской среды на территории Томской области. Рационально выстроенная городская среда позволяет снизить социальную напряженность, поддерживает решение социально-демографических проблем: на освещенных людных улицах ниже уровень преступности, при наличии безопасных и современных спортивных площадок увеличивается доля населения, регулярно занимающегося спортом, снижается уровень заболеваемости и т.д. При реализации мероприятий программы отбор территорий проходил непосредственно при участии жителей Томской области. В период реализации программы доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, составила 14% от общего количества граждан в возрасте от 14 лет.

С 2017 по 2019 годы в Томской области было благоустроено 275 дворовых территорий и 128 территорий общественного назначения. Выполнены работы по благоустройству парков: «Кедровый парк в городе Колпашево» и Северского природного парка в ЗАТО Северск.

Также благоустроен лестничный марш на пешеходной зоне Набережной реки Томи в районе Губернаторского квартала г. Томска и две территории мемориальных комплексов в г. Томске: Кладбище «Южное», мемориальный комплекс Лагерного сада.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2018 по 2019 годы составило 939 588,1 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 205 643,1 тыс. рублей, из федерального бюджета 667 577,5 тыс. рублей, из местного бюджета 66 026,7 тыс. рублей, из внебюджетных источников 340,8 тыс.рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в 2018 году программа была высокоэффективной, в 2019 году программа была эффективной.

ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала.

Основными показателями государственной программы являлись смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения), количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах.

В 2019 году смертность от дорожно-транспортных происшествий, количество зарегистрированных преступлений составила 101 человек на 100 тыс. населения, что выше на 7 человек относительно 2015 года, факт составил 108 человек на 100 тыс. населения, что обусловлено:

- не отвечающей в полной мере требованиям безопасности дорожной инфраструктуры (отсутствие освещения, разделительных полос встречных потоков движения, дорожной разметки и т.д.);

- правовым нигилизмом участников дорожного движения;

- повышением уровня автомобилизации населения;

- ежегодным приростом количества водителей транспортных средств со стажем управления до 3-х лет, не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления, уверенного и безопасного дорожного движения;

- сокращением сотрудников ДПС ГИБДД в рамках реформирования органов внутренних дел;

- недостаточным количеством комплексов фотовидеофиксации;

- нарушением правил дорожного движения на загородных трассах.

Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах в 2019 году составило 1 639 человек, что на 31% меньше чем в 2015 году (факт 2015 год – 2 150 человек).

Одной из задач государственной программы являлось повышение безопасности дорожного движения. В период реализации программы осуществлялись мероприятия, направленные на:

- предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий (приобретено 4 стационарных и 1 мобильный комплекс фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения; 2 тренажера для обучения кандидатов в водители по оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП; произведена замена и установка 692 дорожных знаков; обучено 732 сотрудника служб, участвующих в ликвидации последствий на месте ДТП, приёмам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП);

- обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении (проведены областные конкурсы и соревнования направленные на безопасность дорожного движения; приобретено для дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций 7 мобильных автогородков; изготовлено 8 140 штук световозвращающих приспособлений; приобретено 249 комплектов оборудования, позволяющего в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной; 85 штук учебно-методических комплектов «Безопасность на дороге»; издано 9150 экз. печатной продукции по пропаганде безопасности дорожного движения).

Вторым важным направлением при реализации государственной программы стала профилактика правонарушений и наркомании. За период 2015-2019 годы проведены областные ежегодные конкурсы на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений; поощрен 521 народный дружинник; трудоустроено 3 777 несовершеннолетних граждан, состоящих на учёте в органах внутренних дел, комиссиях по делам несовершеннолетних, внутришкольном учёте. Издано 626,5 тыс. экз. печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения; оснащено 7 кабинетов медицинского освидетельствования в районах Томской области средствами диагностики опьянения лиц, управляющих транспортными средствами.

Созданы условия для социальной адаптации и реабилитации лиц, больных наркоманией, лиц, отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осуждённых к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества (1 180 лицам оказана материальная помощь, 80 человек прошли социальную реабилитацию, 456 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей, получили услуги по социально-медицинской реабилитации).

Третьим важным направлением при реализации государственной программы стало повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город». За период реализации программы осуществлялось:

- поддержание постоянной технической готовности эксплуатируемых технических средств регулирования дорожного движения (далее – ТСРДД);

- производство и установка ТСРДД;

- обслуживание и установка, в том числе ремонт и выполнение регламентных работ технических средств видеонаблюдения, работающих в автоматическом режиме и имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи;

- сбор, обработка, передача и архивация информации, получаемой с работающих в автоматическом режиме технических средств видеонаблюдения;

- направление постановлений по делам об административных правонарушениях и материалов, полученных с применением работающих в автоматическом режиме специализированных средств, имеющих функции фото- и видеосъемки, видеозаписи, по почте запасных письмом. Общая сумма по штрафам за период 2015-2019 годы 1 046 513,2 тыс. рублей (из них: по результатам работы стационарных комплексов 860 607,7 тыс. рублей, передвижных комплексов – 185 905,5 тыс. рублей).

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 3 010 491,2 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 3 005 890,4 тыс. рублей, из федерального бюджета 2 022,2 тыс. рублей, из внебюджетных источников     2 578,6 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была высокоэффективной

ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение эффективности транспортной системы и рост транзитного потенциала на территории Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием и пассажирооборот транспорта общего пользования.

В 2019 году протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием по сравнению с 2015 годом (за счет проведенной инвентаризации автомобильных дорог муниципальными образованиями) увеличилась на 2,3% и составила 7 667,1 км (факт 2015 года – 7 492,7 км).

В связи с перераспределением пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси в 2019 году произошло снижение пассажирооборота транспорта общего пользования. Снижение показателя в отчетном периоде составило 52,5% в сравнении с 2015 годом (факт 2019 года – 372,9 млн.пассажиро-км, факт 2015 года – 785,2 млн.пассажиро-км).

Одной из задач государственной программы являлся рост транзитного потенциала территории. Для выполнения данной задачи в регионе были реализованы мероприятия, направленные на развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизацию маршрутной сети. В период с 2015 по 2019 годы в регионе сформирована оптимальная и удобная для жителей Томской области маршрутная сеть из аэропорта «Томск», построенная на связях с узловыми аэропортами (Новосибирск, Красноярск, Екатеринбург, Иркутск, Тюмень, Казань). Сегодня томичам доступны 15 прямых региональных маршрутов (18 направлений) межрегиональных направлений из аэропорта «Томск», а с учётом транзитного потенциала 6-ти узловых аэропортов — более 100 направлений. За время реализации программы также были открыты международные направления в Таиланд, Вьетнам, Турцию и Китай.

В 2017 году стартовала программа восстановления местных воздушных перевозок. В течение трех лет в регионе выполняется внутриобластное авиасообщение по направлению Томск-Каргасок-Новый Васюган-Каргасок-Томск. С сентября 2019 года восстановлено авиасообщение «Томск-Кедровый-Томск».

Три года подряд регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан на рейсе Томск-Стрежевой (граждане в возрасте до 23 лет включительно, женщины в возрасте свыше 55 лет, мужчины в возрасте свыше 60 лет). Стоимость авиабилета для молодежи и пенсионеров по состоянию на 31.12.2019 года составляла 5 тыс. рублей без учета сборов авиакасс.

В 2019 году проведена корректировка маршрутной сети агломерации «Томск-Северск-Томский район». Сняты проблемы дублирования и неравномерной загрузки маршрутов городского и пригородного сообщения, которые сдерживали развитие регулярных автобусных перевозок, приводили к снижению безопасности дорожного движения. В регионе начата работа по внедрению безналичной оплаты проезда в общественном транспорте на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок Томской области.

Вторым важным направлением при реализации государственной программы стало сохранение и развитие транспортной инфраструктуры. С 2015 по 2019 годы в Томской области выполнены работы по следующим инвестиционным проектам:

- Проведена реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 15-км 30 в Колпашевском районе.

- Началась реализация I этапа реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. Степень готовности объекта по итогам 2019 года составила 12%. Реконструкция автомобильной дороги обеспечит транспортную доступность северных районов региона.

- Введен в эксплуатацию 3-й пусковой комплекс автомобильной дороги Камаевка-Асино-Первомайское на участке км 0-км 53 в Томской области. После проведенных работ повысилась грузоподъемность автомобильной дороги, что позволило Асиновскому лесному кластеру провозить необходимые грузы и снять инфраструктурные ограничения в развитии лесопромышленного парка в г.Асино.

- Завершилась реализация IV этапа строительства транспортной развязки с ж/д Тайга–Томск на 76 км. Работы были выполнены за счет средств федерального бюджета. Степень готовности объекта составляет 58,6%. Транспортная развязка под железной дорогой свяжет Богашевский тракт, улицу Мокрушина и микрорайон Южные ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной и даст возможность развивать южную часть областного центра и значительные территории Томского района, а главное снимет транспортную напряженность на данном направлении. Завершение строительства объекта запланировано в 2021 году.

- Завершен первый этап строительства подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с размещением 132 парковочных мест.

С 2017 года в рамках программы реализовывался приоритетный проект «Безопасные и качественные дороги», в рамках которого проводились мероприятия по приведению в нормативное состояние дорожной сети в границах Томской агломерации и автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения. С 2019 года реализация данных мероприятий была продолжена в рамках регионального проекта «Дорожная сеть». За три года в общей сложности отремонтировано 113 участков улично-дорожной сети протяженностью 345,68 км автомобильных дорог Томской агломерации (Томск-Северск-Томский район) и региональных дорог общего пользования.

В регионе по инициативе Губернатора в течение четырех лет выделяется финансирование на капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог местного значения. В рамках реализации мероприятия было отремонтировано в границах муниципальных районов – 484,7 км, в границах городских округов – 48,8 км. Обустроено 214 пешеходных переходов и выполнен ремонт 22,4 км пешеходных дорожек вблизи школ и других образовательных учреждений.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 22 680 663,7 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 15 721 423,3 тыс. рублей, из федерального бюджета 5 758 876,9 тыс. рублей, из местного бюджета             1 200 363,5 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Целью реализации государственной программы была модернизация и развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области.

Основными показателя государственной программы являлись количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод и доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи.

В 2019 году количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод по сравнению с 2015 годом (за счет роста финансирования по капитальному и текущему ремонту объектов коммунальной инфраструктуры) снизилось на 67,3% и составило 168 единиц (факт 2015 года – 281 единица).

С 2015 по 2019 годы в регионе были реализованы мероприятия в рамках Федеральной целевой программы «Развитие телерадиовещания в Российской Федерации на 2009-2018 годы», федерального проекта «Устранение цифрового неравенства», Губернаторской программы по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области. В результате доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи в отчетном году составила 97,5%, что выше на 8,2 п.п. уровеня 2015 года (факт 2015 года – 89,3%).

Одной из задач государственной программы являлось развитие коммунальной инфраструктуры и обеспечение надежности функционирования коммунального комплекса Томской области.

В рамках задачи ежегодно на подготовку к зиме из областного бюджета выделялось финансирование, за счет которого производился капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры во всех муниципальных образованиях Томской области.

В целях повышения качества питьевой воды для населения Томской области в период действия государственной программы реализованы мероприятия по строительству станций водоподготовки в с.Бакчар Бакчарского района и в д. Лоскутово муниципального образования «Город Томск». Данные объекты обеспечили качественной питьевой водой более чем 6,5 тыс. человек.

Также с 2017 года на территории Томской области реализуется инициированный Губернатором проект по установке локальных водоочистных комплексов в сельских территориях. Концепция проекта заключается в предоставлении населению доступа к воде питьевого качества. Каждый житель может бесплатно воспользоваться комплексом для раздачи чистой воды, в первую очередь в целях питья и пищеприготовления. За время реализации Губернаторского проекта «Чистая вода» установлено 140 водоочистных комплексов в 138 населенных пунктах. В результате численность сельского населения Томской области, имеющего доступ к воде питьевого качества, за три года возросла до 90 тыс. человек.

В целях улучшения качества предоставляемых услуг для населения Томской области с 2015 по 2019 год в муниципальную собственность Асиновского, Колпашевского, Кривошеинского и Томского районов при финансовой поддержке средств областного бюджета приобретено 6 (шесть) котельных. Новые котельные обеспечивают теплом более чем 2,5 тыс. человек, а также объекты социальной сферы.

Второй задачей при реализации государственной программы было развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области.

В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи на федеральном уровне с 2015 года реализовался проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого был обеспечен доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек. Срок реализации проекта в Томской области 2016 - 2019 годы. Первая точка доступа к сети Интернет была организована в конце 2015 года в с. Десятово Кожевниковского района. В рамках данного проекта доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи организован в 73 населенных пунктах региона.

В течение трех лет реализовалась Губернаторская программа по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в рамках которой обеспечена доступность/улучшено качество мобильной связи в 22 населенных пунктах Томской области для 6,7 тыс. человек. В связи с чем доля населения в регионе, обеспеченного современными услугами связи – сотовой связью составила 99,6%.

В 2019 году Томская область перешла на эфирное цифровое телевидение. Отказ России от аналогового телевещания в пользу более современного цифрового формата был предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» (далее – Программа). На начало реализации Программы более 40% жителей Томской области имели возможность принимать только до пяти аналоговых телевизионных программ. По результатам завершения реализации Программы сигнал двадцати обязательных общедоступных телеканалов и трех радиостанций в составе первого и второго мультиплекса доступен для 97,1% населения региона (обеспеченность эфирным телевидением). Для жителей, проживающих вне зоны эфирного цифрового ТВ оказана поддержка по установке спутникового приемного оборудования (адресная помощь предоставлена 6023 домохозяйствам).

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 1 711 375,7 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 1 085 731,6 тыс. рублей, из федерального бюджета 155 394,0 тыс. рублей, из местного бюджета 124 033,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников 346 216,5 тыс.рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение энергоэффективности в Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области и снижение энергоемкости валового регионального продукта.

Достижение показателя уровень газификации природным газом обеспечивалось за счет реализации Программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 годы» совместно с ПАО «Газпром» и Программ газификации Томской области на 2014-2018 годы, на 2019-2022 годы. С 2015 года по 2019 год по итогам реализации программ уровень газификации природным газом жилищного фонда, вырос с 29,1% до 37% соответственно.

За период реализации программы сложилась устойчивая тенденция снижения энергоёмкости ВРП. Оценочное значение показателя в 2019 года «Снижение энергоемкости ВРП (по отношению к уровню 2013 года)» составило 25,5%, что на 13,3 п.п. выше уровня 2015 года (факт 2015 года – 12,2%). На снижение энергоемкости ВРП влияет модернизация топливно-энергетического комплекса Томской области, техническое переоснащение производственных предприятий области, рациональное использование энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета.

Одной из задач государственной программы являлось развитие газоснабжения и повышение уровня газификации.

За пятилетний период в регионе построено около 700 км газовых сетей, из которых введено в эксплуатацию 504 км газопроводов, техническая возможность для подключения к газу обеспечена для 7000 домовладений. В настоящее время потребителями природного газа на территории Томской области являются более 44,3 тыс. абонентов (прирост с 2015 года на 9203 абонента). Общий объем реализации природного газа потребителям Томской области в 2019 году составил порядка 2,4 млрд. рублей (2 362,4 млн. куб.м.). Объемы реализации природного газа по населению с 2015 года по 2019 год выросли с 72,5 млн. куб.м. до 91,4 млн. куб.м. (на 26%).

Вторым направлением при реализации государственной программы было увеличение потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области. В рамках мероприятий государственной программы построено четыре автомобильных газонаполнительных компрессорных станций. Также было переведено на компримированный природный газ 292 единицы автобусов и техники для дорожно-коммунальных служб.

За время реализации Программы газификации совместно с ПАО «Газпром» привлечено инвестиции в объеме более 5,0 млрд. рублей для развития газотранспортной системы и повышения уровня газификации жилищного фонда Томской области.

Также одной из задач государственной программы являлась координация реформы энергосбережения Томской области. В рамках данной задачи с 2013 года ведется работа по анализу договоров на тепло и электроснабжение бюджетных учреждений и ресурсоснабжающих организаций. В рамках анализа договоров корректируется тариф, потери в сетях, убираются или уменьшаются штрафные санкции для учреждений. Данная работа позволяет снизить затраты бюджетных учреждений и привести договоры в соответствие с действующим законодательством. Более 200 учреждений провели данную корректировку договоров.

C целью модернизации систем теплоснабжения и перевода источников на другие ресурсы подготовлено 7 электронных схем теплоснабжения и финансово-экономических моделей (для населенных пунктов п. Белый Яр Верхнекетского района, г. Асино, с. Подгорное, с. Бакчар, с. Тегульдет, с. Зырянское, с. Первомайское). Данная работа необходима для дальнейшего привлечения инвесторов в процесс модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 11 083 354,9 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 925 765,4 тыс. рублей, из местного бюджета 52 466,7 тыс. рублей, из внебюджетных источников          10 105 122,8 тыс.рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Развитие информационного общества»

Целью государственной программы было создание и развитие информационного общества на территории Томской области.

Основным показателем государственной программы являлось «уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг».

В 2019 году по результатам мониторинга качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе многофункциональных центров в Томской области установлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг по сравнению с 2015 годом увеличилась на 3 п.п. и составила 95,1 % (факт 2015 года – 91,8 %).

Одной из задач государственной программы являлось совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий.

На уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг положительно повлияло выполнение следующих мероприятий:

- возможность получения 142-х услуг, в электронном виде на портале Госуслуг составило, в том числе 120 областных услуг и 22 муниципальных (уникальных) услуги. В то же время, из 22-х уникальных (муниципальных) 6 услуг были тиражированы в 15 муниципальных образованиях;

- создание 18 отделов «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и 38 территориально обособленных подразделений;

- сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг на территории Томской области: в 2019 году – до 7,8 минут (в 2015 году – 20 минут);

- сокращение среднего количества обращений представителей бизнес-сообщества в органы государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, на территории Томской области до 1,77 обращения (в 2015 году – 2,2 обращения);

- сокращение нагрузки на граждан по сбору документов для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия. В 2019 году направлено 452 тысячи запросов, что соответствует количеству справок, которые не истребованы у заявителей.

По данным Федеральной службы государственной статистики доля населения, использовавшего сеть Интернет для получения государственных и муниципальных услуг по Томской области составила в 2019 году – 86,9 %. Значение показателя формируется Росстатом на основании выборочного статистического наблюдения (опроса). При этом в выборку производимого опроса были включены и населенные пункты, не охваченные сетью Интернет.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 год составило 2 026 846,0 рублей, в том числе из областного бюджета 1 957 468,5 рублей, из федерального бюджета 69 377,5 рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Целью реализации государственной программы было эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области.

Основными показателями государственной программы являлись рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами и доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств.

В 2019 году рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами остался без изменений и соответствовал второй степени качества, аналогично 2015 году.

С 2015 года доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств стабильно превышала установленные плановые значения и к 2019 году достигла 12,3% (факт 2015 года -12,3%).

Одним из основных направлений при реализации государственной программы являлось эффективное и прозрачное управление региональными финансами, государственными закупками, а также грамотно выстроенные межбюджетные отношения с муниципальными образованиями Томской области.

В рамках данного направления реализовывались мероприятия, направленные на повышение эффективности бюджетных расходов в Томской области, осуществляемые на областном и муниципальном уровнях. Доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области ежегодно имеет положительную динамику, увеличившись с 95,8% в 2015 году до 99,1% в 2019 году.

На протяжении 2015-2019 годов задачи по совершенствованию межбюджетных отношений, складывающихся между Томской областью и муниципальными образованиями Томской области при предоставлении межбюджетных трансфертов, успешно выполнялась. При этом доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах, соответствовала плановым значениям, при этом, начиная с 2017 года, увеличилась с 85,0% до 90,0%.

Вторым основным направлением при реализации государственной программы являлось эффективное управление государственным долгом Томской области.

На протяжении 5-тилетнего периода показатель по спреду кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации достигнут, ограничение по уровню долговой нагрузки соблюдено в результате проводимой бюджетной и долговой политики.

### За период 2015-2019 годы реализации государственной программы выделено 7 569 005,0 тыс. рублей на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области, в рамках которого осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами. В результате реализации мероприятий государственной программы в 2019 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 11,2%.

### За период реализации государственной программы на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области направлено 60 019,8 тыс. рублей. В данные расходы включены оплата услуг биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства. В результате выполненных мероприятий объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения составил 8 620,9 млн. рублей.

Третьим важным направлением при реализации государственной программы стало повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области.

За 2015 – 2019 годы проведены 165 обучающих мероприятия в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме), круглых столов и т.д.

По итогам 2019 года доля жителей Томской области, осведомленных о программе по повышению финансовой грамотности, составила 33,0%, увеличившись по сравнению с 2015 годом более чем в 2 раза.

В 2019 году количество граждан, регулярно охваченных мероприятиями по финансовой грамотности, составил более 18 тысяч человек, что почти на 20,0% больше фактического значения показателя 2016 года.

Положительная динамика доли жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности, а также количества граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности населения, свидетельствуют о повышении интереса к региональной программе со стороны жителей Томской области и необходимости ее продолжения.

С 2018 года стартовал проект по развитию инициативного бюджетирования на территории Томской области, в рамках которого из областного бюджета выделялись субсидии на реализацию проектов, предложенных населением небольших населенных пунктов Томской области (численностью до 35 тыс. человек), отобранных на конкурсной основе.

За период 2018 - 2019 годы из представленных муниципальными образованиями Томской области 147 заявок в результате конкурсного отбора реализовано 107 проектов с общим объемом финансирования за счет всех источников в сумме 85 548,4 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 62 488,4 тыс. рублей, из местного бюджета 14 626,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников 8 433,4 тыс. рублей.

Создано и обустроено 25 детских площадок, 15 спортивных объектов (установлено 6 спортивных площадок, 3 хоккейные коробки, обустроено футбольное поле, отремонтировано 3 стадиона, создан спортивный клуб), благоустроено 27 мест массового отдыха (площадей, парков, скверов), возведено и отремонтировано 11 памятников (мемориалов) участникам Великой Отечественной войны, отремонтировано  объектов жилищно-коммунального хозяйства (в основном в части объектов водоснабжения), благоустроено 6 кладбищ, 7 объекта дорожного хозяйства (дороги, тротуары, остановочный павильон), отремонтирована Межпоселенческая центральная библиотека в с. Зырянское и прочие.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 32 721 945,4 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 28 452 385,8 тыс. рублей, из федерального бюджета 4 246 499,6 тыс. рублей, из местного бюджета 14 626,6 тыс. рублей, из внебюджетных источников 8 433,4 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была высокоэффективной.

ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Целью реализации государственной программы было повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области.

Основным показателем государственной программы являлась доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области.

В 2019 году доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 92%, при этом за период реализации государственной программы плановые значения были достигнуты.

Важным направлением государственной программы являлось повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Томской области. В рамках данного направления на протяжении периода реализации государственной программы проводилась работа, направленная на обеспечение достоверности, полноты учета государственного имущества Томской области, а также проведен ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности управления и распоряжения государственным имуществом Томской области.

В 2018 году завершен первый этап внедрения программного комплекса «Собственность-Смарт», который позволит обеспечивать сбор, консолидацию и представление информации, в том числе путем использования (интеграции) данных различных государственных реестров и информационных систем (например, ЕГРН, ГИС ГМП). Также посредством программного комплекса предполагается внедрить механизм электронного взаимодействия и обмена данными с областными государственными учреждениями и предприятиями через личный кабинет, что позволит сократить временные затраты на ведение учета областного имущества, повысить актуальность Реестра государственного имущества Томской области и качество контроля за правомерностью и эффективностью использования государственного имущества.

За 2015-2019 годы реализации государственной программы проводились мероприятия по регистрации права собственности Томской области на 360 объектов недвижимого имущества, в том числе земельные участки, а также проведена оценка арендной платы и рыночной стоимости 376 земельных участков.

В рамках приватизации областного государственного имущества осуществлялась работа по отчуждению государственного имущества Томской области путем реорганизации областных государственных унитарных предприятий, внесения указанного имущества в качестве вкладов в имущество хозяйственных товариществ или обществ, а также продажи его на конкурсе, аукционе и другими способами, установленными законодательством Российской Федерации. За период действия государственной программы было реализовано в порядке приватизации 135 объектов государственного имущества Томской области на общую сумму 36 397, 39 тыс. рублей.

В целях ежегодной инвентаризации областного имущества проведены мероприятия, включающие в себя осмотр, определение технического состояния объекта и внесение предложений по дальнейшему использованию объекта (в отношении неиспользуемых в деятельности учреждений объектов.

В период с 2015 по 2019 годы проведена оценка стоимости 156 объектов областного государственного имущества, аудит областных государственных унитарных предприятий в рамках процедур.

По результатам контрольных мероприятий выявлено государственное имущество Томской области, неиспользуемое в деятельности законных пользователей или используемое им не по целевому назначению, выявлено бесхозяйное имущество, которое в дальнейшем вовлечено в хозяйственный оборот.

В результате проведенных мероприятий поступления в бюджет Томской области доходов имущества, находящегося в государственной собственности Томской области, в том числе доходы от реализации иного имущества в части реализации основных средств по указанному имуществу, доходы от продажи земельных участков, доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну субъекта РФ (за исключением земельных участков), доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации, доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в собственности субъектов Российской Федерации (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений субъектов Российской Федерации), составили 308 853,3 тыс. рублей.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 591 037,3 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 591 037,3 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была эффективной.

ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Целью реализации государственной программы было повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

Основным показателем государственной программы являлась доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области.

Ежегодно на территории Томской области проводится мониторинг эффективности деятельности органов исполнительной власти Томской области и местного самоуправления путем проведения социологических исследований.

По итогам 2019 года доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области составила 43,0%, что выше уровня 2015 года на 7,1 п.п. (факт 2015 года 35,9%).

Одной из задач государственной программы являлось развитие местного самоуправления. В рамках данной задачи ежегодно проводился мониторинг эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. По итогам проведенных исследований выявлено, что доля жителей Томской области, удовлетворенных качеством предоставляемых муниципальных услуг и положительно оценивающих деятельность органов местного самоуправления в 2019 году выросла на 9,78 п.п относительно 2015 года и составила 43, 28 % (в 205 году 33,5%).

В целях повышения роли и значения института местного самоуправления, развития демократии и гражданского общества за период с 2015 по 2019 годы организовано и проведено 5 торжественных мероприятий, посвященных Дню местного самоуправления, с общим количеством участников более 350 человек.

Второй задачей государственной программы являлось развитие государственных гражданских и муниципальных служащих. За период реализации государственной программы проведены мероприятия по профессиональную развитию государственной гражданской и муниципальной служащих, в которых приняли участие 4 462 государственных служащих и 2 715 муниципальных служащих Томской области.

В период с 2015 по 2019 год в целях информационно-методического обеспечения разработаны более 15 образовательных и методических материалов. Дважды проводился конкурс на звание «Лучший государственный гражданский служащий Томской области» (в 2016 и в 2018 году). В 2016 году в конкурсе приняли участие 25 гражданских служащих Томской области (победителями признаны 6 человек), в 2018 году число участников увеличилось до 33 гражданских служащих Томской области (победителями признаны 9 человек).

В целях выявления и поддержки муниципальных служащих в Томской области в 2018 году впервые проведен конкурс на звание «Лучший муниципальный служащий в Томской области». В рамках данного конкурса зарегистрировался 531 служащий, 58 человек стали финалистами, 18 – победителями конкурса.

За период реализации государственной программы проводилась эффективная работа с резервом управленческих кадров. За 5-тилетний период в кадровые резервы Томской области включено 1 869 человек, из них в кадровый резерв Томской области (единый) – 948 человек. Ежегодно более половины вакансий на должности государственной службы Томской области замещается из лиц, состоящих в данных кадровых резервах.

В рамках данной задачи государственной программы областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр» ежегодно проводился конкурсный отбор специалистов для участия в программе профессиональной переподготовки в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства российской Федерации (далее – Государственный план, Президентская программа). За период 2015-2019 годы обучение прошли 200 руководителей и специалистов томских предприятий и организаций, из них 106 человек на базе Томского государственного университета, 94 человека на базе Томского политехнического университета.

Также в рамках Государственного плана осуществлялось постпрограммное сопровождение выпускников Президентской программы, в рамках которого проводились различные образовательные мероприятия (семинары, круглые столы, тренинги, проектные сессии, конференции, форумы). За 5-тилетний период в региональном этапе конкурса среди выпускников Президентской программы «Менеджер года» участие приняли 109 человек, из которых 15 стали победителями.

Не менее важной задачей была реализация государственной наградной политики на территории Томской области.

В 2016 году состоялось торжественное открытие стенда «Почетные граждане Томской области». В 2017 году в Администрации Томской области состоялось первое торжественное вручение знаков «Будущее Томской области» студентам томских университетов – обладателям губернаторской стипендии. За период с 2015 по 2019 годы в Томской области наградами разных уровней награждены около 35 000 томичей и жителей области.

Третьим важным направлением при реализации государственной программы стало реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области и содействие развитию институтов гражданского общества Томской области.

За период реализации государственной программы более 30 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России. Ключевыми мероприятиями стали: фестиваль эстонской культуры «Янов День», праздник традиционной русской культуры «Праздник Хлеба», Кирилло-Мефодиевские чтения, акция «Большой этнографический диктант», региональный форум «НацПолитика. Томск».

За 2015 – 2019 годы в СМИ опубликовано более 50 информационных материалов, способствующих гармонизации межнациональных отношений.

Более 11 тыс. человек приняли участие в мероприятиях, направленных развитие институтов гражданского общества на территории Томской области, в том числе около 7,5 тыс. представителей гражданского общества.

С 2015 года более 70 социально ориентированные некоммерческие организации получили субсидии из областного бюджета на реализацию социально значимых проектов на общую сумму около 50 млн. рублей. Конкурс также стимулировал некоммерческие организации и социально ориентированные некоммерческие организации к участию в гранатовом конкурсе Фонда президентских грантов.

Финансирование данной программы за счет всех источников с 2015 по 2019 годы составило 2 343 496,7 тыс. рублей, в т.ч. из областного бюджета 2 062 631,3 тыс. рублей, из федерального бюджета 279 411,0 тыс. рублей, из внебюджетных источников 1 424,4 тыс. рублей.

По итогам ежегодной оценки эффективности реализации государственной программы в период 2015-2019 годов программа была высокоэффективной.

- Основные результаты реализации государственных программ Томской области за 2019 год

Всего на территории Томской области в 2019 году осуществлялась реализация 24 государственных программ Томской области (далее – ГП), в рамках которых было запланировано 69 целевых показателей. Из них в отчетном году удалось достичь 51 показателя, что составляет 73,9%.

Основными направлениями, по которым сложилось отклонения от планового уровня являются:

- в сфере создания условий для осуществления инвестиций (за счет снижения инвестиционной активности в регионе);

- в сфере малого и среднего предпринимательства (за счет увеличения фискальной нагрузки и снижения покупательской способности населения);

- в сфере сельского хозяйства (за счет неблагоприятных погодных условий);

- в сфере лестного хозяйства (в связи с пандемической вспышкой сибирского шелкопряда в 2017-2018 годах);

- в части ввода жилья и спроса на его приобретение (со снижением доходов населения);

- в сфере транспортных и грузовых перевозок (за счет перераспределения пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, за счет перераспределения грузовых перевозок в пользу железнодорожного транспорта).

При этом реализация государственных программ Томской области была направлена на достижение целей социально-экономического развития региона, установленных в Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года (постановление Законодательной Думы Томской области от 26.03.2015 № 2580) (далее – Стратегии).

В связи с досрочным завершением государственных программ в 2019 году, ответственными исполнителями государственных программ Томской области был сделан прогноз достижения целевых показателей, установленных в Стратегии на 2020 год.

По итогам прогноза по ряду показателей Стратегии на 2020 год имеется риск недостижения в соответствии с причинами, указанными в таблице 1.

Таблица 1

Результаты и оценка показателей Стратегии в разрезе ГП

| Наименование ГП | Наименование показателя достижения целей и задач Стратегии | Фактическое значение показателя за 2019 год | Оценка значения показателя к 2020 году | Целевое значение показателя, указанное в Стратегии на 2020 год | Краткое описание рисков недостижения показателей в 2020 году |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - Цель Стратегии. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства |  |  |  |  |  |
| «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» | Доля инвестиций в основной капитал в ВРП, % | 15,8* | 17,3 | 28,8 | Существуют риски недостижения целевого значения показателя к 2020 году в связи со сложившимися тенденциями в инвестиционной деятельности: низкий уровень потребительского и инвестиционного спросов, нехватка собственных и заемных средств организаций для долгосрочного инвестирования, сокращение объемов государственной поддержки субъектов МСП, а также сохранение санкционного режима, высокая волатильность цен на нефть и негативные ожидания инвесторов относительно роста цен и тарифов. |
| Задача 1.1. Обеспечить развитие промышленности и предпринимательства в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие предпринимательства, повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области» | Оборот продукции (услуг), производимой малыми предприятиями (включая микропредприятия и индивидуальных предпринимателей), млрд. рублей | 337,27 | 407,3 | 296,4 |  |
|  | Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) и среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области, % | 17,0 | 17,6 | 20,1 | Существуют риски недостижения целевого значения показателя к 2020 году. Сокращение количества предприятий и оптимизация штатной численности, отрицательно отразились на количестве занятых в секторе МСП. |
| Задача 1.2. Повысить научно-образовательную и научно-практическую отдачу сектора образования, исследований и разработок, обеспечить развитие высокотехнологичных кластеров и инновационной инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте, % | 26,3 | 27,0 | 27,0 | . |
|  | Доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте, % | 2,82 | 2,59 | 2,59 |  |
| Задача 1.3. Обеспечить улучшение инвестиционного климата и повышение качества государственного регулирования, содействовать укреплению международных и межрегиональных связей в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» | Отношение количества установленных тарифов (на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение) к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, % | 100 | не менее 98 | от 98 и выше |  |
| - Цель Стратегии. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса |  |  |  |  |  |
| «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» | Объем загрязнений на единицу ВРП, тонн/млрд. рублей | 407,4* | 566,3 | 566,3 |  |
| Задача 2.1. Обеспечить рациональное использование природных ресурсов, в том числе возобновляемых ресурсов, и повысить качество окружающей среды Томской области |  |  |  |  |  |
| «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» | Лесистость территории Томской области, % | 61,3* | 61,3 | не менее 60 |  |
|  | Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов % | 49,5* | 50,0 | 50,0 | . |
| Задача 2.2. Повысить конкурентоспособность агропромышленного сектора и обеспечить устойчивое развитие сельских территорий Томской области |  |  |  |  |  |
| Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области» | Объем переработки рыбо- и морепродуктов, тыс. тонн | 4,2 | 4,3 | 3,6 |  |
| «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» | Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе, % | 69,3 | 73,3 | 69,0 |  |
|  | Рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий), % | 31,0 | 24,0 | 15,0 |  |
| - Цель Стратегии. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала |  |  |  |  |  |
| «Развитие здравоохранения в Томской области» | Ожидаемая продолжительность жизни, лет | 72,85* | 74,0 | 74,0 |  |
| Задача 3.1. Повысить доступность медицинской помощи и эффективность предоставления медицинских услуг |  |  |  |  |  |
| «Развитие здравоохранения в Томской области» | Уровень младенческой смертности (на 1000 рожденных живыми) | 4,4 | 4,7 | 5,5 |  |
| Задача 3.2. Содействовать повышению качества образования в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие образования в Томской области» | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) | 710 | 720 | 720 |  |
|  | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике), % | 1,0 | 1,52 | 1,52 |  |
|  | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, % | 71,0 | 68,0 | 64,0 |  |
| Задача 3.3. Содействовать улучшению качества жилищных условий и повышению доступности жилья |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» | Общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя Томской области, кв. метров | 24,86* | 25,5 | 25,5 |  |
|  | Объем ввода жилья по стандартам экономкласса, тыс. кв. м | 386,4 | - | 468,9 | В связи с изменениями Минстроем критериев отнесения жилья к стандарту экономического класса, запланировать показатель по объему ввода жилья экономкласса на 2020 год не представляется возможным. |
| Задача 3.4. Обеспечить повышение безопасности жизнедеятельности населения |  |  |  |  |  |
| «Обеспечение безопасности населения Томской области» | Число зарегистрированных преступлений, единиц на 100 тыс. чел. населения | 1 639 | 1 639 | 1 880 |  |
| «Обеспечение безопасности населения Томской области» | Смертность от транспортных травм (дорожно-транспортных происшествий), единиц на 100 тыс. чел. населения | 9,8 | 7,56 | 12,4 |  |
| Задача 3.5. Обеспечить развитие физической культуры и спорта, проведение эффективной молодежной политики в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, % | 39,7 | 41,0 | 25,0 |  |
|  | Доля молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации молодежи в регионе, % | 44,0 | 46,0 | 46,0 |  |
| Задача 3.6. Содействовать развитию эффективного рынка труда в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие рынка труда в Томской области» | Уровень безработицы (по методологии Международной организации труда), % | 5,5 | 5,5 | 7,0 |  |
|  | Коэффициент напряженности на рынке труда | 0,5 | 0,6 | 0,7 |  |
| Задача 3.7. Повысить качество и доступность услуг в сфере культуры и туризма в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие культуры и туризма в Томской области» | Индекс участия населения в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными и муниципальными учреждениями культуры | 5,67 | 2,5 | 2,5 |  |
|  | Прирост числа лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области (по отношению к 2013 году), % | 53,6 | 57,13 | 9,6 |  |
| Задача 3.8. Повысить качество и доступность социальной поддержки и социального обслуживания населения, в том числе детей |  |  |  |  |  |
| «Социальная поддержка населения Томской области» | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума, % | 15,2 | 14,3 | 14,3 |  |
| «Детство под защитой» | Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детского населения, % | 2,04 | 2,38 | 2,14 |  |
| - Цель Стратегии. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Повышение энергоэффективности в Томской области» | Снижение энергоемкости ВРП (по отношению к уровню 2013 года), % | 25,5* | 27,0 | 7,7 |  |
| «Развитие транспортной системы в Томской области» | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, км | 7667,1 | 7667,1 | 7382,3 |  |
| Задача 4.1. Содействовать повышению эффективности транспортной системы Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие транспортной системы в Томской области» | Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом, млн тонн | 35,7* | 41,9 | 41,9 |  |
|  | Количество авиарейсов в год, единиц | 5 175 | 4 900 | 4 220 |  |
|  | Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием), % | 35,29 | 35,29 | 33,8 | Риск недостижения целевого значения показателя связан с ограниченным объемом муниципальных дорожных фондов |
| Задача 4.2. Обеспечить модернизацию и развитие коммунальной и информационно-коммуникационной инфраструктуры в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Доля населения Томской области, обеспеченного доступом к современным услугам связи (сотовая связь, широкополосный доступ в Интернет, цифровое телевидение), % | 97,5* | 97,7 | 98,8 | На риск недостижения целевого значения показателя влияет наличие труднодоступных и удаленных населенных пунктов, где прокладка линий связи и строительство инфраструктуры цифрового эфирного телевизионного вещания является технически и экономически нецелесообразным |
| «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Доля жилищного фонда, оборудованного водопроводом, % | 81,5* | 81,2 | 87,0 | Текущая обеспеченность жилищного фонда водопроводом (ниже 87%) обусловлена низкой долей оборудования водопроводом частных жилых домов в сельских территориях. Для увеличения показателя необходимы значительные вложения в строительство сетей водоснабжения, при этом не гарантировано подключение домовладений потребителей к вновь построенным сетям. В связи с этим имеется высокий риск недостижения данного показателя. |
|  | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения и очистки сточных вод, единиц | 168 | 260 | 300 |  |
| Задача 4.3. Повысить энергоэффективность и обеспечить развитие энергетической инфраструктуры |  |  |  |  |  |
| «Повышение энергоэффективности в Томской области» | Уровень газификации природным газом жилого фонда Томской области, подлежащего газификации, % | 37,0 | 40,0 | 50,0 | Недостижение заявленного уровня (50%) показателя в 2020 году связано с тем, что в 2016-2017 годах бюджетное финансирование мероприятий по газификации в рамках государственной программы не осуществлялось. А в 2018-2019 годах бюджетное финансирование было недостаточным |
|  | Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии, % | 0,19* | 0,19 | 1,10 | Мероприятия по строительству объектов, использующих возобновляемые ресурсы, не финансировались с 2015 года. Достижение данного показателя не представляется возможным. |
|  | Удельный вес расхода условного топлива на выработку электрической энергии, г.у.т/кВт x ч | 299,0* | 301,4 | 301,4 |  |
| 5 Цель Стратегии. Эффективное управление регионом |  |  |  |  |  |
| «Развитие информационного общества в Томской области» | Степень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, % от числа опрошенных | 95,1 | Не ниже 90,0 | 90,0 |  |
| Задача 5.1. Обеспечить развитие информационного общества в Томской области |  |  |  |  |  |
| «Развитие информационного общества в Томской области» | Доля граждан, имеющих доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» по месту пребывания, в том числе в многофункциональных центрах оказания государственных и муниципальных услуг, % | 92,19 | Не ниже 90,0 | 90,0 |  |
| Задача 5.2. Обеспечить эффективное управление региональными финансами и совершенствование межбюджетных отношений, в том числе повысить эффективность управления государственными закупками |  |  |  |  |  |
| «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами | II степень | Не ниже II степени | Не ниже II степени |  |
|  | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств, % | 12,3 | От 7,5 и выше | От 7 и выше |  |
| Задача 5.3. Повысить эффективность управления государственным имуществом |  |  |  |  |  |
| «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» | Доля областного гос. недвижимого имущества (за искл. земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, % | 92,0 | 90,0 | 90,0 |  |
| Задача 5.4. Обеспечить повышение эффективности регионального и муниципального управления |  |  |  |  |  |
| «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» | Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти региона, % от числа опрошенных | 43,0 | Не менее 40,0 | 37,0 |  |

Финансирование государственных программ за 2019 год по всем видам источников

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год1 (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.20192 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 99 366 414,6 | 96 879 851,0 | 2 486 563,6 | 97,5 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 71 197 509,7 | 69 086 890,1 | 2 110 619,6 | 97,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 59 440 435,1 | 58 135 924,5 | 1 304 510,6 | 97,8 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 40 087 412,0 | 39 332 089,7 | 755 322,3 | 98,1 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 14 536 650,3 | 14 154 141,8 | 382 508,5 | 97,4 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 3 643 494,1 | 3 492 567,1 | 150 927,0 | 95,9 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 11 757 074,6 | 10 950 965,6 | 806 109,0 | 93,1 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 453 763,0 | 420 352,0 | 33 411,0 | 92,6 |
| 3 | Местные бюджеты | 1 132 042,7 | 1 173 116,0 | -41 073,3 | 103,6 |
| 4 | Внебюджетные источники | 26 583 099,2 | 26 199 492,9 | 383 060,3 | 98,6 |

1Плановые значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании плана по сводной бюджетной росписи.

2Фактические значения по областному бюджету за счет собственных доходов областного бюджета и за счет целевых средств федерального бюджета сформированы на основании кассового исполнения по сводной бюджетной росписи.

В приложении 3 к отчету отражена информация о реализации мероприятий ведомственных целевых программ (далее – ВЦП).

- Характеристика реализации отдельных государственных программ за 2019 год

- ГП «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Цель ГП - создание благоприятного инвестиционного климата, развитие внешних связей и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг

  - Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 779 449,0 | 772 766,2 | 6 682,8 | 99,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 779 449,0 | 772 766,2 | 6 682,8 | 99,1 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 779 449,0 | 772 766,2 | 6 682,8 | 99,1 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 723 720,4 | 717 339,5 | 6 380,9 | 99,1 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники (справочно) | 72 963 260,0* | 69 909 821,0* | 3 053 439,0 | 95,8 |

* -  указаны прогнозные и фактические объемы инвестиций в основной капитал Томской области за исключением бюджетных средств по крупным и средним предприятиям Томской области и включает в себя объемы внебюджетных источников финансирования иных государственных программ Томской области.

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Томской области | Департамент инвестиций Томской области | % | 17,2 | 15,8* | 91,8 | Невыполнение показателя связано с недостаточной инвестиционной активностью в регионе при опережающем росте ВРП Томской области. Реализация инвестиционного проекта «Общая реконструкция пивоваренного завода, ООО «Пивоварня Кожевниково» стоимостью 800 млн. рублей приостановлена. |
| 2 | Темп роста внешнеторгового оборота Томской области | Департамент инвестиций Томской области | % | 102,8 | 112,8 | 109,7 | Достигнут |
| 3 | Отношение количества установленных ДТР Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ | Департамент тарифного регулирования Томской области | % | 98,0 | 100,0 | 102,0 | Достигнут |
| 4 | Количество муниципальных районов Томской области, на территории которых достигнут баланс экономических интересов потребителей и поставщиков теплоэнергии и электроэнергии | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | единиц | 11,0 | 11,0 | 100,0 | Достигнут |

* - Предварительное значение показателя

1.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с

прошлым годом

В 2019 году в целях дальнейшего улучшения условий ведения инвестиционной и предпринимательской деятельности на территории Томской области осуществлялся комплекс мероприятий, направленный на внедрение в регионе целевых моделей по упрощению процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Однако в регионе продолжается тенденция инвестиционного спада. В числе основных факторов, ограничивающих инвестиционную активность, остаются недостаток собственных и заемных средств для осуществления долгосрочных инвестиций, негативные макроэкономические параметры, в том числе инфляционная и курсовая политика, наличие инвестиционных рисков, опасения инвесторов относительно тенденций развития экономики, а также недостаточный уровень потребительского и инвестиционного спросов. Данные факторы и являются сдерживающими при реализации новых инвестиционных проектов, приводят к оптимизации инвестиционных программ, а также повышают инвестиционные риски инвесторов.

По предварительным данным фактическое значение показателя «Доля инвестиций в основной капитал в ВРП Томской области» в 2019 году составила 15,8% (план – 17,2%), что ниже фактического значения 2018 года на 1,6 п.п. (факт 2018 года – 17,4%). Снижение показателя связано с сокращением инвестиционных вложений, направляемых на добычу полезных ископаемых и транспортировку нефти и газа по трубопроводам.

В рамках отрасли добычи полезных ископаемых объем инвестиций снизился на 0,9 млрд. рублей и составил 32,9 млрд. рублей (факт 2018 года – 33,8 млрд. рублей). Также снизился объем инвестиционных вложений в деятельность трубопроводного транспорта на 1,9 млрд. рублей и составил 4,9 млрд. рублей (факт 2018 года – 6,8 млрд. рублей).

В 2019 году темп роста внешнеторгового оборота Томской области составил 108,4% (план – 103,4%), что ниже фактического значения 2018 года на 4 п.п. (факт 2018 года – 112,4%) в связи со снижением величины экспорта Томской области.

Снижение общего значения экспорта Томской области вызвано сокращением поставок топливно-энергетических товаров:

- в стоимостном выражении на 16,8% и значение составило 54,1 млн. долларов (факт 2018 года – 65,0 млн. долларов);

- в натуральном выражении на 17,3% и значение составило 80,1 тонн (факт 2018 года).

В связи с этим отрицательное сальдо внешнеторгового баланса составило 72,8 млн. долларов, что больше значения 2018 года на 68,4 млн. долларов (факт отрицательного сальдо внешнеторгового баланса в 2018 году – 4,4 млн. долларов).

Отношение количества установленных Департаментом тарифного регулирования Томской области тарифов на тепловую энергию, водоснабжение и водоотведение, газоснабжение к общему числу заявлений на установление тарифов от регулируемых организаций, предоставленных в соответствии с требованиями законодательства РФ характеризуется достижением в 2019 году 100,0% (в 2018 году – 99,81%), при плановом значении не менее 98,0%. 11 муниципальных образований Томской области обеспечены необходимыми запасами топлива, на территории которых электроснабжение осуществляется от дизельных электростанций, а теплоснабжение осуществляется теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут.

1.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области»

Несмотря на снижение инвестиционной активности в регионе, целевое значение показателя «Рейтинговая позиция Томской области по оценке инвестиционной привлекательности» в 2019 году удалось сохранить на уровне 2018 года – 3В1 (пониженный потенциал – умеренный риск), что соответствует установленному плану.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 21 289,2 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области» Томская область в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата в субъектах Российской Федерации заняла 34 место из 85 регионов (II группа), среди субъектов СФО – 2 место, что соответствует плановому значению показателя (II группа).

Подпрограмма 2. «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики»

В 2019 году по сравнению с 2018 годом экспорт Томской области вырос на 3,9% и составил 259,9 млн. долларов (факт 2018 года – 256,1 млн. долларов, план 2019 года – 236,1 млн. долларов). Перевыполнение показателя обусловлено активной позицией томских компаний лесной и пищевой промышленности на внешних рынках, прежде всего Китая и Узбекистана.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 10 680,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Системные меры развития международной кооперации и экспорта»:

- проведено 12 обучающих семинаров для субъектов малого и среднего предпринимательства по популяризации акселерационных программ и развитию экспортных продаж по каналам электронной торговли;

- организовано участие томских предприятия в 13 международных выставках;

- обеспечено участие 5 томских компаний-экспортеров в 4-х номинациях окружного этапа всероссийского конкурса «Экспортер года», среди которых компания «Рубиус» заняла первое место в окружном этапе в номинации «Экспортер года в сфере услуг» в категории МСП, а также стала лучшей в категории «Прорыв года».

- в сравнении с 2018 годом увеличилось количество компаний-экспортеров в категории МСП на 17 и составило 324 единицы.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Экспорт услуг»:

- на постоянной основе информируется туристское региональное сообщество о мерах государственной поддержки туроператоров, осуществляющих привлечение иностранных туристов;

- организован и проведен курс профильного обучения английскому языку для персонала гостиниц и отелей областного центра;

- обеспечено участие Томской области в проводимом Ростуризмом роуд-шоу «Россия 2020. ЕВРО в подарок» в странах Азиатско-Тихоокеанского региона;

- реализуются международные событийные мероприятия, такие как: «Праздник Топора», Томский международный марафон «Ярче», «Хрустальный Томск» в целях привлечения иностранных туристов в регион.

По итогам реализации ВЦП «Развитие внешних связей Томской области» в отчетном периоде Томской областью заключено два Соглашения о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально культурной и иных сферах с Кемеровской областью, Республикой Тыва (план – 1 единица). Также было проведено 50 мероприятий, направленных на формирование благоприятного имиджа и повышение конкурентных преимуществ Томской области (план – 28 единиц).

Подпрограмма 3. «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

По итогам 2019 года выполнены все запланированные мероприятия, позволяющие достичь баланса экономических интересов потребителей и поставщиков, в том числе были достигнуты показатели:

- «Доля муниципальных образований, которым предоставлены субвенции на выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, от числа муниципальных образований, которым переданы государственные полномочия по регулированию тарифов» (100,0%);

- «Доля получивших субсидию юридических лиц-перевозчиков пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки в пригородном сообщении на территории Томской области» (100,0%);

- «Доля организаций, реализующих тепловую энергию и (или) горячее водоснабжение по льготным тарифам, получивших субсидию, от числа организаций, для которых установлен льготный тариф на коммунальный ресурс» (100,0%);

- «Доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных» (100,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 685 370,4тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам» достигнуты следующие значения показателей цели и задачи:

- доля муниципальных образований, которым предоставлены субвенции на выполнение полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам, от числа муниципальных образований, которым переданы государственные полномочия по регулированию тарифов соответствует плановому значению и составляет 100,0%;

- удельный вес тарифных решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам всеми видами общественного транспорта, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений муниципальных образований Томской области по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа по муниципальным маршрутам соответствует плановому значению и составляет 0,0%.

По итогам реализации ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации» достигнуты следующие значения показателей цели и задачи:

- доля получивших субсидию юридических лиц-перевозчиков пассажиров в пригородном железнодорожном сообщении от числа регулируемых организаций железнодорожного транспорта, осуществляющих перевозки в пригородном сообщении на территории Томской области» соответствует плановому значению и составляет 100,0%;

- удельный вес тарифных решений по регулированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области, отмененных в судебном порядке, в общем количестве решений по регулированию тарифов на услуги по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования в пригородном сообщении на территории Томской области» соответствует плановому значению и составляет 0,0%.

По итогам реализации ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов» показатели ВЦП достигли своего планового значения:

- доля муниципальных районов Томской области, в которых соблюдается баланс экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных» соответствует плановому значению и составляет 100,0%;

- доля организаций, реализующих тепловую энергию и (или) горячее водоснабжение по льготным тарифам, получивших субсидию, от числа организаций, для которых установлен льготный тариф на коммунальный ресурс» соответствует плановому значению и составляет 100,0%;

- обеспеченность на территории отдельных районов Томской области соблюдения баланса экономических интересов потребителей и энергоснабжающих организаций, осуществляющих электроснабжение от дизельных электростанций и теплоснабжение от нефтяных и мазутных котельных» соответствует плановому значению и составляет 100,0%;

- доля потребителей, получивших коммунальный ресурс по льготному тарифу от общего числа льготных потребителей» соответствует плановому значению и составляет 100%.

В результате реализации мер государственного регулирования в период тарифной кампании на 2020 год все цены (тарифы) и сбытовые надбавки в сфере электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Департаментом тарифного регулирования Томской области утверждены в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

- ГП «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности инновационной деятельности и развитие науки в Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 518 747,1 | 502 422,3 | 16 324,8 | 96,9 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 212 142,9 | 206 643,1 | 5 499,8 | 97,4 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 212 142,9 | 206 643,1 | 5 499,8 | 97,4 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 10 114,5 | 9 501,1 | 613,4 | 93,9 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 142 028,4 | 137 143,0 | 4 885,4 | 96,6 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 60 000,0 | 59 999,0 | 1,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 80 000,0 | 69 175,0 | 10 825,0 | 86,5 |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 226 604,2 | 226 604,2 | 0,0 | 100,0 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте | Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области | % | 26,3 | 26,3* | 100,0 | Достигнут |
| 2. | Количество высокопроизводительных рабочих мест | Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области | тыс. человек | 24,79 | 27,9 | 112,5 | Достигнут |
| 3. | Объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска | Департамент по инновационной деятельности Администрации Томской области | млн. рублей | 350 | 490 | 140,0 | Достигнут |

* - Предварительное значение показателя

2.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

Томская область традиционно сохраняет устойчивые лидерские позиции в рейтингах инновационной активности регионов Российской Федерации. Кроме того, в Томской области работают сразу 4 компании – национальных чемпиона приоритетного проекта Минэкономразвития России «Поддержка частных высокотехнологических компаний–лидеров». Также, три региональные компании традиционно входят в ежегодный рейтинг быстрорастущих технологических компаний России «ТехУспех».

В 2019 году победителем отбора компаний-лидеров по разработке продукции на базе сквозных технологий стал НПФ «Микран» с проектом по разработке отечественных модулей 5G. Размер гранта на реализацию проектов компаний-лидеров – до 250 млн. рублей на три года.

По оценке Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области в 2019 году доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей экономики в валовом региональном продукте увеличилась на 0,5 п.п. к предыдущему году и составила 26,3%, что соответствует плановому значению показателя (факт 2018 года – 25,8%).

Количество высокопроизводительных рабочих мест оценивается на уровне 27,9 тыс. человек (100,0% от плана), что выше уровня прошлого года на 3,85 тыс. человек (в 2018 году – 24,05 тыс. чел).

Объем налогов, уплаченных резидентами Особой экономической зоны технико-внедренческого типа г. Томска (далее – ОЭЗ ТВТ «Томск»), составил 490 млн. рублей (в 2018 году – 294 млн. рублей).

2.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области»

По оценке Департамента по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области в 2019 году целевые показатели подпрограммы достигнуты. Объем инновационных товаров, работ, услуг организаций Томской области оценивается на уровне 21,2 млрд. рублей; численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками в Томской области (включая исследователей, техников, вспомогательный и прочий персонал) на уровне 8 945 человек, что соответствует плановым значениям показателей.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 114 483,4 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона» количество представителей научно-образовательного комплекса, принявших участие в мероприятиях по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона составило 750 человек (план – 650 человек), а доля инновационных предприятий-респондентов, удовлетворенных качеством подготовки кадровых ресурсов образовательным комплексом Томской области составила 75,0%, что соответствует уровню 2018 года (план – 75,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития и реализации научно-технического и инновационного потенциала Томской области» доля внутренних затрат на исследования и разработки в валовом региональном продукте составила 2,75% (план – 2,54%). По оценке Департамента науки и высшего образования Администрации Томской области доля публикаций томских исследователей в мировых научных изданиях, индексируемых в базе данных Web of Science составила 0,19% (план – 0,19%).

- Реализованы мероприятия по поддержке научных исследований проектов-победителей региональных конкурсов-проектов, проводимых с Российским фондом фундаментальных исследований, на которые было выделено 8 895,8 тыс. рублей из областного бюджета и привлечено 60 279,2 тыс.рублей из внебюджетных источников. В 2019 году на региональные конкурсы было подано 253 заявки от томских ВУЗов и научных организаций (план – 100 заявок), поддержано 133 заявки, из них 56 проектов выполняется молодыми учёными.

- В рамках работ, направленных на создание Научно-образовательного центра (далее – НОЦ) мирового уровня «ИНОТОМСК» подготовлены и проведены экспертные семинары, стратегическая сессия по проектированию НОЦ мирового уровня в Томской области. На итогам отчетного года завершено проектирование целевой модели НОЦ и ряда стратегических проектов.

В рамках реализации основного мероприятия «Представление научно-технического и инновационного потенциала Томской области в региональных, всероссийских и международных мероприятиях» при поддержке Администрации Томской области организовано 11 международных, общероссийских и региональных мероприятий (план – 9 единиц), в которых приняли участие 20 томских организации (план – 18 единиц).

- Проведен форум молодых ученых «U-NOVUS». В рамках Форума проведено 15 воркшопов и 2 сессии, в работе которых приняли участие более 780 человек. В мероприятиях, направленных на вовлечение молодежи в науку и технику, приняли участие более 1 700 студентов и школьников. Также в рамках Форума проведены другие мероприятия: форум IT-разработчиков «Smart Vision Chalenge, открытый отбор этапа отраслевого чемпионата «DigitalSkills 2019», конкурс разработок молодых ученых, отчетная конференция Российского фонда фундаментальных исследований «Проекты молодых ученых Томской области в рамках реализации Стратегии научно-технологического развития», всероссийский этап международного научного конкурса «FALLING WALLS LAB TOMSK».

- Реализованы мероприятия, направленные на продвижение результатов НИР и инновационной продукции Томской области: участие в деловой программе Startup Tour Road show 2019 в Новосибирске и в Международном военно-техническом форуме «АРМИЯ-2019», проведен День инноваций в Чаинском районе.

- Организована и проведена деловая игра в научной и инновационной сфере (Science Slam).

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры инновационного бизнеса, инновационной инфраструктуры» действует 5 технологических кластеров, затраты на технологические инновации составили
18,1 млрд. рублей, что соответствует плановым значениям показателей.

- Проведены мероприятия, направленные на реализацию Национальной технологической инициативы (НТИ) в Томской области, в том числе: актуализация реестра организаций, участвующих и готовых принять участие в НТИ; семинар «Инструменты поддержки для компаний НТИ», а также встречи с потенциальными заказчиками АО «Российская венчурная компания» и ООО «Клайбер Бионикс».

- В рамках реализации региональной акселерационной программы «Большая разведка. Томск» участники прослушали лекции, семинары по управлению командой стартапа, разработке бизнес-модели, исследованию рынка и конкурентного анализа, основам маркетинга и пр. В рамках программы представлено 83 проекта по 8 направлениям. Также были проведены консультации и менторские сессии, на которых опытные предприниматели и бизнес-консультанты поделились опытом в сфере инновационного предпринимательства. По итогам демо-дня было презентовано 22 проекта, определено 5 победителей.

- Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи в региональную инновационную деятельность: тренинг по искусству представления сложной научной информации «Школа нескучного доклада» (лекционная и практическая части); «Чемпионат по настольным бизнес-играм»; «Взлом шаблонов», «Школа маркетинга и продаж»; антиконференция «Энтропия»; «Кейс-турнир» и др. В мероприятиях приняло участие болеет 600 человек.

- «Точка кипения – Томск» заняла первое место в номинации «Прорыв года»  среди пространств коллективной работы в регионах России за самый быстрый рост экосистемы, проведение исследований взаимодействия сообщества и мероприятий для поддержания и развития форматов.

- Осуществлялось информационное сопровождение инновационной деятельности организаций Томской области, в том числе поддержка и развитие Инновационного портала Томской области.

- При содействии Сибирского центра Фонда перспективных исследований сформировано 6 проектов томских компаний и направлено в Фонд перспективных исследований (г. Москва).

- Проведено 3 образовательных модуля по апробации модели «Школы ключевых исследований», направленных на стимулирование развития научно-технической деятельности в Томской области, в которых приняли участие более 70 человек.

- Проведена стратегическая сессия «Производственная специализация Томской области 2035», в рамках которой было рассмотрено более 20 проектов в различных отраслях наукоемкого производства: нефтегазовый сектор, цифровые технологии, пищевая промышленность и др.

Подпрограмма 2. «Развитие инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk»

По итогам 2019 года отмечается снижение объема совокупной выручки организаций-участников Кластера от продаж несырьевой продукции на внутреннем и внешнем рынках, который по факту составил 16,4 млрд. рублей, при плановом значении 17,1 млрд. рублей. Показатель не достиг планового уровня из-за неблагоприятного влияния мировой ценовой конъюнктуры, ослабления внешнего спроса. При этом отмечается положительная динамика относительно предыдущего года (2018 год – 15,95 млрд. рублей).

Выработка на одного работника организаций-участников инновационного территориального кластера «SmartTechnologiesTomsk» составила 2,3 млн. рублей (план – 2,3 млн. рублей). В 2019 году число высокопроизводительных рабочих мест, созданных заново или в результате модернизации имеющихся рабочих мест, в организациях-участниках инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» составило 1 120 единиц (план – 1 191 единица). В сравнении с 2018 годом число высокопроизводительных рабочих мест увеличилось на 13,0% (факт 2018 года – 990 единиц). Однако не достигнуто плановое значение 2019 года ввиду внедрения оптимизационных процессов в организациях научно-образовательного комплекса, что в свою очередь, вызвало сокращение рабочих мест.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 32 160,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия, предусмотренные программами развития пилотных инновационных территориальных кластеров» объем инвестиций из средств внебюджетных источников, привлеченных в развитие территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» (далее – Кластер) составил 3,428 млрд рублей. Число технологических «стартапов», получивших инвестиции, среди организаций-участников Кластера составило 30 единиц, что соответствует плановым значениям.

В 2019 году количество компаний инновационного территориального кластера «Smart Technologies Tomsk» достигло 210. В Кластер входят все томские университеты, Томский национальный исследовательский медицинский центр, Институт физики прочности и материаловедения СО РАН, Институт мониторинга климатических и экологических систем Сибирского отделения Российской академии наук, крупные представители фармацевтической промышленности, инновационные высокотехнологичные компании, работающие в сфере медицинской техники, биомедицинских технологий и информационных технологий.

В отчетном году проведены следующие мероприятия:

- «День открытых дверей инновационного территориального кластера «STT»» на территории ОЭЗ с целью формирования позитивного имиджа инновационного предпринимательства среди студентов, возможностей компаниям кластера подбора стажеров из участников мероприятия для дальнейшего их трудоустройства. Количество участников составило 118 человек с участием 5 организаций из числа резидентов кластера: Enbisys, Rubius, Solagift, Сигма.Томск и Попков Роботикс.

- «Выставка «Здравоохранение – 2019» (г. Москва), в которой приняли участие 1 030 экспонентов из 25 стран и 69 городов России.

- Российский этап чемпионата мира по робототехнике «RoboCupRussiaOpen 2019», в котором приняли участие 131 команда, в том числе 13 команд Томской области.

- «Конференция для профессиональных разработчиков, дизайнеров, менеджеров, маркетологов и предпринимателей «DevPRO’19», в которой приняли участия представители 8 стран.

- Х конференция с международным участием «Город IT 2019. Ген цифры», в которой приняло участие 2 300 человек, что превышает число участников 2017 года в два раза.

В отчетном периоде 13 180,0 тыс. рублей направлено на содействие внедрению новых производственных технологий в организациях-участниках Кластера за счет оказания комплекса инженерно-консультационных услуг по подготовке процесса производства и реализации продукции (товаров, работ, услуг), включая подбор и поставку оборудования, подготовке строительства и эксплуатации промышленных, инфраструктурных и других объектов, предпроектных и проектных услуг. В результате автономной некоммерческой организацией «Томский региональный инжиниринговый центр» были оказаны 5 видов инжиниринговых услуг, в результате которых было создано (модернизировано) 2 новых инновационных продуктов.

Подпрограмма 3. «Содействие реализации на территории Томской области проектов по направлению «Цифровые технологии» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации»

По итогам отчетного года через программное обеспечение «Умная клиника» пилотного модуля «Приемное отделение», в тестовом режиме прошло 50 пациентов (план – 50 человек).

Число пользователей сервисов в сферах городского хозяйства, развития предпринимательства и человеческого капитала превысило плановое значение на 14,0% и составило 114 человек (план – 100 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 59 999,тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Цифровые технологии»:

- произведен запуск программно-аппаратного комплекса «Умная клиника. Приемное отделение» в тестовом режиме для перевода в цифровой формат ключевых бизнес-процессов: управление персоналом, лечебно-диагностическая, административно-хозяйственная и экономическая деятельность. Тестовый запуск проекта и его апробация прошли на базе Клиники СибГМУ. Подготовлены и протестированы сервисы (модули) платформы по приоритетным отраслям экономики и направлениям Стратегии социально-экономического развития Томской области, а также личный кабинет платформы: «Активный житель Томской области», «Маркетплейс мер поддержки предпринимательства», «Цифровая лаборатория больших данных», «Гид-путеводитель по городам Томской области», «Онлайн-площадка технологического предпринимательства».

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Цифровая экономика»:

- Томская область продолжает работу над сохранением и улучшением лидирующих позиций региона в сфере информационных технологий, реализацию проектов в сфере компьютерной грамотности, развития интернет-технологий и создания цифровых платформ.

- С ноября 2019 года начал работу Центр компетенций по цифровой экономике «Управление, основанное на данных». Центр ориентирован на комплексное обучение государственных и муниципальных служащих Томской области, соседних регионов Сибири, Урала и Дальнего Востока технологиям цифровой экономики. В Центре по итогам 2019 года более 500 человек прошли обучение.

- ГП «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Цель ГП - развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 1 191 074,6 | 1 114 903,8 | 76 170,8 | 93,6 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 589 440,0 | 514 165,2 | 75 274,8 | 87,2 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 307 032,8 | 248 039,2 | 58 993,6 | 80,8 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 17 924,7 | 11 153,2 | 6 771,5 | 62,2 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 222 818,0 | 171 184,5 | 51 633,5 | 76,8 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 14 978,5 | 14 978,5 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 282 407,2 | 266 126,0 | 16 281,2 | 94,2 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 29 509,0 | 28 371,2 | 1 137,8 | 96,1 |
| 4 | Внебюджетные источники | 572 125,6 | 572 367,4 | -241,8 | 100,0 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | единиц | 45,1 | 39,0 | 86,5 | Отклонение обусловлено уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) в 2019 году по причине роста фискальной нагрузки, снижения спроса, обновления сведений в реестре субъектов МСП. |
| 2 | Создание и модернизация высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области к 2020 году (нарастающим итогом с 2012 года) | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | рабочих мест | 15 995 | 17 100 | 106,9 | Достигнут |
| 3 | Увеличение производительности труда к 2018 году в 1,5 раза относительно уровня 2011 года на территории Томской области | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области | % | 158,5 | 196,3 | 123,9 | Достигнут |
| 4 | Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 1,3 | 1,4* | 107,7 | Достигнут |
| 5 | Прирост среднемесячного дохода от трудовой деятельности | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 4,6 | 4,3* | 93,5 | Отклонение обусловлено более сдержанными темпами роста заработной платы работников в организациях - юридических лицах в отдельных отраслях |

* - Предварительное значение показателя

3.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По ряду показателей цели государственной программы отмечается положительная динамика и достигнуты плановые значения:

- Количество созданных и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест на территории Томской области увеличилось по сравнению с 2018 годом на 6 118 рабочих мест и достигло (нарастающим итогом с 2012 года) 17 100 при плановом значении – 15 995 рабочих мест. Рост показателя обусловлен положительной динамикой среднемесячной заработной платы в обрабатывающем секторе.

- Производительность труда в 2019 году года на территории Томской области выросла к уровню 2011 года на 196,3% (план – 158,5%). В 2018 году рост к уровню 2011 года составил 192,0%. Росту показателя способствовали реализация на территории Томской области инвестиционных проектов, открытие новых производств, создание высокопроизводительных рабочих мест, оптимизация производственных процессов.

- Прирост валового регионального продукта в сопоставимых ценах составил 1,4%, превысив плановое значение (1,3%). При этом в 2018 году значение показателя составило 0,7%. Основным фактором, вносящим положительный вклад в рост ВРП, является положительная динамика валовой добавленной стоимости по следующим видам деятельности: обрабатывающие производства (117,8%), операции с недвижимом имуществом (114,3%), сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство (116,8%), образование (103,7%), информатизация и связь (102,9%).

Отрицательная динамика отмечается по следующим показателям государственной программы:

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения Томской области уменьшилось на 13,0% по сравнению с 2018 годом и составило 39 единиц (2018 год – 44,8 единиц), плановое значение – 45,1 единиц.

Отклонение обусловлено уменьшением количества субъектов малого и среднего предпринимательства (включая ИП) в 2019 году по причинам:

- активизация деятельности в рамках реализации Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и ИП» в части исключения из Реестра субъектов МСП организаций, фактически не осуществляющих деятельность.

- рост фискальной нагрузки (внедрение ЕГАИС, ФГИС «Меркурий», национальной системы цифровой маркировки товаров, а также нового порядка применения ККТ, предусматривающей передачу данных в онлайн режиме, повышение НДС и др.).

- ослабление спроса в связи со снижением доходов населения при росте цен на товары и услуги, а также снижением заказов от крупного бизнеса.

- Прирост среднемесячного дохода от трудовой деятельности составил 4,3% при плановом значении 4,6% (в 2018 году – 9,9%). Отклонение обусловлено более сдержанными темпами роста заработной платы работников в организациях-юридических лицах по группировке видов экономической деятельности «Промышленность», определяющими динамику показателя.

3.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие малого и среднего предпринимательства в Томской области»

По итогам 2019 года оборот малых и средних предприятий, включая микропредприятия, составил 337,27 млрд. рублей, что на 10,0% выше запланированного уровня (план – 306,4 млрд. рублей).

Доля занятых в малом (в том числе на микропредприятиях) в среднем предпринимательстве в общем числе занятых Томской области составила 17,0%, не достигнув планового значения (план – 18,5%).

Сокращение количества предприятий (по причинам, указанным в разделе 3.3.) и оптимизация штатной численности отрицательно отразились на количестве занятых в секторе МСП. При этом рост общего числа занятых в экономике Томской области стал дополнительным фактором, обуславливающим недостижение показателя.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 388 341,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание промышленных парков для субъектов малого и среднего предпринимательства» в 2019 году выполнены работы по:

- технологическому присоединению площадки «Березовая» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям и строительству ливневой канализации на указанной площадке;

- технологическому присоединению площадки «Северная» промышленного парка «Томск» к электрическим сетям (1-й этап);

- строительству ливневой канализации для площадки «Березовая» промышленного парка «Томск».

Оборот продукции (услуг), производимой субъектами малого и среднего предпринимательства-резидентами промышленных парков составил 420,9 млн. рублей, что на 271,9 млн. рублей ниже целевого уровня. Недостижение связано с корректировкой значений показателей реализации инвестиционного проекта резидентом ООО «НПО «РеаСиб», что обусловлено изменением рыночной ситуации (выход на рынок нового завода «Газпромнефть» в г. Ярославле и использование заказчиком давальческой схемы работы провели к отказу от участия ООО «НПО «РеаСиб» в ряде проектов). Кроме того, резидентами ООО «Металлург» и ООО «Органик Соя продукт» производственная деятельность в 2019 не была начата. ООО «Металлург» по причине отсутствия возможности технологического присоединения к электрическим сетям (высокий размер платы) также сообщило о необходимости корректировки значений показателей инвестиционного проекта. Реализация инвестиционного проекта резидента ООО «Органик Соя продукт» в 2019 году не была завершена вследствие необходимости восстановления работоспособности КНС и ВНС на площадке «Березовая». С учетом изложенного планируемое начало производственной деятельности перенесено на 2020 год.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение доступности для субъектов малого и среднего предпринимательства информационно-консультационной поддержки ведения предпринимательской деятельности»:

- Подготовлены и изданы 3 справочно-методических материала, которые также размещены в электронном виде в сети Интернет.

- На специализированном информационно-аналитическом ресурсе «Малый и средний бизнес Томской области», комплексном информационном промо-ресурсе и АИС поддержки малого и среднего бизнеса Томской области (предоставление субсидий) размещена информация:

– о специальных льготных кредитных продуктах;

– о планах закупки товаров, работ, услуг крупнейшими заказчиками;

– об утвержденных перечнях государственного и муниципального имущества, предназначенного для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП;

– о налоговых каникулах для начинающих субъектов МСП;

– об услугах и мерах поддержки, предоставляемых организациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП Томской области, в том числе в МФЦ для бизнеса.

Количество посещений сайта составило 215 094 единиц, что выше планового значения (192 061 единица) на 12,0%.

- В 2019 году проведено исследование, целью которого является оценка состояния и развития МСП в Томской области. По результатам исследования выявлены факторы, влияющие на развитие МСП в Томской области.

- Оказана финансовая поддержка 12 муниципальным образованиям Томской области на реализацию мероприятий муниципальных программ (подпрограмм), направленных на развитие МСП.

- Всего за 2019 год субъектам МСП оказано 1 412 консультаций (план – 1 357 консультаций).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение конкурентоспособности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет повышения профессионального уровня специалистов»:

- Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение профессионального уровня субъектов МСП и физических лиц, готовых начать предпринимательскую деятельность: семинар «Конструкторы сайтов: как создать продающий сайт самостоятельно за один день без навыков программирования» (20 участников), «Разработка и написание бизнес плана» (40 участников), «Алгоритм успеха: про энергию и эффективность» (20 участников), «Центр «Мой бизнес» точка роста для предпринимателей» (35 участников), «Реальные кейсы от предпринимателей» (20 участников) и другие.

- Организованы стажировки для 7 субъектов МСП за рубежом (Китай, Кипр, Швейцария, Италия, Германия и Тайвань), для 8 – в Российской Федерации (Москва, Самара, Екатеринбург, Санкт- Петербург, Казань).

Всего за 2019 год в мероприятиях по повышению профессионального уровня приняли участие 352 человека.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие молодежного предпринимательства»:

1. Обеспечено участие молодежи Томской области в возрасте до 30 лет включительно во Всероссийских форумах («Территория инициативной молодежи «Бирюса 2019» – 9 участников, «You Lead 2019» – 300 участников, «Break Point» –193 человека, «Startus» – 507 участников).

2. Организован и проведен Ежегодный XV Региональный бизнес лагерь молодых предпринимателей Томска и Томской области, в котором приняло участие 76 человек.

3. Проведен слёт молодых предпринимателей МЦП «Интеллект» (50 участников).

4. Проведено 13 мероприятий по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность (молодежный форум в городе Асино «Мосты» (50 человек), проект «Открытый бизнес», бизнес-квест «Кругосветка», бизнес-тренинг «Я – предприниматель» и другие).

5. Проведены 16 мероприятий по профессиональной подготовке молодежи, в которых приняли участие 559 участников. Из числа прошедших обучение создано 58 субъектов МСП лицами в возрасте до 30 лет.

6. В рамках внедрения новых предпринимательских технологий для молодежи в возрасте до 30 лет включительно обеспечено участие 10 стартапов в городском Фестивале «Есть 2019», организовано и проведено бизнес-барбекю «Прожарь свой бизнес» (15 участников).

7. Организован и проведен форум «Специалисты будущего» – 500 участников.

8. Организовано и проведено 15 мероприятий, направленных на повышение профессионального уровня субъектов молодежного предпринимательства, в которых приняло участие 315 субъектов МСП.

9. Оказана информационная и консультационная поддержка 608 субъектам молодежного предпринимательства.

10. Проведено 16 мероприятий, направленных на поддержку деятельности организаций инфраструктуры поддержки молодежного предпринимательства и сообществ молодых предпринимателей. В мероприятиях приняло участие 293 участника.

11. Представители субъектов молодежного предпринимательства приняли участие в групповых стажировках в г. Москва (6 человек), в г. Кемерово (6 человек).

12. В индивидуальных стажировках приняло участие 6 субъектов молодежного предпринимательства, из них за рубежом (Чешская Республика, Китай, Тайвань) – 5 субъектов молодежного предпринимательства, в Российской Федерации (Москва) – 1 субъект молодежного предпринимательства.

В рамках реализации основного мероприятия «Расширение международного и межрегионального сотрудничества субъектов малого и среднего предпринимательства Томской области» обеспечено участие 63 субъектов МСП в региональных, межрегиональных выставках-ярмарках, форумах, конференциях, а именно: Digitalforum (22 участника), Форум Синергия (30 участников), Международная Специализированная выставка «Подарки, Новый год. Осень 2019» (3 участника), 5 международная специализированная выставка «Импортозамещение-2019» (4 участника), IV Всероссийский конгресс туроператоров и турагентов и Международный туристский форум SIFT-2019 (4 участника).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание и развитие эффективной инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- С 5 муниципальными образованиями заключены соглашения о предоставлении субсидии на поддержку бизнес-инкубаторов. Услугами муниципальных бизнес-инкубаторов (размещение на площадях на льготных условиях) воспользовалось 54 субъекта МСП.

- Предоставлены микрозаймы 29 субъектам МСП за счет средств областного бюджета.

- 55 субъектов МСП воспользовались услугами Центра поддержки экспорта.

- 44 субъекта МСП воспользовалось услугами Центра субконтрактации. Центр предоставил возможность субъектам СМП презентовать свои технологии, товары и услуги руководству крупнейших промышленных предприятий региона, а также обеспечил субъектам МСП бесплатный доступ к информации о производственных заказах.

- В рамках деятельности Областного центра поддержки предпринимательства:

- 1 179 консультаций оказано по телефону;

- 30 консультаций оказано субъектам МСП, 15 консультаций оказано физическим лицам;

- организовано совещание «О мерах государственной поддержки МСП» и 2 круглых стола по развитию социального предпринимательства (всего мероприятия посетил 31 субъект МСП, 11 физических лиц).

- Муниципальными образованиями Томской области оказана информационная и консультационная поддержка 1 670 субъектам МСП.

- В рамках деятельности муниципальных центров поддержки предпринимательства оказана информационная и консультационная поддержка 3 289 субъектам МСП.

- 96 субъектов МСП воспользовались услугами Аграрного центра Томской области, 14 субъектов МСП – Томского регионального инжинирингового центра, 30 субъектов (участников кластеров) – Центра кластерного развития Томской области.

- ООО «Центр аддитивных технологий» было предоставлено государственное имущество Томской области 12 субъектам МСП.

Всего 2019 году 3 344 субъекта МСП в 2019 году стали потребителями услуг организаций инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (план – 3 206 субъектов МСП).

В рамках основного мероприятия «Формирование позитивного образа предпринимательства как источника роста общественного благосостояния»:

- Проведено 34 мероприятия, направленных на формирование позитивного образа предпринимательства. В 4 городах и 11 муниципальных районах проведены мероприятия, посвященные Дню российского предпринимательства.

- Проведен конкурс «Лидеры томского предпринимательства». Победителями стали: Центр Семейного творчества «Сказкин дом», ООО «Новохим», ООО «Сибурметахим», ООО «Сибирская электротехническая компания» и др.

В результате проделанной работы доля населения Томской области, позитивно относящегося к предпринимательской деятельности составила 64,0% (план – 64,0%).

С 2019 года в России реализуется национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (далее-национальный проект).

Для достижения целей национального проекта в Томской области в рамках государственной программы реализовывались 4 региональных проекта: «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности», «Расширение доступа субъектов МСП к финансовой поддержке, в том числе к льготному финансированию», «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства» и «Популяризация предпринимательства».

На реализацию мероприятий указанных региональных проектов в 2019 году выделено из федерального, областного и местных бюджетов 186 491,4 тыс. рублей, фактически израсходовано 186 491,4 тыс. рублей (исполнение 100,0%).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности»:

- создан центр «Мой бизнес», на базе которого обеспечено предоставление комплекса информационно-консультационных и образовательных услуг гражданам от открытия бизнеса, развития на всех стадиях, до его масштабирования, в т.ч. за пределы Российской Федерации;

- разработан и внедрен комплекс региональных мер по развитию внутреннего туризма, направленный на улучшение условий предпринимательской деятельности участников туристической сферы Томской области.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию»:

- создана региональная микрофинансовая организация, начало деятельности – 2020 год;

- «Гарантийным фондом Томской области» предоставлено 17 поручительств субъектам малого и среднего предпринимательства в сумме более 143,5 млн. рублей, что позволило привлечь субъектами МСП займы в размере 707 718 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства»:

- 3 286 субъектов МСП и самозанятых граждан получили нефинансовую поддержку в рамках федерального проекта (нарастающим итогом);

- при поддержке центров (агентств) координации поддержки экспортно ориентированных субъектов МСП выведено на экспорт 30 субъектов;

- 19 субъектов МСП (в т.ч. 11 субъектов социального предпринимательства) моногорода Северска получили государственную поддержку.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Популяризация предпринимательства»:

- количество физических лиц-участников федерального проекта, занятых в сфере МСП, по итогам участия в федеральном проекте, нарастающим итогом составило 231;

- 68 субъектов МСП создано участниками проекта;

- 1 035 человек обучено основам ведения бизнеса, финансовой грамотности и иным навыкам предпринимательской деятельности;

- реализованы мероприятия в рамках информационной кампании по формированию благоприятного образа предпринимательства и стимулированию интереса к осуществлению предпринимательской деятельности.

Подпрограмма 2. «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых»

В рамках реализации мероприятий подпрограммы выдано 20 лицензий на право пользования участками недр, содержащими общераспространенные полезные ископаемые.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 65,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых» выданы субвенции 20 муниципальным образованиям на выполнение переданных им полномочий, что соответствует количеству поданных заявок (план – 14).

Подпрограмма 4. «Развитие ведущих отраслей обрабатывающей и нефтегазодобывающей промышленности в Томской области»

По итогам 2019 года показатель цели подпрограммы «Темп роста объема отгруженной промышленной продукции ведущих отраслей обрабатывающей промышленности, в % к 2015 году» превысил плановое значение (план – 125,0%) и составил 190,7%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 591 528,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Содействие реализации инвестиционных проектов по техническому перевооружению и созданию новых производств» показатель «Объем инвестиций в основной капитал ведущих отраслей обрабатывающей промышленности» по итогам 2019 года составил 4 500 млн. рублей, что соответствует плановому значению.

ООО «Томскнефтехим» продолжило реализацию ряда проектов по текущей модернизации отдельных участков производства, направленных на оптимизацию технологических процессов, снижение потребления энергоресурсов, сокращение потерь, повышение эффективности производства в целом. Объем инвестиций составил – 813,5 млн. рублей.

ООО «Сибметахим» реализует проект, включающий модернизацию компрессора синтез-газа и техническое перевооружение циркулярного синтеза метанола с целью увеличения мощности производства метанола. Объем инвестиций составил – 422,6 млн. рублей.

АО «НИИ ПП», АО «НПЦ «Полюс» реализуют проекты по реконструкции и техническому перевооружению производства с привлечением средств федерального бюджета. Объем инвестиций – 472,0 млн. рублей.

АО НПФ «Микран» завершены проекты по созданию комплекса информационно-измерительного оборудования, разработке и организации серийного производства радиорелейных станций для перспективных телекоммуникационных сетей. Работы выполнены с привлечением субсидий из федерального бюджета, объем инвестиций за 2019 год – 473,5 млн. рублей.

ООО «Руслед» совместно с Томским университетом систем управления и радиоэлектроники реализован проект по созданию высокотехнологической линии производства светодиодных ламп нового поколения. Производительность линии при полной загрузке составляет 6,5 млн. штук в год, общая стоимость проекта 350 млн. рублей.

АО «Сибкабель» продолжает обновление технологического оборудования: приобретены высокоскоростные крутильные машины и линия грубого волочения, позволяющие кратно увеличить производительность производства. Объем инвестиций - 474,5 млн. рублей.

В Северске продолжается реализация проекта «ПРОРЫВ». Общий объем инвестиций из средств федерального бюджета и ГК «Росатом» – более 100 млрд. рублей. За 2019 год профинансировано около 1,5 млрд. рублей. Закончено изготовление нестандартизированного оборудования для модуля фабрикации ядерного топлива и пускового комплекса рефабрикации. В 2020 году планируется приступить к строительно-монтажным работам на площадке строительства реакторной установки «БРЕСТ-ОД-30».

Предприятия радиоэлектронной промышленности стали победителями конкурсных отборов Минпромторга, Минкомсвязи и Минобрнауки России, что позволит привлечь в ближайшие 5 лет из федерального бюджета около 950 млн. рублей, в том числе:

- субсидии на создание научно-технического задела по разработке базовых технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры:

АО «НИИПП» проект по разработке базовой технологии производства комплексов программно-аппаратных для измерения параметров монолитно-интегральных схем на пластине с использованием зондовых станций в диапазоне до 67ГГц с возможностью расширения диапазона до 650ГГц (срок реализации 2019-2024 годы), проект по разработке и производство комплексной программно-аппаратной платформы на основе диагностических и аналитических медицинских приборов для применения в области телемедицины (предрейсовый осмотр водителя) (срок реализации2019-2023 годы). Суммарный объем инвестиций на указанные проекты – более 845 млн. рублей.

АО НПФ «Микран» проект по созданию программно-аппаратной платформы для обеспечения мониторинга и охраны территорий с применением различных радиолокационных сенсоров на объектах организаций и специального назначения. Срок реализации 2019-2023 годы. Объем инвестиции – 124,8 млн. рублей.

- грант на финансовое обеспечение затрат, связанных с реализацией проекта  компаний-лидеров по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе «сквозных» цифровых технологий:

АО «НПФ «Микран» вошло в число победителей конкурса по отбору компаний-лидеров на реализацию проекта «Разработка отечественных модулей 5G средней и большой зоны обслуживания» компания получит грант в сумме – 230 млн. рублей.

- субсидии на реализацию комплексных проектов по созданию высокотехнологичных производств:

Совместный проект АО «НПФ «Микран» и НИ ТГУ «Разработка программно-аппаратного комплекса для формирования тестовых сигналов стандарта 5G NR».

В целях содействия реализации инвестиционных проектов Департаментом промышленности и энергетики Администрации Томской области проведены 2 семинара для руководителей и специалистов промышленных предприятий.

В рамках реализации основного мероприятия «Стимулирование спроса на высокотехнологичную продукцию промышленных предприятий, в том числе предприятий оборонно-промышленного комплекса» достигнуты показатели:

- Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство химических веществ и химических продуктов» (% к предыдущему году) составил 102,7 % к предыдущему году (план – 101,5%).

- Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство электрического оборудования» составил 105,3% к предыдущему году (план – 102,8%);

- Темп роста объема продукции, выпущенной в рамках государственного оборонного заказа, 187,0% к уровню 2015 года (план – 120,0%).

Показатель «Доля высокотехнологичных и среднетехнологичных (высокого уровня) отраслей в общем объеме отгруженной продукции в обрабатывающих производствах» составил 40,0%, не достигнув планового значения (план – 45,8%) по причине того, что структура обрабатывающей промышленности не претерпела значительных изменений. Кроме того, в целом за год сохранялась отрицательная динамика и снижение объемов отгруженной продукции, по виду экономической деятельности «Производство лекарственных средств и материалов», обусловленная прекращением производства лекарственных препаратов для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, антибиотиков на АО «Фармстандарт-Томскхимфарм».

АО «НПФ «Микран» продолжает реализацию двух комплексных проектов: «Комплекс информационно-измерительного оборудования для характеризации пассивных и активных СВЧ устройств с диапазоном рабочих частот до 50 ГГц»,  «Разработка и организация серийного производства радиорелейных станций с поддержкой коммутации данных на основе протокола IP/MPLS и/или SDN для перспективных телекоммуникационных сетей». На реализацию указанных проектов АО НПФ «Микран» в период 2016-2020 годов предусмотрено 910 млн. рублей субсидий из федерального бюджета. За период с начала реализации проекта получено субсидий – 802,767 млн. рублей. Основные работы по двум проектам завершены.

В 2019 году действовали семь дорожных карт по взаимодействию томских предприятий с крупными холдингами: ПАО «Газпром», ПАО «Газпромнефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Россети», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «НК Роснефть», ОАО «ТВЭЛ».

В 2019 году проведено 4 Стратегические сессии по закупочной деятельности с крупными заказчиками: ПАО «Газпром нефть», ПАО «Интер РАО», ПАО «Сибур Холдинг», ПАО «Роснефть», в которых приняло участие более 85 компаний. Взаимодействие с крупными холдингами позволило нашим предприятиям зарекомендовать себя в качестве надежных партнеров, производящих импортозамещающую продукцию высокого качества:

- Микран заключил долгосрочный договор на серийное производство, поставку, техническое и сервисное обслуживание продукции - комплексов радиорелейной связи;

- Манотомь заключило договор на поставку контрольно-измерительных приборов с 18 дочерними предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг»;

- Микран совместно с предприятиями ПАО «СИБУР Холдинг» реализует проекты по цифровизации производства.

В 2019 году продолжились работа по дорожной карте с АО «ТВЭЛ»: реализуется проект по созданию производства по переработке золошлаковых отходов Северской ТЭЦ (ТПУ и Русатом Гринвэй), ведется работа с компанией ООО «РусАТ» (аддитивные технологии) по созданию на базе томских университетов научно-образовательного центра по подготовке кадров и разработке технологий выполнения работ с применением 3D принтеров. Кроме того, в Северске реализуются проекты по модернизации ТЭЦ (ОТЭК) и созданию производства диоксида титана (ООО «Сибирский титан», СХК).

Лидерами по исполнению государственного оборонного заказа в Томской области являются: АО «НПЦ «Полюс», АО «НПФ «Микран», АО «Томский электротехнический завод.

В рамках реализации основного мероприятия «Разработка и внедрение технологий в области трудноизвлекаемых запасов нефти» доля добычи нефти по трудноизвлекаемым запасам в общем объеме добычи нефти по Томской области составила 11,7%, что соответствует плану. Индекс производства по виду экономической деятельности «Добыча полезных ископаемых» составил 95,4%, при плане 100,9%. Недостижение показателя связано с увеличением обводненности, снижением пластового давления, остановкой части скважин на разрабатываемых месторождениях. Прирост геологических ресурсов углеводородного сырья в отложениях доюрского комплекса Томской области составил 11,2 млн. тонн, что ниже планового значения (план – 15 млн. тонн). Причиной недостижения показателя явилось недостаточное финансирование региональных геолого-разведочных работ из федерального бюджета.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание и обеспечение механизма финансовой поддержки развития промышленности» в 2019 году Экспертным советом Фонда развития промышленности одобрено предоставление льготного займа ООО «Интергласс» в сумме 244 млн. рублей по программе «Проекты развития» на реализацию проекта по модернизации действующего стеклотарного производства в п. Самусь, ЗАТО Северск. С привлечением средств федерального Фонда уже реализованы проекты: Томского инструментального завода (в 2017 году), Сибкабеля (в 2017 году) и ЭлеСи (в 2018 году) всего на сумму 594 млн. рублей, в том числе 247 млн. рублей – средства федерального фонда.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях», в рамках которого:

- 24 предприятия 5 базовых несырьевых отраслей (обрабатывающих производств, строительства, транспортировки и хранения, сельского хозяйства, ЖКХ) вовлечено в реализацию национального проекта;

- на 14 предприятиях-участниках проекта проведена оптимизация производственных/вспомогательных процессов на базе сформированной инфраструктуры (в 2019 году под управлением экспертов Федерального центра компетенций);

- проведено обучение 292 сотрудников предприятий – участников национального проекта под федеральным/региональным управлением и самостоятельно посредством специализированных тренингов, тестирований, программ обучения, направленных на повышение производительности труда;

- создан Региональный центр компетенций в сфере производительности труда в Томской области;

- создана учебно-производственная площадка «Фабрика процессов» для повышения профессиональных компетенций специалистов предприятий в области бережливого производства через активные действия по анализу производственных проблем, поиску и устранению потерь в ходе выполнения технологических операций, внедрение улучшений путем применения инструментов бережливого производства для предприятий-участников регионального проекта.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Промышленный экспорт» в отчетном году:

- проведены обучающие семинары с целью разъяснения основных положений государственной поддержки организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности;

- проведен первый квалификационный отбор на возможность заключения с Минпромторгом России соглашений о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности;

- опубликован на сайте Минпромпрорга России «Единый перечень организаций, реализующих корпоративные программы повышения конкурентоспособности», в список которого вошли 7 томских предприятий по итогам квалификационного отбора производителей регионального значения;

- заключены соглашения с Минпромторгом России о реализации корпоративных программ повышения конкурентоспособности с 4-мя томскими компаниями.

# Подпрограмма 5 «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области»

По итогам 2019 года процент показателей целей государственных программ Томской области, по которым достигнуты запланированные значения в текущем году составил 73,9% при плане 85% (из 69 целевых показателей государственных программ удалось достичь 51 показатель).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 81 613,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области» отклонение фактических макропоказателей среднесрочного прогноза социально-экономического развития Томской области от прогнозируемых макропоказателей в предыдущем году составило не более 10,0%.

В рамках подпрограммы за счет средств федерального бюджета поощрены региональные и муниципальные управленческие команды за достижение показателей деятельности исполнительной органов государственной власти Томской области в 2019 году.

Подпрограмма 6 «Обеспечение реализации государственных полномочий в сфере лицензирования отдельных видов деятельности в Томской области»

По итогам 2019 года выполнены целевые показатели подпрограммы:

- доля фактически проведенных проверок соискателей лицензии, лицензиатов от количества поступивших заявлений о предоставлении лицензии или переоформлении лицензии составила 100,0% (план – 100,0%);

- количество выявленных фактов предоставления соискателем лицензии, лицензиатом недостоверной искаженной информации, несоответствия лицензионным требованиям составило 1 единица (план – 3 единицы).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 2 632,2 тыс. рублей.

В 2019 году Комитетом по лицензированию Томской области выдано 73 лицензии на осуществление розничной продажи алкогольной продукции, 1 126 разрешений на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси, 48 лицензий на осуществление медицинской деятельности, 14 на осуществление фармацевтической деятельности, 3 на деятельность по обороту наркотических средств и 4 на лицензирование лома черных и цветных металлов. Продлено 164 полученных ранее лицензий, переоформлено 297.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных полномочий в области охраны здоровья граждан путем выдачи лицензий, осуществления проверок и устранения выявленных нарушений среди учреждений и субъектов предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в сфере охраны здоровья» показатель «Срок предоставления государственной услуги по оформлению лицензии в сфере здравоохранения» – 30 дней, выполнен (без изменений по сравнению с 2018 годом). В рамках мероприятия выдано и переоформлено 284 лицензии, проведено 294 проверки, отказано в переоформлении 1 лицензии по причине несоответствия лицензионным требованиям).

Доля респондентов (заявителей), удовлетворенных эффективностью работы органа в части выполнения полномочий в сфере охраны здоровья по итогам отчетного года составила 100,0% (план – 80,0%).

- ГП «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Цель ГП - повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и регулируемых рынков, устойчивое развитие сельских территорий Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 4 367 989,3 | 4 394 719,9 | -26 730,6 | 100,6 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 223 044,8 | 2 220 161,2 | 2 883,6 | 99,9 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 1 601 297,7 | 1 598 414,1 | 2 883,6 | 99,8 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 298 511,6 | 298 410,2 | 101,4 | 100,0 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 1 181 454,8 | 1 179 728,4 | 1 726,4 | 99,9 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 2 067,0 | 2 067,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 621 747,1 | 621 747,1 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 21 381,8 | 26 024,2 | -4 642,4 | 121,7 |
| 4 | Внебюджетные источники | 2 123 562,7 | 2 148 534,5 | -24 971,8 | 101,2 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % | 101,0 | 95,9 | 95,0 | Невыполнение показателя связано с превышением объема выпавших осадков в 2018 году, в результате сельскохозяйственные почвы были переувлажнены |
| 2 | Индекс производительности труда | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | % к предыдущему году | 101,0 | 101,0* | 100,0 | Достигнут |
| 3 | Число высокопроизводительных рабочих мест | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области | единицы. | 52 | 52 | 100,0 | Достигнут |

* - Предварительное значение показателя

  - Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2019 году показатель «Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах), % к предыдущему году» составил 95,9%, что ниже уровня 2018 года на 6 п.п. При этом плановое значение на 2019 год не достигнуто (план – 101,0%). Снижение показателя обусловлено уменьшением индекса производства продукции сельского хозяйства личных подсобных хозяйствах на 13,6 п.п. к уровню 2018 года (в связи со снижением поголовья КРС вследствие запрета подворового убоя, а также неблагоприятными погодными условиями).

«Число высокопроизводительных рабочих мест» в сельскохозяйственной отрасли в 2019 году составило 52 единицы, что больше фактического значения 2018 года на 1 единицу (факт 2018 года – 51 единица).

«Индекс производительности труда, % к предыдущему году» сформирован на уровне планового значения 101,0% (факт 2018 года – 102,6%).

  - Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области»

В 2019 году рентабельность сельскохозяйственных организаций (с учетом субсидий) почти в 2 раза превысила плановое значение и составила 31,2% (план – 16,0%). Рост показателя сложился за счет высокого валового уровня рентабельности (с учетом субсидий) по молочному скотоводству, птицеводству, свиноводству. Фактическое значение показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной капитал (в сопоставимых ценах)» оценивается на уровне 101,0%, что ниже запланированного уровня на 4 п.п. Уменьшение показателя обусловлено, снижением в 2019 году объема доведенной государственной поддержки до сельскохозяйственных товаропроизводителей (по сравнению с 2018 годом) на 8,2%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 3 857 363,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, осуществлялась реализация мероприятий, направленных на достижение целей и результатов регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации». В отчетном году создан региональный центр компетенций, на базе которого проведено 14 мероприятий и оказано 800 консультаций по вопросам создания и (или) развития субъектов МСП в области сельского хозяйства. Введена новая мера государственной поддержки вновь созданных субъектов МСП в сельском хозяйстве: гранты «Агростартап» на реализацию проектов. С участием средств грантов создано 8 крестьянских фермерских хозяйств и сельскохозяйственных потребительских кооперативов, 16 новых рабочих мест.

В рамках основного мероприятия, осуществлялась реализация мероприятий, направленного на достижение целей и результатов регионального проекта «Экспорт продукции АПК». В отчетном году обеспечен вывод на рынок более 175 наименований новых продуктов с использованием пищевых лесных ресурсов, увеличен экспорт мяса и молочной продукции в 2,9 раза, прочей пищевой продукции в 2,8 раза по сравнению с 2018 годом. По итогам 2019 года объем пищевых продуктов из дикорастущего сырья в общем объеме экспорта продукции АПК составил 4 780 тонн и вырос относительно 2018 года на 38,0%.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства» получили субсидии 38 сельхозтоваропроизводителей на оказание несвязанной поддержки, на общую сумму 120 358,3 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 38 068,3 тыс. рублей, в результате чего:

- размер посевных площадей, занятых под зерновыми, зернобобовыми и кормовыми сельскохозяйственными культурами составил 288,03 тыс. га (план – 324,2 тыс. га);

- валовой сбор овощей открытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составил 14,45 тыс. тонн (план – 13 тыс. тонн);

- объем производства семенного картофеля составил 2 000 тонн (план – 2 000 тонн);

- объем реализованного семенного картофеля составил 380 тонн (план 1 100 тонн);

- объем семенного картофеля, направленного на посадку (посев) в целях размножения составил 1 620 тонн (план – 900 тонн);

- размер посевных площадей, занятых льном-долгунцом и технической коноплей, в хозяйствах всех категорий составил 1,407 тыс. га (план – 1,43 тыс. га).

Не достижение нескольких плановых значений показателей подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства обусловлено недостатком влаги в летний период. Также в 2019 году в 5 муниципальных образованиях был введен режим функционирования ЧС муниципального характера по высокой численности капустной моли на рапсовых полях. Несмотря на сложившиеся условия, томские аграрии сохранили лидирующие позиции в Сибири по темпам уборки и по средней урожайности зерновых. Уборочная кампания прошла за 62 дня.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства» оказана поддержка 52 сельскохозтоваропроизводителям на повышение продуктивности крупного рогатого скота молочного направления, 5 организациям на возмещение части прямых понесенных затрат по созданию и модернизации объектов животноводческих комплексов молочного направления (молочных ферм), 19 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на развитие мясного скотоводства, оказана поддержка на возмещение части затрат по строительству и модернизации объектов АПК ООО «Сибирское молоко» на общую сумму 537 190,1 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 454 900,1 тыс. рублей, в результате чего:

- индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) составил 97,3%, что меньше планового значения на 3,76 п.п. в связи со снижением производства продукции животноводства в хозяйствах населения;

- производство молока в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 99,4 тыс. тонн (план – 99,3 тыс. тонн);

- поголовье молочных коров в сельскохозяйственных организациях и крестьянских (фермерских) хозяйствах составило 20,8 тыс. голов, (план – 18,1 тыс. голов);

- поголовье КРС специализированных мясных пород и помесного скота, полученного от скрещивания со специализированными мясными породами, в сельскохозяйственных организациях, КФХ, включая ИП, составил 10,9 тыс. голов, при плановом значении – 10,23 тыс. голов;

- объем производственных мощностей животноводческих комплексов молочного направления составил 802 скотоместа в соответствии с планом.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка малых форм хозяйствования» выплачены субвенции из областного бюджета 20 муниципальным образованиям на осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства (поддержка малых форм), на осуществление управленческих функций органами местного самоуправления, 34 садоводческим хозяйствам выплачена субсидия на ремонт (восстановление) объектов электро-водоснабжения, землеустроительные (кадастровые) работы, 6 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат по оформлению прав на объекты недвижимости, используемые в сельскохозяйственном производстве на общую сумму 78 142,7 тыс. рублей, в результате чего:

- производство сельскохозяйственной продукции в малых формах хозяйствования в фактически действовавших ценах составило 10,6 млрд. рублей (план – 16,2 млрд.рублей). Недостижение показателя обусловлено уменьшением произведенной продукции в хозяйствах населения (снижение производства мяса в связи с уменьшением поголовья КРС вследствие запрета подворового убоя, снижение продукции по растениеводству в связи с неблагоприятными погодными условиями);

- поголовье коров в малых формах хозяйствования на 1 января отчетного года составило 19,7 тыс. голов (план – 23 тыс. голов) в связи с введением регламента таможенного союза о запрете подворового убоя;

- количество сельскохозяйственных предприятий-получателей субсидий в количестве 113 единиц, что соответствует плановому значению;

- площадь земельных участков и объектов недвижимости, используемых в сельскохозяйственном производстве, оформленных сельскохозяйственными товаропроизводителями в собственность или аренду (на срок более 1 года) составил 0,5 тыс. га (план – 0,5 тыс. га).

В рамках реализации основного мероприятия «Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие» выплачены субсидии из областного бюджета 26 сельхозтоваропроизводителям Томской области на обеспечение технической и технологической модернизации сельскохозяйственного производства, а также оказана государственная поддержка на проведение 3 научно-исследовательских работ в области сельскохозяйственного производств на общую сумму 268 705,2 тыс. рублей, в результате чего:

- энергетические мощности тракторов, комбайнов и самоходных машин на 100 га посевной площади составили 131,0 л. с. (план – 125,0 л.с.);

- приобретено 235 единиц сельскохозяйственной техники, в том числе 44 трактора, 15 зерноуборочных комбайнов, 103 единицы навесного и прицепного оборудования, 73 единицы прочей техники;

- коэффициент обновления сельскохозяйственной техники (приобретение новой техники в % к наличию на конец года): зерноуборочных комбайнов составил – 2,8% (план – 2,8%), кормоуборочных комбайнов – 0,0% (план – 3,1), тракторов – 1,8% (план – 1,8%). В целях реализации соглашения о сотрудничестве между Администрацией Томской области и ООО «Комбайновый завод «Ростсельмаш», в 2018 году закуплено 57 единиц кормо- и зерноуборочной техники, что оказало значительное влияние на фактическую закупку техники в 2019 году.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для увеличения объема реализованной продукции сельскохозяйственными организациями» выплачены субсидии 34 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) и краткосрочным кредитам на общую сумму 226 414,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 94 414,7 тыс. рублей.

Достигнуты следующие показатели:

- объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: скот и птица (в живом весе) составил 127,7 тыс. тонн (план – 109,5 тыс. тонн);

- объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: молоко составил 59 тыс. тонн (план – 69,3 тыс. тонн). Одной из причин послужило исключение из направления субсидирования двух предприятий в связи с инфицированностью лейкозом КРС (ООО «Сибирское зерно» и ООО «Возрождение»);

- объем реализованной сельскохозяйственной продукции сельскохозяйственными организациями: зерновые культуры составил 87,3 тыс. тонн (план – 138,6 тыс. тонн). Показатель не выполнен в полном объеме в связи с уменьшением засеваемой площади зерновыми и зернобобовыми культурами (в результате последствий ЧС 2018 года). Кроме того, в регионе большая доля «смешанных» хозяйств (занимающихся и растениеводством, и животноводством), производящих в основном фуражное зерно (на корм скоту), в связи с чем большая часть зерна осталась для собственного потребления либо была реализована внутри региона.

В рамках реализации основного мероприятия «Содействие достижению целевых показателей реализации региональных программ развития агропромышленного комплекса» предоставлены субсидии:

- 5 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение семян с учетом доставки в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности,

- 5 сельхозтоваропроизводителям на возмещение части затрат на развитие сельскохозяйственных культур,

- 8 сельхозтоваропроизводителям на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного и молочного направления.

Предоставлены гранты:

- 17 начинающим фермерам на создание и развитие крестьянского (фермерского) хозяйства,

- 4 семейным животноводческим фермам на развитие животноводства,

- 3 сельскохозяйственным потребительским кооперативам для развития материально-технической базы.

Выделены субвенции 14 муниципальным образованиям на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования.

Объем финансирования в рамках основного мероприятия составил 364 134,0 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 176 069,20 тыс. рублей

В результате проведенных мероприятий:

- индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) составил 92,2% (план – 103,1%), показатель не выполнен в связи с неблагоприятными погодными условиями и введением режима функционирования чрезвычайной ситуации в пяти районах области, что повлекло снижение количества производимой продукции растениеводства в личных подсобных хозяйствах,

- производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) составило 153,4 тыс. тонн (план – 157 тыс. тонн), снижение показателя обусловлено введением регламента по запрету подворового убоя сельскохозяйственных животных;

- производство молока в хозяйствах всех категорий составило 143,7 тыс. тонн, что меньше планового значения на 3,8 тыс. тонн. Снижение показателя обусловлено снижением поголовья в личных подсобных хозяйствах;

- индекс производства пищевых продуктов (в сопоставимых ценах, % к предыдущему году) составил 112,1%, что выше планового значения на 10,7 п.п;

- индекс производства напитков (в сопоставимых ценах) составил 99,1%, что ниже планового значения на 1,8 п.п. по причине снижения объема производства пива;

- валовый сбор зерновых и зернобобовых в хозяйствах всех категорий составил 341,3 тыс. тонн, что на 20,8 тыс. тонн больше планового значения;

- маточное поголовье овец и коз в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, включая индивидуальных предпринимателей составило 1,8 тыс. голов, что соответствует плану;

В результате оказанной государственной поддержки в рамках содействия реализации инвестиционных проектов, направленных на развитие сельского хозяйства Томской области, в 2019 году реализованы следующие отраслевые инвестиционные проекты:

- Строительство в АО «Дубровское» первого в регионе животноводческого комплекса с установкой для переработки отходов в кормовые добавки для коров. Инвестиции составили 121,1 млн. рублей. После выхода на проектную мощность предприятие планирует увеличить производство молока на 2 000 тонн/год и производство говядины на 70 тонн/год.

- Открытие завода по переработке рапса ООО «Сибирская Олива» мощностью 22 тыс. тонн рапсового масла и 34 тыс. тонн рапсового жмыха. Поставки рапсового масла уже организованы в Китай и другие страны Южной и Восточной Азии.

- Заложен крупнейший в стране сад жимолости. Высажено почти 40 тысяч саженцев ягоды на 20 гектарах земли. В рамках реализации инвестиционного проекта «Создание интенсивного сада жимолости, приобретение техники и оборудования» в течение трех лет будет создана ягодная плантация общей площадью 100 га.

- Открытие второй очереди проекта по круглогодичному выращиванию овощей и зелени в условиях защищенного грунта в ООО «Трубачево».

В рамках реализации ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных» показатель «Количество случаев возникновения эпизоотий на территории Томской области» составил 0 случаев (план – 0 случаев).

Подпрограмма 2. «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области до 2020 года»

Среднемесячная заработная плата работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) за 2019 год увеличилась на 9,7% относительно 2018 года и составила 33 713,5 рублей.

При этом значение среднемесячной заработной платы работников сельского хозяйства (без субъектов малого предпринимательства) по отношению к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате в регионе за 2019 год составило 69,3% (план – 72,21%). Фактическое значение показателя обусловлено ростом эффективности сельскохозяйственной отрасли и роста производительности.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 302 159,9 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов» оказана государственная поддержка гражданам, проживающим в сельской местности в размере 140 271,9 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 24 145,5 тыс. рублей, в результате которой:

- социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили всего 108 семей, в том числе социальные выплаты на улучшение жилищных условий получили молодые семьи и специалисты в количестве 84 семей;

- введено (приобретено) жилья для граждан, проживающих в сельской местности – 5 372,4 кв.м (план – 1 068,6 кв.м), в том числе для молодых семей и молодых специалистов 4 236,9 кв.м жилья.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие газификации в сельской местности» по объекту «Газоснабжение с. Первомайского Первомайского района Томской области» завершен второй этап строительства объекта, введено в действие – 14,523 км (план – 14,523 км) распределительных газовых сетей.

По объекту «Газоснабжение мкр. «Северный», 1 очередь, с. Кожевниково Кожевниковский район Томской области» строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме (построено 4,951 км распределительных газовых сетей). Выполнение показателя запланировано на 2020 год в связи с длительной процедурой согласования технической документации в специализированных учреждениях, в целях получения разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, подключению газовых сетей (срок получения необходимой документации может занять до полугода с момента завершения работ).

В результате «Уровень газификации жилых домов (квартир) сетевым газом в сельской местности» составил 19,4%, (план – 19,4%).

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие водоснабжения в сельской местности» реконструировано 10,052 км сетей водопровода по улицам Пушкина, Кирова, Дзержинского, Почтовая, 8-ое Марта, Советская, Береговая Комсомольская с подключением жилого фонда с центральной магистралью в с. Уртам Кожевниковского района» (план – 6,1 км).

В результате «Уровень обеспеченности сельского населения питьевой водой» составил 71,2%, (план – 70,9%).

В рамках основного мероприятия «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности» реализовано 6 проектов:

- проведены работы по обустройству детской игровой площадки в с.Новосергеевка Кожевниковского района;

- проведены работы по обустройству сквера с детской игровой площадкой в с.Тогур Колпашевского района;

- проведены работы по обустройству зоны отдыха по адресу Первомайский район с.Первомайское ул. Ленинская, 88;

- проведены работы по обустройству центральной площади с.Подгорное Чаинского района;

- проведены работы по обустройству комплексной спортивной площадки с гимнастической зоной по адресу: Шегарский район, с.Баткат, ул. Ленина, 52»;

- обеспечение сценическими костюмами коллективов художественной самодеятельности «Возрождение» и «Раздолье» (Наргинское сельское поселение Молчановского района).

В рамках основного мероприятия «Реализация проектов комплексного обустройства площадок под компактную жилищную застройку в сельской местности» начато строительство инженерных сетей и зданий соцкультбыта в новом микрорайоне комплексной застройки «Юбилейный» в с. Чажемто Колпашевского района.

В рамках результате реализации ВЦП «Кадровое и консультационное обеспечение» достигнуты показатели конечного результата «Количество молодых специалистов, привлеченных в сферу агропромышленного комплекса» составил 35 человек (100,0% от плана), «Количество сельскохозяйственных товаропроизводителей, которым оказаны консультационные и методические услуги» – 110 штук (100,0% от плана).

Подпрограмма 3. «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения в Томской области»

Прирост объема производства продукции растениеводства на землях сельскохозяйственного назначения за счет реализации комплексных мероприятий по мелиорации (в %, к уровню 2016 года) составил 14,0% (план – 14,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 46 443,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение потенциала мелиорируемых земель в Томской области» оказана государственная поддержка 2 сельхозтоваропроизводителям в размере 46 443,2 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 1 764,1 тыс. рублей, в результате поддержки реализовано 2 мелиоративных проекта, вовлечено в оборот выбывших мелиоративных сельскохозяйственных угодий за счет проведения культуро-технических работ сельскохозяйственными товаропроизводителями 975,66 га. Не выполнен показатель по площади введенных в эксплуатацию мелиорируемых земель за счет реконструкции, технического перевооружения и строительства новых мелиоративных систем общего и индивидуального пользования (план – 100 га). Длительность процедуры перевода земель лесного фонда в земли сельскохозяйственного назначения для реализации мелиоративного проекта, а также отсутствие на территории региона проектных институтов, специализируемых в области мелиорации, повлияли на сроки подготовки проектно-сметной документации и получения заключения государственной экспертизы.

В этой связи фактическое значение показателя в 2019 году составило 0 га.

Подпрограмма 4. «Развитие региональной системы сельскохозяйственной кооперации Томской области»

Достигнуты плановые значения показателей по количеству организаций, образующих инфраструктуру участников региональной сельскохозяйственной кооперации, оказывающих поддержку членам сельскохозяйственной кооперации – 8 единиц, доля сельхозтоваропроизводителей вовлеченных в деятельность сельскохозяйственной кооперации составила 3,5%, что соответствует плановым значениям.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 70 544,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для ускоренного развития мясного скотоводства на территории Томской области» предоставлена субсидия Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на реализацию мероприятий по развитию сельскохозяйственной кооперации в размере 70 544,7 тыс. рублей, в том числе из областного бюджета 8 544,7 тыс. рублей, в результате поддержки:

- приобретено оборудование/техника для лаборатории репродуктивных технологий и оборудование в Центр Коллективного пользования;

- количество сельхозтоваропроизводителей, привлеченных в сельскохозяйственную кооперацию в сфере мясного скотоводства (нарастающим итогом) составило 24 единицы (план – 59 единиц). На достижение показателя оказал влияние фактор территориальной расположенности участников (большие расстояния);

- численность маточного поголовья крупного рогатого скота мясного направления (нарастающим итогом) составила 4 390 голов (план – 5 516 голов). В соответствии с Решением Россельхознадзора об установлении статусов регионов Российской Федерации по заразным болезням животных и условиях перемещения подконтрольных госветнадзору товаров от 20.01.2017 сельскохозяйственные товаропроизводители Томской области не смогли приобрести племенной молодняк с целью увеличения маточного поголовья. В результате реализации сельскохозяйственные товаропроизводители не смогли нарастить численность собственного поголовья КРС мясного направления к концу года.

- количество стельностей полученных с применением современных репродуктивных технологий составило 183 единицы (план – 182 единицы);

- количество трансплантаций эмбрионов/осеменений крупного рогатого скота составило 452 единицы (план – 424 единицы).

- ГП «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Цель ГП - повышение качества окружающей среды, рациональное и эффективное использование природных ресурсов в Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 862 302,3 | 787 650,0 | 74 652,3 | 91,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 810 440,3 | 787 650,0 | 22 790,3 | 97,2 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 389 406,0 | 369 160,9 | 20 245,1 | 94,8 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 172 059,0 | 170 412,0 | 1 647,0 | 99,0 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 132 407,1 | 125 688,8 | 6 718,3 | 94,9 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 18 858,0 | 8 857,9 | 10 000,1 | 47,0 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 421 034,3 | 418 489,1 | 2 545,2 | 99,4 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 51 862,0 | 0,0 | 51 862,0 | 0,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем загрязнений на единицу ВРП | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | Тонн/млрд рублей | 575,6 | 575,6 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля объема отходов производства, вовлекаемых во вторичное использование, от общего объема образованных отходов | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области | % | 50,0 | 49,5* | 99,0 | Оценочная информация, фактическое значение будет после предоставления статистических данных Томскстата |
| 3 | Лесистость территории Томской области (сохранение) | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 61,4 | 61,3 | 99,8 | Уменьшение лесистости Томской области связано с уточнением площадей, занятых лесными насаждениями лесничеств Томской области, в границах которых проведены лесоустроительные работы |
| 4 | Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда | Департамент лесного хозяйства Томской области | % | 0,093 | 0,32 | 29,1 | Невыполнение связано с пандемической вспышкой сибирского шелкопряда в 2017 – 2018 гг., болезней леса и рубок лесных насаждений на территории Томской области в 2018 году. Дальнейшим заселением насаждений вторичными стволовыми вредителями |

* - Предварительное значение показателя

  - Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года в результате реализаций мер по снижению негативного воздействия на атмосферный воздух, а также усиления государственного экологического надзора значение показателя «Объем загрязнений на единицу ВРП», оценочно составил 407,4 тонн/млрд. рублей (план – 575,6 тонн/млрд. рублей). В 2018 году аналогичный показатель составил – 498,5 тонн/млрд. рублей.

В сравнении с прошлым годом в 2019 году незначительно ухудшено значение показателя «Доля площади лесов, выбывших из состава покрытых лесной растительностью земель лесного фонда в связи с воздействием пожаров, вредных организмов, рубок и других факторов, в общей площади покрытых лесной растительностью земель лесного фонда», и составил 0,32%. В 2018 году данный показатель был на уровне 0,27%. В связи с выявлением на территории Томской области площадей погибших лесных насаждений в результате повреждения сибирским шелкопрядом в 2017-2018 годах и дальнейшим заселением насаждений вторичными стволовыми вредителями.

Показатель «Лесистость территории Томской области» в 2019 году остался на уровне 2018 года и не достиг своего планового значения (факт – 61,3%, план – 61,4%). Данный факт связан с проведением работ по лесоустройству на территории лесничеств Томской области, области, что привело к уточнению площадей покрытых лесной растительностью.

  - Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области»

По итогам 2019 года целевые показатели подпрограммы достигли плановых значений:

- «Доля допустимого воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду» – 86,4%;

- «Доля уловленных и обезвреженных загрязняющих атмосферу веществ в общем количестве отходящих загрязняющих веществ от стационарных источников» – 53,0%;

- «Выбросы загрязняющих атмосферу веществ, отходящих от стационарных источников, по отношению к 2007 году» – 96,6%;

- «Доля использованных и обезвреженных отходов производства и потребления в общем количестве отходов I-IV класса опасности» – 48,8%;

- «Объем образованных отходов I-IV класса опасности по отношению к 2007 году» – 108,8%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 154 621,5 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов» достигнут показатель конечного результата «Доля устраненных нарушений природоохранного законодательства, выявленных в результате учета объектов и источников негативного воздействия на окружающую среду от общего объема выявленных  нарушений по объектам хозяйственной и иной деятельности, за исключением объектов, подлежащих государственному и экологическому надзору», который составил 92,8%, что выше планового значения на 0,8% (план – 92,0%).

В результате реализации ВЦП «Повышение  экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области» показатели конечного результата «Доля территории, занятая особо охраняемыми природными территориями регионального и местного значения» и «Доля функционирующих постов контроля в автоматизированной системе контроля радиационной обстановки (АСКРО) в общем количестве постов контроля» составили 4,1% и 100,0% соответственно (план – 3,4% и 100,0% соответственно).

Подпрограмма 2. «Развитие водохозяйственного комплекса Томской области»

В связи с непроведением берегоукрепления вдоль улицы Богдана Хмельницкого в городе Томске (п.Степановка) не выполнен целевой показатель подпрограммы «Вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод», который составил 130,8 млн. рублей (план – 380,2 млн. рублей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 20 853,3 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия федеральной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Российской Федерации в 2012 - 2020 годах выполнены работы по восстановлению и экологической реабилитации двух водоемов (озера Позднеевское в с.Позднеево Томского района и пруда Мирнинский на р. Еловая п.Мирный Томского района). В результате чего показатель «Количество водных объектов, класс качества воды которых улучшится в результате проведения работ по восстановлению и экологической реабилитации водных объектов (природоохранных мероприятий)» достиг планового значения и составил 16 единиц.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий Российской Федерации в области водных отношений» подготовлены проектные предложения по установке водоохранных зон для 15 водных объектов Томской области.

Показатель «Доля населения, проживающая на защищенной в результате проведения противопаводковых мероприятий территории, в общей численности населения, проживающего на территориях, подверженных негативному воздействию вод» достиг планового значения и составил 34,57%.

На территории Томской области осуществляется государственный мониторинг водных объектов г. Томска, г. Северска и Томской области, государственный экологический мониторинг атмосферного воздуха в г. Томске и мониторинг радиационной обстановки.

Установлены водоохранные зоны на водных объектах общей протяженностью 2 521,97 км.

С целью восстановления безопасного уровня гидротехнического сооружения (далее – ГТС) и обеспечения защиты территории и населения Томского района от негативного воздействия вод р. Ум, в рамках Программы за счет средств областного бюджета в 2017–2019 годах разработана проектно-сметная документация по объекту: «Капитальный ремонт гидротехнического сооружения «Линейное сооружение – дамба (плотина) на р. Ум», Томская область». Срок выполнения работ – 2020-2021 годы.

Кроме того, в 2019 году начата разработка декларации безопасности ГТС. Планируемый срок утверждения декларации безопасности и получения разрешения на эксплуатацию ГТС – июль 2020 года.

Подпрограмма 3. «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области»

В рамках реализации основного мероприятия «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий», осуществлен комплекс мероприятий, направленных на повышение оперативности тушения лесных пожаров, а именно использование для обнаружения пожаров данных космического мониторинга, использование на территории Томского, Шегарского, Кожевниковского районов Томской области 18 камер видеонаблюдения, оснащенных системой мониторинга пожарной опасности в лесах «Лесной дозор», их расположение позволяет полностью наблюдать за наземной территорией. В результате реализации мероприятий доля крупных лесных пожаров в общем количестве возникших лесных пожаров составила 1,16%, (план – 3,2 %).

Благодаря развитию питомнических хозяйств и увеличению материально-технической базы лесхозов «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов» составило 3,1% (план – 2,0%).

Допустимый объем изъятия древесины (расчетная лесосека) составляет 40,5 млн. куб. м, в том числе по хвойному хозяйству – 13,0 млн. куб. м, по мягколиственному – 27,5 млн. куб. м. В 2019 году в регионе заготовлено 6,49 млн. куб. м. древесины, что составило 16,0% от допустимого объема изъятия древесины.

Лесовосстановительные мероприятия в 2019 году на территории Томской области выполнены на площади 32 656,5 га. Искусственное лесовосстановление выполнено на площади 1 684 га. В 2019 году был использован посадочный материал с закрытой корневой системой в объеме 2 млн. штук.

На сегодняшний день на территории функционируют 5 постоянных питомников на площади 87,35 га. Ежегодный объем выращивания сеянцев с открытой корневой системой составляет 8 млн. штук.

Выстроенная система пожарного мониторинга, а также система размещения и привлечения сил и средств тушения лесных пожаров на территории Томской области позволила увеличить оперативность обнаружения и тушения лесных пожаров в 2019 году до 89,3% в течение первых суток с момента обнаружения, минимизировать случаи возникновения крупных пожаров. А в результате снизить на территории субъекта среднюю площадь ликвидации лесного пожара до 8-10 га (средняя площадь на протяжении 2017 – 2019 годов). Пожароопасный сезон 2019 года действовал на территории Томской области 191 день с 17 апреля по 24 октября 2019 года.

Всего в 2019 году на территории Томской области обнаружено и ликвидировано 224 лесных пожара на общей площади 2 255,5 га. На тушение лесных пожаров в 2019 году привлекались силы и средства 18 лесопожарных формирований Томской области в количестве 206 человек, 119 единиц техники.

Благодаря развитию питомнических хозяйств и увеличению материально-технической базы лесхозов «Отношение площади искусственного лесовосстановления к площади выбытия лесов в результате сплошных рубок и гибели лесов» составило 4,2% (план – 2,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 547 972,9тыс. рублей.

В свою очередь показатель «Площадь лесовосстановления и лесоразведения» перевыполнен и составляет 32,6 тыс. га, при плановом значении показателя 25,0 тыс. га.

Так же на территории Томской области запас лесных семян для лесовосстановления на всех участках вырубленных и погибших лесных насаждений составил 3 422,48 кг.

В результате реализации ВЦП «Повышение  эффективности развития лесов Томской области» показатель конечного результата «Коэффициент гибели лесов от пожаров» составил 0,004%, превысив плановое значение в 8 раз (план – 0,032%), что связано с эффективной и оперативной работой по борьбе с пожарами на территории Томской области.

В свою очередь показатель «Доля незаконных рубок леса в общем объеме лесозаготовок» выполнен лишь на 29,0% и составил 0,16% (план – 0,047%). Данный факт связан с невозможностью оперативного реагирования из-за труднодоступности и большой контролируемой площадью в условиях недостаточной численности сотрудников лесной охраны.

В рамках реализации основного мероприятия «Техническое обеспечение осуществления государственного лесного контроля и надзора, противопожарных мероприятий» в целях повышения эффективности охраны лесов от пожаров приобретено: 4 автомобиля УАЗ 3741 и 1 Прицеп МЗСА 831134.102; инструменты, инвентарь, оборудование и спецодежда в количестве 1 251 единица; 85 единиц компьютерной техники; осуществлена поддержка 3 программных продуктов; приобретены 10 металлических щитов для агитации противопожарных мероприятий; приобретено 10 парашютных систем.

В результате реализации мероприятий показатель «Отношение количества случаев с установленными нарушителями лесного законодательства к общему количеству зарегестрированных случаев нарушения лесного законодательства» составил 35,9%. «Доля лесных пожаров, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров» составила 89,3%, при плановом значении 82,5%.

Несмотря на реализацию указанных мер не удалось достичь планового значения показателя «Доля лесных пожаров, возникших по вине граждан, в общем количестве лесных пожаров», который по итогам 2018 года составил 73,0% (план – 41,0%), что связано с большим количеством лесных пожаров, произошедших в апреле – мае 2019 года в наземной зоне применения сил и средств вследствие сжигания населением мусора и разведения костров, но значительно сократилось в сравнении с 2018 годом (факт 2018 года – 89,5%)

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений» выполнены работы по:

- устройству противопожарных минерализованных полос протяженностью 658,3 км (план – 658,3 км);

- уходу противопожарных минерализованных полос и их обновление протяженностью 658,3 км (план – 658,3 км);

- профилактическому контролируемому противопожарному выжиганию хвороста, лесной подстилки и других лесных горючих материалов на площади 893,8 га (план – 893,8 га);

- мониторингу пожарной опасности в лесах на площади 28 820,1 тыс. га (план – 28 820,1 тыс. га);

- тушению лесных пожаров на площади 2,3 тыс. га (план – 6 тыс. га);

- рубкам ухода за лесом на площади 1 121,3 га (план – 1 050,0 га), санитарно-оздоровительные мероприятия на площади 8 772,1 га (план – 7 575,0 га);

- обследованию очагов вредных организмов в целях их локализации и ликвидации на площади 58 629,1 га (план – 25 6 784 га). Показатель не выполнен в связи с увеличением стоимости работ за 1 га по итогам торгов;

- проведению подготовительных лесоустроительных работ  на территории Мало-Юксинского участкового лесничества Асиновского лесничества на площади 100 307га;

- проведению полевых и камеральных лесоустроительных работ на территории Митрофановского участкового лесничества Асиновского лесничества на площади       104 400 га;

В результате реализации данных мероприятий удалось достичь следующих показателей:

«Доля выполненных работ по осуществлению отдельных полномочий в области лесных отношений от общего числа планируемых работ» составила 100,0% (план – 100,0%);

«Отношение фактического объема заготовки древесины к установленному допустимому объему изъятия древесины» составило 16,0% (план – 13,6%);

«Доля площади земель лесного фонда, переданных в пользование, в общей площади земель лесного фонда» составила 25,5% (план – 17,8%);

«Объём платежей в бюджетную систему Российской Федерации от использования лесов, расположенных на землях лесного фонда, в расчёте на 1 га земель лесного фонда» составил 37,3% (план – 33,4%).

- ГП «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 250 895,9 | 324 707,6 | -73 811,7 | 129,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 176 035,9 | 175 631,7 | 404,2 | 99,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 142 013,4 | 141 615,8 | 397,6 | 99,7 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 22 247,6 | 22 247,6 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 100 660,0 | 100 275,2 | 384,8 | 99,6 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 34 022,5 | 34 015,9 | 6,6 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Местные бюджеты | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 72 860,0 | 147 075,9 | -74 215,9 | 201,9 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число высокопроизводительных рабочих мест по виду экономической деятельности: рыболовство и рыбоводство | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | единиц | 6,0 | 0,0 | 0,0 | Невыполнение показателя обусловлено недостаточным уровнем оплаты труда по виду экономической деятельности: рыболовство и рыбоводство |
| 2 | Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе, (к предшествующему году) | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | % | 105,0 | 112,3 | 107,0 | Достигнут |
| 3 | Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | % | 102,0 | 155,0 | 152,0 | Достигнут |
| 4 | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах) (к предшествующему году) | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | % | 101,2 | 112,1 | 110,8 | Достигнут |
| 5 | Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков (в сопоставимых ценах)» (к предшествующему году) | Департамент потребительского рынка Администрации Томской области | % | 100,9 | 99,1 | 98,2 | Невыполнение обусловлено уменьшением выпуска пива на 6,6% в 2019 году из-за сокращения объемов производства на ОАО «Томское пиво» и ООО «Пивоварня Кожевниково» |
|  | Доля фактической численности охотничьих ресурсов к расчетной (по видам животных): | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области | % |  |  |  |  |
| 6 | Лось |  |  | 75,2 | 75,2 | 100,0 | Достигнут |
| 7 | Дикий северный олень |  |  | 61,5 | 61,5 | 100,0 | Достигнут |
| 8 | Соболь |  |  | 61,5 | 61,5 | 100,0 | Достигнут |

  - Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В целом по государственной программе отмечается положительная динамика по сравнению с прошлым годом по следующим целевым показателям:

«Темп роста объемов производства в рыбохозяйственном комплексе (к предшествующему году)» в 2019 году составил 112,3%, что больше фактического значения 2018 года на 10 процентных пунктов (факт 2018 года – 102,3%).

«Рост объема заготовки всех видов дикорастущего, пищевого сырья» в 2019 году составил 155,0%, что больше фактического значения 2018 года на 51,6 п.п. (факт 2018 года – 103,4%).

«Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство пищевых продуктов» (в сопоставимых ценах) (к предшествующему году)» в 2019 году составил 112,1%, что больше фактического значения 2018 года на 7 п.п. (факт 2017 года – 104,8%).

При этом показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности «Производство напитков (в сопоставимых ценах)» (к предшествующему году)» в 2018 году составил 99,1%, что меньше фактического значения 2018 года на 7 п.п. (факт 2018 года – 106,1%). Недостижение показателя обусловлено уменьшением выпуска пива на 6,6% в 2019 году из-за сокращения объемов производства на ОАО «Томское пиво» и ООО «Пивоварня Кожевниково».

  - Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие рыбохозяйственного комплекса Томской области»

Рыбохозяйственный комплекс Томской области демонстрирует положительную динамику развития по всем основным направлениям рыбной отрасли:

«Объем вылова водных биологических ресурсов Томской области» в 2019 году составил 3,2 тыс. тонн, что выше планового значения на 6,7% (план – 3,0 тыс. тонн).

«Объем переработки рыбо- и морепродуктов» в 2019году составил более 4,2 тыс. тонн, что выше планового значения на 27,3% (план – 3,3 тыс. тонн).

Показатель «Производство продукции аквакультуры» перевыполнен на 0,4 % и составил в 2019 году 80,4 тонн (план – 80 тонн).

Прошедший год был неблагоприятным для промышленного рыболовства в связи с природно-климатическими условиями (низкий уровень воды, отсутствие поймы, необходимой для нереста и нагула рыбы), в связи с чем показатель «Индекс промышленного производства по виду экономической деятельности Рыболовство» (к предыдущему году)» не достиг своего планового значения и составил в 2019 году 90,4% (план – 104,7%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 126 810,7 тыс. рублей.

Ключевыми мероприятиями подпрограммы является поддержка предприятий рыбохозяйственного комплекса Томской области в форме субсидирования расходов на приобретение оборудования, кормов и рыбопосадочного материала.

Прямая поддержка предприятий рыбной отрасли показала свою высокую эффективность:

- способствовала модернизации и расширению производств – с учетом средств областного бюджета приобретено 172 единицы оборудования разной направленности для рыбоперерабатывающих производств (холодильные камеры, коптильные камеры, сушильно-вялочные камеры, термокамеры и другие агрегаты и оборудование);

- внедрению новых технологий – при создании перерабатывающего завода «Рыбная тема», например, котлетный аппарат с вакуумным шприцом обеспечивает высокую точность и качество заполнения форм, термоформер – упаковка, позволяющая значительно продлить сроки хранения рыбной продукции и обеспечить сохранение внешнего вида (перспективы экспортных поставок), вакуумный посол обеспечивает быстрый и равномерный просол рыбы, установка по утилизации биоотходов  позволяет экологично утилизировать отходы производства.

- расширению ассортимента продукции – в 2018-2019 годах на рынок было представлено более 50 видов новой продукции, в том числе линейка рыбных продуктов для диетического питания, объектов социального общепита и детского питания, снековая рыбная продукция;

- созданию новых рабочих мест – в 2019 году создано более 25 рабочих мест на новых предприятиях: Александровский рыбоконсервный завод в с. Александровское Александровского района и Рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема» в п. Предтеченск Томского района,

- увеличению налоговых и неналоговых поступлений в бюджет Томской области – по итогам 2019 года сумма налогов составила 22,8 млн. рублей, что на 12% выше уровня 2018 года и в 1,5 раза выше уровня 2015 года).

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного рыболовства и рыбопереработки на территории Томской области»:

Выполнена научно-исследовательская работа по теме «Проведение анализа современного состояния запасов водных биологических ресурсов на отдельных водоемах Томской области».

В отчетном году в седьмой раз проведен ставший традиционным фестиваль «Народная рыбалка Томской области», в котором приняло участие 1 200 человек (план – 1 200 человек).

На Белом озере в г.Томске состоялся ежегодный Детский фестиваль по ловле рыбы на поплавочную удочку к Дню защиты детей. В мероприятии приняли участие 160 детей (план – 160 детей).

Благодаря господдержке из областного бюджета (субсидии) в сфере рыбопереработки в 2019 году предприятиями реализованы следующие инвестиционные проекты:

- проведена модернизация 8-ми предприятий рыбохозяйственного комплекса (план – 6 предприятий) из г. Томска, г. Северска, Томского, Кривошеинского, Колпашевского и Александровского районов, в результате которой закуплено, установлено и введено в эксплуатацию новое холодильное и технологическое оборудование, рыбоперерабатывающее оборудование. Общая сумма субсидии составила 11 652 тыс. рублей;

- построен рыбоконсервный завод «Александровские консервы» (площадь 1 000 кв. м.) в Александровском районе производительностью 6 тыс. банок в сутки, рассчитанный на хранение свежемороженой рыбы объемом до 1 000 тонн. Создано 15 новых рабочих мест (план – 15 мест). Сумма субсидии составила 35 000 тыс. рублей;

- построен рыбоперерабатывающий завод «Рыбная тема» в п. Предтеченск (площадь около 3 000 кв. м.), производственной мощностью по переработке рыбного сырья до 3 000 тонн. Сумма государственной поддержки из областного бюджета составила 35 000 тыс. рублей.

Общий объем инвестиций в сфере рыбопереработки в 2019 году составил более 120 млн. рублей.

В сфере товарной аквакультуры в 2019 году рыбоводными предприятиями реализован инвестиционный проект по запуску рыбоводной линии с системой замкнутого водоснабжения (УЗВ установки), рассчитанный на производство до 50 тонн товарной стерляди, а также на воспроизводство ценных видов рыб до 2 млн.экземпляров молоди сиговых/осетровых на Кудровском карьере, п. Копылово (проект реализован ООО «Томский научно–производственный рыбоводный комплекс»).

Общий объем инвестиций в сфере товарной аквакультуры составил в 2019 году более 15 млн. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области организации, регулирования и охраны водных биологических ресурсов» проведены работы на рыбохозяйственных водоемах Томской области (р. Обь, р. Томь, протока Ягодная, протока Орловская) по очистке водных объектов от брошенных орудий добычи (вылова). Изъято 457 брошенных орудия добычи (вылова), выпущено в естественную среду обитания 4 170 экземпляров водных биологических ресурсов (рыбы). Предотвращенный ущерб составил 1 971,6 тыс. рублей.

В результате проведенных мероприятий протяженность береговой полосы водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых проведены рыбохозяйственные мероприятия составила 22,8 км (план – 22,8 км), площадь водных объектов рыбохозяйственного значения, на которых выполнены рыбохозяйственные мероприятия составила 13,6 кв.км (план – 13,6 кв.км).

Подпрограмма 2. «Развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области»

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инфраструктуры заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области» проведены работы по:

- внедрению комплексной безотходной переработки плодово-ягодного сырья в ООО «ТПК «Сава» (за счет внебюджетных источников). На предприятии были разработаны и выпущены новые продукты: линейка ягодно-фруктовых соусов и кедровое молочко «Light» (низкокалорийный, диетический продукт). «Объем реализации готовой продукции на основе плодово-ягодного сырья» в 2019 году составил 1,8 тыс. тонн, превысив плановое значение на 20% (план – 1,5 тыс. тонн).

- созданию производства кондитерских изделий на основе ягод, кедрового ореха, трав, меда и прочего дикорастущего сырья, выпускаемых под торговой маркой «Сибирский кедр» (внебюджетные источники). ООО «Сибирский кедр» приобрело оборудование и организовало производство шоколада на элитных какао-бобах и пакетированного чая. «Объем реализации готовой продукции под торговой маркой «Сибирский кедр» в 2019 году составил 0,4 тыс. тонн, что ниже планового значения на 33,3% (план – 0,6 тыс. тонн). Невыполнение плановых объемов реализации готовой продукции связано с пересмотром инвестиционной политики компании, выраженной в переносе сроков приобретения оборудования для производства суфлейных конфет в шоколаде на 2020 год.

- предоставлению субсидий на возмещение части затрат, связанных с реализацией бизнес-проектов, направленных на развитие сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья в Томской области. Субсидия предоставлена 9 субъектам предпринимательства, которые приобрели технологическое оборудование для переработки дикорастущего, пищевого сырья. Объем переработки дикорастущего, пищевого сырья на предприятиях, получивших субсидию, к уровню предыдущего года увеличился на 18,0%, что превышает плановое значение на 3,0%.

В результате проведенных мероприятий «Объем инвестиций в основной капитал сферы заготовки и переработки дикорастущего, пищевого сырья на территории Томской области» в 2019 году составил 198 млн. рублей, что на 72,2% выше планового значения (план – 115 млн. рублей).

В рамках реализации основного мероприятия «Продвижение региональной продукции, произведенной с использованием дикорастущего, пищевого сырья на внутренние и внешние рынки сбыта» в 2019 году организован мониторинг качества и безопасности пищевой продукции, реализуемой в розничной торговле и поставляемой в учреждения социальной сферы на территории Томской области. В рамках мониторинга проведены исследования молока и молочной продукции, мяса и мясной продукции, рыбной продукции, кондитерских мучных изделий, кулинарной продукции, продукции общественного питания. Из обследованных 260 проб требованиям безопасности не соответствует 7% проб, физико-химические требованиям – 8,0%, фальсификат – 8,0%.

За счет предоставленной субсидии на возмещение части затрат, связанных с продовольственным обеспечением труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктов Томской области ООО «Колпашевский заготпром» осуществлялась доставка социально значимых товаров в два труднодоступных, отдаленных и малочисленных населенных пунктах Томской области (п. Юдино и п. Север Колпашевского района), 3 субъектами предпринимательства были приобретены три автолавки и организована доставка товаров в 8-ми малочисленных, труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Томской области, где раньше отсутствовала торговая деятельность.

Организовано участие 17-ти томских компаний в крупных международных выставках – «Продэкспо», «Золотая осень» (г. Москва), по итогам которых было заключено два договора поставки, а продукция томских предприятий заняла ряд призовых мест.

В результате оказанной государственной поддержки «Доля реализации продукции на основе дикорастущего сырья за пределы Томской области в общем объеме реализации продукции» достигла планового значения и составила 77,0%.

Подпрограмма 3. « Развитие охотничьего хозяйства Томской области»

Деятельность в сфере охотничьих ресурсов в 2019 году была направлена в первую очередь на усиление охраны охотничьих ресурсов и среды их обитания. По итогам отчетного года были достигнуты все целевые показатели подпрограммы:

«Темпы роста лимитов на добычу охотничьих ресурсов к уровню 2013 года» (лось, дикий северный олень, соболь) достигли планового значения и составили 136,0%, 138,0%, 149,0% соответственно.

«Доля фактического объема добычи охотничьих ресурсов от установленных лимитов (лось, дикий северный олень, соболь) в 2019 году достигла плановых значений и составила 74,0%, 37,5% и 60,5% соответственно.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 58 261,8 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 33 Федерального закона «Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования охотничьих ресурсов по федеральному государственному охотничьему надзору, выдаче разрешений на добычу охотничьих ресурсов и заключению охотхозяйственных соглашений» организовано и проведено 2 151 оперативно-рейдовых выездов, выявлено 282 нарушения, привлечено к ответственности 272 физических лица.

В результате «Доля привлеченных к ответственности лиц за нарушения законодательства в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов к общему количеству возбужденных дел об административных правонарушениях в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов» составила 100,4%, что на 20,4 п.п. выше планового значения (план – 80,0%).

На протяжении последних лет высоким спросом пользуются охоты на лимитируемые виды охотничьих ресурсов, не лимитируемые виды пушных животных, а также на пернатую дичь. В период сезонов охоты 2019 года выдано 8 908 разрешений на добычу охотничьих ресурсов.

В 2019 году «Доля видов охотничьих ресурсов, по которым ведется учет добычи, в общем количестве видов охотничьих ресурсов, обитающих на территории Томской области» достигла планового значения и составила 45,0%.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение эффективности промышленного использования охотничьих ресурсов Томской области» в 2019 году организовано 12 заготовительных пунктов, в результате чего заготовлено и переработано 15 000 шкурок соболя (план – 15 000 шкурок).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью первой статьи 6 Федерального закона «О животном мире» полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов)» проведены учетные работы по определению численности мелких млекопитающих, не охотничьих видов птиц, земноводных (включая виды занесенные в Красную книгу России и Красную книгу Томской области).

Доля выполненных работ по осуществлению переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации полномочий Российской Федерации в области охраны и использования объектов животного мира (за исключением охотничьих ресурсов и водных биологических ресурсов) составила 100,0% (план – 100,0%).

В рамках реализации ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения» в 2019 году показатель конечного результата «Превышение плотности населения объектов животного мира в зоологических заказниках по сравнению со средней плотностью населения объектов животного мира на территории охотничьих угодий области» достиг планового значения и составил 45,0%.

- ГП «Развитие здравоохранения в Томской области»

Цель ГП - повышение доступности медицинской помощи и повышение эффективности медицинских услуг

7.1. Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 30 005 364,3 | 29 306 451,6 | 698 912,7 | 97,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 12 088 265,2 | 11 882 055,3 | 206 209,9 | 98,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 10 592 347,2 | 10 515 668,6 | 76 678,6 | 99,3 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 3 567 712,5 | 3 558 016,9 | 9 695,6 | 99,7 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 6 670 625,0 | 6 626 228,7 | 44 396,3 | 99,3 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 270 374,0 | 249 038,9 | 21 335,1 | 92,1 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 1 495 918,0 | 1 366 386,7 | 129 531,3 | 91,3 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 17 917 099,1 | 17 424 396,3 | 492 702,8 | 97,3 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность от всех причин | Департамент здравоохранения Томской области | случаев на 1000 населения | 11,2 | 11,2 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Ожидаемая продолжительность жизни при рождении | Департамент здравоохранения Томской области | лет | 72,57 | 72,85* | 100,4 | Достигнут |
| 3 | Суммарный коэффициент рождаемости | Департамент здравоохранения Томской области | единиц | 1,49 | 1,28* | 85,9 | Основной причиной недостижения показателя является снижение количества женщин детородного (фертильного) возраста |

* - Предварительное значение показателя. Согласно регламенту Росстата фактическое значение показателя за 2019 год будет рассчитано в апреле 2020 года.

  - Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

Показатель смертности населения Томской области от всех причин в последние годы имеет тенденцию к снижению. Так в 2015 году данный показатель в расчете на 1 000 населения был равен 11,5 случая, в 2018 году 11,1 случая, фактическое значение в 2019 году составило 11,2 случая. Сложившаяся динамика связана, прежде всего с тем, что на территории Томской области ежегодно увеличивается продолжительность жизни человека, что приводит к росту доли лиц преклонного возраста в общей численности населения. Абсолютное большинство умерших граждан – это лица старше трудоспособного возраста.

Ожидаемая продолжительность жизни в 2019 году по предварительной оценке составила 72,85 лет, что выше уровня 2018 года (факт – 72,83 лет) 2018 года и выше планового уровня (план – 72,57 лет). При этом рост данного показателя отмечается как в мужской, так и в женской популяциях региона.

Также необходимо отметить, что на ожидаемую продолжительность жизни при рождении влияют множество факторов, в том числе и социальные. Кроме того, данный показатель, как правило, находится в тесной взаимосвязи с уровнем жизни, доходами населения и окружающей средой человека, и не всегда зависит от состояния здоровья населения.

Суммарный коэффициент рождаемости в 2019 году составил 1,28 единицы, при плановом уровне 1,493 единицы, что ниже уровня 2018 года (факт 2018 года – 1,38 единицы). Основной причиной недостижения показателя является снижение количества женщин детородного (фертильного) возраста, так как на сегодняшний день детородного возраста достигла та часть популяции, которая была рождена в период демографического провала 90-х годов.

  - Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»

В результате реализации мероприятий подпрограммы удельный вес профилактических посещений лечебных учреждений в общем числе (включая посещения к стоматологам) составил 37,8%, что выше планового значения (план – 34,4%). Увеличение доли посещений учреждений здравоохранения с профилактической целью способствовало развитие деятельности центров здоровья, проведение профилактических осмотров различных контингентов населения, а также деятельность кабинетов профилактики.

Уровень первичной заболеваемости населения региона в 2019 году составил 719,9 случаев на 1 000 населения, что ниже планового показателя (план – 860,0 случаев). Сложившаяся динамика обусловлена снижением заболеваемости взрослого населения 18 лет и старше.

По предварительным итогам отчетного периода показатель по заболеваемости инфекционными и паразитарными болезнями в 2019 году составил 52,1 случаев на 1000 населения, что ниже планового уровня (план – 58,5 случаев на 1000 населения).

Число граждан, прошедших профилактические осмотры в 2019 году составило 0,351 млн. человек (план – 0,303 млн. человек).

Доля больных с выявленными злокачественными новообразованиями на I – II стадии в 2019 году составила 57,9%, что соответствует плановому значению (план – 57,9%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 348 125,1 тыс. рублей.

Достижению установленных значений целевых показателей способствовали следующие мероприятия подпрограммы.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Старшее поколение»:

- 23,6% граждан старше трудоспособного возраста были охвачены профилактическими осмотрами, включая диспансеризацию (план – 18,5%);

- 50,9% составила доля лиц старше трудоспособного возраста, у которых выявлены заболевания и патологические состояния, состоящие под диспансерным наблюдением (план – 50,7%);

- 96,4% граждан старше трудоспособного возраста из групп риска, проживающих в организациях социального обслуживания, были охвачены вакцинацией против пневмококковой инфекции (план – 40,0%).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

- охват граждан профилактическими осмотрами составил 88,0% (план – 100,0%). Отклонение показателя сложилось за счет изменения перечня проводимых исследований (в новом перечне проводимых исследований узких специалистов стало меньше).

- создано 6 единиц фельдшерских, фельдшерско-акушерских пунктов (далее – ФАП) и врачебных амбулаторий (план – 5 единиц) в 5-ти муниципальных образованиях: в Зырянском, Верхнекетском, Бакчарском, Первомайском и Шегарском районах.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно сосудистыми заболеваниями»:

- проведено 100,0% запланированных мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни (план – 100,0%);

- реализован план популяционной профилактики развития сердечно-сосудистых заболеваний и сердечно-сосудистых осложнений у пациентов высокого риска (план – 1 единица);

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Укрепление общественного здоровья»:

- проведено 60 информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на укрепление общественного здоровья (план – 60 единиц).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»

- в 1-ом отделении педиатрии реализованы мероприятия, направленные на медицинскую профилактику в педиатрии (план – 1 отделение педиатрии), в том числе: сформирована среда, способствующая ведению здорового образа жизни, включая здоровое питание, профилактику вредных привычек, профилактику соматических заболеваний и других патологических нарушений.

В рамках реализации ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»:

Количество посещений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях с профилактической целью, составило 0,1 единицу на 1 жителя (100,0% плана).

Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, составило 0,4 единиц на 1 жителя (план – 0,3 единиц на 1 жителя).

В рамках реализации ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях» 99,8% граждан обеспечены необходимыми препаратами по предъявленным в аптечную организацию рецептам (план – 96,0%).

Эффективность размещения (экономия бюджетных средств за счет централизованных закупок медикаментов) составила 6,9% (план – 11,0%) в связи с тем, что лекарственные препараты преимущественно закупаются из списка жизненно необходимых, цены на которые зафиксированы государством.

В рамках основного мероприятия «Осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и  родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также для трансплантации органов и (или) тканей: обеспеченность граждан лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и  родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также трансплантации органов и (или) тканей составила 100,0% (100,0%плана).

В рамках основного мероприятия «Оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей-инвалидов»:

- 70,4% граждан, воспользовались правом бесплатного лекарственного обеспечения, от общего числа, имеющих право (план – 70,0%);

- 53,6% граждан ЗАТО, получили необходимые лекарственные препараты (план – 45 %).

В рамках основного мероприятия «Реализация мероприятий по предупреждению и борьбе с социально значимыми инфекционными заболеваниями»

- 83,9% составила доля ВИЧ-инфицированных лиц, состоящих на диспансерном наблюдении, в общем количестве лиц, у которых выявлена ВИЧ-инфекция (план – 81,5 %). Отклонение от планового показателя обусловлено соотношением выявленных случаев ВИЧ-инфекции, по отношению к невыявленным в общем количестве лиц (выявлено больше случаев ВИЧ-инфицированных из числа людей, не подозревающих о своем заболевании);

- 100,0% составила доля больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, обеспеченных антибактериальными и противотуберкулезными лекарственными препаратами (второго ряда) (план – 100,0%);

- заболеваемость вирусным гепатитом С (на 100 тыс. населения) составила 1,2% (план – 0,3%). Отклонение от планового показателя связана с увеличением количества случаев заболевания (увеличилось количество заболевших вирусным гепатитом С);

- 100,0% больных туберкулезом были охвачены исследованиями на чувствительность микобактерии туберкулеза (план – 100,0%);

- уровень заболеваемости ВИЧ-инфекцией, выявленной впервые в жизни составил 85,9 человека на 100 тыс. населения (план – 126 человек на 100 тыс. населения);

- заболеваемость острым вирусным гепатитом В (на 100 тыс. населения) составила 0,65 человек на 100 тыс. населения (план – 2,4 человек на 100 тыс. населения).

В целом, заболеваемость вирусными гепатитами на территории Томской области за 2019 год имеет положительную тенденцию, по сравнению с 2018 годом. В абсолютном выражении число заболевших граждан составило 36 случаев.

Подпрограмма 2. «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации»

В результате реализации мероприятий подпрограммы в 2019 году показатель смертности населения Томской области:

- от болезней системы кровообращения составил 514 человек на 100 000 населения, что выше плана (468,1 человек). Отклонение от планового уровня связано с приведением в соответствие статистического учета показателей смертности по причинам. Основные мероприятия по снижению смертности от болезней системы кровообращения (далее – БСК), направлены на оптимизацию медицинской помощи пациентам с декомпенсацией хронической сердечной недостаточности.

- от новообразований составил 215,4 человек на 100 000 населения, что ниже планового показателя (216,2 человек на 100 000 населения);

- смертности без показателей смертности от внешних причин составил 1 018,5 человек на 100 000 населения, что ниже планового значения (1 038,5 человек);

- от дорожно-транспортных происшествий составил 6,7 человек на 100 000 населения, что выше плана (6,0 человек). Отклонение от планового показателя обусловлено увеличением травматизма при ДТП. По итогам 2019 года показатель травматизма при ДТП на территории Томской области составил 54,0 на 100 тыс. населения, что выше показателя 2018 года (36,1) на 49,6%. При этом фактический показатель по Томской области за 2019 (6,7) ниже, чем по РФ (9,1) и СФО (9,1) на 26,4%;

- от туберкулеза составил 2 человека на 100 000 населения (информация без учета окончательных медицинских освидетельствований о смерти), что ниже плана (5,8 человек), и ниже аналогичного показателя в 2018 году (2,7 человека).

Удельный вес больных злокачественными новообразованиями, состоящих на учете с момента установления диагноза 5 лет и более, составил 52,7%, что выше планового значения (52,6%) и выше уровня 2018 года (51,6%) в связи с положительной динамикой смертности населения от новообразований.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 2 036 781,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи»:

- 433 человека эвакуированы дополнительно с использованием санитарной авиации (план – 224 человека);

- 270 единиц вылетов санитарной авиации выполнено дополнительно к вылетам, осуществляемым за счет собственных средств бюджета субъекта (план – 159 единиц);

- выполнено 888,972 полетных часов (план – 556 полетных часов).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями»:

- Региональный сосудистый центр Томской областной клинической больницы оснащен 15 единицами оборудования (ангиограф, аппарат УЗИ, аппараты ИВЛ и др.) (план – 2 единицы оборудования).

- 90,8% составила доля профильных госпитализаций пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения, доставляемых автомобилями скорой медицинской помощи (план – 66,6%);

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями»:

- «Томский областной онкологический диспансер» оснащен 28 единицами оборудования (рентгеновский аппарат, маммографы, эндоскопическое оборудование, УЗИ и прочее оборудование) (план – 26 единиц оборудования);

- 23,3% составила одногодичная летальность больных со злокачественными новообразованиями в Томской области (умерли в течение первого года с момента установления диагноза из числа больных, впервые взятых на учет в предыдущем году) (план – 23,4%).

Реализация ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации» позволила обеспечить больничную летальность на уровне 2,1% (плана – 2,0%). Недостижение планового показателя обусловлено изменением сроков лечения среднегодового показателя занятости больничной койки;

- 87,1% составила доля выездов бригад скорой медицинской помощи со временем доезда до больного менее 20 минут (план – 97,0%). Не достижение планового показателя обусловлено увеличением случаев вызова бригад СМП и состоянием дорожно-транспортной инфраструктуры.

В рамках основного мероприятия «Оказание высокотехнологичных видов медицинской помощи» осуществлено 718 законченных случаев лечения (план – 700 случаев лечения), в результате чего обеспеченность населения Томской области высокотехнологичной медицинской помощью составила 88 на 10 тыс. населения (план – 53 на 10 тыс. населения).

В рамках основного мероприятия «Развитие санитарной авиации» оказана медицинская помощь с применением авиации в объеме 514 летных часов (план – 468,1 часов). При этом доля госпитализированных по экстренным показаниям в течение первых суток составила 96,8% (план – 90,0%).

В рамках основного мероприятия «Компенсация расходов на оказание медицинской помощи гражданам Украины и лицам без гражданства, а также затрат по проведению указанным лицам профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям» не оказывалась компенсация гражданам Украины и лицам без гражданства затрат на проведение профилактических прививок, включенных в календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям (план – 25 граждан), в связи с отсутствием заявителей.

Подпрограмма 3. «Охрана здоровья матери и ребенка»

Показатель материнской смертности на территории Томской области по предварительным итогам 2019 года составил 0 случаев на 100 000 родившихся живыми, что соответствует плановому значению (7,5 случаев).

В 2019 году показатель младенческой смертности составил 4,4 на 1000 родившихся живыми, что на 0,1 превышает плановое значение (4,3). Отклонение связано со снижением количества родившихся на территории Томской области граждан, в связи чем рост показателя младенческой смертности увеличился т.к. расчет показателя осуществляется на 1 000 родившихся.

По итогам 2019 года показатели смертности детей в возрасте:

- 0 – 17 лет на территории Томской области составила 40 человек на 100 тыс. населения соответствующего возраста, что ниже планового показателя (53,1 человек на 100 тыс. населения);

- 0 – 4 лет (на 1 000 новорожденных, родившихся живыми) – 4,6 случай, что ниже планового показателя (5,6 случаев);

- Доля преждевременных родов 22–37 недель в перинатальных центрах в Томской области по итогам 2019 года составила 61,0% (план – 62,5%). Отклонение от планового показателя обусловлено увеличением количества родившихся новорожденных с экстремально низкой массой тела, которые требовали длительного пребывания в отделении реанимации, тем самым вызвав отсутствие свободных мест для госпитализации недоношенных детей.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 345 985,8 тыс. рублей.

Достижению показателей подпрограммы способствовала реализация ее мероприятий.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям»:

- 20,0% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации Томской области дооснащены медицинскими изделиями (план – 20,0%), в соответствии с требованиями Минздрава России (Приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92);

- 22,6% детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организации Томской области реализовали организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей (план – 20,0%).

- 49,3% составила доля посещений с профилактической и иными целями детьми в возрасте 0-17 лет медицинских организаций (план – 49,2%);

- 1,1% составила доля детей в возрасте 0 - 17 лет от общей численности детского населения, пролеченных в дневных стационарах медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях (план – 1,25%).

В рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства» перинатальная смертность составила 6,8 случая на 1 000 родившихся (план – 5,5 случая). Отклонение от планового показателя обусловлено увеличением количества родившихся новорожденных с экстремально низкой массой тела. При этом больничная летальность детей составила 0,1% (план – 0,2%).

Подпрограмма 4. «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям»

Объем паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях на 1 жителя по предварительным итогам 2019 года составил 0,089 койко-дней на 1 жителя, что выше планового значения (0,083 койко-дней).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 174 061,9 тыс. рублей.

В рамках реализации ВЦП «Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи» обеспеченность койками составила 2,47 коек на 10 000 населения (план – 2,67 коек на 10 000 населения). Отклонение от планового показателя обусловлено сложившийся потребностью с учетом организации выездных форм работы.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие паллиативной медицинской помощи» приобретены в полном объеме от запланированного медицинские изделия для медицинских организаций, оказывающих паллиативную медицинскую помощь, а также для лиц, нуждающихся в паллиативной медицинской помощи на дому.

- расчетная потребность в инвазивных и неинвазивных наркотических лекарственных препаратах составила 100,0% (100,0% плана);

- 100,0% медицинских организаций оказывали паллиативную медицинскую помощь, медицинскими изделиями, в т.ч. для использования на дому, в соответствии с порядками оказания паллиативной медицинской помощи взрослому населению и детям, от запланированного числа (100,0% плана);

- 100,0% нуждающихся в паллиативной медицинской помощи, получили необходимые лекарственные препараты (100,0% плана).

Подпрограмма 5. «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья»

Показатель обеспеченности населения врачами на территории Томской области по итогам 2019 года составил 42,3 человек на 10 000 населения, что соответствует плановому уровню.

Показатель обеспеченности населения средним медицинским персоналом на территории Томской области по итогам 2019 года составил 84,2 человек на 10 000 населения, что выше планового значения показателя (83,9 человек на 10 000 населения.

Показатель по количеству средних медицинских работников, приходящихся на одного врача, по итогам 2019 года составил 2 человека, что соответствует уровню прошлого года, но при этом не достигнуто плановое значение показателя (2,2 человека). Таким образом, динамика прироста среднего медицинского персонала оказалась ниже динамики прироста врачей.

Доля врачей первичного звена от общего числа врачей составила 52,2% (план – 100,0%). Недостижение установленного значения показателя связано с тем, что при расчете показателя учитывается медицинские организации, не имеющие в своей структуре поликлинические отделения и прикрепленное население.

3 235 человек, вовлечены в систему непрерывного образования медицинских работников, в том числе с использованием дистанционных образовательных технологии в Томской области (план – 2 600 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 136 194,2 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области» в 2019 году 10 врачей, получили государственную поддержку в рамках проекта «Арендный дом» (план – 32 врачей). Невостребованность меры у медицинских работников связана с появлением возможности приобретения жилья, что обусловлено понижением процентных ставок по ипотечному кредитованию.

В рамках основного мероприятия «Осуществление единовременных выплат медицинским работникам»

- 40 врачей привлечены для работы в сельской местности (план – 100 врачей). Отклонение показателя обусловлено заявительным характером мероприятия. Основной причиной отказа медицинских работников от участия в программах является существенное изменение условий предоставления единовременных компенсационных выплат, а именно введение рекомендуемого перечня должностей; необходимость продления срока отработки в случаях временной нетрудоспособности, декретного отпуска и отпуска по уходу за ребенком; запрет на очное обучение по программам дополнительного образования; запрет на переход с должности на должность (смена структурных подразделений в рамках одного учреждения);

- на работу в сельскую местность привлечено 25 средних медицинских работника (план – 17 медицинских работников), в городской населенный пункт – 30 врачей (план – 16 врача), а доля медицинских работников, которым фактически предоставлены единовременные компенсационные выплаты, в общей численности медицинских работников, которым запланировано предоставить указанные выплаты, составила 68,2% (план – 100,0%).

В рамках основного мероприятия «Повышение престижа медицинских специальностей»:

Соотношение средней заработной платы к средней заработной плате по Томской области:

- Врачей и работников медицинских организаций, имеющих высшее медицинское (фармацевтическое) или иное высшее образование, предоставляющих медицинские услуги, составило 197,0% (план – 200,0%);

- Среднего медицинского (фармацевтического) персонала – 98,3% (план – 100,0%);

- Младшего медицинского персонала – 97,1% (план – 100%) В соответствии с данными Росстата целевые показатели по уровню средней заработной платы медицинских работников областных государственных и муниципальных учреждений, установленные на 2019 год региональной «дорожной картой» сферы здравоохранения Томской области (распоряжение Администрации Томской области от 01.03.2013 №142-ра «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области»), достигнуты по всем категориям персонала.

Подпрограмма 6. «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области»

По итогам 2019 года были достигнуты следующие показатели:

- Доля неэффективных расходов в здравоохранении составила 8,5% (100,0% от плана);

- Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которые поставлено медицинское оборудование, составила 60,0% от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, поставка медицинского оборудования в которые была запланирована в 2019 году (100,0% от плана);

Не достигнут показатель «Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых проведен капитальный ремонт, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, проведение капитального ремонта в которых запланировано в отчетном году». Фактическое значение за отчетный год составило 60,0% (план – 100,0%), отклонение связанно с выделением дополнительного финансирования в 4 квартале и длительностью проведения закупок.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 404 983,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» начато строительство хирургического корпуса на 120 коек с поликлиникой на 200 п/смену ОГАУЗ «Томский областной онкологический диспансер»», техническая готовность объекта 10,0% (100,0% от плана).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)»:

- 83 медицинских организаций Томской области подключены к компонентам регионального сегмента ЕГИСЗ и обеспечены медицинской информационной системой (далее – МИС) в полном объеме (100,0% от плана);

- 5 795 автоматизированных рабочих мест медицинского персонала подключены к МИС Томской области (100,0% от плана);

- число граждан, воспользовавшихся услугами (сервисами) в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на едином портале государственных услуг и функций в отчетном году – 111 тыс. человек (план - 79,17 тыс. человек);

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих преемственность оказания медицинской помощи путем организации информационного взаимодействия с централизованными подсистемами государственных информационных систем в сфере здравоохранения субъектов Российской Федерации – 21,0% (100,0% от плана);

- доля медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, обеспечивающих доступ гражданам к электронным медицинским документам в Личном кабинете пациента «Мое здоровье» на Едином портале государственных услуг и функций – 8,0% (100,0% от плана).

В рамках реализации ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области» доля проведенных мероприятий по ГО и ЧС от числа запланированных в отчетном году составила 100,0% (100,0% от плана).

Доля областных государственных медицинских организаций Томской области, в которых осуществлялись мероприятия по укреплению материально-технической базы, от общего числа областных государственных медицинских организаций Томской области, реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы в которых запланирована в отчетном году 100,0% (100,0% от плана).

В рамках основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в объекты здравоохранения» количество построенных (реконструированных) и приобретенных медицинских объектов, введенных в эксплуатацию в отчетном году, составило 0 единиц (план – 5 единиц). Отклонение планового показателя связано со следующими причинами:

- работы по объекту «Реконструкция внутриплощадочных сетей ОГАУЗ «Кожевниковская районная больница» находятся в завершающей стадии (техническая готовность 80,0%). Отклонение связано с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. Работы будут завершены в июне 2020 года.

- по объекту «Строительство локальных канализационных очистных сооружений ОГБУЗ «Чаинская районная больница» в с. Подгорное» в 2019 году было разработана ПСД. Для получения положительного заключения экспертизы на ПСД, необходимо провести археологические изыскания. На данные работы в декабре 2019 года заключен контракт. Реализация объекта перенесена на 2020 год.

- разработка ПСД на объект «Строительство теплого перехода с устройством больничных лифтов между хирургическим и терапевтическим корпусами ОГАУЗ «Кривошеинская районная больница» перенесена на 2020 год в связи с увеличением стоимости ее разработки, которая вызвана необходимостью проведения инструментального обследования существующих зданий в местах примыкания проектируемого перехода и обновления материалов устаревших инженерных изысканий;

- разработка ПСД на объект «Строительство поликлиники на 300 посещений с переходом по адресу: с. Кривошеино, ул. Коммунистическая, 64» перенесена на 2020 год в связи с нормативным сроком проектирования более 10 месяцев (с учетом прохождения экспертизы);

- разработка ПСД на объект «Строительство детской поликлиники на 200 п/смену по адресу: г. Асино, ул. Гончарова, 170» перенесена на 2020 год в связи с увеличением объема разработки ПСД и необходимостью проведения инструментального обследования существующего здания в местах примыкания проектируемого перехода в связи с увеличением площади проектирования (с 882 кв.м. до 2600 кв.м. в соответствии с действующими нормами и правилами оказания медицинской помощи детям) и необходимостью устройства теплого перехода в существующее здание поликлиники. Данные требования предусмотрены измененным медико-технологическим заданием.

В рамках основного мероприятия «Эффективное использование топливно-энергетических ресурсов в сфере здравоохранения» энергосервисный контракт ни одним областным государственным медицинским учреждением Томской области не заключен (план – 1 контракт), в связи с отсутствием заявок (предложений) от инвесторов. В результате чего запланированные показатели по удельному расходу не были выполнены.

В целях привлечения инвесторов проводятся встречи с энергосервисными компаниями города Томска, направляется информация об энергопотреблении медицинских организаций.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» количество медицинских объектов, в которых проведен капитальный ремонт в отчетном году (в том числе разработанных ПСД) единиц составил 2 (план – 2).

- разработана ПСД для объекта «Инфекционное отделение районной больницы г.Асино». Заключен контракт на определение сметной стоимости объекта.

Объем выполненных работ по мероприятию «Проведение капитального ремонта ЛОР корпуса, поликлиники, стационара ОГАУЗ «Городская клиническая больница №3 им. Б.И. Альперовича» по адресу: г. Томск, ул. Нахимова, д.3» на конец 2019 года составил 95,0% из 100,0%. Отклонение от планового показателя связано с нарушением сроков выполнения работ подрядной организацией. В настоящее время работы находятся в завершающей стадии.

Подпрограмма 7. «Оказание бесплатной медицинской помощи гражданам в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»

По итогам 2019 года удовлетворенность населения Томской области медицинской помощью составила 37,0% от числа опрошенных (план – 45,%). Отклонение от планового показателя связано с высокой конкуренцией на рынке медицинских услуг, при этом пациент отдает предпочтение негосударственным медицинским организациям.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 22 777 935,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Организация оказания медицинской помощи в рамках областной программы обязательного медицинского страхования»:

- Число вызовов скорой медицинской помощи на 1 застрахованное лицо составило 0,3 вызова на 1 000 населения (план – 0,326 вызова). Обратилось меньше человек (заявительный характер);

- Количество обращений за медицинской помощью, оказываемой в амбулаторных условиях в связи с заболеваниями, на 1 застрахованное лицо – 1,77 единицы (план – 1,98 единицы). Отклонение от планового показателя обусловлено увеличением пациентов, которым необходима госпитализация;

- Увеличение числа лиц, охваченных диспансеризацией (диспансеризация определенных групп взрослого населения), в том числе сельских жителей – 96,4% (план – 100,0%). Недостижение показателя обусловлено изменением порядка проведения диспансеризации (перечень обследований и исследований), а также тем, что кабинеты (отделения) медицинской профилактики не в полной мере укомплектованы специалистами.

- Обеспеченность населения Томской области реабилитационными койками (на 10 000 населения) – 1,15 коек на 10 000 населения (план – 1,15 коек на 10 000 населения).

- ГП «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области»

Цель ГП - создание условий для развития физической культуры и спорта, эффективной молодежной политики в Томской области

8.1. Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 749 750,7 | 740 499,1 | 9 251,6 | 98,8 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 726 516,9 | 724 393,3 | 2 123,6 | 99,7 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 706 758,8 | 704 641,1 | 2 117,7 | 99,7 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 455 542,2 | 455 095,1 | 447,1 | 99,9 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 26 541,1 | 25 411,1 | 1 130 | 95,7 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 202 796,8 | 202 289,6 | 507,2 | 99,7 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 19 758,1 | 19 752,2 | 5,9 | 100 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 16 255,8 | 16 105,8 | 150,0 | 99,1 |
| 4 | Внебюджетные источники | 6 978,0 | 0,0 | 6 978,0 | 0,0 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 27,5 | 39,7 | 131,3 | Достигнут |
| 2 | Удельный вес молодежи (14-30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области | % | 49,0 | 49,0 | 100,0 | Достигнут |

  - Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года наблюдается положительная динамика по всем целевым показателям программы:

- Доля населения систематически занимающихся физкультурой и спортом выросла с 36,1% в 2018 году до 39,7% в 2019 году (план 2019 – 27,5%). Рост показателя обусловлен увеличением объемов субсидий из областного бюджета местным бюджетам на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта, а также эффективной работой по пропаганде физической культуры и спорта. Кроме того, в отчетном году увеличилось количество созданных спортивных сооружений, число занимающихся в системе дополнительного образования и количество коммерческих фитнес-клубов;

- Удельный вес молодежи (14 – 30 лет) с активной гражданской позицией в общей численности населения данной возрастной группы увеличился с 48,0% в 2018 году до 49,0% в 2019 году (план 2019 – 49,0%), за счет реализации регионального проекта «Социальная активность», а именно значительного увеличения числа волонтёров (более чем на 10 000 человек).

  - Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и массового спорта»

В 2019 году выполнены все целевые показатели подпрограммы:

Доля населения, занятого в экономике, занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения, занятого в экономике, превысила запланированный уровень на 5,8 п.п. и достигла значения 24,9% в 2019 году (план – 19,1%) благодаря эффективной работе по пропаганде физической культуры и спорта, проведению отраслевых спартакиад и увеличению количества занимающихся данной категории населения в коммерческих фитнес-клубах.

Доля учащихся и студентов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности учащихся и студентов, превысила плановое значение на 25,6 п.п. в 2019 году (факт – 96,9%, план – 71,3%) за счет увеличения количества занимающихся в системе дополнительного образования, а также увеличения объемов субсидий из областного бюджета местным бюджетам на исполнение полномочий органов местного самоуправления в сфере физической культуры и спорта и объемов финансирования на проведение региональной универсиады.

Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, увеличилась фактически по сравнению с плановым значением на 0,9 п.п. в 2019 году (факт – 10,7%, план – 9,8%), что обусловлено увеличением количества спортивных сооружений, доступных для данной категории граждан, эффективной работой инструкторов по спорту с данной категорией населения.

Количество муниципальных центров тестирования по выполнению нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (далее – ВФСК ГТО), оборудованных малой спортивной площадкой, в 2019 году составило 7 единиц, что соответствует плановому значению.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 115 520 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни»:

- создано 7 спортивных площадок для муниципальных центров тестирования Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в 7-ми муниципальных образованиях (г. Томск, г. Северск, г. Асино, г. Стрежевой, г. Колпашево, п. Зональная станция Томского района, с. Кожевниково Кожевниковского района), что в полном объеме соответствует плановому значению;

- установлено 60 малобюджетных спортивных площадок для общей физической подготовки, в т.ч. для подготовки к сдаче норм ГТО в 18 муниципальных образованиях Томской области (план – 60 площадок);

- во всех муниципальных образованиях проведены занятия по месту жительства 449 инструкторов по спорту для 26 377 человек (план – 25 700 человек).

В рамках ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой» проведено 86 официальных региональных, межрегиональных и всероссийских физкультурных (физкультурно-оздоровительных) мероприятий (план – 87 единиц). Не проводилось первенство Томской области по волейболу среди ВУЗов в связи с ограничительными мероприятиями по проведению массовых физкультурных и спортивных мероприятий, согласно Постановлению, Главного государственного санитарного врача по Томской области от 21.01.2019 № 1 «О мерах по снижению заболеваемости гриппом и другими острыми респираторными вирусными инфекциями в Томской области».

Подпрограмма 2. «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва»

Численность спортсменов Томской области, включенных в список кандидатов в спортивные сборные команды Российской Федерации, увеличилась на 39 человек по сравнению с плановым значением в 2019 году (факт – 129 человек, план – 90 человек). Положительной тенденции показателя способствовало проведение всероссийских и международных соревнований на территории региона и привлечению большего числа спортсменов Томской области. Кроме того, за счет увеличения регионального финансирования подпрограммы удалось повысить качество подготовки спортсменов. Прирост показателя обеспечили следующие виды спорта: альпинизм на 6 человек, киокусинкай на 3 человека, конькобежный спорт - на 2 человека, фристайл на 7 человек.

Доля занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в общем количестве занимающихся в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта в Томской области в 2019 году составила 46,0 % (план – 43,0%). Превышению фактического значения показателя способствовало повышение уровня материально-технического оснащения спортивной подготовки в муниципальных детско-юношеских спортивных школах (далее – ДЮСШ). Наличие качественного спортивного инвентаря, оборудования, экипировки позволило увеличить число занимающихся по программам спортивной подготовки.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 449 767,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни»:

- в 43 спортивные школы приобретен спортивный инвентарь, оборудование и экипировка в соответствии с Федеральными стандартами спортивной подготовки (план – 44 спортивных организации). Неисполнение связано с реорганизацией двух спортивных учреждений, путем присоединения ДЮСШ «Светленская» к ДЮСШ «Кедр».

В рамках основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)»:

- не проведен капитальный ремонт 2-х областных спортивных объектов (в том числе разработка ПСД): спортивный комплекс с катком «Кристалл» в г. Томск и спортивный комплекс «Старт» в г. Томск. Причиной невыполнения является нарушение сроков исполнения работ проектными организациями, с которыми «Облстройзаказчик» по результатам конкурсных процедур заключил государственные контракты на разработку ПСД. Проектные работы по данным объектам продолжаются в 2020 году.

В рамках ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов» спортсменами Томской области завоевана 1 057 медалей на официальных всероссийских и международных соревнованиях (план – 950 медалей).

- 25,4% составила доля занимающихся на этапе высшего спортивного мастерства в организациях, осуществляющих спортивную подготовку, в общем количестве занимающихся на этапе спортивного совершенствования в организациях, осуществляющих спортивную подготовку (план – 24,5%).

- 100,0% организаций, оказывают услуги по спортивной подготовке в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организаций в сфере физической культуры и спорта, в т.ч. для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов (плане – 95,0%).

Подпрограмма 3. «Расширение сети спортивных сооружений»

Уровень обеспеченности населения, проживающего на территории Томской области, спортивными сооружениями, исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, в 2019 году составил 54,0% (план – 53,4%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 106 650,4 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Спорт - норма жизни»:

- Выполнен капитальный ремонт на 5-ти муниципальных объектах спорта: стадион «Кедр» в Кривошеинском районе, легкоатлетический манеж спортивного комплекса «Юность» ДЮСШ №1 в Асиновском районе, трибуны стадиона спортивно-оздоровительного центра «Колос» в Кожевниковском районе, освещение лыжной трассы и хоккейная коробка в Бакчарском районе (план – 7 объектов). В 2019 году начался масштабный комплексный ремонт стадионов в Молчановском и Александровском районах, однако сложные погодные условия и нарушение сроков проведения конкурсных процедур и заключения контрактов не позволило в срок завершить реализацию мероприятий (плановый срок окончания работ 2020 год).

- Построены 5 универсальных спортивных площадок: в с.Володино Кривошеинского района, в с.Пудино г.Кедрового, в с.Межениновка и п.Синий Утес Томского района, хоккейная коробка - в п.Аэропорт Томского района (план – 5 площадок).

В рамках основного мероприятия «Развитие материально-технической базы для занятий спортом, физической культурой по месту жительства и в образовательных учреждениях» проведена реконструкция стадиона «Юность» в с.Каргасок Каргасокского района. В 2019 году на стадионе введено в эксплуатацию новое тренировочное поле для игры в мини-футбол, построен холодный склад для инвентаря и оборудования, завершены работы по благоустройству территории стадиона.

Подпрограмма 4. «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области»

Доля молодежи (14 - 30 лет), положительно оценивающей возможности для развития и самореализации в регионе, достигла планового значения 44,0% за счет роста числа участников межмуниципальных молодёжных программ.

Доля молодежи, задействованной в мероприятиях по вовлечению в творческую деятельность, составила 30,0%, что также соответствует плановому значению.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 30 610,2 тыс. рублей.

В рамках ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области» удельный вес молодежи (14-30 лет) – участников молодежных социальных проектов и мероприятий, составил 27,0%, что соответствует плану.

9. ГП «Развитие образования в Томской области»

Цель ГП - содействие повышению качества образования в Томской области

9.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 18 537 574,6 | 18 182 478,2 | 355 096,4 | 98,1 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 18 440 725,2 | 18 096 536,1 | 344 189,1 | 98,1 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 17 645 808,9 | 17 490 388,5 | 155 420,4 | 99,1 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 16 360 450,9 | 16 307 249,5 | 53 201,4 | 99,7 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 529 201,2 | 528 005,9 | 1 195,3 | 99,8 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 705 457,2 | 605 177,4 | 100 279,8 | 85,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 794 916,3 | 606 147,6 | 188 768,7 | 76,3 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 76 006,6 | 66 517,5 | 9 489,1 | 87,5 |
| 4 | Внебюджетные источники | 20 842,8 | 19 424,6 | 1 418,2 | 93,2 |

9.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике) | Департамент общего образования Томской области | % | 1,60 | 1,00 | 160,0 | Достигнут |
| 2 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена | Департамент общего образования Томской области | % | 1,57 | 1,64 | 95,7 | Не достигнут по причине увеличения числа участников ЕГЭ,не завершивших обучение и/или не получивших аттестат о среднем общем образовании в предыдущие годы обучения (в т.ч. лиц старше 18 лет) |
| 3 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (количество мест на 1000 детей от 0 до 7 лет) | Департамент общего образования Томской области | место | 710 | 710 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Доля выпускников образовательных организаций профессионального образования, трудоустроившихся по специальности, % | Департамент профессионального образования Томской области | % | 67,0 | 71,0 | 105,9 | Достигнут |
| 5 | Функционирование образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования | Комитет по контролю, надзору и лицензированию в сфере образования Томской области | % | 82,5 | 82,5 | 100,0 | Достигнут |

9.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

Положительная динамика отмечается по следующим целевым показателям государственной программы.

Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных организациях (от 0 до 7 лет) в 2019 году составила 710 мест на 1 000 детей, что соответствует плановому уровню, и превышает фактическое значение показателя за 2018 год на 10 единиц (факт 2018 года – 700 мест).

Доля функционирующих образовательных организаций (ИП) в соответствии с действующим законодательством РФ в сфере образования в 2019 году составила 82,5%, что соответствует плановому уровню и выше уровня значения показателя в 2018 году – 82,0%.

В 2019 году 71,0% выпускников образовательных организаций профессионального образования трудоустроились по специальности, что превышает плановый уровень на 4,0%, а также фактическое значение показателя за аналогичный период прошлого года (2018 год 65,5%).

В 2019 году доля выпускников государственных (муниципальных) общеобразовательных организаций, не сдавших единый государственный экзамен (по русскому языку и математике) составила 1,0 % при плановом уровне 1,6% (факт 2018 года – 0,04 %). Обеспечение возможности более тщательной подготовки к повторному прохождению государственной итоговой аттестации в сентябре прошлого года в дополнительный период позволило улучшить результат по сравнению с планом.

Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 2 обязательных предмета) в 10 процентах общеобразовательных организаций с худшими результатами единого государственного экзамена в 2019 году составило 1,64% при плановом уровне 1,57% и фактическим уровнем 2018 года 1,60%. Ухудшение динамики за отчетный период связано с увеличением числа участников ЕГЭ – выпускников очно-заочных отделений образовательных организаций, не завершивших обучение и/или не получивших аттестат о среднем общем образовании в предыдущие годы и проходивших государственную итоговую аттестацию по образовательным программам среднего общего образования в 2019 году (в том числе лиц старше 18 лет).

9.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2019 году за счет реализации мероприятий посредством разработки и внедрения инновационных образовательных программ и технологий, а также улучшения материально-технической оснащенности образовательной деятельности общеобразовательных организаций, в целом отмечается положительная динамика в развитии дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области, что характеризуется выполнением плановых значений показателей.

Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи 5 – 18 лет, составила 73,0 % (100,0% от плана).

Охват детей формами дошкольного образования в возрасте 1,5 – 7 лет в 2019 году составил 97,0%, что на 22,5% выше установленного плана (план – 74,5%).

Доля обучающихся, которым предоставлены от 80,0% до 100,0% основных видов условий обучения (в общей численности обучающихся по основным программам общего образования) в 2019 году составила 80,3%, что в полном объеме соответствует плановому значению.

Значение показателя «участие не менее 20,0% воспитанников АНО ДО «Детский технопарк «Кванториум» в федеральных и международных соревнованиях и олимпиадах естественно-научной и технической направленности» достигнуто в полном объеме.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 14 591 745,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Современная школа»:

- 85% муниципальных образований (17 единиц) Томской области обновили содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей (100,0% от плана);

- 29 сельских школ обновили материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (100,0% от плана), что позволило открыть 29 центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» (план – 29 центров), 12,78 тыс. человек обучаются по основным и дополнительным общеобразовательным программам цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей (план – 12,5 тыс. человек).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:

- в 14 образовательных организациях, реализующих образовательные программы общего образования и среднего профессионального образования, проведено обновление материально-технической базы в целях внедрения целевой модели цифровой образовательной среды (план – 14 образовательных организации);

- 10,0% общеобразовательных организаций Томской области осуществляли образовательную деятельность с использованием информационных систем и ресурсов, разработанных организациями – поставщиками цифрового образовательного контента (ООО «Яндекс», ООО «Учи.ру», ООО «ЯКласс») единой интеграционной платформы по дистрибуции образовательного контента и формированию индивидуальной траектории развития участников образовательного процесса (план – 10,0% общеобразовательных организаций);

- 698 педагогов из 12 общеобразовательных организаций Томской области прошли курсы повышения квалификации по теме: «Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая образовательная среда», в т.ч. 248 слушателей прошли обучение с использованием функционала регионального информационного ресурса «одного окна» («Система дистанционного обучения ТОИПКРО»), что в полной мере соответствует плановому значению.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

- внедрена целевая модель развития региональных систем дополнительного образования детей (100,0% от плана);

- проведена работа по информационно-методическому сопровождению кружкового движения и организовано проведение Олимпиады Национальной технологической инициативы (Олимпиада НТИ) (100,0% от плана);

- реализованы пилотные проекты по обновлению содержания и технологий дополнительного образования по приоритетным направлениям; созданы центры выявления и поддержки одаренных детей (100,0% от плана).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Кадры для цифровой экономики»:

- 3 организациям дополнительного образования детей и (или) детских объединений на базе школ для углубленного изучения математики и информатики (Гимназия №13, детский технопарк «Кванториум», Томский физико-технический лицей) предоставлены из областного бюджета гранты в форме субсидии на сумму 183,6 тыс. рублей (план – 3 организации);

- проведены тематические смены в сезонных лагерях для 300 школьников по передовым направлениям дискретной математики, информатики, цифровых технологий (план – 300 школьников);

- проведен цикл мероприятий по внедрению междисциплинарного обучения для 136 педагогических работников Томской области (план – 136 педагогических работников).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Поддержка семей, имеющих детей»:

- оказано 1 197 услуг по психолого-педагогической, методической и консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, а также гражданам, желающим принять на воспитание в свои семьи детей, оставшихся без попечения родителей (план – 1 197 единиц).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Учитель будущего»:

- проводилось планомерное повышение квалификации 231 работника образования (план более 200 учителей);

- осуществлялась работа по подготовке педагогов Томской области к участию в 6 всероссийских конкурсах профессионального педагогического мастерства (план – 6 единиц), в том числе разработан проект дорожной карты по работе с молодыми педагогами (поддержка и сопровождение учителей в возрасте до 35 лет в первые три года работы) (факт – 867 учителей – наставников, план – 800 учителей – наставников).

В рамках реализации основного мероприятия «Модернизация системы дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:

- предоставлены денежные выплаты 2 669 родителям (законным представителям) детей, осваивающих образовательную программу дошкольного образования и получающих услуги по присмотру и уходу в организациях, осуществляющих обучение, частных образовательных организациях, у индивидуальных предпринимателей в целях возмещения затрат за присмотр и уход (план – 2 752 человека). Финансовое обеспечение затрат осуществляется в заявительной форме.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация мер по развитию научно-образовательной и творческой среды в образовательных организациях, развитие эффективной системы дополнительного образования детей»:

- Прошли обучение 1 012 школьников в детском технопарке «Кванториум» (план – 1 010 человек), 23 группы школьников численностью не менее 3 человек на постоянной основе реализуют инженерные проекты на базе технопарка.

- Обучающимися детского технопарка «Кванториум» реализовано 11 заказов реального сектора экономики, в числе которых умное устройство – малые архитектурные формы для городского пространств ООО «Деревенское молочко», макет жилого района по заказу УК коттеджного поселка «Слобода Вольная» и т.д.

- Продолжает функционировать направление работы - «Кванториум Интернейшнл» (Quantorium International), где проводятся мероприятия с профессионалами из зарубежного мира науки, и реализуется первая программа обучения техническому английскому языку.

- С 2019 года технопарк принимает участие в экспертизе материалов участников конкурса «Сердце отдаю детям», экспертизе разноуровневых программ дополнительного образования организаций Томской области, экспертизе грантовых заявок по конкурсу Газпромнефть «Родные города».

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного  дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста» 94,6 % детей прошли обучение по основным общеобразовательным программам, в общей численности детей Томской области от 7 до 18 лет (план – 94,6 %).

Отношение численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, к сумме численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, получающих дошкольное образование в текущем году, и численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, находящихся в очереди на получение в текущем году дошкольного образования, составило 100,0%, что соответствует установленному плану.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей» удельный вес численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности обучающихся по основным общеобразовательным программам, составил 46,0% (план – 46,0%).

По итогам реализации ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности» доля обучающихся Томской области, ставших победителями и призерами в международных конкурсах/олимпиадах математического и естественно-научного направлениям составила 0,0073 % (план – 0,0073 %).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области» удельный вес численности учителей в возрасте до 35 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций составил 25,0% (план – 25,0%), удельный вес педагогических работников с первой и высшей категорией в организациях общего и дополнительного образования в общей численности педагогических работников составил 46,2%, что соответствует плановому уровню.

Подпрограмма 2. «Развитие инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»

В 2019 году продолжалась работа по развитию инфраструктуры дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области.

Количество созданных мест в образовательных организациях, реализующих программы дошкольного образования, составило 490 единиц (план – 915 единиц). В отчетном году по 3 из 7 детских сада возникла необходимость изменения способа создания объектов (с приобретения на строительство) и продления срока реализации мероприятий по 3-м объектам на 145 мест каждый: в Зырянском, Шегарском и Кожевниковском районах до 2020 года.

Фактическое значение целевого показателя «Количество дополнительных мест в образовательных организация, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, для детей от двух месяцев до трех лет» составило 925 мест, что в полной мере соответствует плану. Доступность дошкольного образования для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет составила 85,0% (план – 62,2 %).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 436 981 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Успех каждого ребенка»:

- отремонтирован 1 спортивный зал общеобразовательной организации, расположенной в сельской местности МБОУ «Ореховская СОШ» Первомайского района (план – 1 единица).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:

- 6 846 воспитанников детских садов в возрасте до трех лет в Томской области получили услуги по присмотру и уходу.

- Количество воспитанников в возрасте до 3-х лет, получивших присмотр и уход в частных дошкольных организациях составило 1 485 человек (план – 1 129 человек).

- 17,8% детей в возрасте до трех лет в Томской области от общей численности детей данной возрастной группы, посещающих дошкольные образовательные учреждения, получают присмотр и уход в частных садах (план – 12,4%).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание дополнительных мест в действующих образовательных организациях»

- создано 310 ясельных мест за счет компенсирующих мероприятий при строительстве 4 детских садов (г. Томск, Томский, Первомайский, Молчановский районы).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание дополнительных мест во вновь построенных образовательных организациях с использованием механизма государственно-частного партнерства»

- по 15 объектам дошкольного образования, построенных с использованием механизма государственно-частного партнерства, осуществлены финансовые выплаты в сумме 417 089,7 тыс. рублей из средств областного бюджета (план – 15 объектов).

В рамках реализации основного мероприятия «Улучшение материально-технического обеспечения организаций дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области»:

- приобретено 14 автотранспортных средств в целях организации подвоза обучающихся к общеобразовательным организациям для 10 муниципальных образований (план – 14 автотранспортных средств).

- Оснащены устройствами видеофиксации 109 автотранспортных средств в 11 муниципальных образований Томской области (план – 1 муниципальных образований).

Подпрограмма 3. «Развитие профессионального образования Томской области»

В системе профессионального образования за отчетный период наблюдается невыполнение по всем целевым показателям:

- Создано 5 многофункциональных центров прикладных квалификаций, на базе профессиональных образовательных организаций (план 2019 – 6 единиц). Неисполнение показателя связано с изменением приоритетов в сторону создания мастерских.

- Количество обучающихся в профессиональных образовательных организациях, приходящихся на одного работника в 2019 году составило 6 человек (план – 6,13 человек).

- Количество обучающихся приходящихся на одного преподавателя, мастера производственного обучения в 2019 году составило 15,93 человека (план – 16,45 человек). Невыполнение этого и предыдущего показателей в 2019 году относительно планового уровня обусловлено изменением структуры контрольных цифр приема в областных профессиональных образовательных организациях в соответствии с потребностями рынка труда и увеличения сроков обучения по причине замены программ профессионального обучения на прием по основным профессиональным образовательным программам среднего профессионального образования (программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих).

- Соотношение средней заработной платы преподавателей и мастеров производственного обучения профессиональных образовательных организаций в Томской области к средней заработной плате по Томской области, % к среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области в 2019 году по оценочным данным составило 97,0%, (план – 100,0%). Статистические данные по среднемесячному доходу от трудовой деятельности по Томской области будут опубликованы 15 апреля 2020 года, после чего фактическое значение показателя может скорректироваться.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 2 094 537,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Молодые профессионалы (Повышение конкурентоспособности профессионального образования»)»:

- открыт Центр опережающей профессиональной подготовки (план – 1 единица), для профессионального обучения, подготовки, переподготовки, повышения квалификации всех категорий граждан по наиболее востребованным, новым и перспективным профессиям и компетенциям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс. Проведена закупка оборудования для его оснащения.

- итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена проведена в 72,7% организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального образования (план – 40,0%);

- в соответствии с запланированными мероприятиями создано и функционирует пространство для коллективной работы включающее лекторий на 70-80 мест, зону проектной деятельности, 2 аудитории, коворкинг на базе Центра опережающей профессиональной подготовки, для взаимодействия участников системы профессиональной подготовки Томской области.

- профессиональными образовательными организациями приобретено оборудование по направлениям: строительство, медицина, сельское хозяйство, информационные системы и программирование. Открыто 20 мастерских для подготовки специалистов по опережающим компетенциям, что в полной мере соответствует плановому значению.

- 182 преподавателя (мастера производственного обучения) профессиональных образовательных организаций Томской области прошли повышение квалификации по программам, основанным на опыте Союза Ворлдскиллс Россия (план – 70 человек).

- «Томским техникумом информационных технологий» разработаны и внедрены 28 программ профессионального обучения по наиболее востребованным и перспективным профессиям на уровне, соответствующем стандартам Ворлдскиллс, с учётом продолжительности программ не более 6 месяцев, что в полной мере соответствует плановому значению;

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Цифровая образовательная среда»:

- 5,06% учеников обучаются по программам среднего профессионального образования, для которых формируется цифровой образовательный профиль и индивидуальный план обучения (персональная траектория обучения) с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (план – 5,0%).

- 8,7% образовательных организаций в общем числе образовательных организаций, осуществляют образовательную деятельность по программам среднего профессионального образования с использованием федеральной информационно-сервисной платформы цифровой образовательной среды (федеральных цифровых платформ информационных систем и ресурсов), между которыми обеспечено информационное взаимодействие (план – 8,0%);

- профессиональными образовательными организациями Томской области («Томский индустриальный техникум» и «Томский техникум информационных технологий»), участвующими в региональном проекте «Цифровая образовательная среда», закуплено оборудование (ноутбуки – 78 штук, МФУ – 4 штуки, интерактивная доска – 6 штук.), программное обеспечение, созданы 4 лаборатории цифровой образовательной среды.

По итогам реализации ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования» 84,8% выпускников показали качественную успеваемость по результатам государственной итоговой аттестации по программам среднего профессионального образования (план – 80,0%). Вместе с тем 95,4% выпускников областных государственных профессиональных образовательных организаций, реализующих программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих), получили установленный и повышенный уровень квалификации (план – 98,0%). Отклонение показателя обусловлено снижением доли выпускников с установленным и вышеустановленным разрядом в двух профессиональных образовательных организациях.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли» 81,5% выпускников, показали качественную успеваемость по результатам итоговой государственной аттестации по программам среднего профессионального образования (план – 70,0%). Вместе с тем доля ведущих специалистов отраслевых организаций, введенных в образовательный процесс (от общего числа педагогических работников), составила 11,0% (план – 9,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение капитального ремонта областных объектов недвижимого имущества (в том числе разработка проектной документации)» количество объектов для проведения капитального ремонта составило 2 единицы. По итогам года проведены конкурсные процедуры, определены подрядные организации, заключены государственные контракты на проведение ремонта автодромов «Кожевниковский техникум агробизнеса» и Зырянского филиала «Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса».

Подпрограмма 4. «Реализация полномочий Российской Федерации в сфере образования»

В 2019 году фактическое значение показателя «Доля организаций (В 2019 году фактическое значение показателя «Доля организаций (индивидуальных предпринимателей), охваченных услугами и функциями, от общего числа объектов надзора» соответствует плановому значению и уровню показателя прошлого года и составляет 67,0%. Основная часть образовательных организаций Томской области привела в соответствие действующему законодательству лицензии и свидетельства о государственной аккредитации, предписания об устранении нарушений исполняются в установленные сроки.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 9 259,0 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:

- Проведено 227 проверок в сфере образования, что выше планового уровня на 13,5% (план – 200 проверок).

- Предоставлено и переоформлено 115 лицензий на осуществление образовательной деятельности (план – 200 лицензий). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги.

- Предоставлено 20 свидетельств о государственной аккредитации (план – 25 свидетельств). Невыполнение показателя связано с уменьшением количества заявителей данной услуги.

- Проведены процедуры подтверждения документов путем проставления апостиля – подтверждено 230 документов (план – 120 документов).

10. ГП «Содействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях»

Цель ГП - создание в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях (далее - школы) в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения

10.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 229 168,8 | 2 110 596,3 | 118 572,5 | 94,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 181 028,8 | 2 072 004,9 | 109 023,9 | 95,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 1 265 118,0 | 1 252 397,0 | 12 721,0 | 99,0 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 328 664,7 | 318 922,1 | 9 742,6 | 97,0 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 936 453,3 | 933 474,9 | 2 978,4 | 99,7 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 915 910,8 | 819 607,9 | 96 302,9 | 89,5 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 48 140,00 | 38 591,40 | 9 548,6 | 80,2 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Удельный вес численности обучающихся в одну смену в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования | Департамент общего образования Томской области | % | 75,64 | 75,64 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество созданных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях | Департамент архитектуры и строительства Томской области | единиц | 1160 | 1100 | 94,8 | Недостижение показателя связано с заменой 1 объекта и продлением срока его реализации до 2020 года |
| 3 | Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования | Департамент общего образования Томской области | % | 69,2 | 69,2 | 100,0 | Достигнут |

  - Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

Положительная динамика отмечается по следующим целевым показателям государственной программы:

Удельный вес численности обучающихся в одну смену, в общей численности обучающихся в школах, в том числе обучающихся по программам начального общего, основного общего, среднего общего образования за 2019 год составил 75,64%, что соответствует плановому значению показателя и фактическому значению показателя за аналогичный период прошлого года.

Удельный вес численности обучающихся в образовательных организациях общего образования в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, в общей численности обучающихся в образовательных организациях общего образования составил по итогам отчетного года 69,2%, что соответствует плановому значению показателя и фактическому значению показателя за аналогичный период прошлого года.

Не достигнут целевой показатель по количеству созданных ученических мест в государственных (муниципальных) и частных общеобразовательных организациях. В 2019 году он составляет 1100 мест при плановом уровне 1160 мест (2018 год – 1100 мест). Показатель не исполнен по причине замены объекта «Строительство здания на 60 мест для «ОГБОУ «Шегарская школа-интернат» Шегарского района на объект большей мощности – здание МБОУ «Корниловская СОШ» на 200 мест в Томском районе с продлением срока реализации мероприятия до 2020 года.

  - Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Ввод в эксплуатацию объектов в сфере общего образования Томской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными требованиями к условиям обучения»

В 2019 году количество построенных (реконструированных) и приобретенных объектов в сфере общего образования составило 1 единицу, план – 2 единицы по причине замены объекта (с «Шегарской школы-интернат» на 60 мест на здание «Корниловской СОШ» на 200 мест) и продления его строительства до 2020 года.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 792 619,2 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия, осуществлялась реализация мероприятий, направленных на достижение целей и результатов регионального проекта «Современная школа» приобретено здание с оборудованием и земельным участком для размещения общеобразовательной организации на 1100 мест по ул. П. Федоровского в г. Томске». Реализация данного мероприятия позволила исключить обучение учащихся в школах в 3-ю смену, а также сохранить двухсменный режим обучения в школах г. Томска.

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство (реконструкция) объектов государственных (муниципальных) образовательных организаций, а также приобретение в государственную (муниципальную) собственность объектов недвижимого имущества для размещения образовательных организаций»:

- оснащено средствами обучения и воспитания здание для размещения общеобразовательной организации по ул. П.Федоровского, 4 в г. Томск на 1 100 ученических мест (план – 1 160 ученических мест).

- разработана ПСД по объекту «Саровская СОШ» на 100 мест в п. Большая Саровка, Колпашевский район, Томской области (план – 1 единица).

Подпрограмма 2. «Сохранение действующих мест в образовательных организациях»

В 2019 году не выполнены мероприятия по сохранению мест в общеобразовательных организациях посредством капитального ремонта, уменьшающего износ зданий школ (план – 4 единица). Неисполнение мероприятий в 2019 году обусловлено затянувшимися конкурсными процедурами по объектам и поздним заключением контрактов на разработку ПСД.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 317 977,1 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Сохранение действующих мест в общеобразовательных организациях (за исключением затрат на капитальное строительство)»:

- Начаты мероприятия по капитальному ремонту объектов: «Могочинская СОШ» Молчановского района (план – 376 мест, факт – 0 мест) и «Подгорнская СОШ» Чаинского района (план – 609 мест, факт – 0). Неисполнение мероприятий в 2019 году обусловлено затянувшимися конкурсными процедурами и поздним заключением контрактов на разработку ПСД. Плановый срок завершения работ в 2020 год.

- Продолжаются работы по капитальному ремонту «Белоярской СОШ №1». Ввиду большого объема работ по данному объекту, ремонт школы проходит в несколько этапов начиная с 2017 года (план – 1100 мест, факт – 0 мест).

- Не разработана ПСД на проведение капитального ремонта здания «Северский кадетский корпус» (план – 200 мест, факт – 0), по причине позднего заключения контракта на корректировку ПСД, прогнозный срок завершения работ – апрель 2020 года.

В рамках реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт и разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт муниципальных общеобразовательных организаций» не была разработана ПСД на капитальный ремонт «Коломиногривская СОШ» Чаинского района в связи с затянувшимися конкурсными процедурами по выбору подрядной организации (план – 1 единица). Прогнозная дата завершения работ – апрель 2020 года.

11. ГП «Развитие культуры и туризма в Томской области»

Цель ГП - повышение качества и доступности услуг в сфере культуры и туризма Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 342 036,7 | 2 277 427,8 | 64 608,9 | 97,2 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 303 865,6 | 2 277 214,4 | 26 651,2 | 98,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 2 169 435,3 | 2 142 792,3 | 26 643,0 | 98,8% |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 1 939 764,8 | 1 937 406,0 | 2358,8 | 99,9% |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 137 421,1 | 113 529,0 | 23 892,1 | 82,6% |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 45 752,0 | 45 752,0 | 0,00 | 100,0% |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 134 430,3 | 134 422,10 | 8,2 | 100,0% |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 38 171,1 | 213,4 | 37 957,7 | 0,6% |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальным) учреждениями культуры | Департамент по культуре и туризму Томской области | Посещений/жителей | 2,41 | 5,67 | 235,2 | Достигнут |
| 2 | Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году | Департамент по культуре и туризму Томской области | % | 4,8 | 53,6* | 1116,7 | Достигнут |

* - Предварительное значение показателя

11.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2019 году проводилась работа по развитию профессионального искусства и народного творчества, кадрового потенциала в сфере культуры, а также по созданию условий для предоставления населению Томской области библиотечных, музейных, архивных услуг, сохранению, использованию, популяризации объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области, развитию внутреннего и въездного туризма.

По итогам отчетного года показатель «Индекс участия населения Томской области в культурно-досуговых мероприятиях, проводимых государственными (муниципальными) учреждениями культуры», по предварительной оценке Департамента по культуре Томской области, будет достигнут и составит 5,67 посещения/жителей, при плановом уровне 2,41 посещения/жителей. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель составил 4,0 посещения/жителей.

В результате совместной работы Администрации Томской области и Томскстата по выведению малого гостиничного бизнеса из «неформального сектора» и актуализации реестра гостиничных предприятий увеличено число отчитывающихся респондентов туристической отрасли региона (средств размещения). Таким образом, в 2019 году фактическое значение показателя «Прирост лиц, размещенных в коллективных средствах размещения, расположенных на территории Томской области, по отношению к базовому 2013 году» значительно увеличилось в сравнении с плановым уровнем (план – 4,8%), а также уровнем прошлого года (факт 2018 года – 34,7%) и составило 53,6%.

11.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие культуры и архивного дела в Томской области»

По итогам 2019 года реализация мероприятий подпрограммы позволила обеспечить выполнение следующих показателей:

850,6 человек на 1 000 населения составил охват населения услугами театрально-зрелищных учреждений Томской области, что выше планового уровня на 58,0% (план - 540 человек на 1 000 населения).

Среднее число выставок в расчете на 10 000 человек составило 9,88 единиц, при плановом значении 5,5 единиц, увеличение фактического значения показателя относительно плана составило 80,0%.

88% составила доля документов областных архивов, находящихся в нормативных условиях, обеспечивающих их постоянное (вечное) хранение (100,0% от плана).

10,3% составила доля детей (0-17 лет), привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, направленных на выявление и поддержку юных талантов (100,0% от плана).

По оценке Департамента по культуре Томской области значение показателя «Количество посещений библиотек на 1000 человек населения Томской области» по итогам отчетного года составит 5 062,45 человек на 1 000 населения, превысив плановое значение на 46,0% (план – 3 459 человек на 1 000 населения).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 2 228 014,3тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Культурная среда»:

- создано (реконструировано) и капитально отремонтировано 18 объектов организаций культуры (нарастающим итогом) (план - 18 объектов);

- приобретено современное оборудование в организации культуры, в том числе 23 пианино в 23 организации (100,0% от плана);

- проведен капитальный ремонт здания МБУ «Самусьский дом культуры» (план – капитальный ремонт 1 дома культуры);

- созданы 6 муниципальных библиотек Томской области, переоснащенных по модельному стандарту (план – 6 библиотек).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Творческие люди»:

- 270 специалистов, прошли повышение квалификации на базе Центров непрерывного образования, в рамках проведения II Отраслевого собрания работников культуры Томской области (план - 270 человек).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Цифровая культура»:

- создано 4 виртуальных концертных залов (план – 4 единицы).

В результате реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг» 31,7% составил охват населения библиотечным обслуживанием (план – 31,7%).

В результате реализации ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг» показатель «Количество выставочных проектов, осуществляемых в Томской области государственными учреждениями музейного типа» составил 1 076 единиц, что на 9,0% выше планового показателя (план – 987 единиц).

В результате реализации ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области» 57,0% составила доля объектов культурного наследия, по которым подготовлены и направлены в Министерство культуры пакеты документов для внесения информации в электронную базу Единого государственного реестра объектов культурного наследия, в общем количестве объектов культурного наследия Томской области (план – 57,0%).

В результате реализации ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области» доля принятых в областные государственные и муниципальные архивы документов от общего объема документов, подлежащих приему составил 100,0%, что в полной мере соответствует плановому значению показателя.

В результате реализации ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества» степень вовлеченности населения Томской области в культурно-досуговые мероприятия, проводимые государственными (муниципальными) организациями культуры составила 54,0% (100,0% от плана).

В рамках реализации ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела» все показатели конечного результата достигли плановых значений: 57,2 работников государственных учреждений культуры и архивного дела, повысили квалификацию от общей численности работников культуры и архивного дела (100 % от плана); удельный вес численности выпускников образовательных учреждений отрасли культуры очной формы обучения, трудоустроившихся по полученной специальности (профессии) или поступивших в высшие учебные заведения по профилю в течение одного года после окончания обучения по полученной специальности (профессии), в общей их численности составил 663,0% (100,0% от плана).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 91 Федерального закона «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» полномочий Российской Федерации в отношении объектов культурного наследия»:

- проведено 50 мероприятий, направленных на государственную охрану объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации федерального значения (план – 50 единиц).

## В рамках исполнения основного мероприятия «Содействие комплексному развитию сферы культуры и архивного дела муниципальных образований Томской области» на основании заключенных соглашений с Министерством культуры РФ бюджету Томской области предоставлены межбюджетные трансферты в сумме 24 938,8 тыс. рублей, в том числе:

## На поддержку отрасли культуры:

- в 18 муниципальных образованиях Томской области приобретена литература для комплектования книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек (план 17 единиц);

- 7 общедоступных сельских библиотек подключены к информационно-телекоммуникационной сети Интернет (план – 10 единиц). Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных центральных библиотек к сети «Интернет» осуществляется на основе заявок муниципалитетов;

- предоставлены денежные поощрения по 50 тыс. рублей 8-ми лучшим работникам муниципальных учреждений культуры, расположенных в 7 муниципальных образованиях Томской области, в том числе: Асиновском, Бакчарском, Верхнекетском, Зырянском, Первомайском, Тегульдетском, Томском районах (план – 8 человек);

- предоставлены денежные поощрения по 100 тыс. рублей 8-ми лучшим учреждениям культуры, расположенным в Асиновском, Каргасокском, Молчановском, Парабельском, Чаинском, Шегарском районах Томской области (план – 8 человек).

На обеспечение развития и укрепление материально-технической базы домов культуры в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек:

- проведен текущий ремонт районного центра культуры и досуга Верхнекетского района и Центра культуры Высоковского сельского поселения Зырянского района.

- приобретено оборудование для 10 учреждений культуры муниципальных образований Томской области в 9 муниципальных образованиях (Александровский, Асиновский, Томский, Кожевниковский, Зырянский, Первомайский, Кривошеинский, Чаинский Молчановский районах): световое, звуковое оборудование, светодиодные экраны, кресла театральные, автомобиль и т.д. (100,0% от плана);

На поддержку творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью населения до 300 тысяч человек:

- «Северским музыкальным театром» поставлен спектакль по пьесе К.Орфа «Умница», закуплен комплект оборудования механики сцены; «Северским театром для детей и юношества» поставлен спектакль по пьесе А.Н.Островского «Доходное место», приобретено проекционное оборудование (18 единиц); Молодежным театром «Наш мир» поставлен спектакль по пьесе Ж.Сиблейраса «Ветер шумит в тополях», приобретено световое оборудование.

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров» Администрацией Томской области заключено соглашение с Министерством культуры РФ о предоставлении бюджету Томской области субсидии из федерального бюджета в сумме 19 920 тыс. рублей на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров Томской области. Количество посещений детских кукольных театров составило 160 тыс. человек (100,0% от плана).

В рамках полученной поддержки:

- «Томским областным театром куклы и актера «Скоморох» им. Р.Виндермана» приобретено световое и звуковое оборудование с лицензированным программным обеспечением, антрактно-раздвижной занавес, подиум, необходимые принадлежности в производственные цеха, автобус и другое оборудование и осуществлена постановка 1 спектакля;

- «Томским областным театром юного зрителя» приобретено звуковое и световое оборудование, оснащены оборудованием производственные цеха, кресла для малой сцены, автобус и другое, осуществлена постановка 2 спектаклей;

- «Северским театром для детей и юношества» осуществлена постановка 1 спектакля и приобретено оборудование (театральные кресла, автобус, промышленная автоматическая швейная машина в пошивочный цех, микшерный пульт, портативный аудиопроигрыватель, портативные радиостанции).

Подпрограмма 2. «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области»

Реализация мероприятий направленных на привлечение туристического потока в Томскую область способствовала росту численности российских и иностранных граждан размещенных в коллективных средствах размещения. Численность граждан России, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области превысила плановый показатель на 30% и составила 212,1 тыс. человек (план – 163,2 тыс. человек). Увеличение численности иностранных граждан, размещенных в коллективных средствах размещения на территории Томской области, составило 58,0% относительно планового показателя, составив 6,7 тыс. человек, при плановом значении – 4,23 тыс. человек.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 3 308,4 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области» показатель конечного результата «Количество иностранных граждан, прибывших в Томскую область» выполнен на 107,0% и составил 15,168 тыс. человек (план – 14,2 тыс. человек).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для развития туристской деятельности и поддержка развития приоритетных направлений туризма»:

- Проведен конкурс проектов среди муниципальных образований Томской области по организации и проведению мероприятий, направленных на поддержку развития социального туризма на территории Томской области. Конкурсной комиссией были отобраны 17 проектов муниципальных образований Томской по организации 33 туристских и экскурсионных поездок для детей, людей старшего поколения и лиц с ограниченными физическими возможностями по Томской области.

В туристских и экскурсионных поездках по территории Томской области приняло участие 2 675 человек из незащищенных слоев населения (дети, люди старшего поколения и лица с ограниченными физическими возможностями) (план – 3 000 человек). Показатель не достиг планового значения в связи с тем, что муниципальным образованием «Томский район» данные экскурсии не были организованы.

12. ГП «Социальная поддержка населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала

12.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 8 794 419,4 | 8 503 894,2 | 290 525,2 | 96,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | ### 8 794 411,9 | ### 8 503 886,7 | ### 290 525,2 | ### 96,7 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 6 837 755,3 | 6 802 380,7 | 35 374,6 | 99,5 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 5 983 281,1 | 5 951 664,2 | 31 616,9 | 99,5 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 27 387,9 | 27 364,5 | 23,4 | 99,9 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 772 896,1 | 769 167,0 | 3 729,1 | 99,5 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 1 956 656,6 | 1 701 506,0 | 255 150,6 | 87,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 7,5 | 7,5 | 0,0 | 100,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума | Департамент экономики Администрации Томской области | % | 16,7 | 15,2 | 109,9 | Достигнут |
| 2 | Доля граждан, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждения социального обслуживания населения | Департамент социальной защиты населения Томской области | % | 100,0 | 99,8 | 99,8 | Наличие очередности в стационарные учреждения социального обслуживания психоневрологического типа |

12.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

Доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума снижается третий год подряд (2017 год – 17,1%, в 2018 году – 16,7%, в 2019 году прогнозное значение показателя оценивается на уровне – 15,2%). Оценка фактического значения показателя за 2019 год выше планового уровня на 9,9% (план 2019 – 16,7%), в том числе за счет своевременного и в полном объеме исполнения принятых публичных обязательств по социальной поддержке граждан со стороны Администрации Томской области.

Не достигнут целевой показатель по обеспечению граждан социальными услугами в организациях социального обслуживания населения, в общем количестве граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания населения (факт 2019 года – 99,8% при плановом уровне 100,0%), по причине наличия очередности в стационарные учреждения психоневрологического типа.

Также стоит отметить, что в 2019 году в Томской области все принятые расходные обязательства по предоставлению гражданам мер социальной поддержки реализованы в полном объеме.

12.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»

В результате усиления адресного подхода и введения критериев нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки доля мер социальной поддержки, предоставляемых категориально в 2019 году составила 70,0% от общего количества мер социальной поддержки (план – 64,5%), в аналогичном периоде прошлого года показатель сложился на уровне – 64,5%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 6 972 155,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» 100,0% граждан, получили выплаты, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение выплат (план – 100,0%). Кроме того реализованы следующие мероприятия:

- осуществлены ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка 2 790 получателям (план – 1 864 получателей);

- осуществлены ежемесячные денежные выплаты нуждающимся в поддержке семьям в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет 4 420 получателям (план – 4 900 получателей).

Все выплаты, осуществляемые в рамках регионального проекта, носят заявительный характер.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета» в 2019 году оказано 55 видов мер социальной поддержки, что соответствует установленному плановому значению.

По итогам реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи» 6 048 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь сотрудниками областного государственного казенного учреждения «Государственное юридическое бюро по Томской области» (план – 5 000 чел.), 538 гражданам оказана бесплатная юридическая помощь на территории Томской области адвокатами Томской области (план – 200 человек).

В рамках реализации ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства» предоставлены выплаты 43 работникам учреждений культуры и искусства, а также пенсионерам (план – 46). Отклонение от планового значения показателя связано с сокращением числа получателей указанной категории.

В рамках реализации ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16.12.2004 № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» доля граждан, получивших единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей, от общего числа обратившихся и имеющих право на получение единовременной денежной выплаты составила 0,0% (при плановом уровне 100,0%). Нереализация мероприятия связана с отсутствием обращений, так как выплата носит заявительный характер.

В рамках реализации основного мероприятия по предоставлению отдельных мер социальной поддержки граждан, подвергшихся воздействию радиации, количество получателей составило 917 человек (план – 895 человек). Отклонение связано с прибытием граждан в Томскую область, имеющих право на меры социальной поддержки, из других регионов.

В рамках реализации основного мероприятия «Выплата государственного единовременного пособия и ежемесячной денежной компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений в соответствии с Федеральным законом от 17 сентября 1998 года № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» 7 человек получили ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений (план – 5 человек). Услуга носит заявительный характер.

Осуществлены выплаты в виде единовременного пособия 9 беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву, а также ежемесячное пособие на 36 детей военнослужащих, проходящего военную службу по призыву (факт 2019 – 45 человек, план – 84 человека). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Выплата ежемесячного пособия по уходу за ребенком лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а также лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций, произведена 4 699 человекам (план – 7 000 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Выплата единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством произведена 1 873 гражданам (план – 3 050 человек). Отклонение связано с отсутствием обращений граждан за мерами социальной поддержки, носящими заявительный характер и снижением рождаемости в целом.

Оплата жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан предоставлена 42 028 гражданам (план – 50 875 человек). Услуга носит заявительный характер.

Выплата инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств произведена 135 человекам (план – 100 человек).

Ежегодные денежные выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» предоставлены 4 073 человекам при плане – 3 800 человек.

Подпрограмма 2. Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов.

Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, составляет 0,0% (100,0% от плана)

Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе равно 100,0%, что соответствует плану.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 447 037,7 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Старшее поколение» доля получателей социальных услуг, обслуженных мобильными бригадами, от общего числа получателей социальных услуг, получивших услуги социального обслуживания на дому, составила 25,0%, что соответствует плановому уровню. Кроме того реализованы следующие мероприятия:

- приобретено 23 автотранспортных средства в целях осуществления доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации;

- 36,6% составила техническая готовность объекта «Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов» при плановом уровне (52,2%). В связи с изменениями в земельном и градостроительном законодательстве Российской Федерации потребовалась актуализация проектной документации и процедура увеличения площади земельного участка объекта, что привело к задержке начала строительства объекта и привело к недостижению целевого показателя.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения» доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством и количеством услуг при социальном обслуживании, от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование, составила 98,99%, при плановом уровне–98,3 %. Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки, от общего числа граждан, прошедших анкетирование и имеющих право на меры социальной поддержки составила 98,0%, что соответствует плановому уровню (план – 98,0%).

Подпрограмма 3. «Доступная среда»

В результате реализации мероприятий подпрограммы доля инвалидов, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, в общей численности опрошенных инвалидов в Томской области, в 2019 году выросла до 61,3% и превысила плановое значение 54,8%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 30 515,5 тыс. рублей.

Достигнуты показатели подпрограммы, демонстрирующие доступность приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения (далее – МГН). Основные из них:

Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов в Томской области – 71,8% (план – 70,6%).

Доля образовательных организаций, в которых созданы условия для получения детьми-инвалидами качественного образования, в общем количестве образовательных организаций в Томской области, 25,4% (план – 25,4%).

Доля общеобразовательных организаций, в которых создана универсальная безбарьерная среда для инклюзивного образования детей-инвалидов, в общем количестве общеобразовательных организаций 23,2% (план – 23,2%).

Доля детей-инвалидов в возрасте от 1,5 года до 7 лет, охваченных дошкольным образованием, в общей численности детей-инвалидов такого возраста 95,0% (план – 95,0%).

Доля детей-инвалидов, которым созданы условия для получения качественного начального общего, основного общего, среднего общего образования, в общей численности детей-инвалидов школьного возраста, 99,0% (план – 99,0%).

Доля инвалидов, принятых на обучение по программам среднего профессионального образования (по отношению к предыдущему году) 105,0% (план – 105,0%).

Доля студентов из числа инвалидов, обучающихся по программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости 7,0% (план – 7,0%).

Доля выпускников-инвалидов 9 и 11 классов, охваченных профориентационной работой, в общей численности выпускников-инвалидов 95,0% (план – 95,0%).

Доля парка подвижного состава автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования, оборудованного для перевозки МГН, в парке этого подвижного состава (автобусного/трамвайного/троллейбусного) в Томской области 12,6%/0,0%/25,6%, при плановых значениях показателей 14,2%/0,0%/27,3% соответственно.

Достижение плановых значений показателей обеспечено за счет:

Повышения уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности, а также обустройство и приспособление указанных объектов и услуг (путем ремонта, дооборудования техническими средствами адаптации и т.д.)

Организации и проведения обучения (профессиональная переподготовка, повышение квалификации) переводчиков в сфере профессиональной коммуникации неслышащих (переводчик жестового языка) и переводчиков в сфере профессиональной коммуникации лиц с нарушениями слуха и зрения (слепоглухих), в том числе тифлокомментаторов.

Повышения доступности и качества реабилитационных услуг (развитие системы реабилитации и социальной интеграции инвалидов, в том числе детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья) в Томской области.

Формирования в обществе позитивного отношения к проблемам инвалидов и к проблеме обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН в Томской области, создания условий для участия инвалидов и других МГН в культурной жизни общества наравне с другими.

13. ГП «Детство под защитой»

Цель ГП - улучшение положения детей на территории Томской области

13.1. Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 479 584,5 | 2 437 259,0 | 42 325,5 | 98,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 2 425 761,1 | 2 349 281,5 | 76 479,6 | 96,8 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 2 371 852,3 | 2 297 705,6 | 74 146,7 | 96,9 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 1 866 688,2 | 1 806 768,0 | 59 920,2 | 96,8 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 481 664,1 | 467 439,1 | 14 225,0 | 97,0 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 53 908,8 | 51 575,9 | 2 332,9 | 95,7 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 53 823,4 | 87 977,5 | -34 154,1 | 163,5 |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

13.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 2,39 | 2,04 | 117,2 | Достигнут |
| 2. | Доля детей, охваченных организованными формами отдыха и оздоровления, в общей численности детей школьного возраста Томской области (%) | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области | % | 58,2 | 58,2 | 100,0 | Достигнут |

13.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года целевые показатели государственной программы были достигнуты, в том числе:

- Доля детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе переданных неродственникам (в приемные семьи, на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), в семейные детские дома и патронатные семьи), находящихся в государственных (муниципальных) учреждениях всех типов, от общей численности детского населения Томской области составила 2,04%, что ниже уровня 2018 года – 2,13%. Стоит отметить, что снижение абсолютной доли детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в общей численности детского населения, свидетельствует об эффективной демографической политике.

- 58,24% детей (или 72 282 детей) в общей численности детей школьного возраста Томской области охвачены организованными формами отдыха, что выше уровня 2018 года – 58,03% (71 724 детей).

13.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Сохранение для ребенка кровной семьи»

По итогам года показатель «Доля «случаев», закрытых по причине улучшения ситуации в семье, от общего количества закрытых «случаев» составил 78,9%, что выше установленного планового значения. Доля детей-инвалидов, охваченных социально-реабилитационными услугами, в общей численности детей-инвалидов также увеличилась по сравнению с плановом уровнем (64,0%) и составила 64,02%, при.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 627 285,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия» 89,8% детей, получили социальную реабилитацию в специализированных учреждениях для несовершеннолетних, в общей численности беспризорных и безнадзорных детей (план – 90,0%). Недостижение показателя обусловлено тем, что в связи с развитием стационарозамещающих технологий в учреждениях социального обслуживания (оказание социальной помощи по месту проживания в отдаленных поселениях Томской области в рамках работы мобильных бригад социальной помощи и работы по осуществления деятельности по выявлению детей, нуждающихся в государственной защите, и устранению причин нарушения их прав и законных интересов) снизилось количество детей, получивших социальные услуги в рамках стационарной и полустационарной формы оказания социальных услуг в учреждениях. При этом доля безнадзорных и беспризорных детей в общей численности детского населения составила 0,98% при плановом уровне 0,99%.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по реализации на территории Томской области государственной семейной политики» удельный вес граждан Томской области, охваченных мероприятиями, направленными на укрепление института семьи и детства, составил 31,8% (100,0% плана).

В 2019 году в рамках основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов РФ в соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» полномочий РФ по осуществлению деятельности, связанной с перевозкой между субъектами РФ, а также в пределах территорий государств - участников Содружества Независимых Государств несовершеннолетних, самовольно ушедших из семей, организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательных организаций и иных организаций» не было выявлено случаев возврата несовершеннолетних детей к месту их проживания.

Подпрограмма 2. «Защита прав детей-сирот»

В 2019 году доля детей-сирот, находящихся на воспитании в семьях, от общей численности детей сирот составила 90,2%, при плановом уровне 90,1%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 393 044,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»:

- 34,3% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охвачены различными формами семейного устройства (переданных на усыновление (удочерение), под опеку (попечительство), возвращенных в кровную семью), в общей численности детей данной категории в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области (план – 34,6%). Недостижение показателя обусловлено тем, что в 2019 году в организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей поступило на 11 % меньше детей указанной категории;

- 66,6% выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, вовлечены в мероприятия по социальной адаптации, в общей численности выпускников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, в возрасте до 23 лет (100,0% от установленного плана).

В рамках реализации основного мероприятия «Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» численность детей-сирот, имеющих и не реализовавших своевременно право на обеспечение жилыми помещениями, на конец календарного года на территории Томской области составила 899 человек (план – 682 человека). Причинами недостижения целевого показателя является: включение в течение 2019 года в список детей-сирот и детей, оставшихся без печения родителей, лиц из их числа, подлежащих обеспечению жилыми помещениями, по заявлению и решению суда, а также достижение 18-летия в течение 2019 года детей данной категории.

- Жилыми помещениями обеспечено 157 детей-сирот (план – 153 детей-сирот). За счет средств федерального бюджета – 46 детей, за счет средств областного бюджета - 111 детей (из них 96 по решению суда). В 2019 году по решению суда дополнительно было обеспечено жилыми помещениями 69 человек.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области» 100,0% детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в Томской области, обеспечены бесплатным проездом (от общего числа обратившихся и имеющих право на меры социальной поддержки) (100,0 % плана).

В рамках реализации основного мероприятия «Выплата единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью» единовременное пособие при передаче ребенка на воспитание в семью выплачено на 429 детей (план – 539 человек) 324 получателям (план – 420 получателей). Недостижение показателей обусловлено заявительным характером выплат.

Подпрограмма 3. «Развитие системы отдыха и оздоровления детей»

Особое внимание при проведении детской оздоровительной кампании уделяется социальной направленности. Так в 2019 году оздоровлено 57,95% детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от общей численности детей данной категории подлежащих оздоровлению (план – 55,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 393 430,4 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Повышение качества услуг в сфере отдыха и оздоровления детей» 93,5% детей охвачены организованными формами отдыха и оздоровления в Томской области, получивших выраженный оздоровительный эффект (план – 87,4%).

В рамках подготовки к началу летней оздоровительной кампании 2019 года:

- Проведено 8 организационно-методических и информационных мероприятий (план – 5 мероприятий), издано 8 сборников и иных нормативно-методических материалов (при плановом уровне – 2).

- 844 сотрудника, направляемых для работы в детских оздоровительных организациях, прошли обязательный медицинский осмотр в соответствии с фактической потребностью лагерей.

- В программах всероссийских детских центров «Орленок», «Океан», «Смена», «Артек» приняли участие 631 ребенок из Томской области в возрасте 10-17 лет из числа победителей конкурсов, олимпиад, соревнований.

- Оздоровлением охвачено 27 986 детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, или 57,95% от числа детей данной категории, нуждающихся в отдыхе и оздоровлении (план– 26 563 ребенка или 55,0% соответственно).

- 3 935 детей, получили услуги по санаторно-курортному лечению, при плановом уровне 3 500 детей.

- За 2019 год 52 717 детей, получили услуги в каникулярное время (план – 44 000 детей).

- Денежная компенсация стоимости путевок в детские санатории и санаторные оздоровительные лагеря круглогодичного действия и стоимости проезда детей и лиц, сопровождающих организованную группу детей, до места нахождения организаций отдыха детей и их оздоровления из средств областного бюджета предоставлена 499 заявителям (план – 550 заявителей), в том числе за проезд к местам отдыха и обратно - по 75 обращениям. Невыполнение показателя связано с фактическим обращением граждан за получением компенсации стоимости путевок и стоимости проезда.

- В рамках мероприятий по обеспечению безопасности жизни и здоровья детей, в том числе по выполнению требований антитеррористической и пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологических требований, установленных действующим законодательством, проведены мероприятия по получению санитарно-эпидемиологических заключений на базе двух областных оздоровительных организаций ЦДСО «Здоровье» и ЦСОЛ «Сибиряк».

14. ГП «Развитие рынка труда в Томской области»

Цель ГП - развитие эффективного рынка труда в Томской области

14.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 960 164,1 | 917 823,2 | 42 340,9 | 95,6 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 960 164,1 | 917 823,2 | 42 340,9 | 95,6 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 366 938,9 | 351 598,3 | 15 340,6 | 95,8 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 302 053,4 | 287 687,1 | 14 366,3 | 95,2 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 324,8 | 150,5 | 174,3 | 46,3 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 3 766,9 | 3 080,5 | 686,4 | 81,8 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 593 225,2 | 566 224,9 | 27 000,3 | 95,4 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень общей безработицы (по методологии Международной организации труда) в среднем за год. | Департамент труда и занятости населения Томской области | % | 6,3 | 5,5 | 114,5 | Достигнут |

14.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

Уровень общей безработицы согласно обследованиям Росстата, за 2019 год составил 5,5% (план – 6,3%) к численности рабочей силы. В аналогичном периоде прошлого года данный показатель был на уровне 6,3%. Основой причиной, повлиявшей на положительную динамику показателя в отчетном периоде, является принятие мер по легализации трудовых отношений.

14.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан»

Уровень регистрируемой безработицы в среднегодовом исчислении составил 1,4%, что ниже планового значения (план – 1,2%).

Размер выплаты в расчете на одного безработного гражданина составил 6 792,0 рубля в месяц, что выше планового значения (план – 4 985,0 рублей в месяц).

Коэффициент напряженности на рынке труда (численность зарегистрированных безработных граждан на одно свободное рабочее место) составило 0,5 человек, что ниже планового значения (план – 0,7 человек).

За отчетный год численность зарегистрированных безработных граждан уменьшилась на 13,0% и составила 6 102 человека (план – 7 029 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 851 482,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Поддержка занятости и повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда»:

- 1 615 работников прошли обучение (в 3,2 раза выше планового уровня), план – 500 человек.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Старшее поколение»:

- 843 гражданина предпенсионного возраста (в том числе: работники организаций – 799 человек, граждане, не состоящие в трудовых отношениях – 44 человека), прошли профессиональное обучение и получили дополнительное профессиональное образование.

По итогам реализации ВЦП «Содействие занятости населения Томской области» доля трудоустроенных граждан в общей численности граждан, поставленных на учет в органах службы занятости в качестве ищущих работу, составила 57,4 % при плане 64,0%. Отклонение от плана связано с уменьшением количества вакансий, нехваткой постоянных рабочих мест, высвобождением персонала и ростом обращений граждан в органы службы занятости.

Удельный вес граждан, признанных безработными, в численности безработных граждан, завершивших профессиональное обучение, получивших дополнительное профессиональное образование, составил 3,2% при плане 4,0%.

По итогам реализации основного мероприятия «Осуществление социальных выплат гражданам, признанным в установленном порядке безработными» социальными выплатами обеспечено 23 503 безработных гражданина в соответствии с Законом Российской Федерации от 19 апреля 1991 года № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» (план – 33 200 граждан). Сокращение получателей социальных выплат свидетельствует о положительной динамике на рынке труда.

По итогам реализации ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области» доля трудоустроенных граждан с недостаточной конкурентоспособностью от общего числа граждан данной категории, обратившихся в органы службы занятости, составила 36,6% при плане 39,0%.

Удельный вес работающих инвалидов трудоспособного возраста в общей численности инвалидов трудоспособного возраста, составил 21,5% при плане 28,0%. Отклонение показателя от плана связано с уменьшением количества работающих инвалидов, состоящих на учете в Пенсионном фонде РФ по Томской области.

Подпрограмма 2. «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охрана труда в Томской области»

В Томской области в 2019 году сохраняется тенденция снижения уровня производственного травматизма: коэффициент частоты травматизма в 2019 году – 0,99 единиц (план – 1,11 единиц). Кроме того, по итогам 2019 года достигнуты (перевыполнены) следующие группы показателей, характеризующие условия труда в Томской области:

Показатели производственного травматизма и профессиональной заболеваемости: численность пострадавших в результате несчастных случаев на производстве: со смертельным исходом составила 7 человек, при плановом уровне 12 человек, с утратой трудоспособности на 1 рабочий день и более – 344 человек, при плане 410 человек; количество дней временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве в расчете на 1 пострадавшего составило 63,7 дней (план - 63,7 дней); численность работников с установленным предварительным диагнозом профессионального заболевания по результатам проведения обязательных периодических медицинских осмотров составила 23 человек при плане 45 человек.

Показатели, отражающие динамику проведения оценки условий труда: количество рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий труда, составила 48 693 мест, при плановом уровне 15 000 мест.

Показатели, характеризующие занятость во вредных и (или) опасных условиях труда: численность работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, составила 14 450 человек (план – 43 000 человек).

Показатель, характеризующий социальное партнерство – доля работников, охваченных коллективными договорами и соглашениями, в общей численности работающих по полному кругу предприятий, составил 67,8%, что выше планового уровня (67,7%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2018 году составило 4 775,3 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области» численность пострадавших от несчастных случаев на производстве со смертельным исходом составила 7 человек (план – 12 человек). Заключено 67 соглашений о социальном партнерстве, заключенных на региональном, отраслевом и территориальных уровнях (план – 66 соглашений).

Подпрограмма 3. «Содействие добровольному переселению в Томскую область соотечественников, проживающих за рубежом»

Численность участников программы переселения соотечественников и членов их семей, прибывших в Томскую область и поставленных на учет в УМВД России по Томской области в 2019 году составила 503 человек, что выше запланированного значения (план 2019 года – 500 человек).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 885,2 тыс. рублей.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание правовых, социально-экономических, организационных и информационных условий, способствующих добровольному переселению соотечественников в Томскую область для постоянного проживания»:

- оказано 6 информационных, консультационных, в том числе юридических и других услуг (план – 8 единиц), в результате чего доля участников программы переселения соотечественников и членов их семей в общей численности граждан, прибывших в Томскую область из-за рубежа, составила 6,3% при плановом уровне 7,0%. Тенденция к снижению численности соотечественников, прибывающих в Томскую область из-за рубежа, связана со снижением потока мигрантов из Украины.

По итогам реализации основного мероприятия «Создание условий для адаптации и интеграции участников программы переселения соотечественников и членов их семей в принимающее сообщество»:

- доля расходов бюджета Томской области на реализацию мероприятий, связанных с предоставлением дополнительных гарантий и мер социальной поддержки участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в общем объеме расходов бюджета Томской области на реализацию программы переселения соотечественников составила 66,0% (план – 60,0%);

- доля занятых участников программы переселения соотечественников и членов их семей, в том числе работающих по найму, осуществляющих предпринимательскую деятельность в качестве индивидуальных предпринимателей и глав крестьянских (фермерских) хозяйств, от числа прибывших участников программы на конец года – 74,3% (план – 80%).

По итогам реализации основного мероприятия «Содействие обеспечению потребности экономики Томской области в квалифицированных кадрах»:

- рассмотрено 382 заявления об участии в программе по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Свидетельство участника программы получили 268 соотечественников, в том числе 188 соотечественников, проживающих на территории Томской области (с ними заявлены 172 члена семей), и 81 соотечественник, проживающий за рубежом (с ними заявлен 91 член семей).

Участники программы переселения соотечественников осуществляют трудовую деятельность по востребованным на рынке труда профессиям – врачи, инженеры и научные сотрудники, учителя и педагоги дополнительного образования, воспитатели, газоэлектросварщики, электромонтажники.

15. ГП «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала

15.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 2 862 669,7 | 3 014 354,9 | -151 685,2 | 105,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 1 060 809,8 | 1 043 065,9 | 17 743,9 | 98,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 500 439,3 | 491 520,4 | 8 918,9 | 98,2 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 159 285,4 | 157 428,0 | 1 857,4 | 98,8 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 267 503,7 | 264 396,3 | 3 107,4 | 98,8 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 15 703,7 | 15 475,9 | 227,8 | 98,5 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 560 370,5 | 551 545,9 | 8 825,0 | 98,4 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 250 500,0 | 250 500,0 | - | 100,0 |
| 3 | Местные бюджеты | 255 480,0 | 339 378,9 | -83 898,9 | 132,8 |
| 4 | Внебюджетные источники | 1 295 879,9 | 1 381 410,1 | -85 530,2 | 106,6 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Годовой объем ввода жилья в Томской области | Департамент архитектуры и строительства Томской области | тыс. кв. м | 531,0 | 438,6 | 82,6 | Недостижение показателя связано со снижением доходов населения и спроса на жилье |
| 2 | Объем ввода жилья по стандартам экономического класса | Департамент архитектуры и строительства Томской области | тыс. кв. м | 357,4 | 386,4 | 108,1 | Достигнут |
| 3 | Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв. м с учетом среднего совокупного дохода семьи (индекс доступности) | Департамент архитектуры и строительства Томской области | лет | 3,2 | 3,0* | 106,7 | Достигнут |

* - Предварительное значение показателя

15.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года значение целевого показателя «Годовой объем ввода жилья в Томской области» увеличилось на 1,7 тыс.кв.м по сравнению с аналогичным периодом 2018 года и составило – 438,6 тыс.кв.м (факт 2018 года – 436,9 тыс.кв.м). При этом из-за снижения доходов населения и спроса на жилье, необеспеченности земельных участков инфраструктурой, невозможности привлечения заемных средств для строительства новых объектов показатель не достиг своего планового значения в отчетном году (план – 531,0 тыс.кв.м).

Из-за увеличения объемов индивидуального жилищного строительства (ИЖС 2018 год – 159,0 тыс.кв.м, 2019 – 182,9 тыс.кв.м) и изменения методики подсчета, показатель «Объем ввода жилья по стандартам эконом-класса» в 2019 году перевыполнен на 8,1% (план – 357,4 тыс.кв.м). По сравнению с 2018 годом показатель увеличился на 1,2% (факт 2018 года – 382,0 тыс.кв.м, факт 2019 года – 386,4 тыс.кв.м).

Количество лет, необходимых семье, состоящей из трех человек, для приобретения стандартной квартиры общей площадью 54 кв.м с учетом среднего совокупного дохода семьи составило 3,2 года (план – 3,2 года), что на 0,1 года выше фактического значения 2018 года (факт 2018 года – 3,1 год).

15.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Обеспечение жильем молодых семей в Томской области»

В 2019 году отмечается положительная динамика по показателям подпрограммы и основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей Томской области».

В связи с тем, что муниципальными образованиями Томской области увеличен объем финансирования мероприятий, направленных на обеспечение жильем молодых семей, в 2019 году наблюдается рост показателя «Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия (в том числе с использованием заемных средств), при оказании поддержки за счет средств федерального, областного и местных бюджетов» относительно плана на 2 семьи (план – 92 семьи, факт – 94 семьи). Показатель «Доля молодых семей, улучшивших жилищные условия, от общего количества молодых семей в сводном списке участников подпрограммы» также улучшил свое значение на 0,8 процентных пункта по сравнению с плановым значением (план – 4,5%, факт – 5,3%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 207 470,6 тыс. рублей.

Подпрограмма 2. «Оказание государственной поддержки по улучшению жилищных условий отдельных категорий граждан»

В 2019 году 171 семья улучшила свои жилищные условия за счет предоставленной социальной выплаты из федерального бюджета на обеспечение жильем граждан, признанных вынужденными переселенцами, и участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф (план – 170 семей).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 100 758,0 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» в 2019 году разработана Региональная адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томкой области в 2019-2024 годах. За отчетный период обеспечено расселение 267 человек с 5,48 тыс.кв.м аварийного жилищного фонда при плановом значении показателей 180 человек и 2,05 тыс. кв. м соответственно.

В 2019 году продолжилась реализация проекта «Бюджетный дом», целью которого является привлечение на село специалистов бюджетных учреждений социальной сферы (образования, здравоохранения, культуры, лесного хозяйства, физической культуры и спорта, ветеринарии и др.). В отчетном году приобретен один многоквартирный дом в Асиновском районе, общей площадью 0,246 тыс.кв.м (план – 0,26 тыс.кв.м). В рамках реализации проекта в 2019 году на село привлечено 2 работника культуры, 1 врач и 1 педагог.

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление мероприятий ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» выдано 128 жилищных сертификатов, в т.ч. гражданам на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей – 123 сертификата, гражданам, признанным вынужденными переселенцами 2 сертификата, участникам ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф – 3 сертификата (план – 125 сертификатов).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах» и от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «Социальной защите инвалидов в Российской Федерации» жилыми помещениями обеспечено 20 ветеранов боевых действий (план – 21 ветеран) и 13 семей инвалидов и семей имеющих детей-инвалидов (план – 13 семей).

В рамках реализации основного мероприятия «Осуществление полномочий по обеспечению жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 года № 5-ФЗ «О ветеранах», в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2008 № 714 «Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941 – 1945 годов» жилыми помещениями обеспечены 10 ветеранов Великой Отечественной войны (план – 11 ветеранов).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация Закона Томской области от 14 апреля 2011 года № 58-ОЗ «О защите прав и законных интересов граждан – участников долевого строительства многоквартирных домов на территории Томской области»:

- предоставлена субсидия в размере 2 144 тыс. рублей объединению граждан ЖСК «Большая Подгорная 46» на подключение (присоединение) многоквартирных домов к сетям инженерно-технического обеспечения, благоустройство, ввод в эксплуатацию многоквартирных домов, оформление необходимой документации, что позволило продолжить строительство данного многоквартирного дома;

- 1 гражданин – участник долевого строительства многоквартирных домов (обманутых дольщиков) получил государственную поддержку в целях компенсации части процентной ставки по кредитам, полученным на окончание строительства помещений (план – 6 человек), выплата носит заявительный характер;

- 19 граждан – участников долевого строительства, получили компенсацию на частичное погашение затрат, связанных с наймом (арендой) жилых помещений (план –23 человека), выплата носит заявительный характер.

Подпрограмма 3. «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области»

В 2019 году годовой объем ввода жилья по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 1,7 тыс.кв.м и составил 438,6 тыс.кв.м, что повлияло на положительную динамику показателя подпрограммы «Обеспеченность населения Томской области жильем». В отчетном году показатель достиг своего планового значения и составил 24,86 кв.м/человека (план – 24,8 кв.м/человека), а также увеличился на 3,2% по сравнению с 2018 годом (факт 2018 года – 24,1 кв.м/человека).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 444 660,5 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Защита прав и законных интересов граждан - участников долевого строительства многоквартирных домов в Томской области», в целях решения проблемы граждан, участвующих в долевом строительстве, обязательства перед которыми не исполняются застройщиками, в 2019 году из областного бюджета выделено финансирование в размере 133 882,4 тыс. рублей, что позволило ввести в эксплуатацию 3 проблемных объекта по адресам: ул. Нефтяная, 15 (1 этап), пер. Нижний, 47, пер. Кедровый,34, общей площадью 36 268,1 кв. м (план – 1 дом, общей площадью – 8 178,9 кв.м). Продолжено строительство проблемного объекта по адресу пер. Нижний, 49. С указанными гражданами на 01.01.2020 года заключено 430 договоров долевого участия в строительстве данных многоквартирных домов (плановое количество заключенных договоров – 300 единиц).

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие инженерной и транспортной инфраструктуры на застраиваемых территориях» приобретены и введены в эксплуатацию объекты капитального строительства: сети водоотведения 1 и 2 очереди в д. Кисловка, Томского района (МКР Северный); ул. Ахматовой в д. Кисловка Заречного сельского поселения (МКР Северный).

Произведена окончательная оплата за строительство объекта «Улицы № 1 и № 2 в микрорайоне № 13 жилого района «Восточный» в г. Томске».

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация документов территориального планирования муниципальных образований Томской области» обеспечена подготовка проектов генеральных планов, правил землепользования и застройки для двух вновь образованных муниципальных образований (Новоселовского и Инкинского сельских поселений Колпашевского района) (план – 2 единиц).

В 2019 году продолжена реализация проекта «Губернаторская ипотека на территории Томской области». По итогам отчетного года возмещение процентной ставки или частичной оплаты первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам, взятым на приобретение вновь построенного жилья у застройщиков по договорам купли-продажи, получили 83 семьи (план – 34 семьи). Площадь вводимого (введенного) жилья, в отношении которого предоставляется частичное возмещение процентной ставки или первоначального взноса по ипотечным жилищным кредитам составила 4,82 тыс.кв.м (план – 1,7 тыс.кв.м).

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области» приобретены материалы дистанционного зондирования территорий для 100 населенных пунктов Томской области (ортофотопланов, цифровых моделей высот) (план – количество документов 100 единиц).

В 18 муниципальных образованиях региона созданы модули Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (далее – ГИС ОГД) для обеспечения градостроительной деятельности. В ГИС ОГД размещены сведения, документы и материалы, необходимые для осуществления градостроительной деятельности согласно требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации. Для ведения и эксплуатации ГИС ОГД в регионе оборудовано 5 автоматизированных рабочих мест.

Подпрограмма 4. «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды»

Показатель «Удельный вес введенной общей площади жилых домов по отношению к общей площади жилищного фонда» в 2019 году не достиг своего планового значения и составил 1,6% (план – 2,05%). Недостижение показателя связано с тем, что реализация Региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда Томкой области в 2019-2024 годах начата в третьем квартале 2019 года, снос аварийного жилищного фонда не осуществлялся, соответственно не было выбытия жилищного фонда.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 207 245,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов» в 2019 году были оказаны услуги и выполнены работы по капитальному ремонту общего имущества в 242 многоквартирных домах (далее – МКД), расположенных на территории 17 муниципальных образований (110,5% от плана), в том числе заменено 107 лифтов (план – 39 единиц). Выполненные работы позволили улучшить условия проживания 26,5 тыс. человек.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности некоммерческой организации - фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области» показатель «Исполнение краткосрочных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в МКД, расположенных на территории Томской области, в части МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счете регионального оператора» достиг своего планового значения и составил 100,0% (план – 100,0%).

Объём средств, собранных на капитальный ремонт общего имущества в МКД, в которых в установленном порядке приняты решения о формировании фондов капитального ремонта на счёте регионального оператора, составил 973 665,0 тыс. рублей (план – 918 314,0 тыс. рублей).

Объём средств, собранных в результате проведения региональным оператором претензионно-исковой работы по взысканию с собственников помещений задолженности по оплате взносов на капитальный ремонт многоквартирных домов и пеней составил 81 171,0 тыс. рублей (план – 13 650,0 тыс. рублей).

Размер пени по взносам на капитальный ремонт МКД, собранной в досудебном порядке с собственников помещений в МКД составил 14 709,0 тыс. рублей (план – 9 224,0 тыс. рублей).

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области» в 6 муниципальных образованиях Томской области было проведено 19 обучающих мероприятий (план – 12 мероприятий). Информационно – разъяснительная работа представителей муниципальных образований с населением повлияла на достижение планового значения показателя «Доля МКД в целом по Томской области, в которых собственники помещений выбрали и реализуют один из предусмотренных действующим законодательством способов управления МКД» (план – 95,4%, факт – 95,4%).

По итогам реализации ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета» показатель «Обеспечение выполнения функций технического заказчика на объектах строительства, реконструкции и капитального ремонта» достиг своего планового значения (план – 100,0%). На выполнение показателя повлияло осуществление функции технического заказчика ОГКУ «Облстройзаказчик» на 3-х объектах капитального ремонта и реконструкции, а также осуществление функции строительного контроля в отношении 79 объектов строительства и капитального ремонта.

По итогам реализации ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» создан Центр компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город» (далее – Центр компетенций), состоящий из 11 штатных сотрудников, включающий архитектурный и методический отделы. В целях обмена межрегиональным опытом в отчетном году Центром компетенций подготовлено и проведено 1 мероприятие федерального значения – «Архитектурный форум» и 12 мероприятий регионального значения. Также подготовлено 25 дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Томской области.

16. ГП «Формирование комфортной городской среды Томской области»

Цель ГП - повышение качества и комфорта городской среды на территории Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 680 020,6 | 620 819,9 | 59 200,7 | 91,3 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 630 094,8 | 563 429,9 | 66 664,9 | 89,4 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 178 247,0 | 152 958,3 | 25 288,7 | 85,8 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 165 528,9 | 140 666,3 | 24 862,6 | 85,0 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 12 718,1 | 12 292,0 | 426,1 | 96,6 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 451 847,8 | 410 471,6 | 41 376,2 | 90,8 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 49 585,0 | 57 049,2 | - 7 464,2 | 115,1 |
| 4 | Внебюджетные источники | 340,8 | 340,8 | - | 100,0 |

16.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Среднее значение индекса качества городской среды по Томской области | Департамент архитектуры и строительства Томской области | ус. единицы | 2 | 2* | 100,0 | Достигнут |

* - Предварительное значение показателя

16.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

С начала реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Томской области» в государственную программу введен новый целевой показатель «Среднее значение индекса качества городской среды по Томской области», который за счет реализации запланированных мероприятий достиг своего планового значения (план – 2 условных единиц).

16.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Благоустройство территорий муниципальных образований Томской области»

В 2019 году все целевые показатели подпрограммы выполнены за счет реализации запланированных мероприятий. Показатель «Доля проектов по благоустройству, реализованных с учетом мнения граждан, от запланированного количества» составил 100,0%. За счет сложившейся экономии по торгам показатель «Количество реализованных комплексных проектов по благоустройству на территории Томской области при оказании поддержки за счет средств федерального и областного бюджетов» превысил свое плановое значения на 3 единицы и составил 67 единиц (план – 64 единицы)

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 595 676,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Формирование комфортной городской среды в Томской области» на территориях 20 муниципальных образований Томской области благоустроено 67 общественных территорий. По проездам, тротуарам выполнены работы по асфальтированию 53,476 тыс.кв.м, установке бордюрного камня 38,35 тыс. п/м, укладке травмобезопасного покрытия 2,1 тыс.кв.м. В отчетном году обустроено 14 велопарковок, проведен монтаж 3-х лестниц; выполнены работы по установке 1 064 малых архитектурных форм (далее – МАФ), 708 единиц освещения и ограждения 3,78 тыс.п.м; смонтировано оборудование для маломобильных групп населения (пандусы, поручни) в количестве 11 штук; установлено 15 камер для видеонаблюдения, в том числе система «умного» видеонаблюдения. В рамках благоустроительных работ произведена посадка 3 298 деревьев, высадка 50,17 тыс. кв.м газонов, снесено 314 аварийных и старовозрастных дерева.

В 2019 году г. Кедровый стал победителем во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. По итогам конкурса Томской области выделено 40 млн. рублей на реализацию проекта. Муниципальным образованием «Город Кедровый» заключен муниципальный контракт на выполнение работ по благоустройству единого общественного пространства «ЭКОКЕДР».

В рамках реализации основного мероприятия «Создание новых механизмов вовлечения граждан и организаций в реализацию мероприятий по благоустройству» подготовлено 67 проектов благоустройства (план – 64 проекта).

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства муниципальных образований»:

- благоустроено две территории вдоль ул. Красноармейской в муниципальном образовании «город Томск»: благоустроены тротуары, выполнено озеленение улиц, оборудованы пандусы для маломобильных групп населения (план – 2 территории);

- благоустроен лестничный марш на пешеходной зоне Набережной реки Томи в районе Губернаторского квартала г. Томска (план – 1 лестничный марш);

- благоустроено две территории мемориальных комплексов в г. Томске: Кладбище «Южное», мемориальный комплекс Лагерного сада (план – 1 территория);

- начато строительство муниципального общественного кладбища в г. Северске (техническая готовность составила – 25%).

Подпрограмма 2. «Озеленение территорий муниципальных образований Томской области»

Показатель «Доля выполненных мероприятий по сохранению озелененных территорий от запланированного количества мероприятий» достиг своего планового значения и составил 100,0%.

В связи с поздним заключением муниципального контракта с муниципальным образованием «Парабельский район» на выполнение работ по благоустройству территории парка семейного отдыха, не выполнены целевые показатели подпрограммы «Количество реализованных проектов по благоустройству озелененных территорий в населенных пунктах Томской области» (план – 1 единица) и «Доля озелененных территорий, на которых реализованы мероприятия по благоустройству» (план –100,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 25 143,6 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация комплексных проектов благоустройства озелененных территорий муниципальных образований» муниципальным образованием «Парабельский район» заключен контракт на выполнение работ по благоустройству территории парка семейного отдыха «Нарымское раздолье». Благоустройство территории парка планируется выполнить в 2020 году.

В рамках реализации основного мероприятия «Реализация комплекса мероприятий по сохранению озелененных территорий» муниципальным образованием «Город Томск» выполнены работы по вырубке (сносу), подрезке аварийных, сухих, старовозростных деревьев и распиловке упавших деревьев в количестве 2 804 штуки вдоль пешеходных зон, на общественных территориях, во дворах многоквартирных жилых домов по всей территории города Томска. Выполнены работы по посадке саженцев деревьев и кустарников на объектах озеленения в количестве 10 250 штук.

- ГП «Обеспечение безопасности населения Томской области»

Цель ГП - повышение уровня безопасности населения Томской области

17.1. Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 718 371,9 | 704 113,4 | 14 258,5 | 98,0 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 716 096,9 | 704 113,4 | 11 983,5 | 98,3 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 716 096,9 | 704 113,4 | 11 983,5 | 98,3 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 652 027,7 | 644 813,6 | 7 214,1 | 98,9 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 45 412,9 | 42 471,2 | 2 941,7 | 93,5 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 2 275,0 | 0,0 | 2 275,0 | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Причины отклонений фактических значений показателя от запланированных значений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Смертность от дорожно-транспортных происшествий | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | человек | 87 | 101 | 86,1 | Невыполнение пока показателя связано с неотвечающей требованиям безопасности дорожной инфраструктурой. При этом мероприятия, направленные на снижение смертности от ДТП выполнены в полном объеме |
| 2 | Количество зарегистрированных преступлений на 100 тысяч населения | Комитет общественной безопасности Администрации Томской области | единиц | 1670 | 1639 | 101,9 | Достигнут |
| 3 | Доля выполненных в срок мероприятий по мобилизационной подготовке от общего объема мероприятий | Комитет по мобилизационной подготовке Администрации Томской области | % | 85,0 | 85,0 | 100,0 | Достигнут |
| 4 | Количество населения, погибшего, травмированного и пострадавшего при чрезвычайных ситуациях и погибших на пожарах | Комитет по вопросам ГО и ЧС Администрации Томской области | чел. | 75 | 73 | 102,7 | Достигнут |

17.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В сравнении с прошлым годом сократилось количество зарегистрированных преступлений (на 100 тыс. населения), в 2019 году данный показатель составил 1 639 единиц (при плановом уровне 1 670 единиц), в 2018 году 1 656 единиц.

Кроме того, в отчетном году в Томской области в срок и в полном объеме выполнены все мероприятия по мобилизационной подготовке, что позволило достигнуть плановый уровень целевого показателя (план 2019 – 85,0%). Фактическое значение показателя осталось на уровне 2018 года (факт 2018 года – 85,0%)

При этом не достигнут целевой показатель по смертности от дорожно-транспортных происшествий, факт 2019 года составил 101 человек (план 87 человек), что выше уровня прошлого года на 23 человека (2018 год – 78 человек), что обусловлено:

- не отвечающей в полной мере требованиям безопасности дорожной инфраструктуры (отсутствие освещения, разделительных полос встречных потоков движения, дорожной разметки и т.д.);

- правовым нигилизмом участников дорожного движения;

- повышением уровня автомобилизации населения;

- ежегодным приростом количества водителей транспортных средств со стажем управления до 3-х лет, не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления, уверенного и безопасного дорожного движения;

- сокращением сотрудников ДПС ГИБДД в рамках реформирования органов внутренних дел;

- недостаточным количеством комплексов фотовидеофиксации;

- нарушением правил дорожного движения на загородных трассах.

В 2019 году погибло, травмировано, пострадало при ЧС и погибло на пожарах 73 человека, что равно значению показателя 2018 года – 73 человека и выше планового уровня (план 2019 года – 75 человек).

17.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Повышение безопасности дорожного движения»

Реализация мероприятий данной подпрограммы не в полной мере обеспечила снижение социального риска, т.е. снижение количества населения, погибшего в дорожно-транспортных происшествиях (далее – ДТП). В 2019 году значение показателя составило 9,8 человека на 100 тысяч населения, что выше уровня 2018 года (факт 2018 года – 7,23 человек) и планового значения (план – 8,3 человека).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 5 791,9 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Предупреждение дорожно-транспортных происшествий и снижение тяжести их последствий»: произошло увеличение числа погибших в ДТП, на 10 тысяч транспортных средств с 2,07 человек в 2018 году до 2,6 человек в 2019 году (план – 2,2 человека).

В отчетном году были реализованы следующие мероприятия:

- проведен обучающий семинар «Повышение безопасности дорожного движения» на базе «Региональный центр развития профессиональных компетенций» для 101 педагогического работника (план – 100 человек);

- произведена замена и установка 345 дорожных знаков (план – 120 знаков);

- нанесено дорожной разметки: 10 штук пешеходный переход (план – 8 штук) и 47 штук стоп-линия (план – 47 штук);

- разработана программа обучения приёмам оказания первой медицинской помощи лицам, пострадавшим в результате ДТП, обучены 140 человек (100,0% плана), в том числе сотрудники МЧС 110 человек, сотрудники ГИБДД 30 человек, закуплены расходные материалы;

- произведена оплата услуг связи по передаче данных нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД) с комплексов фотовидеофиксации в сумме 1 170 тыс. рублей, согласно условиям государственного контракта, обеспечена работа 27 стационарных, 1 мобильного и 13 передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД.

Реализация основного мероприятия «Обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении» позволила сократить в 2019 году число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях в сравнении с 2018 годом (факт 2019 года – 1 ребенок, факт 2018 года – 2 ребенка). Этому способствовали следующие мероприятия:

- проведены областные конкурсы среди отрядов юных инспекторов движения (далее – ЮИД) (областной заочный интернет-конкурс «Знатоки Правил дорожного движения», конкурс детского творчества «ЮИД! Территория творчества», «Отряд ЮИД», «Педагогический вираж», «Конкурс агидбригад среди ЮИД», конкурс юных регулировщиков) (100,0% плана). В конкурсах приняли участие более 1000 обучающихся образовательных организаций муниципальных образований Томской области;

- обеспечено участие команды Томской области во Всероссийском финале конкурса-фестиваля «Безопасное колесо» во Всероссийском детском центре «Орленок» (34 место из 85 регионов), проведены межмуниципальные конкурсы, региональный этап Всероссийского конкурса юных инспекторов движения «Безопасное колесо»;

- на базе профессиональных образовательных организаций проведен ежегодный месячник по безопасности дорожного движения (далее – БДД) «Зеленый светофор» с участием дошкольных образовательных организаций и общеобразовательных организаций, с охватом 3 000 человек (план – 3 000 человек), а также профильные смены «Дети и дорога» для обучающихся образовательных организаций в г. Томске, г. Асино, Каргасокском, Колпашевском и Молчановском районах, с охватом 200 человек (план – 200 человек);

- осуществлена поставка 3-х мобильных автогородков, которые переданы в «Центр планирования карьеры» г. Томска, Парабельскую СОШ им. Образцова и Сузацкую СОШ Молчановского района (план – 2 мобильных автогородка);

- осуществлена поставка 3 380 штук световозвращающих приспособлений для дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений и передача в муниципальные образования (план – 2 380 штук);

- приобретено для дошкольных образовательных организаций 65 комплектов, позволяющих в игровой форме формировать навыки безопасного поведения на улично-дорожной сети и передано в муниципальные образования (план – 46 комплектов);

- приобретены учебно-методические комплекты «Безопасность на дороге» для дошкольных образовательных организаций и образовательных организаций в количестве 35 штук и переданы в муниципальные образования (план – 25 штук);

- разработаны дизайн-макеты буклеты, листовки и памятки по пропаганде безопасности дорожного движения. Печатная продукция по БДД для образовательных организаций издана в количестве 2 500 экземпляров (100,0% плана) и передана в муниципальные образования;

- проведена областная профильная смена юных инспекторов движения на базе областного центра дополнительного образования. Участниками смены ЮИД стали 35 обучающихся из муниципальных образований Томской области.

Подпрограмма 2. «Профилактика правонарушений и наркомании»

Реализация в 2019 году мероприятий подпрограммы позволила достичь плановых значений показателей. Количество преступлений, совершенных в общественных местах, снизилось по сравнению с 2018 годом на 9,9% (с 6169 до 5614 единиц в 2019 году), в том числе на улице – на 5,1% (с 3760 до 3570 единиц в 2019 году). При этом в отчетном году в сравнении с 2018 годом отмечается снижение и доли преступлений, совершенных в общественных местах, в числе зарегистрированных с 34,5% до 31,8 % в 2019 году, уличной преступности с 21,1% до 20,2% в 2019 году.

Болезненность синдромом зависимости от наркотических веществ осталась на уровне 2018 года, и составила в 2019 году – 130,1 единица на 100 тыс. населения (факт 2018 года – 130,2 единицы на 100 тыс. населения).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 7 010,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Снижение количества правонарушений»:

Проведен областной ежегодный конкурс на лучшее муниципальное образование Томской области по профилактике правонарушений, определены победители: 1 место – «Кривошеинский район», 2 место – «Молчановский район», 3 место – «Тегульдетский район».

В рамках стимулирования деятельности народных дружинников и народных дружин, участвующих в обеспечении правопорядка, профилактике правонарушений и наркомании, поощрено 144 человека (план – 138 человек), проведён конкурс «Лучший народный дружинник Томской области 2019».

Трудоустроены 722 подростка (план – 680 человек), стоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, на внутришкольном учете.

Благодаря проведенным мероприятиям количество зарегистрированных преступлений составило 17 660 единиц (план – 19 000 единиц), а количество преступлений, совершенных несовершеннолетними или при их участии – 455 единиц (план – 580 единиц).

В результате реализации основного мероприятия «Сокращение уровня потребления психоактивных веществ» первичная заболеваемость синдромом зависимости от наркотических веществ составила 10,2 единицы на 100 тыс. населения (план – 12 единиц на 100 тыс. населения). Этому способствовало проведение следующих мероприятий:

- социологическое исследование среди населения в возрасте от 16-60 лет охвачено 800 человек (100,0% плана) и студентов колледжей и техникумов Томской области, охват 5 945 человек (план – 2 500 человек);

- обучение 60 студентов-волонтеров профессиональных образовательных организаций и X ежегодный областной слет волонтеров, в котором приняли участие 200 человек (план – 200 человек) из 25 волонтерских организаций Томской области;

- издание 267,5 тыс. экземпляров (план – 223 тыс. экземпляров) печатной продукции по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения для распространения среди молодёжи;

- в рамках реализация проекта «Автобус профилактики» совершение выездов в районы Томской области: Верхнекетский, Чаинский, Александровский и г. Стрежевой для оказания методической и консультативной помощи (100,0% плана);

- проведение 30 химико-токсикологических исследования на наличие синтетических наркотических препаратов в биологических средах организма человека для жителей г. Стрежевого (план – 62 исследования);

- проведение социально-психологического тестирования 33 463 обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций (план – 15 000 человек);

- проведение 3 560 профилактических мероприятий в рамках антинаркотических акций «Родительский урок», «Школа правовых знаний», «Думай до, а не после» и мероприятий, приуроченных к Международному дню борьбы с наркоманией, в которых приняли участия более 87 420 человек (план – 30 000 человек).

В рамках реализации основного мероприятия «Создание условий для социальной адаптации и реабилитации лиц больных наркоманией, лиц отбывших наказание в местах лишения свободы, а также осужденных к наказаниям и мерам уголовно-правового характера без изоляции от общества» удельный вес преступлений, совершенных лицами, ранее совершавшими преступления, составил 69,2%, что выше уровня планового значения показателя на 0,8% (план – 70,0%).

- Оказана государственная социальная помощь на основании социального контракта малоимущим одиноко проживающим гражданам из числа лиц, освободившихся из мест лишения свободы, лиц, прошедших курс лечения от наркотической зависимости в количестве 196 человек (план – 80 человек); 14 человек прошли социальную реабилитацию (100,0% плана); услуги по социально-медицинской реабилитации получили 125 граждан с алкогольной зависимостью, воспитывающих несовершеннолетних детей.

Подпрограмма 3. «Обеспечение мобилизационной подготовки в Томской области»

Охват мероприятиями мобилизационной подготовки областных государственных учреждений и органов государственной власти в 2019 году достиг планового значения и составил 85,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 29 668,6 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Проведение комплекса мероприятий, направленных на обеспечение мобилизационной подготовки» проведены мероприятия по выполнению требований по обеспечению технической защиты информации ограниченного пользования, содержание складов хранения средств индивидуальной защиты и систем радиопередающих устройств.

Подпрограмма 4. «Повышение уровня защиты населения и территории от ЧС природного и техногенного характера»

Приоритетными задачами по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются снижение степени риска чрезвычайных ситуаций (далее – ЧС), повышение готовности к ликвидации их последствий, создание эффективной системы безопасности на водных объектах и системы пожарной безопасности.

Основным результатом реагирования сил и средств системы гражданской защиты на ЧС, пожары в 2019 году стало спасение 759 человек. Кроме того, в 2019 году количество деструктивных событий (чрезвычайных ситуаций, пожаров) составило 3 464 единицы при плане 1 050 единиц. Увеличение количество событий связано с изменением методики подсчёта пожаров.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 565 311,1 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций» количества погибшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года составило 100,0% (план – 10,0%), а пострадавшего населения при чрезвычайных ситуациях к базе 2011 года – 68,0% (план – 19,0%) благодаря проводимой профилактической работе с населением.

В результате реализации ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области» снижение количества пожаров к базе 2013 года составило – 190,0% (план – 13,0%). Перевыполнение показателя связано с изменением методики подсчета пожаров. Уровень погибших при пожарах к базе 2013 года – 25,0% (план – 10,0%) благодаря повышению эффективности работы подразделений пожарной охраны.

Подпрограмма 5. «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город»

Мероприятие подпрограммы были выполнены в полном объеме. Однако повышение уровня автомобилизации населения, ежегодный прирост количества водителей транспортных средств со стажем управления до 3-х лет, не имеющих достаточных навыков вождения для осуществления, уверенного и безопасного дорожного движения, правовой нигилизмом участников дорожного движения отрицательно повлиял на достижение показателей подпрограммы. В связи с чем, количество погибших в дорожно-транспортных происшествиях людей увеличилось в 2019 году на 23 человека по сравнению с 2018 годом и составило 101 человек (факт 2018 – 78 человек), увеличения тяжести последствий при ДТП увеличилось с 7,6 человек до 10,2 человек. При этом наблюдается снижение количества раненных (с 943 человек в 2018 году до 866 человек в 2019 году).

Количество выявленных административных правонарушений с помощью технических средств составило 158,7 тыс. единиц при плане 158 тыс. единиц.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 79 502,6 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения» процент исправных технических средств подключенных к АПК «Безопасный город» составил 100,0% (план – 80,0%), протяженность нанесенной дорожной разметки – 2 578 кв.м (план – 1 500 кв.м), установлено и заменено 2 054 дорожных знаков (план – 150 единиц).

18. ГП «Развитие транспортной системы в Томской области»

Цель ГП - сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

  - . Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 7 321 665,8 | 7 092 063,0 | 229 602,8 | 96,9 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 6 879 764,4 | 6 654 827,1 | 224 937,3 | 96,7 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 4 298 495,7 | 4 102 455,0 | 196 040,7 | 95,4 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 198 177,6 | 197 245,1 | 932,5 | 99,5 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 3 534 301,8 | 3 344 344,2 | 189 957,6 | 94,6 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 541 003,9 | 536 044,2 | 4 959,7 | 99,1 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 2 581 268,7 | 2 552 372,1 | 28 896,6 | 98,9 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 33 988,0 | 13 677,0 | 20 311,0 | 40,2 |
| 3 | Местные бюджеты | 407 913,4 | 423 558,9 | -15 645,5 | 103,8 |
| 4 | Внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |

18.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Пассажирооборот транспорта общего пользования | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | млн. пасс. км. | 573,9 | 372,9* | 66,2 | Перераспределение пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, нелегальные перевозчики |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 7618,5 | 7667,1* | 100,6 | Достигнут |
| 3 | Объем грузовых перевозок автомобильным транспортом, | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | млн.тонн | 41,1 | 35,7* | 86,9 | Перераспределение грузовых потоков в пользу железнодорожного транспорта |

* - Предварительное значение показателя

18.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2019 году в связи с перераспределением грузовых потоков в пользу железнодорожного транспорта прогнозируется снижение объема грузовых перевозок автомобильным транспортом на 5 млн.тонн в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2019 года – 35,7 млн. тонн, факт 2018 года – 40,7 млн.тонн).

В связи с перераспределением пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси прогнозируется снижение пассажирооборота транспорта общего пользования на 47,2 пассажиро-км в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (факт 2019 года – 372,9 пассажиро-км, факт 2018 года – 420,1 пассажиро-км).

Протяженность автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием, по предварительной оценке, составила 7667,1 км и осталась на уровне 2018 года (факт 2018 года – 7667,1 км).

18.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие пассажирских перевозок на территории Томской области»

По предварительным данным в 2019 году перевезено пассажиров транспортом общего пользования 40,7 млн. человек (план – 84,0 млн. человек). Недостижение планового значения показателя связано с перераспределением пассажиропотока в пользу личного транспорта и такси, наличием нелегальных перевозчиков в Томской области, а также в связи с изменением методики расчета показателя Томскстатом.

Из Томска осуществляется вылет по 25 направлениям (план – 25 направлений). В отчетном году количество авиарейсов составило 5 175 единиц, что на 975 авиарейсов больше, чем было запланировано (план – 4 200 единиц). По сравнению с 2018 годом наблюдается рост данного показателя на 1236 единиц (факт 2018 год – 3 939 единиц). На положительную динамику показателя повлияло открытие нового авиасообщения Томск-Казань, увеличение количества авиарейсов по маршрутам Томск-Новосибирск, Томск-Красноярск.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 175 789,4 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие межрегиональных и межмуниципальных перевозок, оптимизация маршрутной сети» в течение трех лет регион субсидирует из областного бюджета стоимость билетов для отдельных категорий граждан на рейсе «Томск-–Стрежевой-Томск». По итогам отчетного года перевезено 8,3 тыс. человек по специальному тарифу (план – 7,3 тыс. человек). За 2019 год пассажиропоток на направлении Томск-Стрежевой составил 29 640 человек.

В отчетном году продолжено авиасообщение «Томск-Каргасок-Новый Васюган-Каргасок-Томск» с частотой рейсов три раза в неделю в летний период и два раза в зимний период. В отчетном году по данному направлению перевезено 2 510 человек.

Также в 2019 году восстановлена посадочная площадка аэропорта в городе Кедровый. С сентября выполняются полеты «Томск-Кедровый-Томск» с частотой два раза в неделю. С сентября по декабрь отчетного года по данному направлению перевезено 715 человек.

Для расширения маршрутной сети Томская область ежегодно с 2013 года участвует в программе софинансирования региональных авиамаршрутов. Участие в данной программе позволило включить в маршрутную сеть полностью субсидируемые из федерального бюджета маршруты из Томска в Казань, Тюмень, Новосибирск, Горно-Алтайск (через Новосибирск), Екатеринбург.

В 2019 году продолжено субсидирование из федерального и областного бюджетов части затрат перевозчикам, осуществляющим региональные воздушные перевозки пассажиров по двум маршрутам: Томск-Барнаул, Томск-Абакан.

Предоставлены субсидии на возмещение недополученных доходов перевозчикам, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки автомобильным транспортом общего пользования по межмуниципальным пригородным маршрутам на территории Томской области по 5 маршрутам. Это позволило обеспечить бесперебойным транспортным сообщением следующие направления: Томск-Кузовлево-Копылово, Томск-Курлек, Томск-Моряковский затон, Томск-Рассвет и т.д.

Перечислена субсидия муниципальным образованиям «Верхнекетский район» и «Колпашевский район» на организацию транспортного обслуживания населения внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов, что повлияло на положительную динамику показателя «Перевезено пассажиров внутренним водным транспортом в границах муниципальных районов». Данный показатель превысил плановый уровень на 3 812 человек (план – 103 188 чел., факт – 107 000 чел.).

В Верхнекетском районе субсидируются рейсы по маршрутам: р.п.Белый Яр-Сегондино, п.Клюквинка - п.Дружный, п.Катайга.

В Колпашевском районе субсидируются рейсы по маршрутам: НГСС-Озерное, Колпашево-Левый.

Подпрограмма 2. «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области»

Показатель «Доля населенных пунктов, не обеспеченных регулярным транспортным сообщением в Томской области (дорогами с твердым покрытием)» остался на уровне 2018 года – 35,29%. В 2019 году работы по строительству автомобильных дорог местного значения не выполнялись.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 6 891 452,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Дорожная сеть»:

- отремонтировано 23 участка улично-дорожной сети протяженностью 138,17 км, из них: 114,36 км автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения и 23,9 км автомобильных дорог муниципального значения (в т.ч. в границах Томской агломерации отремонтировано 36,32 км);

- нанесено 92,65 км дорожной разметки с использованием долговечных материалов;

- установлено 18,8 км барьерного ограждения;

- обустроено 11 автобусных остановок;

- проведены работы по ликвидации 7 мест концентрации ДТП;

- установлено 460 штук дорожных знаков, 662 штук направляющих устройств;

- за счет межбюджетного трансферта из федерального бюджета начато строительство II этапа (52,7 млн. рублей) подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с остановочными и парковочными площадками.

В результате проведенных работ значения показателей «Доля автомобильных дорог регионального значения, находящаяся в нормативном состоянии» и «Доля дорожной сети городских агломераций, находящаяся в нормативном состоянии» достигли своего планового значения и составили соответственно 25,0% (план – 25,0%) и 62,64% (план – 62,5%).

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Информационная инфраструктура»:

- подключено 174 социально-значимых объекта к сети Интернет (26,0% от общего количества социально-значимых объектов согласно поэтапному плану подключения), а именно: 17 – органов местного самоуправления, 12 – пожарно-спасательных частей, 63 – фельдшерско-акушерских пункта, 76 – общеобразовательных организаций, 6 – организаций среднего профессионального образования. Доступ к сети Интернет не представлен преимущественно в труднодоступных и удаленных населенных пунктах региона, где прокладка линий связи является экономически невыгодной для операторов;

- в целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи, в отчетном году организованы точки доступа в 18 населенных пунктах Томской области. Нарастающим итогом точки доступа к сети Интернет построены в 73 населенных пунктах Томской области.

В рамках реализации основного мероприятия «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них»:

Завершилась реализация IV этапа строительства транспортной развязки с ж/д Тайга – Томск на 76 км. Степень готовности объекта по итогам 2019 года составила 58,6%. Транспортная развязка под железной дорогой свяжет Богашевский тракт, улицу Мокрушина и микрорайон Южные ворота в обход железнодорожного переезда на площади Южной и даст возможность развивать южную часть областного центра и значительные территории Томского района, а главное снимет транспортную напряженность на данном направлении.

Выполнены работы по реконструкции автомобильной дороги Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области (I этап строительства), степень готовности объекта 12%. Реконструкция автомобильной дороги обеспечит транспортную доступность северных районов региона.

Завершен первый этап строительства подъезда к терминалу аэропорта г. Томска с размещением 132 парковочных мест.

Подрядными организациями выполнены работы по строительству:

- линии электроосвещения протяженностью 2,7 км на автомобильной дороге подъезд к с. Зоркальцево на участке км 2+525-км 5+205 (с. Зоркальцево) в Томском районе;

- линий электроосвещения протяженностью 2,757 км на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участках км 2+800-км 5+557 (участок дороги, проходящий по п. Зональный, п. Предтеченск) в Томском районе.

Предоставлен межбюджетный трансферт бюджету Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в размере 180 350 тыс.рублей по оплате второго этапа строительства мостового перехода через реку Вах на автомобильной дороге Нижневартовск – Стрежевой (план – 1 трансферт).

Получена положительная государственная экспертиза на проектно-сметную документацию по четырем объектам: «Реконструкция автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу на участке км 0-км 12 в Александровском районе Томской области», «Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тунгусово – Могочино – Суйга на участке км10+476-км14+009 (с. Могочино) в Молчановском районе Томской области», «Строительство мостового перехода через р. Яя на автомобильной дороге Большедорохово-Тегульдет в Зырянском районе Томской области», «Автомобильная дорога Могильный Мыс-Парабель-Каргасок на участке км 30-км 45 в Колпашевском районе Томской области. Реконструкция».

В рамках реализации основного мероприятия «Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них» выполнены работы:

По обеспечению бесперебойного и безопасного движения транспортных средств: ямочный ремонт, ремонт обочин песчано-гравийной смесью, очистка покрытия от пыли, мусора и грязи, покраска стоек дорожных знаков, замена и установка сигнальных столбиков, выправка и окраска металлического барьерного ограждения, ремонт и окраска автопавильонов и скамеек и другие работы.

По обеспечению безопасности дорожного движения: установлено 1 000 дорожных знаков, нанесено 1 793,8 км разметки проезжей части, установлено 4,6 км новых барьерных ограждений, установлено 2 недостающих светофорных объекта.

Выполнен ремонт 41,3 км автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них, в том числе:

- ремонт автомобильной дороги Больше-Дорохово-Тегульдет на участке км 81+000-км 85+081 в Зырянском районе и на км 85+081-км 101+000 в Тегульдетском районе-20 км;

- ремонт автомобильной дороги Первомайское-Белый Яр на участке км 60+000-км 69+000 в Первомайском районе – 9 км;

- ремонт автомобильной дороги Елгай-Хмелевка на участках км 1+907-км 2+907, км 3+420-км 4+420 в Кожевниковском районе – 2 км;

- ремонт автомобильной дороги Александровское-35 км на участке км 24,187-км 26,687 в Александровском районе – 2,5 км;

- ремонт автомобильной дороги Каргасок - Средний Васюган на участках км 0+000 - км 1+700; км 2+100 - км 3+100, км 7+800-км 9+000 в Каргасокском районе – 3,9 км;

- ремонт автодороги Подъезд к с. Уртам на участке км 0+000-км 1+290 в Кожевниковском районе Томской области, – 1,29 км;

- ремонт автомобильной дороги с. Молчаново-д. Нижняя Федоровка на участке км 1,5 – км 2,5 в Молчановском районе – 1 км;

- ремонт автомобильной дороги Томск-Каргала-Колпашево на участке км 290+415-км291+415 в Колпашеском районе – 1 км и другие.

Выполнен ремонт 5 мостов и путепроводов, в том числе:

- ремонт моста через р. Старица Оби на км 62 автомобильной дороги Томск-Карагала-Колпашево в Шегарском районе протяженностью 200 п.м.;

- ремонт моста через р. Кинда на км 102+083 на автомобильной дороге Мельниково-Кожевниково-Изовка в Кожевниковском районе протяженностью 53 п.м.;

- ремонт моста через р. Берегай на автомобильной дороге Берегаевский сверток-Красная горка с подъездом к переправе км 11+700 в Тегульдетском районе протяженностью 12 п.м;

- ремонт моста через р. Тюзинка на автомобильной дороге Тегульдет-Белый Яр с подъездом к переправе км 33+850 в Тегульдетском районе протяженностью 12 п.м.;

- ремонт путепровода на 1-ом км автомобильной дороги Объездная дорога г. Томска в Томском районе.

Начаты работы по ремонту моста через р. Китат на км 71 автодороги Томск-Мариинск в Томском районе, окончание работ в 2020 году. Техническая готовность объекта 97,7%.

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области» в течение отчетного года не выявлено наличие случаев временного прекращения движения общественного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения ( план – 0 единиц).

В рамках реализации основного мероприятия «Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения» в границах муниципальных районов отремонтировано 89,25 км дорог (план – 86 км), в границах городских округов отремонтировано 10,11 км дорог (план – 11 км). Недостижение показателя связано с тем, что в отчетном году также выполнялись работы по обустройству 84 пешеходных переходов и ремонт 5,44 км пешеходных дорожек вблизи школ и других образовательных учреждений.

В рамках реализации основного мероприятия «Финансовое обеспечение расходов города Томска в связи с осуществлением им функций областного центра» предоставлена субсидия г. Томску в сумме 58 267,8 тыс.рублей. Согласно утвержденной смете расходов, проведены следующие виды работ: механизированная мойка и полив проезжей части, механизированная расчистка перекрестков, вывоз мусора из урн, вырезка поросли, побелка деревьев и т.д.

По итогам реализации ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения» вынесено 303 869 постановлений на сумму 275 947,7 тыс. рублей. В результате реализации данных мероприятий показатель «Снижение количества дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения к уровню 2016 года» составил 23,0% (план – 30,0%).

19. ГП «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

Цель ГП - сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 549 986,3 | 535 841,7 | 14 144,6 | 97,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 390 909,4 | 375 358,1 | 15 551,3 | 96,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 362 570,7 | 355 964,1 | 6 606,6 | 98,2 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | - | - | - | - |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 304 138,2 | 303 545,9 | 592,3 | 99,8 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 18 265,0 | 12 499,9 | 5 765,1 | 68,4 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 28 338,7 | 19 394,0 | 8 944,7 | 68,4 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | 87 000,0 | 87 000,0 | 0,0 | 100,0 |
| 3 | Местные бюджеты | 56 776,9 | 58 683,6 | -1 906,7 | 103,4 |
| 4 | Внебюджетные источники | 15 300,0 | 14 800,0 | 500,0 | 96,7 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| - №п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения к базовому периоду | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | % | 2,2 | 2,2* | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Количество аварий в системах теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области | единиц | 300,0 | 168,0** | 178,6 | Достигнут |
| 3 | Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 97,4 | 97,5* | 100,0 | Достигнут |

* - Предварительное значение показателя

**- Предварительные данные Томскстата

19.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года целевые показатели государственной программы достигнуты.

Из-за снижения темпов жилищного строительства и недовыполнения мероприятий, связанных с технологическим присоединением объектов капитального строительства к инженерным сетям, ожидаемое исполнение инвестиционных программ составит не более 288,46 млн.рублей, в связи с чем, ожидаемый прирост стоимости основных фондов систем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения составит 2,2% (факт 2018 года согласно статистическим данным «-0,8»%).

По предварительным данным Томскстата количество аварий в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилось на 21,4% и составило 168 единиц (факт 2018 года – 204 аварии). Снижение количества аварий обеспечено за усиления контроля за реализацией работ по подготовке к отопительному периоду, созданием запасов топлива в коммунальных предприятиях.

.В отчетном году продолжена реализация Губернаторской программы по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в связи с чем, доля населения Томской области обеспеченных современными услугами связи составила 97,5%, что на 1,4 п.п. выше 2018 года и 0,1 п.п. плана (факт 2018 года – 96,1%, план 2019 года – 97,4%).

19.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие и модернизация коммунальной инфраструктуры Томской области»

В связи с подключением к источникам теплоснабжения и сетям централизованного водоснабжения новых потребителей по предварительным данным, удалось достичь запланированного уровня оборудования всего жилищного фонда по Томской области отоплением 84,0%, водопроводом 81,5% (план – 84,0% и 81,5% соответственно).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 358 129,2 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Чистая вода» выполнены строительно – монтажные работы по строительству станции водоподготовки в д.Лоскутово муниципального образования «Город Томск», что позволило перевыполнить показатель «Доля городского населения Томской области, обеспеченного качественной питьевой водой из систем» на 2,2 п.п. (план – 94,7%, факт – 96,9%).

В рамках реализации основного мероприятия «Снижение количества аварий в системах отопления, водоснабжения и водоотведения коммунального комплекса Томской области» проведён капитальный ремонт 66 объектов коммунальной инфраструктуры (план – 30 объектов) в 19 муниципальных образованиях Томской области, в том числе было отремонтировано:

- 20 котельных;

- 23 участка тепловых сетей, протяженностью более 11 км;

- 1 участок сетей горячего водоснабжения протяженностью 140 м;

- 3 водозаборных скважины, 1 водонапорная башня, 2 станции водоподготовки и 1 канализационная насосная станция, 14 участков сетей водоснабжения и водоотведения протяженностью более 4000 м;

- 1 объект системы бесперебойного электроснабжения и пускорегулирующего устройства сетевого насоса центральной отопительной котельной в пос. Самусь, обеспечивающий надежным и качественным теплоснабжением 4 065 жителей, проживающих в 173 многоквартирных домах, а также объекты социальной сферы (лицей, детский сад, дом культуры, музыкальная школа, поликлиника).

В рамках реализации основного мероприятия «Бюджетные инвестиции в целях модернизации коммунальной инфраструктуры Томской области» в 2018 году инвесторами построены две новые газовые котельные в с. Моряковский затон Томского района и с. Кривошеино Кривошеинского района. Ввод объектов в эксплуатацию снизил риски нарушения теплоснабжения более чем для 4 тысяч жителей и большей части социальных объектов в указанных населенных пунктах. В 2019 году осуществлена окончательная выплата за данные газовые котельные, которые приобретены в муниципальную собственность.

В отчетном году инвестором построена газовая блочно-модульная котельная мощностью 12 МВт в п. Аэропорт Мирненского сельского поселения Томского района, которая приобретена в муниципальную собственность. Ввод в эксплуатацию объекта снизил риски возникновения ЧС на системе теплоснабжения п. Аэропорт, в котором проживает 1 372 человека. Риски были обусловлены тем, что старое котельное оборудование п. Аэропорт находилось в собственности частной компании. Собственник оборудования котельной, на протяжении всего срока владения, не вкладывал средства на капитальный ремонт, что привело к износу оборудования на 99,0%.

Выполнены работы по строительству участка коллектора КНС-Обь № 4 в              г. Стрежевом протяженностью 1,1 км (переход через протоку и подключение готового участка коллектора к существующей сети действующего коллектора). Напорный канализационный коллектор предназначен для сброса очищенных сточных вод от городских очистных сооружений г. Стрежевого в р. Обь. Степень технической готовности объекта – 74,9% (план – 74,0%).

В муниципальную собственность приобретена проектно – сметная документация на строительство объекта «Твердотопливные котельные на щепе и сети теплоснабжения Белоярского городского поселения». Строительство котельной с участком тепловых сетей обеспечит более 70,0% объема производства тепла в р.п. Белый Яр.

В рамках реализации основного мероприятия «Повышение качества питьевой воды для населения» продолжена реализация Губернаторского проекта «Чистая вода», в рамках которого в 2019 году установлено 23 водоочистных комплекса в 23 населенных пунктах, что дополнительно обеспечило более качественной питьевой водой 8,9 тысяч сельских жителей Томской области. В результате численность сельского населения Томской области, имеющего доступ к воде питьевого качества, за три года возросла до 90 тыс. человек.

В рамках реализации основного мероприятия «Создание Единого информационно – расчетного центра» был создан Единый информационно – расчетный центр (далее – ЕИРЦ). ЕИРЦ создан в целях формирования единой базы плательщиков и поставщиков жилищно-коммунальных услуг (далее – ЖКУ), а также перехода на оплату за ЖКУ по единой квитанции на территории Томской области.

Подпрограмма 2. «Развитие коммуникационной инфраструктуры в Томской области»

В связи с тем, что на территории Томской области реализуется проект «Устранение цифрового неравенства» целевой показатель «Количество населенных пунктов Томской области, не обеспеченных современными услугами связи» в 2019 году был перевыполнен на 15,3% и составил 59 единиц (план – 68 единиц). По сравнению с аналогичным периодом 2018 года показатель улучшил динамику на 17 единиц (2018 год – 76 единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 137 794,3 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение доступа населения Томской области к современным услугам связи» продолжена реализация Губернаторской программы по развитию сотовой связи в отдаленных населенных пунктах Томской области, в рамках которой обеспечена доступность/улучшено качество сотовой связи в 8 населенных пунктах Томской области с общей численностью 1,5 тыс. человек, в связи с чем доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи – сотовой связью составила 99,6% (план – 99,4%).

В целях обеспечения равного доступа населения к современным услугам связи, на федеральном уровне с 2015 года реализуется проект «Устранение цифрового неравенства», в рамках которого планируется обеспечить доступ к сети Интернет за счет средств федерального бюджета в населенных пунктах Российской Федерации с численностью жителей от 250 до 500 человек. В течение четырех лет за счет средств федерального бюджета доступ к сети Интернет по волоконно-оптической линии связи организован в 73 населенных пунктах. В отчетном году – в 18 населенных пунктах, что положительно повлияло на достижение планового значения показателя «Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи - широкополосным доступом к сети Интернет» (факт – 93,0%, план – 93,0%).

В 2019 году Томская область перешла на эфирное цифровое телевидение. Отказ России от аналогового телевещания в пользу более современного цифрового формата предусмотрен федеральной целевой программой «Развитие телерадиовещания на 2009-2018 годы» (далее – Программа), принятой в 2008 году. На начало реализации Программы более 40% жителей Томской области имели возможность принимать только до пяти аналоговых телевизионных программ. По результатам завершения реализации Программы обеспеченность эфирным телевидением составила 97,1% населения региона.

В целях обеспечения равного доступа населения к услугам цифрового телевидения в 2018 году определен механизм оказания адресной помощи семьям и одиноко проживающим гражданам. За два года оказана поддержка по установке спутникового приемного оборудования 6 023 домохозяйствам (план – 6 023 домохозяйства). Для оказания помощи населению в настройке оборудования и консультирования на базе Томского областного МФЦ с февраля 2019 года работал единый многоканальный телефонный номер. Было задействовано более 400 волонтеров, которыми оказана помощь почти 5 тыс. домохозяйств в настройке телевизионного оборудования. Благодаря слаженной работе всех задействованных органов власти, как региональных, так и местных, МФЦ, волонтеров данный переход прошел без сбоев и по итогам заседания правительственной комиссии по развитию телерадиовещания признан успешным. В результате показатель Доля населения Томской области, обеспеченного современными услугами связи – цифровым телевидением достиг своего планового значения и составил 99,9%.

В рамках реализации основного мероприятия «Внедрение спутниковых навигационных технологий с использованием системы ГЛОНАСС и других результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Томской области» ведется подготовка кадров в области космической техники и технологий на базе четырех университетов: «Томский государственный университет», «Томский политехнический университет», «Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники», «Томский государственный архитектурно-строительный университет» (план – 4 единицы).

На базе Томского государственного университета действует Региональный центр аэрокосмического мониторинга для развития фундаментальных и прикладных исследований в области космической деятельности, развития региональной телекоммуникационной системы, разработки, внедрения и кадрового обеспечения аэрокосмических технологий дистанционного зондирования Земли. Создана база для практической подготовки специалистов, ориентированных на эксплуатацию создаваемой космической системы дистанционного зондирования земли «СМОТР».

20. ГП «Повышение энергоэффективности в Томской области»

Цель ГП - сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области

20.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 4 484 221,3 | 4 412 337,1 | 71 884,2 | 98,4 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 134 312,2 | 134 312,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 134 312,2 | 134 312,2 | 0,0 | 100,0 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 6 096,0 | 6 096,0 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 128 216,2 | 128 216,2 | 0,0 | 100,0 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 21 110,2 | 20 261,4 | 848,8 | 96,0 |
| 4 | Внебюджетные источники | 4 328 798,9 | 4 257 763,5 | 71 035,4 | 98,4 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года) | Департамент энергетики Администрации Томской области | % | 16,8 | 25,5* | 151,8 | Достигнут |
| 2 | Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии | Департамент энергетики Администрации Томской области | % | 0,23 | 0,19* | 82,6 | Недостижение показателя связано с отсутствием прироста объектов, использующих возобновляемые источники энергии, снижением выработки тепловой энергии |
| 3 | Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области, подлежащего газификации | Департамент энергетики Администрации Томской области | % | 38,0 | 37,0 | 97,4 | Недостижение показателя связано с поэтапным введением в эксплуатацию газораспределительных сетей. |

* - Предварительное значение показателя

20.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

В 2019 году показатель «Снижение энергоемкости валового регионального продукта (по отношению к уровню 2013 года)» в сравнении с 2018 годом вырос на 10,24 п.п. (факт 2018 года – 15,26%, факт 2019 года – 25,5%). На рост показателя повлияла модернизация топливно-энергетического комплекса Томской области, техническое переоснащение производственных предприятий области, рациональное использование энергетических ресурсов организациями и учреждениями, финансируемыми за счет средств бюджета.

В связи с тем, что газораспределительные сети микрорайонов Наука и Энтузиастов города Томска и сети газоснабжения по 7-ой очереди строительства в г. Колпашево и с. Тогур вводились в эксплуатацию поэтапно, завершение всех работ по проектам состоялось в 4 квартале 2019 года, пуск газа потребителям продолжен в начале 2020 года, показатель «Уровень газификации природным газом жилищного фонда Томской области подлежащего газификации» не достиг своего планового значения. При этом наблюдается положительная динамика на 1,5 п.п. в сравнении с прошлым годом (факт 2018 года – 35,5%, факт 2018 года – 37,0%).

В 2019 году мероприятия по энергоэффективности за счет средств областного бюджета не финансировались. В отчетном году в регионе нет прироста объектов, использующих возобновляемые источники энергии, кроме того по имеющимся объектам снижается выработка тепловой энергии. В связи с чем, значение показателя «Доля возобновляемых и местных источников энергии из общей мощности источников электрической и тепловой энергии» в 2019 году осталось на уровне 2018 года (факт 2018 года – 0,19%).

В рамках реализации Программы «Развитие газоснабжения и газификации Томской области на период с 2016 по 2020 годы» совместно с ПАО «Газпром» и Программы газификации Томской области на 2019-2022 годы подлежащей финансированию за счет средств специальной надбавки к тарифу на услуги по транспортировке газа ООО «Газпром газораспределение Томск» в 2019 году привлечено внебюджетных средств на мероприятия государственной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности больше, чем в 2018 году на 2 967 770,9 тыс. рублей (факт 2018 года – 1 289 992,6 тыс. рублей, факт 2019 года –    4 257 763,5 тыс. рублей).

20.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Увеличение использования местных возобновляемых ресурсов в экономике Томской области»

В 2019 году данная подпрограмма не финансировалась.

Подпрограмма 2. «Повышение энергетической эффективности энергоснабжающих и сетевых организаций Томской области»

По итогам 2019 года наблюдается положительная динамика показателя «Удельный расход условного топлива на выработку электрической энергии» (план – 301,98, факт – 299,0 г.у.т./вВт*ч). Снижение (улучшение) удельного расхода условного топлива на выработку электрической энергии связано с выполнением регламентных работ по ремонтам основного технологического оборудования на ГРЭС -2.

В отчетном году мероприятия по ремонту и реконструкции котельного оборудования повлияли на показатель по удельному расходу на выработку тепловой энергии, который составил 138,7% (план – 138,36%).

Финансирование данной подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2019 году составило 411 589,9 тыс. рублей.

Реализация мероприятий осуществлялась в соответствии со Схемой и программой развития электроэнергетики Томской области на период 2016 – 2020 годов.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности сетевых организаций» проведены работы:

- по реконструкции ПС «Заводская» 35/10 кВ с заменой трансформаторов, ПС 110 кВ Коломинские Гривы, ПС 110 кВ «Вахская», ПС 110 кВ «Останинская», ПС 110 кВ «Стрежевская» с установкой дугогасящих реакторов и дуговой защиты;

- по реконструкции высоковольтных линий 04-10кВ с заменой провода на самонесущий изолированный провод, с заменой опор в целях улучшения качества и надежности электроснабжения;

- продолжена реконструкция подстанции ПС 35/10 Аэропорт (цифровая ПС) для обеспечения надежности внешнего энергоснабжения аэропорта «Богашево», осуществлено строительство и реконструкция сетей электроснабжения 10/0,4 кВ для технологического присоединения потребителей.

На распределительных сетях, в том числе системообразующих, обслуживаемых ПАО «ТРК» построено и реконструировано 555,49 км линий электропередач (далее – ЛЭП) для улучшения качества и надежности электроснабжения, 70,64 км – строительство ЛЭП для обеспечения возможности технологического присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по повышению энергоэффективности в генерирующих организациях» по инвестиционной программе ООО «Горсети» установлено пять трансформаторных подстанций с питающими линиями в районах малоэтажной застройки (Наука, Росинка) для улучшения качества и надежности электроснабжения потребителей г. Томска (Кировский, Советский районы) и Томского района, и перевод части нагрузок с существующих трансформаторных подстанций на вновь установленные в целях обеспечения требуемого уровня качества электроэнергии согласно требованиям ГОСТ.

Выполнено строительство и реконструкция сетей электроснабжения 0,4 кВ для технологического присоединения потребителей. В течение строительного сезона 2019 года и в ходе подготовки к прохождению осенне-зимнего периода ООО «Горсети»:

- проложено более 36 км кабельных и воздушных линий электропередач классом напряжения 10/6/0,4 кВ;

- построен распределительный пункт Московский в рамках исполнения обязательств сетевой организации по договору технологического присоединения здания общежития по ул. А. Иванова;

- выполнены мероприятия по обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения потребителей – строительство КВ ЛЭП на уровне напряжения 6-10 кВ в п. Родионово, Заварзино, Бактин, Аникино, в Ленинском районе по ул. Б. Подгорная, Р. Люксембург, ул. Угрюмова и ул. Причальная.

В результате проведенных мероприятий отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве тепловой энергии составило 99,9% (план – 100,3%), отношение фактического расхода топлива к нормативному при производстве электроэнергии составило 99,9% (план – 100,3%).

Подпрограмма 3. «Развитие газоснабжения и повышение уровня газификации Томской области»

По итогам 2019 года плановое значение показателя «Объем реализации природного газа потребителям в Томской области для выработки тепловой и электрической энергии с использованием газа в качестве основного вида топлива» достигнуто и составило 650 млн. куб.м./год за счет подключения новых потребителей к сетям газоснабжения (подключено в отчетном году 35 котельных и 1800 домовладений).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 3 986 191,2 тыс. рублей. Подпрограмма профинансирована на 96,3% за счет внебюджетных источников.

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие региональной газотранспортной инфраструктуры. Проектирование и строительство объектов распределения газа межпоселкового значения на территории Томской области» подрядной организацией завершено «Строительство и реконструкция объектов распределения газа, газопроводов-отводов, ГРС» (г. Асино). Построено 61,3 км межпоселковых газопроводов (план – 61,3 км), 2 населенных пункта Томской области получили техническую возможность газификации (план – 2 населенных пунктов).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение технической возможности подключения потребителей к сети газоснабжения. Проектирование и строительство распределительных газопроводов на территории населенных пунктов Томской области» подрядными организациями ведутся работы по строительству газораспределительных сетей и газопровода низкого давления:

- в г. Асино, Асиновского района техническая готовность объекта составила 50,0% (план – 50,0%);

- в с. Дзержинское муниципального образования «Город Томск» (1 этап) техническая готовность объекта составила 50,0% (план – 50,0%);

- в с. Итатка Томского района техническая готовность объекта составила 70,0% (план – 50,0%);

- в г. Колпашево и с.Тогур Колпашевского района Томской области (VII очередь) построено 23,93 км газораспределительных сетей (план – 23,93 км) и 582 домовладения получили техническую возможность газификации (план – 582 домовладения), объект введен в эксплуатацию;

- в микрорайоне Сосновый бор г. Томска построено 11,1 км газораспределительных сетей (план – 11,1 км);

- в ЖСК «Крещенский» построено 5,82 км газораспределительных сетей (план – 5,82 км) и 177 домовладений получили техническую возможность газификации (план – 177 домовладений), объект введен в эксплуатацию;

- в мкр. Красная горка с. Корнилово Томского района построено 3,3 км газораспределительных сетей (план – 3,3 км) и 36 домовладений получили техническую возможность газификации (план – 69 домовладений), объект введен в эксплуатацию;

- В п. Мирный, ул. Новая Томского района построено 1,4 км газопровода (план – 1,4 км), объект введен в эксплуатацию.

По программе, финансируемой за счет средств специальной надбавки к тарифу на транспортировку газа ООО «Газпром газораспределение Томск», подрядными организациями выполнены работы по строительству газопроводов высокого и низкого давления, а также газораспределительных сетей на объектах:

- микрорайон Энтузиастов, г. Томск построено 5,3 км газопровода (план – 5,3 км), 203 домовладения получили техническую возможность газификации (план – 203 домовладения), объект введен в эксплуатацию;

- микрорайон Наука, г. Томск построено 20,2 км газопровода (план – 20,2 км), 852 домовладения получили техническую возможность газификации (план – 852 домовладения), объект введен в эксплуатацию

- ул. Садоводов в п. Писарево Томского района построено 1,27 км газопровода (план – 1,27 км), 40 домовладений получили техническую возможность газификации (план – 40 домовладений), объект введен в эксплуатацию.

Произведен выкуп в государственную (муниципальную) собственность Томской области распределительного газопровода к жилой застройки Богашевского и Спасского сельского поселения Томского района близ п. Аникино протяженностью 1,9 км, общей стоимостью 9,3 млн. рублей.

В результате чего протяженность построенных межпоселковых газопроводов в рамках данного мероприятия составила 74,24 км (план – 72,34 км), 2003 домовладения получили техническую возможность газификации (план – 2217 домовладений).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение подключения к распределительным газопроводам внутридомового газового оборудования (ВДГО) для отопления жилых и нежилых помещений, подогрева воды и приготовления пищи в индивидуальных домовладениях на территории Томской области» осуществлено подключение к ранее построенным сетям в г. Колпашего, с.Торур, с.Корнилово и за счёт перехода потребителей в г. Томске с сжиженного углеводородного газа на природный газ, в результате чего 1 800 потребителей Томской области заключили договора поставки газа (план – 2 000 человек).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению Томской области для бытовых нужд» выделена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией сжиженного газа для обеспечения бесперебойности поставок сжиженного углеводородного газа населению сельских поселений Асиновского района, Зырянского района, Шегарского, Первомайского и других районов. В результате чего доля населенных пунктов Томской области, обеспеченных бесперебойной поставкой сжиженного углеводородного газа населению составила 34,0%.

Значение показателя «Количество населённых пунктов, в которых осуществлена доставка сжиженного углеводородного газа в баллонах для бытовых нужд населения» выполнено в полном объеме (план – 199 единиц).

Подпрограмма 4. «Повышение энергетической эффективности в транспортном комплексе»

В отчетном году показатель «Доля общественного транспорта и транспорта дорожно-коммунальных служб, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, (замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом)» перевыполнен на 29 п.п. (план – 24,0%, факт – 53,0%). На положительную динамику показателя повлияло увеличение в регионе газонаполнительных компрессорных станций. За счет того, что перевозчики минимизировали время заправки газом и сократили холостой пробег, появилось дополнительное конкурентное преимущество компримированного пригодного газа. Кроме того, в отчетном году частными перевозчиками переведено на компримированный природный газ 47 единиц техники (план – 28 единиц).

Финансирование данной подпрограммы за счет внебюджетных источников в 2019 году составило 8 460 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Рост потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области» по соглашению Администрации Томской области и ООО «Газпром газомоторное топливо» о расширении использования природного газа в качестве моторного топлива, утвержден план-график мероприятий по развитию сети газомоторной инфраструктуры. В настоящее время в Томске работают пять АГНКС. Также на территории субъекта действуют 22 заправочные станции с сжиженным углеводородным газом (СУГ).

В регионе работает на газу более 800 единиц автобусов и дорожно- коммунальной техники, 500 единиц автомобилей такси (без учета транспорта, находящегося в личном пользовании граждан).

С 2015 по 2019 годы было переведено бензиновой и дизельной техники на компримированный природный газ 292 единицы автобусов и техники для дорожно-коммунальных служб, в т.ч. в 2019 году – 47 единиц.

Реализованные мероприятия повлияли на положительную динамику показателя «Объем потребления природного газа автомобильным транспортом в Томской области», который превысил на 8,7% плановый уровень (план – 15,0 млн. куб.м., факт – 16,3 млн. куб.м.).

Подпрограмма 5. «Координация реформы энергосбережения Томской области»

Финансирование данной подпрограммы за счет областного бюджета в 2019 году составило 6 096,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка» показатель «Количество готовых к внедрению решений по повышению эффективности использования топливно-энергетических ресурсов, позволяющих снизить эксплуатационные затраты в среднем на 2% от существующих затрат» перевыполнен на 2,7% (план – 37 единиц, факт – 38 единиц).

- ГП «Развитие информационного общества в Томской области»

Цель ГП - создание и развитие информационного общества на территории Томской области

21.1. Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 452 158,2 | 450 505,2 | 1 653,0 | 99,6 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 452 158,2 | 450 505,2 | 1 653,0 | 99,6 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 452 158,2 | 450 505,2 | 1 653,0 | 99,6 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 388 458,9 | 386 851,6 | 1 607,3 | 99,6 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 41 295,7 | 41 281,2 | 14,5 | 100 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | 22 403,6 | 22 372,4 | 31,2 | 99,9 |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

21.2. Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень удовлетворенности жителей Томской области качеством предоставления государственных и муниципальных услуг | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области | % | 90,0 | 95,1 | 105,7 | Достигнут |

21.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По результатам проведенного мониторинга «Качество и доступность государственных услуг» выявлено, что среднее значение уровня удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг в 2019 году на территории Томской области составляет 95,1 % (плановое значение – 90,0 %).

На уровень удовлетворенности заявителей качеством и доступностью государственных и муниципальных услуг положительно повлияло: увеличение количества услуг, которые можно получить в электронном виде (до 142 услуг), создание 18 отделов «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее – МФЦ) и 38 территориально обособленных подразделений; сокращение времени ожидания в очереди при обращении заявителя в орган государственной власти (орган местного самоуправления) для получения государственных (муниципальных) услуг на территории Томской области (в 2019 году – 7,8 минут, в 2018 году – 9,42 минуты); сокращение среднего количества обращений представителей бизнес-сообщества в органы государственной власти (орган местного самоуправления) для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности, на территории Томской области (в 2019 году до 1,77 обращения, в 2018 году – 1,98 обращения); сокращение нагрузки на граждан по сбору справок для получения государственных и муниципальных услуг за счет использования модуля межведомственного электронного взаимодействия (в 2019 году направлено более 452 тыс. запросов, что соответствует количеству справок, которые не истребованы у заявителей, в 2018 году – 204 тыс. запросов).

21.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий»

По итогам отчетного года доля жителей Томской области, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме, составила – 82,4% (прогнозные значения), что на 17,7% выше планового значения (план 2019 – 70,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 320 547,5 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Информационная безопасность» приобретено 94 комплекта отечественного офисного программного обеспечения.

В рамках основного мероприятия, направленного на реализацию регионального проекта «Цифровое государственное управление» обеспечен доступ жителей региона к 142 региональным и 356 федеральным услугам в режиме единого электронного окна – портала «Госуслуги».

В рамках реализации основного мероприятия «Развитие механизмов предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде, в том числе по принципу «одного окна»:

- Проведён мониторинг качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе на базе МФЦ. Количество респондентов принявших участие в мониторинге составило 2 000 человек (план – не менее 1 000 человек).

- Поставлено оборудование для инфраструктуры МФЦ (сервера, сетевое оборудование, оргтехника), организована работа по доработке официального интернет-сайта «Портал Многофункциональных центров Томской области» и модернизации сервера и сетевого хранилища данных.

- На базе МФЦ предоставляется более 560 государственных и муниципальных услуг (план – 100,0% по принципу «одного окна»).

В рамках реализации основного мероприятия «Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий»:

- поступило 1 648 596 заявок на предоставление государственных услуг от жителей региона с Единого портала государственных и муниципальных услуг (план – 73 000 единиц);

- Томская область на 2 месте в рейтинге открытости субъектов Российской Федерации (план – 10 место);

- 1 500 граждан прошли обучение по использованию систем получения государственных услуг в электронном виде, в том числе посредством Интернет-порталов (план – 1 500 человек)

В результате реализации ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров» достигнуты показатели конечного результата: надежность функционирования информационно-коммуникационных технологий (доступность информационно-коммуникационных технологий) составила 99,84% (план – 97,1%), а доля услуг на базе многофункциональных центров, предоставление которых организовано по принципу «одного окна» составила 100,0% (план – 100,0%).

Подпрограмма 2. «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области»

По итогам года степень информированности населения Томской области о политической и социально-экономической ситуации в Томской области составила – 70,0%, что соответствует плановому значению.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 129 957,7 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Мероприятия по информированию населения о развитии институтов гражданского общества в Томской области» в региональных и районных средствах массовой информации Томской области опубликовано 12 информационных сообщений (план – 10 информационных сообщений), касающихся деятельности Общественной палаты Томской области.

- Освещено проведение 10 мероприятий Общественной палаты Томской области (проект «Великие имена России» (второй этап), пленарное заседание Общественной палаты, общественные слушания, семинар для некоммерческих организаций и др.) (план - 10 мероприятий), которые способствовали росту у населения активной гражданской позиции и вовлечению в деятельность институтов гражданского общества.

В результате реализации ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально-значимым вопросам» достигнут показатель конечного результата «Количество ежемесячных информационных материалов в средствах массовой информации о политической, экономической и культурной жизни региона», который составил 25 единиц (план – 25 единиц).

22. ГП «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Цель ГП - эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области

22.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 7 569 551,4 | 7 020 311,3 | 549 240,1 | 92,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 7 563 521,4 | 7 005 857,4 | 557 664,0 | 92,6 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 6 814 227,3 | 6 256 563,3 | 557 664,0 | 91,8 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 6 645 392,0 | 6 091 795,4 | 553 596,6 | 91,7 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 40 200,0 | 39 420,6 | 779,4 | 98,1 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 749 294,1 | 749 294,1 | 0,0 | 100,0 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | 4 020,0 | 8 375,5 | -4 355,5 | 208,3 |
| 4 | Внебюджетные источники | 2 010,0 | 6 078,4 | -4 068,4 | 302,4 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Рейтинг Томской области среди субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами | Департамент финансов Томской области | Степень качества | 2 | 2 | 100,0 | Достигнут |
| 2 | Доля средств, сэкономленных при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств | Департамент финансов Томской области | % | 7,5 | 12,3 | 164,0 | Достигнут |

22.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года в рейтинге субъектов Российской Федерации по качеству управления региональными финансами Томской области была присвоена II степень качества. Субъект РФ, рейтинг которого соответствует II степени, характеризуется надлежащим качеством управления региональными финансами. В аналогичном периоде 2018 года Томской области также была присвоена II степень качества.

Доля сэкономленных средств при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области, в общем объеме средств составила 12,3% с положительной динамикой к уровню 2018 года (10,6%), при плановом значении 7,5%.

22.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области»

По итогам 2019 года доля расходов консолидированного бюджета Томской области, формируемых в рамках программ, в общем объеме расходов консолидированного бюджета Томской области составила 99,1% при плановом значении 96,5%;

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 62 445,3 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет» 95,0% главных распорядителей средств областного бюджета и финансовых органов муниципальных районов и городских округов Томской области, используют централизованную информационную систему исполнения бюджета на соответствующем уровне (план – 95,0%), при этом количество информационных систем Томской области, интегрируемых в информационную систему «Электронный бюджет» составило 6 единиц при плановом значении 5 единиц.

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов» 41,7% государственных гражданских служащих повысили уровень профессиональных знаний в сфере повышения эффективности бюджетных расходов (план – 28,0%).

Подпрограмма 2. «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

По итогам 2019 года доля ассигнований, выделяемых в виде субвенций, субсидий, дотаций местным бюджетам по утвержденным методикам, в общем объеме ассигнований, предоставляемых в этих формах составила 90,0% (план – 90,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 5 208 572,0 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения» минимально гарантированный уровень расчетной бюджетной обеспеченности при распределении областного фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов), в процентах от утвержденного критерия составил 90,0% (план – 90,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение осуществления в муниципальных образованиях Томской области передаваемых Российской Федерацией органам местного самоуправления полномочий по первичному воинскому учету на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты» доля муниципальных образований Томской области, на территории которых организован воинский учет составила100,0% (план – 100,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Обеспечение компенсации дополнительных расходов и (или) потерь бюджетов закрытых административно - территориальных образований, связанных с особым режимом безопасного функционирования» перечислена дотация ЗАТО «Северск», связанная с особым режимом безопасного функционирования закрытых административно-территориальных образований, в сумме 728 291,5 тыс. рублей (план – 1 межбюджетный трансферт).

Подпрограмма 3. «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета»

По итогам отчетного года спред кредитного рейтинга Томской области к суверенному рейтингу Российской Федерации составил 4 единицы, что соответствует плановому уровню.

Отношение объема государственного долга на конец года к годовому объему доходов областного бюджета без учета объема безвозмездных поступлений» составило 66,0 % при плановом значении 67,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 1 533 944,7 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области» отношение расходов на обслуживание долга к годовому объему расходов областного бюджета составило 2,1% (план – 3,1%).

Подпрограмма 4. «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области»

Доля жителей Томской области, осведомленных о действующей в Томской области инфраструктуре повышения финансовой грамотности составила 33,0% (план – 25,0%).

Количество граждан, охваченных мероприятиями по повышению финансовой грамотности, составило 18 216 человек (план – 16 500 человек).

Численность населения Томской области, вовлеченного в обсуждение бюджетных решений, составила 17 707 человек, что соответствует плановому значению на 2019 год.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 71 724,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Создание и развитие системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности населения Томской области» работают 7 представительств центра финансовой грамотности на региональном и муниципальном уровнях (план – 7 центров).

В рамках основного мероприятия «Содействие в реализации в муниципальных образованиях Томской области инфраструктурных проектов, предложенных населением Томской области»:

- бюджетам муниципальных образований Томской области представлены субсидии для софинансирования расходных обязательств по решению вопросов местного значения на общую сумму 39 420,6 тыс. рублей.

- 88 муниципальных образований представили заявки на получение субсидий на реализацию проектов, предложенных населением (план – 88). В результате реализовано 72 проекта с общим объемом финансирования за счет всех источников в сумме 53 874,5 тыс. рублей. Создано и благоустроено 16 детских площадок, 8 спортивных объектов, обустроено 18 мест массового отдыха, создано либо отремонтировано 10 памятников (мемориалов) воинам Великой Отечественной войны, ограждено либо благоустроено 6 кладбищ, текущий ремонт проведен на 6 объектах жилищно-коммунального хозяйства, 4 дорожных объектах (включая тротуары и остановочные павильоны), проведен текущий ремонт и обустройство территории 3 муниципальных учреждений и прочие.

Подпрограмма 5. «Управление  государственными закупками Томской области»

В связи с эффективной работой областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» в 2019 году отсутствуют обоснованные жалобы на действия/бездействие уполномоченного учреждения по закупкам, проведенным уполномоченным учреждением (план – 4,2%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 18 277,5 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области» среднее количество участников закупок товаров, работ, услуг для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области на одну закупку, по закупкам проведенным уполномоченным учреждением составило 3,2 единиц, что выше планового уровня на 0,7 п.п. (план – 2,5 единиц).

- ГП «Эффективное управление госимуществом Томской области»

Цель ГП - повышение эффективности управления государственным имуществом Томской области

23.1. Расходы на реализацию государственной программы

| .№ п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 115 565,1 | 113 878,5 | 1 686,6 | 98,5 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 115 565,1 | 113 878,5 | 1 686,6 | 98,5 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 115 565,1 | 113 878,5 | 1 686,6 | 98,5 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 76 796,3 | 75 157,8 | 1 638,5 | 97,9 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | - | - | - | - |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | - | - | - | - |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области | % | 90 | 92 | 102,2 | Достигнут |

23.3. Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года доля областного государственного недвижимого имущества (за исключением земельных участков), используемого для выполнения полномочий Томской области, в том числе предоставленного в пользование в установленном законом порядке, от недвижимого имущества, находящегося в собственности Томской области, составила 92,0%, что выше значения показателя 2018 года на 1,8 п.п. (факт 2018 года – 90,2%). За счет ввода имущества в хозяйственный оборот план по данному показателю в 2019 году выполнен на 102,2 %, в 2018 году – на 100,2%.

23.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Управление государственным имуществом Томской области»

По итогам 2019 года процент сокращения количества объектов имущества (за исключением земельных участков), находящихся в Казне Томской области составил 10,0% (план – 10,0%).

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 15.01.2019 № 7а «Об установлении Порядка осуществления контроля за деятельностью областных государственных учреждений в части, касающейся эффективности их финансово-хозяйственной деятельности» Департаментом по управлению государственной собственностью Томской области была проведена оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности подведомственных областных государственных учреждений. По результатам проведенной оценки утвержден план мероприятий по совершенствованию деятельности ОГБУ «Томский областной центр инвентаризации и кадастра» на 2019 год.

Постановлением Законодательной Думы Томской области от 31.10.2019 № 1905 утвержден прогнозный план (программа) приватизации государственного имущества Томской области на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов.

С целью повышения эффективности и оперативности управления земельными участками, находящимися в государственной собственности Томской области, перераспределения и разграничения полномочий между исполнительными органами государственной власти Томской области в течение 2019 года внесены изменения в Закон Томской области от 9 июля 2015 года № 100-ОЗ «О земельных отношениях в Томской области».

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 75 157,9 тыс. рублей.

По итогам реализации ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области» результативность исполнения областного бюджета в части прогнозируемых неналоговых доходов от использования государственного имущества Томской области, за исключением доходов от приватизации составила 143,7% (план – 100,0%).

Доля, являющихся собственностью Томской области земельных участков, права землепользователей на которые оформлены и права, на которые невозможно оформить в силу закона, от общего объема земельных участков, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, на последнюю календарную дату отчетного года составила 90,7% (план – 90,0%).

По итогам реализации ВЦП «Приватизация областного государственного имущества» доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества, включенного в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества на соответствующий год в 2019 году составила 12,2% (план – 100,0%). Недостижение планового значения показателя обусловлено отсутствием спроса на объекты государственного имущества Томской области, реализуемого в порядке приватизации. В качестве мер, принимаемых в целях устранения невыполнения планового значения данного показателя, следует отметить следующие:

- включение в прогнозный план (программу) приватизации на 2020 год объектов недвижимого и движимого имущества, не реализованных в 2019 году в связи с отсутствием заявок;

- изменение способа приватизации государственного имущества Томской области, в том числе использование способов, определенных статьями 18, 23, 24 Федерального закона от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества»;

- переоценка (актуализация) рыночной стоимости реализуемого государственного имущества;

- проведение торгов в электронной форме на электронных торговых площадках.

Доля имущества Томской области, реализованного в порядке приватизации, от общего объема имущества Казны Томской области по состоянию на последнюю календарную дату года, предшествующего году приватизации составила 2,69% (план – 1,0%)

По итогам реализации ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области» Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области, закрепленных на праве оперативного управления за органами государственной власти Томской области, областными государственными учреждениями, на праве хозяйственного ведения за областными государственными унитарными предприятиями, в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки составила 7,75%, что на 1,15% выше запланированного значения (план – 6,6%). Проведение внеплановых проверок повлияло на положительную динамику показателя.

Доля объектов недвижимого имущества, состоящих в Реестре государственного имущества Томской области и находящихся в Казне Томской области (за исключением земельных участков), в отношении которых проведены проверки эффективности его использования и сохранности, от общего количества таких объектов по состоянию на начало года, в котором осуществлены проверки составила 11,32%, что на 0,62% выше запланированного значения (план – 10,7%). Превышение фактического значения показателя обусловлено обращениями органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области и исполнительных органов государственной власти Томской области на проведение обследований объектов недвижимого имущества в целях определения вида фактического использования объектов недвижимого имущества для целей налогообложения.

- ГП «Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Цель ГП - повышение эффективности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области

  - Расходы на реализацию государственной программы

| № п/п | Источники финансирования | План на 2019 год (тыс. рублей) | Профинансировано по состоянию на 31.12.2019 (тыс. рублей) | Отклонение финансирования (тыс. рублей) | Процент исполнения (в %) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Объем ассигнований - всего | 543 683,0 | 542 026,8 | 1 656,2 | 99,7 |
| 1 | Областной бюджет, всего | 542 985,8 | 541 329,6 | 1 656,2 | 99,7 |
| 1.1 | В том числе за счет собственных доходов областного бюджета | 480 966,2 | 479 442,7 | 1 523,5 | 99,7 |
|  | Из них на реализацию: |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Ведомственных целевых программ | 241 107,2 | 239 751,8 | 1 355,4 | 99,4 |
| 1.1.2 | Основных мероприятий | 28 854,7 | 28 729,1 | 125,6 | 99,6 |
| 1.1.3 | Мероприятий региональных проектов | - | - | - | - |
| 1.2 | за счет целевых средств федерального бюджета | 62 019,6 | 61 886,9 | 132,7 | 99,8 |
| 2 | Федеральный бюджет (средства, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе РФ) | - | - | - | - |
| 3 | Местные бюджеты | - | - | - | - |
| 4 | Внебюджетные источники | 697,2 | 697,2 | 0,0 | 100,0 |

  - Достигнутые показатели цели ГП за 2019 год

| № п/п | Наименование показателя | Ответственный за показатель | Единица измерения | План 2019 год | Факт 2019 год | Процент выполнения (в %) | Достигнут/ Не достигнут (причины) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области | % | 35,9 | 43,0 | 119,8 | Достигнут |

  - Сведения о достижении значений целевых показателей по сравнению с прошлым годом

По итогам 2019 года доля населения, удовлетворенного деятельностью государственных органов исполнительной власти Томской области составила 43,0% от числа опрошенных граждан Томской области при плановом уровне 35,9%. В аналогичном периоде 2018 года указанный показатель составил 42,0%. Данный показатель является агрегированным и формируется обобщением нескольких компонентов: оценки качества предоставляемых услуг в сферах здравоохранения, образования, создания условий для занятия физической культурой и спортом, оказания жилищно-коммунальных услуг, обеспечения безопасности от характерных для данного субъекта Российской Федерации чрезвычайных ситуаций, а также из оценки деятельности руководителя исполнительной власти региона.

24.4. Основные результаты реализации государственной программы

Подпрограмма 1. «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области»

Уровень удовлетворенности деятельностью органов местного самоуправления в Томской области в отчетном период составил 43,28%, при плановом уровне 36,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 19 047,9 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области» фактическое значение показателя «Уровень удовлетворенности населения Томской области качеством предоставления муниципальных услуг на территории Томской области» превысило плановое значение и составило 46,49% (план – 33,8%), что обусловлено достижением конкретных результатов работы местных администраций и помощи населению (создание рабочих мест, решение вопроса, связанного с реализацией системы муниципальной поддержки молодых семей и молодых специалистов в приобретении (строительстве) жилья, модернизация ЖКХ, ремонт дорог и благоустройство территории, повышение качества и доступности медицинского обслуживания и другие факторы).

По итогам реализации ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области» доля муниципальных служащих Томской области, успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности муниципальных служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам составила 99,0% (план – 95,0%).

Подпрограмма 2. «Развитие государственной гражданской службы»

В 2019 году продолжена работа по совершенствованию формирования и использования кадровых резервов Томской области. За отчетный период доля вакантных должностей государственной гражданской службы Томской области, замещенных на основе конкурса или из кадрового резерва государственной гражданской службы Томской области составила 57,0% (план – 50,0%).

Доля государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в мероприятиях по профессиональному развитию составила 56,23 % при плановом значении 37,0%. Значительное превышение планового значения показателя обусловлено тем, что с 2019 года в мероприятия по профессиональному развитию государственных гражданских служащих Томской области включены мероприятия дополнительного профессионального образования по повышению квалификации и профессиональной переподготовки, а также иные мероприятия в виде семинаров, тренингов, мастер-классов, конференций круглых столов и др.

Доля поощренных государственных гражданских служащих Томской области от представленных к поощрению по итогам года, в том числе ведомственными наградами исполнительных органов государственной власти Томской области составила 100,0% (план – 100,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 12 638,1 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области» доля специалистов, утвержденных к участию в обучении в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, от общего числа представленных для участия составила 100,0% (план – 95,0%).

Результатом реализации ВЦП «Награды Томской области» стало 100,0% выполнения показателя конечного результата «Доля врученных наград от представленных к вручению» (план – 100,0%).

В результате реализации ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области» доля государственных гражданских служащих Томской области, успешно завершивших обучение (получивших документ установленного образца) по программам дополнительного профессионального образования, от общей численности государственных гражданских служащих Томской области, принявших участие в обучении по этим программам составила 98,0% (план – 95,0%).

В рамках реализации основного мероприятия «Подготовка управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации»:

- 25 специалистов прошли обучение в рамках Государственного плана по подготовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее – Госплан) (план – 27 специалистов). Отклонение показателя связано с тем, что 2 специалиста, прошедших конкурсный отбор на подготовку в рамках Госплана, не приступили к обучению.

Подпрограмма 3. «Предоставление государственных услуг по государственной регистрации актов гражданского состояния на территории Томской области»

Уровень удовлетворенности населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния достиг 91,0% при плановом 90,0%. Повышение качества предоставления услуг обеспечивалось за счет дистанционного взаимодействия с заявителем (предоставление услуг в электронном виде), сокращения перечня документов, обязательных для преставления заявителем, использования межведомственного взаимодействия, сокращения сроков оказания услуг и повышения удобства их получения заявителем.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 57 285,3 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Осуществление переданных органам государственной власти субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 1 статьи 4 Федерального закона от 15 ноября 1997 года № 143-ФЗ «Об актах гражданского состояния» полномочий Российской Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния»: оказывались государственные услуги по регистрации рождения, смерти, заключения и расторжения брака, усыновления (удочерения), установления отцовства, перемены имени и совершению иных юридически значимых действий (выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документов, подтверждающих наличие или отсутствие факта государственной регистрации акта гражданского состояния, внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, восстановление и аннулирование записей актов гражданского состояния, проставление апостиля на свидетельствах о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных документах, подтверждающих наличие или отсутствие фактов государственной регистрации актов гражданского состояния, выданных органами ЗАГС Томской области и предназначенных для использования за границей).

- За отчетный период зарегистрировано 37 946 актов гражданского состояния и 70 046 совершенных юридически значимых действий. Доля актов гражданского состояния, зарегистрированных в установленные сроки составила 100,0% (план – 100,0%).

Подпрограмма 4. «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области»

По итогам 2019 года показатель «Доля мероприятий, проводимых Администрацией Томской области и Комитетом по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, обеспеченных техническим сопровождением и обслуживанием, от общего количества мероприятий Администрации Томской области и Комитета по обеспечению деятельности мировых судей Томской области, требующих технического сопровождения и обслуживания» выполнен на 100,0%.

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 217 555,5 тыс. рублей.

В результате реализации ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области» достигнут показатель конечного результата «Доля служащих Администрации Томской области, обеспеченных материально-техническими ресурсами согласно установленным нормативам» и составил 100,0% (план – 100,0%).

По итогам реализации ВЦП «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия» были достигнуты в полном объеме следующие показатели:

- «Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных материально-техническими ресурсами в объеме, необходимом для надлежащего осуществления правосудия мировыми судьями» составило 100,0%;

- «Доля судебных участков мировых судей, обеспеченных зданиями и помещениями для осуществления ими правосудия» составило 100,0%.

Подпрограмма 5. «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области»

В результате проведения комплекса мероприятий, направленных на укрепление единства российской нации, формированию единой гражданской идентичности и гармонизации межнациональных, межконфессиональных отношений, доля граждан, положительно оценивающих состояние межнациональных отношений в Томской области, составила 81,0 % (план – 73,0 %), а уровень толерантного отношения населения к представителям другой национальности составил 91,0% (план – 77,0%).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 11 026,3 тыс. рублей.

В рамках реализации основного мероприятия «Проведение мероприятий по совершенствованию государственного управления в сфере государственной национальной политики Российской Федерации»

- Оказано содействие 36 представителям национально-культурным объединений области по участию в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях в сфере реализации национальной политики (план – 30 представителей).

- Организовано и проведено свыше 50 этнокультурных, просветительских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных отношений, укрепление единства российской нации, в которых приняли участие более 4 200 человек (план – 4 000 человек): празднование государственных праздников и памятных дат в истории России (День воссоединения Крыма с Россией, День России, День памяти и скорби, День Государственного флага РФ, День народного единства и другие), этнокультурных мероприятий, региональный форум «НацПолитика. Томск 2019», Кирилло-Мефодиевские чтения, фестиваль эстонской культуры «Янов День», фестиваль традиционной русской культуры «Праздник хлеба», проведены дни национальных культур разных народов, оказано содействие в проведении Кубка дружбы народов (по волейболу, футболу, баскетболу), реализован проект «Центр русского языка», проведена акция «Большой этнографический диктант и другие мероприятия.

- 9 500 человек приняли участие в мероприятиях, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства (план – 9 300 человек).

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по мониторингу состояния межнациональных отношений и проведение социологических исследований:

- Проведено одно социологическое исследование по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области (план – 1 исследование), в котором приняли участие 700 респондентов (план – 700 человек) из 15 муниципальных образований Томской области.

В рамках основного мероприятия «Реализация информационно-пропагандистской кампании, направленной на профилактику межнациональных конфликтов посредством информирования и просвещения жителей Томской области о существующих национальных обычаях, традициях, культурах и религиях»

- Издано 4 сюжета новостных программ, тематических программ о реализации мероприятий подпрограммы в региональных и районных телекомпаниях (план – 3 единицы).

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по оказанию содействия развитию российского казачества на территории Томской области»

- Проведено 3 мероприятия по сохранению, развитию традиций казачества (план – 3 единицы), в которых приняли участие 515 членов казачьих обществ (план – 515 человек).

В рамках основного мероприятия «Мероприятия, направленные на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области»:

- Проведены следующие мероприятия: дни коренных малочисленных народов «Обские люди», Межрегиональный фестиваль коренных малочисленных народов Сибири «Этюды Севера», в которых приняли участие 800 представителей коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ (план – 800 участников).

- Издано и опубликовано художественное издание на селькупском языке и презентационная брошюра о коренных малочисленных народах, проживающих в Томской области (100,0% от плана).

Подпрограмма 6. «Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций Томской области»

В 2019 году 1 850 человек приняло участие в деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций (план – 1 700 человек). На территории Томской области за 2019 год (по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации) было зарегистрировано 70 некоммерческих организаций (план – 30 единиц). В мероприятиях, направленных на развитие институтов гражданского общества на территории Томской области приняли участие 2 800 граждан (план – 2 600 граждан).

Финансирование данной подпрограммы за счет всех источников в 2019 году составило 13 511,8 тыс. рублей.

В рамках основного мероприятия «Мероприятия по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций»:

- Проведен конкурс среди социально-ориентированных некоммерческих организаций (далее – СОНКО). По его итогам, 23 СОНКО получили субсидию на реализацию социально-значимых проектов, что в значительной степени способствовало развитию институтов гражданского общества в регионе. Количество благополучателей в ходе реализации проектов победителей грантового конкурса составило 9 500 человек (план – 9 000 чел.).

В результате реализации ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области» достигнут показатель конечного результата «Количество граждан и представителей некоммерческих организаций, принявших участие в деятельности Общественной палаты Томской области» и составил 900 человек (план – 900 человек).

IV. Оценка эффективности государственных программ Томской области

за 2019год

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.05.2015 №151а «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации государственных программ Томской области» Департаментом экономики Администрации Томской области на основании годовых отчетов ответственных исполнителей ГП проведена оценка эффективности ГП.

По итогам проведенной оценки 11 ГП имеют высокий рейтинг эффективности, 13 ГП являются эффективными.

Результаты оценки эффективности представлены в Приложении 1 к настоящему отчету.

Приложение 1

| № п/п | Наименование ГП | Соисполнитель, участник ГП | Оценка эффективности (в баллах) | Степень эффективности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа «Развитие информационного общества в Томской области» | Департамент развития информационного общества Администрации Томской области, | 0,97 | Высокоэффективная |
| 2 | Государственная программа «Повышение энергоэффективности в Томской области» | Департамент промышленности и энергетики Администрации Томской области, | 0,95 | Высокоэффективная |
| 3 | Государственная программа «Развитие рынка труда в Томской области» | Департамент труда и занятости населения Томской области, | 0,93 | Высокоэффективная |
| 4 | Государственная программа «Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области» | Департамент по социально-экономическому развитию села Томской области, | 0,93 | Высокоэффективная |
| 5 | Государственная программа «Социальная поддержка населения Томской области» | Департамент социальной защиты населения Томской области, | 0,93 | Высокоэффективная |
| 6 | Государственная программа «Развитие коммунальной и коммуникационной инфраструктуры в Томской области» | Департамент ЖКХ и государственного жилищного надзора Томской области, | 0,93 | Высокоэффективная |
| 7 | Государственная программа «Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области» | Департамент финансов Томской области, | 0,93 | Высокоэффективная |
| 8 | Государственная программа «Повышение эффективности регионального и муниципального управления» | Департамент государственной гражданской службы Администрации Томской области, | 0,93 | Высокоэффективная |
| 9 | Государственная программа «Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов Томской области» | Департамент охотничьего и рыбного хозяйства Томской области, | 0,92 | Высокоэффективная |
| 10 | Государственная программа «Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области, | 0,91 | Высокоэффективная |
| 11 | Государственная программа «Эффективное управление государственным имуществом Томской области» | Департамент по управлению государственной собственностью Томской области, | 0,91 | Высокоэффективная |
| 12 | Государственная программа «Развитие здравоохранения в Томской области» | Департамент здравоохранения Томской области, | 0,9 | Эффективная |
| 13 | Государственная программа «Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области, | 0,9 | Эффективная |
| 14 | Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг» | Департамент инвестиций Томской области, | 0,89 | Эффективная |
| 15 | Государственная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области» | Департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, | 0,89 | Эффективная |
| 16 | Государственная программа «Развитие образования в Томской области» | Департамент общего образования Томской области, | 0,89 | Эффективная |
| 17 | Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» | Департамент по культуре Томской области, | 0,89 | Эффективная |
| 18 | Государственная программа «Обеспечение безопасности населения Томской области» | Комитет общественной безопасности, | 0,89 | Эффективная |
| 19 | Государственная программа «Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально -экономическим развитием Томской области» | Департамент по развитию инновационной и предпринимательской деятельности Томской области, | 0,88 | Эффективная |
| 20 | Государственная программа «Развитие транспортной системы в Томской области» | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области, | 0,85 | Эффективная |
| 21 | Государственная программа «Детство под защитой» | Департамент по вопросам семьи и детей Томской области, | 0,84 | Эффективная |
| 22 | Государственная программа «Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области» | Департамент природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, | 0,84 | Эффективная |
| 23 | Государственная программа «Cодействие созданию в Томской области новых мест в общеобразовательных организациях» | Департамент общего образования Томской области, | 0,83 | Эффективная |
| 24 | Государственная программа «Формирование комфортной городской среды Томской области» | Департамент архитектуры и строительства Томской области, | 0,81 | Эффективная |

Приложение 2

Финансирование государственных программ Томской области

за период 2015 2019 годы за счет всех источников финансирования

в разрезе целей Стратегии

| Цели Стратегии социально-экономического развития Томской области | Источники финансирования | Количество ГП | Фактический объем финансирования, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Цель 1. Реализация модели интенсивного развития, включая развитие высокотехнологичных производств на основе потенциала научно-образовательного комплекса, создание условий для инвестиций, развитие предпринимательства | Всего | 3 | 23 425 134,0 |
|  | Федеральный бюджет |  | 5 829 614,7 |
|  | Областной бюджет |  | 9 228 718,4 |
|  | Местные бюджеты |  | 105 918,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 8 260 882,0 |
| Цель 2. Рациональное использование природного капитала Томской области, устойчивое развитие агропромышленного комплекса | Всего | 3 | 26 581 315,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 5 698 075,1 |
|  | Областной бюджет |  | 9 803 167,8 |
|  | Местные бюджеты |  | 135 898,9 |
|  | Внебюджетные источники |  | 10 944 174,0 |
| Цель 3. Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала | Всего | 11 | 282 531 842,8 |
|  | Федеральный бюджет |  | 20 983 644,8 |
|  | Областной бюджет |  | 189 066 023,2 |
|  | Местные бюджеты |  | 1 663 211,5 |
|  | Внебюджетные источники |  | 70 818 963,3 |
| Цель 4. Сбалансированное территориальное развитие за счет развития инфраструктуры в Томской области | Всего | 3 | 35 475 394,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 5 914 270,9 |
|  | Областной бюджет |  | 17 732 920,3 |
|  | Местные бюджеты |  | 1 376 863,8 |
|  | Внебюджетные источники |  | 10 451 339,3 |
| Цель 5. Эффективное управление регионом | Всего | 4 | 37 683 325,4 |
|  | Федеральный бюджет |  | 4 595 318,1 |
|  | Областной бюджет |  | 33 063 522,9 |
|  | Местные бюджеты |  | 14 626,6 |
|  | Внебюджетные источники |  | 9 857,8 |
| Итого | Всего | 24 | 405 697 012,3 |
|  | Федеральный бюджет |  | 43 020 923,6 |
|  | Областной бюджет |  | 258 894 352,6 |
|  | Местные бюджеты |  | 3 296 519,7 |
|  | Внебюджетные источники |  | 100 485 216,4 |

Приложение 3

ИНФОРМАЦИЯ

О РАСХОДАХ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА НА РЕАЛИЗАЦИЮ МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

(ДАЛЕЕ – ВЦП) ЗА 2019 ГОД В РАЗРЕЗЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Государственная программа «Улучшение инвестиционного климата, развитие внешних связей Томской области и соблюдение баланса экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг»

Подпрограмма «Формирование благоприятного инвестиционного климата на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение инвестиционной привлекательности Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 21 289,1 тыс. рублей или 99,2% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 18 400,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам на возмещение части затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг в рамках реализации инвестиционных проектов: предоставлена государственная поддержка 20-ти субъектам инвестиционной деятельности, из них 5-и новым получателям: ООО «Теннисный клуб», ООО «ГОРЕМ №10», ООО «К Групп», ООО «Сибирьлес», ГУП ТО «Областное ДРСУ»;

- 1242,0 тыс. рублей – на сопровождение и модернизацию инвестиционного портала Томской области. Для портала разработаны и внедрены подсистемы промышленный парк «Томск», территория опережающего социально-экономического развития «Северск», система оценки регулирующего воздействия. В результате количество посетителей портала существенно возросло и составило около 58,5 тыс. человек;

- 1547,1 тыс. рублей - на проведение информационно-коммуникационных мероприятий, направленных на повышение инвестиционной привлекательности Томской области, в том числе размещение информации на наружных носителях, проведение презентаций инвестиционной инфраструктуры в Совете Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, а в рамках Дней Томской области, предпринимателям общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;

- 100,0 тыс. рублей - на организацию аудита сведений, предоставляемых при получении государственной поддержки. Проведена аудиторская проверка по оценке достоверности сведений, предоставляемых инвесторами при получении государственной поддержки, в отношении 6 организаций.

Подпрограмма «Укрепление международных и региональных связей Томской области и привлечение лучшей мировой практики».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие внешних связей Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 10 680,0 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 575,0 тыс. рублей – на организацию и проведение презентационных, выставочных мероприятий и визитов делегаций Томской области в иностранные государства и субъекты Российской Федерации. Организовано 16 мероприятий, в том числе: визиты делегаций Томской области в Германию, Нидерланды, Австрию, Индию, Китай, Японию, Монголию, Казахстан, Киргизию, Республику Татарстан;

2) 3 283,6 тыс. рублей – на организацию и проведение приема иностранных делегаций, делегаций субъектов Российской Федерации, делегаций федеральных органов государственной власти и иных делегаций, прибывающих в Томскую область. Организовано 34 мероприятия, в том числе: визиты представителей Посольства ЕС, Германии, Испании, Норвегии, Венгрии, Великобритании, Республики Беларусь, Узбекистана, Казахстана, Китая, Индии;

3) 280,0 тыс. рублей – на привлечение лучшей зарубежной и российской практики и экспертизы. В Томск были приглашены эксперт из Нидерландов для проведения образовательной программы в области молочного и мясного животноводства и немецкий музыкант в рамках международного культурного проекта «Музыка мира»;

4) 280,0 тыс. рублей – на поддержку соотечественников и продвижение русского языка и культуры. В ходе реализации программы по продвижению русского языка за рубежом был организован визит преподавателя Томского государственного университета для проведения курсов повышения квалификации для учителей русского языка общеобразовательных школ Монголии. Организован Международный литературный фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир»;

5) 420,0 тыс. рублей – на подготовку и распространение информационных и презентационных материалов о Томской области и сувенирной продукции, которая используется для представления Томской области в ходе визитов в иностранные государства и субъекты Российской Федерации и приема иностранных делегаций и делегаций субъектов Российской Федерации. Проводилось информационное наполнение и актуализация содержания подраздела официального информационного интернет - портала Администрации Томской области, а также наполнение и продвижение иных официальных страниц в сети Интернет, посвященных международной деятельности Томской области. Было организовано распространение презентационной продукции в рамках международных мероприятий. Были актуализированы информационные материалы о Томской области для представления потенциальным партнерам.

6) 4 841,4 тыс. рублей – на участие Томской области в деятельности Межрегиональной ассоциации «Сибирское соглашение».

Подпрограмма «Баланс экономических интересов потребителей и поставщиков на регулируемых рынках товаров и услуг».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Реализация в муниципальных образованиях Томской области отдельных государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 413,1 тыс. рублей или 94,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены 19 муниципальным образованиям Томской области субвенции на осуществление государственных полномочий по регулированию тарифов на перевозки пассажиров и багажа всеми видами общественного транспорта в городском, пригородном и междугородном сообщении (кроме железнодорожного транспорта) по городским, пригородным и междугородным муниципальным маршрутам. Ассигнования направлены на оплату труда (с учетом начислений) специалистам и материальные затраты. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 24,2 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета.

2. ВЦП «Возмещение отдельным организациям недополученных доходов, возникающих вследствие установления подлежащих государственному регулированию цен (тарифов) на товары (услуги) в соответствии с законодательством Российской Федерации»: кассовое исполнение составило 182 756,4 тыс. рублей или 99,3 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 10 171,7 тыс. рублей - предоставление субсидия ООО «Кузбасс-Пригород» на возмещение разницы между экономически обоснованными и утвержденными тарифами для населения по двум маршрутам пригородного сообщения: «Тайга – Томск-2» и «Томск-2 - Асино»;

2) 172 584,7 тыс. рублей – субсидия АО «Томск РТС» на возмещение недополученных доходов в связи с реализацией тепловой энергии и (или) горячей воды по льготным тарифам.

3. ВЦП «Оказание содействия отдельным муниципальным образованиям Томской области по обеспечению соблюдения баланса экономических интересов потребителей и поставщиков топливно-энергетических ресурсов»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 502 200,9 тыс. рублей или 99,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 304 507,3 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации электроснабжения от дизельных электростанций семи муниципальным районам (Александровскому, Асиновскому, Верхнекетскому, Каргасокскому, Колпашевскому, Молчановскому и Парабельскому). Исполнение в муниципальных образованиях составило 301 170,9 тыс. рублей или 98,9 % по причине отсутствия потребности в бюджетных ассигнованиях. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 3 336,4 тыс. рублей возвращен в областной бюджет.

### 2) 197 693,6 тыс. рублей - на компенсацию расходов по организации теплоснабжения теплоснабжающими организациями, использующими в качестве топлива нефть или мазут пяти районам (Бакчарскому, Зырянскому, Каргасокскому, Первомайскому и Чаинскому). Исполнение в муниципальных образованиях составило 100,0 %.

Государственная программа Томской области

«Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области»

Подпрограмма «Развитие научно-образовательного комплекса и инновационного сектора экономики Томской области».

- В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Подготовка кадров для инновационного развития экономики региона». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 9 501,1 тыс. рублей или 93,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 6 690,0 тыс. рублей на организацию и проведение мероприятий по выявлению и поддержке лучших научно-образовательных практик региона: проведен конкурс на соискание премий Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры в котором приняли участие свыше 750 соискателей; Присуждено 190 премий по 12 номинациям;

2) 1 673,8 тыс. рублей на организацию и проведение Недели российской науки;

3) 450,0 тыс. рублей на организацию выездных образовательных мероприятий в муниципальных образованиях Томской области. Всего совместно с томскими высшими учебными заведениями проведено 11 мероприятий, в которых приняли участие свыше 1800 человек;

4) 400,0 тыс. рублей на организацию и проведение Студенческой площадки Форума университетских городов;

5) 100,0 тыс. рублей на организацию и проведение отчетной конференции по проектам-победителям региональных конкурсов, проводимых Администрацией Томской области совместно с Российским фондом фундаментальных исследований;

6) 187,3 тыс. рублей на подготовку и выпуск информационно-аналитических материалов в области науки и высшего образования.

Государственная программа Томской области

«Развитие предпринимательства и повышение эффективности государственного управления социально-экономическим развитием Томской области»

Подпрограмма «Развитие сферы общераспространенных полезных ископаемых».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация предоставления, переоформления и изъятия горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 65,7 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлены субвенции бюджетам 20 муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению, переоформлению и изъятию горных отводов для разработки месторождений и проявлений общераспространенных полезных ископаемых с целью заключения договоров аренды на земельные участки, необходимые для ведения работ, связанных с пользованием недрами. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистов.

Подпрограмма «Совершенствование управления социально-экономическим развитием Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Эффективное управление социально-экономическим развитием Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 11 087,5 тыс. рублей или 66,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 200,0 тыс. рублей – авансовый платеж в размере 30% от суммы заключенного государственного контракта на выполнение научно-исследовательских работ по актуализации Стратегии социально-экономического развития Томской области до 2030 года в части определения приоритетных проектных направлений и политик развития региона.

2) 2 214,0 тыс. рублей – осуществлены мероприятия по исследованию инновационного развития, модернизации, информационно-коммуникационному сопровождению Концепции создания в Томской области инновационного территориального центра «ИНО Томск». В ходе реализации мероприятий организовано два заседания проектного комитета по направлению «Человеческий капитал», визит рабочей группы ПАО «Роснефть», Региональная конференция по реализации нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости», стратегические сессии и другие мероприятия.

3) 1 673,5 тыс. рублей – приобретение статистических, научно-исследовательских и социологических материалов и тиражирование информационных изданий.

2. ВЦП «Внедрение проектных методов управления для повышения результативности деятельности исполнительных органов государственной власти Томской области». Кассовое исполнение за счет средств областного бюджета не осуществлялось в связи с изменением законодательства. Согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 31.10.2018 №1288 формирование, согласование, утверждение и представление информации и документов, разрабатываемых при осуществлении проектной деятельности, осуществляются в системе «Электронный бюджет». В связи с чем разработка информационной системы управления проектами не осуществлялась.

Государственная программа Томской области

«Развитие рынка труда в Томской области»

Подпрограмма «Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Содействие занятости населения Томской области»: кассовое исполнение составило 258 872,4 тыс. рублей или 95,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 205 112,0 тыс. рублей – на содержание 18 областных государственных казенных учреждений центров занятости населения;

2) 23 702,8 тыс. рублей – на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование 1 621 безработного гражданина, а также 221 женщины в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 66 незанятых гражданин пенсионного возраста;

3) 15 405,7 тыс. рублей – на предоставление государственной услуги содействию самозанятости 435 безработных граждан, из них собственное дело открыли 150 безработных граждан, получили финансовую помощь в размере 100,0 тыс. рублей 141 гражданин;

4) 9 575,5 тыс. рублей – на организацию временного трудоустройства 4 220 несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время, 280 безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы, 18 безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, имеющих среднее профессиональное образование и ищущих работу впервые;

5) 2 356,4 тыс. рублей – на организацию проведения оплачиваемых общественных работ. В общественных работах, позволяющих безработным гражданам сохранить мотивацию к труду на период поиска постоянного места работы, приняли участие 769 человек;

6) 925,5 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области. Всего за информацией обратилось 41 673 граждан и работодателей;

7) 499,8 тыс. рублей – на организацию 473 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест, в которых приняли участие свыше 23 тысяч человек;

8) 415,4 тыс. рублей – на организацию профессиональной ориентации 16,4 тысячи граждан в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения обучения и получения дополнительного профессионального образования;

9) 411,1 тыс. рублей – на содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости;

10) 319,1 тыс. рублей – на организацию психологической поддержки 1 795 безработных граждан;

11) 149,1 тыс. рублей – на социальную адаптацию 1 702 безработных граждан на рынке труда в целях приобретения навыков активного поиска работы, смягчения последствий длительной безработицы.

- ВЦП «Регулирование рынка труда Томской области»: кассовое исполнение составило 24 039,4 тыс. рублей или 90,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 16 535,5 тыс. рублей – на  развитие ведомственной информационной системы предоставления государственных услуг в сфере содействия занятости населения: обеспечение бесперебойного функционирования программного комплекса и сопровождение ПК «Катарсис» и АИС «Мониторинг рынка труда», передача неисключительных прав на программу управления Интерактивным порталом службы занятости; передача неисключительных прав на программное обеспечение «ИСКО», техническое сопровождение сети VipNet и модернизацию технической инфраструктуры системы хранения данных.

- 4 481,1 тыс. рублей – на организацию, проведение и участие в информационных мероприятиях в сфере занятости населения (всего проведено 129 мероприятий);

- 1 145,3 тыс. рублей – на информирование о положении на рынке труда в Томской области (публикации сюжетов в СМИ, выпуск газеты «Кадры решают все в Томской области»);

- 1 088,5 тыс. рублей – на организацию профессионального обучения, дополнительного профессионального образования 64 граждан, не являющихся безработными (23 военных пенсионера; 25 работников, находящихся под риском увольнения, и работников организаций, осуществляющих реструктуризацию и модернизацию производства; 16 граждан – с целью дальнейшего трудоустройства в сферу дошкольного, общего и профессионального образования);

- 765,6 тыс. рублей – на организацию трудоустройства отдельных категорий граждан;

- 23,4 тыс. рублей – на организацию подключения системы приема и обслуживания входящих вызовов в службу занятости от абонентов сети связи общего пользования по номеру «8-800».

Подпрограмма «Развитие социального партнерства, улучшение условий и охраны труда в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Содействие развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда в Томской области»: кассовое исполнение составило 4 775,3 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 3 972,0 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по регистрации коллективных договоров 20 муниципальным образованиям. Ассигнования направлены и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) и материальные затраты специалистам. По итогам реализации мероприятия в организациях Томской области заключено 1371 коллективных договоров;

- 403,7 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий, направленных на улучшение условий и охраны труда, в которых приняли участие 477 организаций;

- 270,0 тыс. рублей – на обучение специалистов Департамента труда и занятости населения Томской области (в том числе повышение квалификации), обмен опытом, проведение «Дней охраны труда»;

4) 129,6 тыс. рублей – на информационно-издательское сопровождение работы по развитию социального партнерства, улучшению условий и охраны труда; организацию и проведение 24 конкурсов, семинаров, «круглых столов» по развитию социального партнерства с целью повышения престижа рабочих профессий, пропаганды достижений и передового опыта, содействия привлечения молодежи для обучения и трудоустройства по рабочим профессиям.

Государственная программа Томской области

«Развитие сельского хозяйства и регулируемых рынков в Томской области»

Подпрограмма «Развитие сельскохозяйственного производства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Защита животных от болезней, защита населения от болезней, общих для человека и животных». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 250 034,9 тыс. рублей или 99,96% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1)  222 147,6 тыс. рублей - на оказание 4 государственных услуг и выполнение 5 государственных работ в соответствии с государственными заданиями.

В рамках выполнения государственного задания 16 областных государственных бюджетных учреждений, подведомственных Департаменту ветеринарии Томской области:

- провели 1 034 ветеринарно-санитарных мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили обработку 861 787 кв. м. помещений в рамках ветеринарно-санитарных мероприятий по обработке помещений;

- оформили 387 874 ветеринарных сопроводительных документов;

- провели 103 498 исследований в рамках осуществления ветеринарно-санитарной экспертизы сырья и продукции животного происхождения;

- обследовали 41 629 объектов, связанных с содержанием животных, переработкой, хранением и реализацией продукции и сырья животного происхождения;

- провели 615 116 плановых профилактических вакцинаций животных (птиц) против особо опасных болезней животных и болезней общих для человека и животных (птиц);

- осуществили 262 389 диагностических мероприятий по предупреждению заразных и иных болезней животных;

- обеспечили отбор 251 190 проб в рамках проведения противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

- провели 468 119 лабораторных исследования в рамках осуществления противоэпизоотических мероприятий и ветеринарного мониторинга на территории Томской области;

2) 5 217,2 тыс. рублей - на приобретение оборудование для обустройства места утилизации биологических отходов путем сжигания (инсинератор, автомобиль с краном-манипулятором, ранцевый распылитель, бензогенератор, морозильные лари), а также 22 единицы лабораторного оборудования для областных ветеринарных лабораторий для областных государственных учреждений ветеринарии (за счет субсидии на иные цели).

3) 17 661,8 тыс. рублей – на предоставление субвенций бюджетам шести муниципальных образований Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по регулированию численности безнадзорных животных (100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи). Исполнение в муниципальных образованиях составило 16 560,3 тыс. рублей или 93,8 %. Неиспользованный остаток средств областного бюджета в сумме 1 101,5 тыс. рублей возвращен в областной бюджет. В 2020 году подтверждена потребность муниципальному образованию «Городской округ Стрежевой» в сумме 542,4 тыс. рублей;

- 5 008,3 тыс. рублей - на приобретение областными государственными учреждениями ветеринарии вакцины, сыворотки, антипаразитарных препаратов, антибиотиков для животных, дезинфекционных средств для проведения противоэпизоотических мероприятий, диагностические препараты, ГСМ для проведения карантинных мероприятий.

Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Кадровое, консультационное и информационное обеспечение агропромышленного комплекса»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 48 375,3 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 14 693,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Аграрный центр Томской области», в рамках которого:

- оказана государственная услуга по предоставлению консультационной помощи субъектам государственной поддержки сельскохозяйственного производства (проведено 2 211 консультаций);

- выполнены 3 государственных работы, в рамках которых:

- размещено 1 256 информационных материалов для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства в информационно-коммуникационной сети «Интернет») и 150 материалов в средствах массовой информации;

- издано 113 печатных материалов и подготовлено 220 отчетов по вопросам государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- проведено 24 информационно-коммуникационных мероприятия для субъектов государственной поддержки сельскохозяйственного производства;

- 8 790,0 тыс. рублей на организацию и проведение областных конкурсов в АПК Томской области, в том числе:

- 830,0 тыс. рублей на предоставление 6 муниципальным образованиям иных межбюджетных трансфертов на премирование победителей областного конкурса в агропромышленном комплексе. Победителями признаны 3 муниципальных района и 6 сельских поселений. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100%.

- 1 760,0 тыс. рублей на премирование 26 победителей областного конкурса среди работников агропромышленного комплекса Томской области;

- 200,0 тыс. рублей на предоставление грантов 26 победителям областного конкурса в агропромышленном комплексе;

3) 6 602,5 тыс. рублей на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса, в том числе:

- 902,5 тыс. рублей на возмещение затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на подготовку, переподготовку и повышение квалификации кадров агропромышленного комплекса 33 специалистов;

- 700,0 тыс. рублей на финансовое обеспечение затрат на поддержку кадров агропромышленного комплекса. 19 молодым специалистам, поступившим на работу к 9 сельскохозяйственным товаропроизводителям, предоставлены средства на обустройство и хозяйственное обзаведение.

4) 3 146,3 тыс. рублей на информационное обеспечение в области сельскохозяйственного производства. Средства направлены на приобретение техники и оборудования, программного обеспечения для использования 8 муниципальными образованиями  информационно-аналитической системы АПК Томской области в целях формирования и использование государственных информационных ресурсов в сфере АПК и предоставление услуг в электронном виде по заключению соглашений на предоставление государственной поддержки, предоставлению субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и предоставлению региональной и ведомственной отчетности в электронном виде.

5) 11 000,0 тыс. рублей на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на организацию и проведение 12 мероприятий, способствующих инновационному развитию аграрного сектора;

6) 3 600,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии Ассоциации инновационного развития АПК Томской области на создание, развитие и обеспечение деятельности научной, учебной, производственной и опытной базы, центров коллективного пользования сельскохозяйственным оборудованием и техникой для развития агропромышленного комплекса Томской области. Приобретено 3 единицы оборудования;

7) 50,0 тыс. рублей - на предоставление премии Губернатора Томской области имени Героя Социалистического труда Белозерцевой Екатерина Наумовны;

8) 493,0 тыс. рублей - на поддержку профориентационных проектов в области сельскохозяйственного производства. Предоставлены гранты 5 победителям конкурса на профильное обучение 200 человек.

Государственная программа Томской области

«Развитие здравоохранения в Томской области»

Подпрограмма «Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

1. ВЦП «Развитие системы профилактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи»: кассовое исполнение составило 300 257,0 тыс. рублей или 98,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 246 417,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 31 областному государственному учреждению здравоохранения.

В рамках государственного задания данными учреждениями оказывалась следующие услуги:

- амбулаторная первичная медико-санитарная помощь, не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 120 428),

- первичная медико-санитарная помощь, включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (число посещений составило 48 607);

- медицинская помощь в экстренной форме незастрахованным гражданам в системе обязательного медицинского страхования (число посещений составило 6 753).

В рамках выполнения государственных работ проведено 6 мероприятий по профилактике неинфекционных заболеваний и формирование здорового образа жизни и 4 мероприятия по дезинфекции, дезинсекции и дератизации, санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

- 53 839,5 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:

52 997,7 тыс. рублей – на приобретение вакцины для проведения вакцинации населения Томской области против клещевого энцефалита, гепатита, пневмококка, РСВ – инфекции. Вакцинацию получили 35 383 человека;

841,8 тыс. рублей – на приобретение лекарственных препаратов и медицинских изделий в случаях возникновения эпидемий.

2. ВЦП «Совершенствование механизмов обеспечения населения лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, специализированными продуктами лечебного питания для детей в амбулаторных условиях»: кассовое исполнение расходов составило 580 834,2 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 798,4 тыс. рублей – на предоставление субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГАУЗ «Центр медицинской и фармацевтической информации.

В рамках выполнения государственного задания данным учреждением:

- предоставлена государственная услуга по оказанию консультативной помощи по вопросам здравоохранения, фармацевтической деятельности, лекарственного обеспечения, проведения лечебно-профилактической работы (проведено 423 044 консультаций);

- выполнена государственная работа по подготовке информации по вопросам здравоохранения, организации лекарственного обеспечения и фармацевтической деятельности в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационной сети общего пользования (подготовлено 1858 информационных материалов).

2) 573 035,8 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:

567 463,4 тыс. рублей – на осуществление централизованной закупки лекарственных препаратов для обеспечения ими региональных льготников, в том числе детей первых 3-х лет жизни, детей из многодетных семей в возрасте до 6 лет, малочисленных народов Севера, граждан, страдающих заболеваниями: сахарный диабет, бронхиальная астма, ревматизм, инфаркт миокарда, онкологическими, психическими и др., а также лиц, страдающих орфанными заболеваниями, и лиц, имеющих право на получение набора социальных услуг в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае обеспечения препаратами, не попавшими в федеральный перечень). Всего обслужено 288 тысяч рецептов;

5 572,4 тыс. рублей – на осуществление централизованного закупа расходных материалов к инсулиновым помпам для обеспечения детей (в возрасте до 18 лет), страдающих сахарным диабетом. Соответствующими расходными материалами в 2019 году обеспечен 71 ребенок.

Подпрограмма «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности системы оказания специализированной медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской эвакуации». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 1 320 145,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1 288 778,3 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 30-ти областным государственным учреждениям здравоохранения.

В рамках выполнения государственных заданий:

а) предоставлены государственные услуги по оказанию:

- специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), как включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (1352 случая госпитализации), так и не включенная в базовую программу обязательного медицинского страхования (8958 случаев госпитализации);

- первичной медико-санитарной помощи, не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (120 428 посещений);

- скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи (включая медицинскую эвакуацию), как включенной, так и не включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования, а также оказание медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях (общее количество пациентов составило 22 363 человека);

- медицинской помощи по профилю «патологическая анатомия» (проведено 2 162 вскрытий и 267 193 исследований);

б) выполнены государственные работы, в рамках которых:

- обеспечена заготовка, хранение, транспортировка и обеспечение безопасности донорской крови и ее компонентов (12 281 условных единиц продукта, переработки (в перерасчете на 1 литр цельной крови);

- проведено 73 948 судебно-медицинских экспертиз;

- проведено 10 210 освидетельствования на состояние алкогольного опьянения.

2) 22 999,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУЗ «Томский фтизиопульмонологический медицинский центр» на иные цели, а именно: на закупку противотуберкулезных препаратов. Закуплено 457 580 доз препаратов.

3) 8 367,2 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на обеспечение проезда по направлениям врачей в медицинские организации, расположенные на территории Томской области, оказывающие специализированную онкологическую, наркологическую и психиатрическую помощь, лицам, проживающим в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, при отсутствии круглогодичного транспортного сообщения с областным центром. Иные межбюджетные трансферты предоставлены 2 муниципальным образованиям: «Городской округ Стрежевой» и «Александровский район». Кассовое исполнение иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 8367,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану. Проезд пациентов в соответствующие медицинские организации в 2019 году осуществлялся 611 раз.

Подпрограмма «Охрана здоровья матери и ребенка».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности оказания медицинской помощи в организациях родовспоможения и детства». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 242 291,8 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 133 898,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 19-ти областным государственным учреждениям здравоохранения.

В соответствии с государственным заданием предоставлены государственные услуги по оказанию:

- специализированной медицинской помощи (за исключением высокотехнологичной медицинской помощи), включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (405 случаев госпитализации);

- первичной медико-санитарной помощи, включенной в базовую программу обязательного медицинского страхования (44 485 посещений);

- медицинской (в том числе психиатрической), социальной и психолого-педагогической помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации (6 529 койко-дней).

Также в рамках государственной работы проведено 4 885 мероприятия по экспертизе качества медицинской помощи и организации внутреннего контроля качества и безопасности медицинской деятельности.

2) 85 395,7 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленную на содержание, лечение и реабилитацию детей-сирот, безнадзорных детей, детей, оставшихся без попечения родителей, в возрасте до 4 лет, имеющих заболевание в виде поражения центральной нервной системы, нуждающихся в постоянном уходе (в 2019 году в учреждении содержалось 185 детей);

3) 326,7 тыс. рублей – на отражение в расходах областного бюджета доходов казенных учреждений от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований, а также средств, полученных в результате применения мер гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности, в том числе штрафов, конфискаций, компенсаций, а также средств, полученных в возмещение вреда, причиненного Томской области, и иных сумм принудительного изъятия. Средства, полученные казенными учреждениями, направлены на содержание данных учреждений;

4) 22 671,3 тыс. рублей – на оказание услуг по медико-генетической помощи населению. В рамках мероприятия осуществляется финансирование государственного контракта с Федеральным государственным бюджетным научным учреждением «Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук» на оказание услуг по оказанию медико–генетической помощи населению Томской области, в том числе:

- экспертное ультразвуковое исследование по пренатальной (дородовой) диагностике нарушений развития ребенка;

- проведение инвазивной пренатальной диагностики акушером–гинекологом;

- цитогенетическое исследование биологического материала при инвазивной пренатальной диагностике;

- цитогенетическое исследование (кариотипирование);

- семейная консультация врача–генетика при наследственной паталогии;

- молекулярно–генетическая диагностика хронического медицинского лейкоза;

- выполнение исследований по неонатальному скринингу.

Подпрограмма «Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, паллиативной помощи, в том числе детям».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП ««Развитие медицинской реабилитации и паллиативной помощи». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 138 390,2 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 134 345,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 22 областным государственным учреждениям здравоохранения. По данному виду медицинской помощи количество посещений в 2019 году составило 4 079, количество койко-дней – 85 523.

2) 4 044,3 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУЗ «Дом ребенка, специализированный для детей с органическим поражением центральной нервной системы с нарушением психики», направленной на оказание паллиативной помощи детям в возрасте от рождения до 4 лет с органическим поражением центральной нервной системы, врожденными аномалиями развития, генетическими синдромами.

Подпрограмма «Кадровое обеспечение системы здравоохранения и развитие международных отношений в сфере охраны здоровья».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Устранение дефицита медицинских кадров и кадрового дисбаланса на территории Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 701,6 тыс. рублей или 24,4 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках ВЦП средства направлены на осуществление государственной поддержки работников областных государственных автономных и бюджетных учреждений здравоохранения в виде частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений в жилых домах, построенных в рамках реализации на территории Томской области инвестиционных проектов по строительству жилых домов, предназначенных для сдачи квартир в аренду.

Размер частичной компенсации затрат, связанных с наймом жилых помещений, составляет 50% от определённого договором размера платы за найм жилого помещения, но не более: 6 250 рублей – при найме однокомнатной квартиры, 7 500 рублей – при найме двухкомнатной квартиры. В 2019 году государственная поддержка в рамках указанного проекта предоставлена 10 медицинским работникам.

Подпрограмма «Совершенствование организации оказания медицинской помощи населению Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности функционирования системы здравоохранения Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 975 396,9 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 90 732,7 тыс. рублей – на предоставление областными государственными учреждениями, в соответствии с государственным заданием, государственных услуг (выполнение работ) в сфере здравоохранения.

Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 64 областными государственными учреждениями здравоохранения.

В рамках государственных заданий выполняются работы по:

проведению мероприятий гражданской обороны, мобилизационной подготовки в сфере здравоохранения в областных государственных учреждениях здравоохранения;

ответственному хранению материальных ценностей медицинского назначения, относящихся к резерву материальных ресурсов Томской области для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций межмуниципального и регионального характера ОГБУЗ особого типа «Медицинский центр мобилизационных резервов «Резерв»;

реализации мероприятий, направленных на спасение жизни и сохранение здоровья людей при чрезвычайных ситуациях, ликвидацию медико-санитарных последствий чрезвычайных ситуаций, информирование населения о медико-санитарной обстановке в зоне чрезвычайной ситуации и о принимаемых мерах ОГБУЗ «Территориальный центр медицины катастроф»;

предоставлению статистической отчетности по системе здравоохранения Томской области в органы государственной статистики ОГБУЗ «Бюро медицинской статистики».

- 870 148,7 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели, в том числе:

### 646 590,1 тыс. рублей – на компенсацию части затрат на оказание медицинской помощи, включенной в базовую программу ОМС, не обеспеченных средствами территориального фонда обязательного медицинского страхования;

### 192 046,4 тыс. рублей – на приобретение особо ценного движимого имущества, иных основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания (в том числе медицинское оборудование и расходные материалы). Приобретена 271 единица основных средств;

19 858,9 тыс. рублей – на проведение работ по благоустройству территорий (ОГАУЗ «Городская клиническая больница № 3 им. Б.И. Альперовича», ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи», ОГАУЗ «Томская областная клиническая больница», ОГБУЗ «Патологоанатомическое бюро»;

### 6 145,8 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта помещений ОГБУЗ «Медико–санитарная часть № 2», расположенных по адресу: г. Томск, ул. Репина, 12;

### 4 600,0 тыс. рублей – на проведение капитального ремонта автоматической пожарной сигнализации (АУПС) и системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) ОГБУЗ «Парабельская районная больница»;

### 277,5 тыс. рублей – на разработку проектно–сметной документации на капитальный ремонт внутренних систем электроснабжения и электроосвещения ОГАУЗ «Больница скорой медицинской помощи» г. Томск, ул. Рабочая, 21;

### 630,0 тыс. рублей – на проведение ремонтных работ по восстановлению работоспособности передвижного цифрового флюорографа с заменой запасных частей ОГАУЗ «Колпашевская районная больница».

### 3) 13 945,5 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Централизованной бухгалтерии Департамента здравоохранения Томской области.

4) 570,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий Департаментом здравоохранения Томской области по независимой оценки качества услуг, проведения работ медицинскими учреждениями Томской области. Оценка проведена в отношении 28 учреждений.

Государственная программа Томской области

«Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта

в Томской области»

Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 23 964,5 тыс. рублей или 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на создание благоприятных условий для увеличения охвата населения спортом и физической культурой.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 22 534,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд Томской области».

В рамках государственного задания проведено 79 официальных региональных, межмуниципальных, межрегиональных, всероссийских физкультурных мероприятий и 15 мероприятий, направленных на пропаганду физической культуры, спорта и здорового образа жизни, 7 физкультурных и спортивных мероприятий в рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).

2) 1 380,0 тыс. рублей – на выплату дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта гражданам Российской Федерации, достигшим пенсионного возраста, постоянно проживающим на территории Томской области.

Дополнительное материальное обеспечение в виде ежемесячной выплаты установлено в размере 2 300,0 рублей Постановлением Администрации Томской области от 06.04.2011 № 95а «О размере и порядке установления дополнительного материального обеспечения за выдающиеся достижения и особые заслуги перед Российской Федерацией в сфере физической культуры и спорта». По итогам 2019 года ежемесячное дополнительное материальное обеспечение получил 51 человек.

- 50 тыс. рублей – на проведение независимой оценки качества оказания услуг в отношении восьми организаций в сфере физической культуры и спорта.

Подпрограмма «Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва».

- В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 400 520,4 тыс. рублей или 99,92 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на совершенствование системы подготовки спортсменов высокого класса и создание условий, направленных на увеличение числа перспективных спортсменов.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 218 639,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 4-мя областными государственными учреждениями.

В рамках государственного задания предоставлялись следующие государственные услуги:

- спортивная подготовка по олимпийским видам спорта (водное поло, плавание, биатлон, лыжные гонки, триатлон); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 330 человек;спортивная подготовка по неолимпийским видам спорта (кикбоксинг, подводный спорт); общее количество лиц, прошедших спортивную подготовку на этапах спортивной подготовки по данным видам спорта составило 85 человек;

- спортивная подготовка по спорту глухих (32 человека);

- спортивная подготовка по спорту лиц с интеллектуальными нарушениями (8 человек).

При выполнении государственных работ в соответствии с государственным заданием реализованы следующие мероприятия:

- обеспечено участия спортивных сборных команд Томской области в 313 официальных межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнованиях и физкультурных мероприятиях;

- организовано 116 тренировочных мероприятий по подготовке спортивных сборных команд Томской области;

- организовано и проведено 282 официальных региональных, межрегиональных, всероссийских, международных спортивных соревнований;

- обеспечено участие лиц, проходящих спортивную подготовку  в областных государственных автономных учреждениях, подведомственных Департаменту по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области, в 54 официальном межрегиональном, всероссийском, международном спортивном соревновании;

- проведено 275 иных мероприятий в сфере спорта, в том числе по обеспечению подготовки спортивного резерва, предоставлению объектов спорта для организаций и проведение официальных спортивных соревнований, физкультурных мероприятий и тренировочных мероприятий спортивных сборных команд Томской области, методическому обеспечению организаций, осуществляющих спортивную подготовку на территории Томской области;

2) 2 890,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии ОГАУ ТО «Спортивная школа олимпийского резерва» на ремонт холодильной установки спортивного комплекса «Кристалл».

3) 165 935,4 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам субсидий, в том числе:

- в сумме 159 955,9 тыс. рублей – на предоставление субсидий муниципальным образованиям Томской области на достижение целевых показателей соотношения средней заработной платы педагогических работников и работников, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала муниципальных учреждений дополнительного образования детей в сфере физической культуры и спорта и средней заработной платы в Томской области в соответствии с утвержденными планами мероприятий («дорожными картами») согласно распоряжениям Администрации Томской области от 01.03.2015 № 142-ра, от 10.03.2013 № 283-ра.

Кассовое исполнение составило 100,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 159 335,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 620,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

- в сумме 5 979,5 тыс. рублей – на предоставление 18 муниципальным образованиям Томской области субсидии на обеспечение участия спортивных сборных команд муниципальных районов и городских округов Томской области в официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятиях, проводимых на территории Томской области, за исключением спортивных сборных команд муниципального образования «Город Томск», муниципального образования «Городской округ – закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области», муниципального образования «Томский район».

Средства субсидии направлены на обеспечение проезда, питания и проживания спортсменов муниципальных образований Томской области и их тренеров при проведении официальных региональных спортивных, физкультурных мероприятий, проводимых на территории Томской области.

Кассовое исполнение составило 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 5 905,3 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 74,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета;

4) 7 140,0 тыс. рублей – на выплату ежегодных стипендий Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам. В соответствии с распоряжением Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 25.12.2018 № 131-р «О назначении стипендии Губернатора Томской области лучшим спортсменам Томской области и их тренерам» за 2019 год ежемесячную стипендию Губернатора Томской области в размере 16,0 тыс. рублей получали 25 лучших спортсменов Томской области, в размере 13,0 тыс. рублей – 15 тренеров;

5) 5 915,0 тыс. рублей – на выплату единовременных вознаграждений спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях. На основании Постановления Главы Администрации (Губернатора) Томской области от 18.08.2006 № 75 «Об учреждении выплаты единовременного вознаграждения спортсменам Томской области и их тренерам за победы и призовые места на официальных всероссийских и международных соревнованиях» в 2019 году выплаты получили 135 человек по 20 видам спорта.

Подпрограмма «Создание условий для развития эффективной молодежной политики в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Развитие и реализация потенциала молодежи в интересах области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 30 610,2 тыс. рублей или 99,58 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 27 737,8 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого областным государственным автономным учреждением «Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области».

В соответствии с государственным заданием выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- организовано и проведено 23 областных и межмуниципальных мероприятий по работе с детьми и молодежью (в том числе в том числе областные этапы Всероссийской военно-патриотической игры «Зарница» и Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна», областные программы «Область творчества», направленная на поддержку талантливой молодежи, «Бумеранг добра», целью которой является развитие добровольчества, «Технология жизни», направленная на профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи, областное мероприятие «ЭтноМир», направленное на воспитание толерантности в молодежной среде, областной форум «Смородина», областной конкурс проектов «Твоя идея» и другие);

- обеспечено участие представителей молодежи в 4 межрегиональных, всероссийских и международных мероприятиях в сфере государственной молодежной политики, в том числе во Всероссийском молодежном образовательном форуме «Тим Бирюса»,  Международном молодежном форуме «Байкал», Форуме молодых деятелей культуры и искусства «Таврида 5.0.»и пр.;

- обеспечен выпуск информационных материалов, направленных на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, создание условий для самореализации подростков и молодежи, профилактику асоциального и деструктивного поведения подростков и молодежи.

2) 2 872,4 тыс. рублей – на предоставление субсидий молодежным и детским общественным объединениям Томской области на реализацию программ, победивших в Областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений. В соответствии с Постановлением Администрации Томской области от 16.07.2014 № 270а «Об областном конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений» в 2019 году субсидии предоставлены шести общественным организациям, победившим в Конкурсе программ молодежных и детских общественных объединений.

Государственная программа Томской области

«Развитие образования в Томской области»

Подпрограмма «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 4 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного, бесплатного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования, содействие развитию дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования и форм предоставления услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста»: кассовое исполнение расходов составило 14 131 190,7 тыс. рублей или 99,7 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 434 589,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 9 областными государственными учреждениями.

В рамках государственных заданий оказывалось 9 государственных услуг, в том числе по:

- реализации основных общеобразовательных программ дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования (общее количество обучающихся по данным программам в областных государственных учреждениях составило 1 459 человека);

- реализации дополнительных общеразвивающих программ общей продолжительностью 282 268 человеко-часов;

- содержанию детей в областных государственных общеобразовательных организациях (810 обучающихся) и обеспечению присмотра и ухода за детьми (15 детей);

- осуществлению психолого-медико-педагогического обследования детей (обследовано 650 обучающихся).

Также выполнялось 5 государственных работ, в рамках которых:

- реализовано 110 мероприятий по обеспечению проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные общеобразовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого государственного экзамена;

- организовано предоставления психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразовательных программ, своем развитии и социальной адаптации, в том числе помощь по реализации мероприятий 2 346 индивидуальных программ реабилитации (абилитации);

- подготовлено 152 отчета по результатам осуществления мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей;

- подготовлено 10 методических материалов по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей и т.д.

- 151 918,4 тыс. рублей - на  функционирование 4-х областных государственных казенных учреждений, включая расходы за счет доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований;

- 27 583,2 тыс. рублей - на функционирование структурных подразделений, входящих в состав Департамента общего образования Томской области;

- 28 495,5 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным организациям на иные цели: 5 511,0 тыс. рублей - на укрепление материально-технической базы областных государственных организаций, 768,9 тыс. рублей – на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, единовременным денежным пособием при выпуске выпускников из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (12 выпускников), 1 333,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированных информационных систем в системе общего образования: дошкольного, общего и дополнительного образования детей, 13 476,5 тыс. рублей - на обеспечение антитеррористической защиты областных образовательных организаций, включая разработку ПСД на строительство ограждения территории общеобразовательной организации, на строительство ограждения территории ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха» (некапитальное строение), обеспечение устройством системы контроля и управления доступом областных государственных образовательных организаций, выполнение предписаний контрольно-надзорных органов областными государственными организациями, 164,6 тыс. рублей – на оснащение устройствами видеофиксации 4 автобуса для перевозки обучающихся в областные государственные образовательные организации, 7 241,5 тыс. рублей – на противопожарные мероприятия, включая разработку/корректировку проектно-сметной документации для проведения капитального ремонта системы противопожарной защиты зданий областных государственных общеобразовательных учреждений, капитальный ремонт пожарной сигнализации с СОУЭ учебного корпуса ОГБОУ «Уртамская школа-интернат», капитальный ремонт АУПС и СОУЭ ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус»;

5) 13 486 669,1 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 7 864 065,2 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в Томской области или 99,96 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 7 863 594,1 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 471,1 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Структура расходов по группам нормативов расходов сложилась следующим образом: расходы на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 6 657 974,6 тыс. рублей, на обучающегося – инвалида, получающего общее образование с применением дистанционных образовательных технологий, в сумме 10 392,2 тыс. рублей, на класс (класс-комплект) в сумме 860 097,9 тыс. рублей, на воспитанника групп дошкольного образования в сумме 335 129,4 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на фонд оплаты труда с начислениями работников муниципальных общеобразовательных организаций в сумме 7 396 613,2 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 4 837 048,7 тыс. рублей, на текущие расходы в сумме 466 980,9 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 128 458,5 тыс. рублей, учебного оборудования – 93 447,8 тыс. рублей, подключение и использование глобальной сети Интернет – 17 250,4 тыс. рублей и др.

- 24 665,5 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования в частных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам в соответствии с нормативами финансового обеспечения образовательной деятельности муниципальных образовательных организаций в Томской области, 94,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенция предоставлена муниципальному образованию «Город Томск». Исполнение расходов составило 24 665,5 тыс. рублей.

Субвенция направлена на обеспечение получения образования по нормативам расходов на реализацию основных общеобразовательных программ на обучающегося в сумме 24 132,9 тыс. рублей, на воспитанника групп дошкольного образования в сумме 532,6 тыс. рублей.

Субвенция израсходована на фонд оплаты труда с начислениями работников частных общеобразовательных организаций в сумме 24 208,3 тыс. рублей, включая педагогических работников в сумме 21 595,6 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 457,2 тыс. рублей, включая приобретение учебников и учебных пособий – 174,6 тыс. рублей, учебного оборудования – 263,6 тыс. рублей и др.

- 464 186,5 тыс. рублей – субвенции на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг), в соответствии с утвержденными значениями нормативов.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 464 183,8 тыс. рублей. Неиспользованные средства в размере 2,7 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета.

Структура расходов по группам региональных нормативов сложилась следующим образом: расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 3 434 256,1 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях  из расчета на детей – инвалидов в сумме 24 901,7 тыс. рублей, расходы на реализацию основных общеобразовательных программ – образовательных программ дошкольного образования в  малокомплектных муниципальных дошкольных образовательных организациях в сумме 5 026,0 тыс. рублей.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 3 304 631,7 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 159 552,1 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 31 989,3 тыс. рублей, учебного оборудования в сумме 37 548,3 тыс. рублей.

- 8 565,7 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи, в том числе в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях, если в них созданы соответствующие консультационные центры, родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования или 89,1 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

### Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставления бесплатной методической, психолого-педагогической, диагностической и консультативной помощи родителям (законным представителям) несовершеннолетних обучающихся, обеспечивающих получение детьми дошкольного образования в форме семейного образования.

### Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 8 511,8 тыс. рублей. Недоиспользование средств муниципальными образованиями в сумме 53,9 тыс. рублей, сложилось в результате уточнения фактического количества педагогических ставок.

- 147 592,4 тыс. рублей - на осуществление отдельных государственных полномочий по финансовому обеспечению получения дошкольного образования в организациях, осуществляющих обучение (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), частных дошкольных образовательных организациях или 82,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Ассигнования направлены на финансовое обеспечение государственных полномочий по предоставлению дошкольного образования в частных дошкольных образовательных организациях включая расходы на оплату труда, приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг). Определение объема субвенции осуществляется в соответствии с нормативами на обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях в Томской области в соответствии с действующим законодательством.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 147 014,3 тыс. рублей. Неисполнение на уровне муниципальных образований 578,1 тыс. рублей в связи с отсутствием потребности, средства возвращены в доход областного бюджета.

Субвенции израсходованы на оплату труда педагогического, административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала, участвующего в реализации образовательных программ дошкольного образования в сумме 129 264,9 тыс. рублей и на текущие расходы в сумме 17 749,4 тыс. рублей, включая приобретение учебных пособий, канцелярских принадлежностей и пр. в сумме 1 711,1 тыс. рублей, а также учебного оборудования в сумме 229,2 тыс. рублей и др.

- 248 617,5 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, питанием, одеждой, обувью, мягким и жестким инвентарем и обеспечению обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, не проживающих в муниципальных (частных) образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразовательным программам, бесплатным двухразовым питанием или 98,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение питанием 15071 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья муниципальных (частных) образовательных организаций. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных бюджетных и автономных образовательных организаций) составило 237 010,3 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 11 607,2 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Меры социальной поддержки предоставлялись в муниципальных (частных) образовательных организациях (195 959,0 тыс. рублей), в муниципальных (частных) дошкольных образовательных организациях (38 916,7 тыс. рублей). Среднегодовое количество обучающихся с ограниченными возможностями здоровья обеспеченных питанием в 2019 году за счет средств субвенций составило 14061 обучающихся.

- 36 461,5 тыс. рублей – субсидии на стимулирующие выплаты в муниципальных организациях дополнительного образования Томской области из средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области в целях стимулирования работников, имеющих квалификационную категорию.

Исполнение расходов, с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных организаций) составило 34 761,9 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 1 699,6 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Фактическое начисление в образовательных организациях на выплату надбавок за квалификационную категорию работников муниципальных организаций дополнительного образования (1034 человека) составило 34 714,1 тыс. рублей, в том числе за высшую квалификационную категорию в сумме 17 180,2 тыс. рублей, за первую квалификационную категорию в сумме 17 533,9 тыс. рублей.

- 378 710,4 тыс. рублей – субсидии на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 01.06.2012 №761 «О национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы», в части выполнения установленных целевых показателей соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

Субсидии предоставлены 19-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 376 746,4 тыс. рублей. Остаток субсидий на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 1 964,0 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

- 61 153,5 тыс. рублей - на организацию предоставления общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам в части обеспечения расходов на содержание зданий, оплату коммунальных услуг и прочих расходов, не связанных с обеспечением реализации основных общеобразовательных программ, за исключением расходов на капитальный ремонт, в муниципальных общеобразовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность только по адаптированным основным общеобразовательным программам и муниципальных санаторных общеобразовательных организациях или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субсидии предоставлены 6-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов составило 60 545,8 тыс. рублей, остаток на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 607,7 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Субсидии использованы на содержание зданий, прилегающих территорий в сумме 9 041,1 тыс. рублей, коммунальные расходы в сумме 14 932,8 тыс. рублей и другие расходы, не связанные с образовательным процессом, в сумме 36 571,9 тыс. рублей.

- 18 537,7 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности здравоохранения в Томской области» в части повышения заработной платы работников муниципальных образовательных организаций, занимающих должности врачей, а также среднего медицинского персонала из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

### Субсидии предоставлены в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой в субъекте Российской Федерации.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 18 073,5 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 464,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 520 155,6 тыс. рублей – иные межбюджетные трансферты на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных дошкольных образовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0% к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты направлены на реализацию Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики», в части выполнения соотношений со средней заработной платой по субъекту Российской Федерации.

### Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 520 098,8 тыс. рублей. Остаток средств в сумме 56,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 95 360,3 тыс. рублей - на частичную оплату стоимости питания отдельных категорий обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях Томской области, за исключением обучающихся с ограниченными возможностями здоровья из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), составило 89 455,7 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 5 904,6 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Среднегодовое количество учащихся в муниципальных общеобразовательных организациях, оплата стоимости питания которых осуществлялась в том числе за счет средств областного бюджета, в отчетном году составило 27887 человека.

- 618 597,3 тыс. рублей - на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области» в части повышения заработной платы педагогических работников муниципальных общеобразовательных организаций (распоряжение Администрации Томской области от 10.04.2013 № 283-ра) из средств областного бюджета или 100,0 % к плану по уточненной сводной росписи.

Иные межбюджетные трансферты предоставлены 13-ти муниципальным образованиям. Исполнение расходов с учетом остатков средств, сложившихся на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций), 618 582,4 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного года, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 14,9 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

6) 1 935,2 тыс. рублей - на иные мероприятия: 1 514,9 тыс. рублей - на обеспечение содержания 6 несовершеннолетних, направленных в спецшколы закрытого типа других регионов Российской Федерации, 279,0 тыс. рублей - на обеспечение независимой оценки качества образовательной деятельности  112 организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 56,1 тыс. рублей - на обеспечение выплаты компенсации за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена 72 педагогическим работникам, 81,0 тыс. рублей - на изготовление (приобретение) 200 медалей «За особые достижения в учении» (вручено 195 выпускникам на основании распоряжений Департамента общего образования Томской области от 28.06.2019 №559-р, от 15.07.2019 №589-р), 4,2 тыс. рублей - на организацию, участие и проведение мероприятий Департаментом общего образования Томской области.

- ВЦП «Обеспечение дополнительного образования детей в областных государственных образовательных организациях, создание условий для развития дополнительного образования детей»: кассовое исполнение расходов составило 46 783,3 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 44 933,3 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственного задания, оказываемого ОГБОУ дополнительного образования «Областной центр дополнительного образования».

В рамках государственного задания предоставлена государственная услуга по реализация дополнительных общеразвивающих программ общей продолжительностью 38 514 человеко-часов.

Также государственным заданием было предусмотрено 4 государственные работы, в рамках выполнения которых проведено 140 мероприятий в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, и 89 мероприятий для педагогических работников, подготовлены ответы на 96 запросов от исполнительных органов государственной власти Томской области по вопросам функционирования систем общего образования и дополнительного образования детей, подготовлено 26 отчетов в рамках осуществления мониторинга  в сфере общего и дополнительного образования детей.

- 1 850,0 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным бюджетным учреждениям на иные цели:

- 1 700,0 тыс. рублей на выполнение работ по реализации мероприятий по разработке и внедрению персонифицированного дополнительного образования детей в Томской области,

- 150,0 тыс. рублей на обеспечение антитеррористической защиты областных государственных учреждений дополнительного образования детей (в ОГБОУ ДО «Областной центр дополнительного образования» оборудована система контроля и управления доступом (СКУД) и система видеонаблюдения).

3. ВЦП «Развитие системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности»: кассовое исполнение расходов составило 26 746,1 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 18 672,4 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 5 областными учреждениями (ОГБОУ «Томский физико-технический лицей», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС помощи», ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квафикации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

В рамках выполнения государственного задания проведено 331 мероприятие в сфере общего образования для обучающихся, в том числе одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья, составлено 57 отчетов по результатам мониторинга в сфере общего и дополнительного образования детей;

- 1 169,1 тыс. рублей – на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели: 495,9 тыс. рублей – на организацию и проведение профильной смены по физике для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, 400,0 тыс. рублей – на организацию чествования участников соревнований на Кубок Губернатора Томской области по образовательной робототехнике в 2019 году (по итогам соревнований призами награждено 103 участника) , 85,9 тыс. рублей – на организацию автоматизированного рабочего места для работы в государственных информационных системах, 187,3 тыс. рублей – на проведение первой Всероссийской научно-практической конференции «Эмоциональное образование как новая модель развития современной школы» (в конференции приняло участие 150 человек);

- 6 082,6 тыс. рублей – на предоставление иных межбюджетных трансфертов местным бюджетам на организацию системы выявления, сопровождения одаренных детей в муниципальных образованиях Томской области.

Иные межбюджетные трансферты направлены 7-ми муниципальным образованиям Томской области на обеспечение деятельности 9-ти межмуниципальных образовательных центров по работе с одаренными детьми;

- 822,0 тыс. рублей – на проведение мероприятия, посвященного чествованию выпускников общеобразовательных организаций Томской области 2019 года, достигших наивысших результатов в обучении (по итогам мероприятия выплачено 77 премий).

4. ВЦП «Обеспечение дополнительного профессионального образования в областных государственных образовательных организациях и содействие развитию кадрового потенциала в системе общего и дополнительного образования детей Томской области»: кассовое исполнение расходов составило 115 671,8 тыс. рублей или 99,6 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 32 508,4 тыс. рублей - на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых 2 областными учреждениями (ОГБУДПО «Томский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования», ОГБУ «Региональный центр развития образования»).

В рамках государственного задания оказана государственная услуга по реализации дополнительных профессиональных программ повышения квалификации общей продолжительностью 111 024 человеко-часов.

Кроме того, выполнены государственные работы, в том числе: проведено 2 931 мероприятия по аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 222 мероприятия в сфере общего образования для педагогических работников (научно-практических конференций, конкурсов и т.п.), размещено 960 информационных материалов на информационно-образовательном портале по работе с одаренными детьми http://tropa.tomsk.ru/, подготовлено 29 методических материалов и пр. ;

- 3 450,2 тыс. рублей - на предоставление субсидий областным автономным и бюджетным учреждениям на иные цели: 624,9 тыс. рублей на стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (всего 4 стипендиатов в ОГБОУ «Шегарская школа-интернат», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Томский кадетский корпус», ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей); 187,5 тыс. рублей - на стипендии Губернатора Томской области молодым учителям областных государственных образовательных организаций Томской области (всего 7 стипендиатов в ОГАОУ «Губернаторский Светленский лицей», ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся с нарушениями слуха», ОГБОУ КШИ «Северский кадетский корпус», ОГБОУ «Томский физико-технический лицей»), 78,4 тыс. рублей – на обеспечение дублирования сигналов о срабатывании пожарной сигнализации на пульт подразделения пожарной охраны ОГБУ «Региональный центр развития образования», 540,0 тыс. рублей – на мероприятие по антитеррористической и противопожарной защите ОГБУ «Региональный центр развития образования», 2 019,4 тыс. рублей – на организационное, информационное, методическое и техническое сопровождение реализации региональных проектов национального проекта «Образование».

- 78 557,0 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 497,0 тыс. рублей – субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по выплате надбавок к должностному окладу педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций или 99,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Субвенции предоставлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области Исполнение расходов с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) составило 18 692,3 тыс. рублей. Остаток субвенций на конец отчетного периода, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 804,7 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Фактическое начисление в образовательных организациях составило 18 038,6 тыс. рублей. Субвенции использованы на выплату надбавок педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, имеющим специальные звания (78 человек) и молодым специалистам (762 человека);

- 31 873,7 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 06.02.2012 № 72) или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендии лучшим учителям муниципальных образовательных организаций Томской области в соответствии с распределением их количества по результатам конкурсного отбора (распоряжения Департамента общего образования Томской области от 26.01.2019 № 54-р,05.04.2019 №291-р, 01.10.2019 № 798-р).

Исполнение расходов с учетом остатков (без учета подтвержденных в 2019 году остатков прошлых лет) на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) составило 26 024,9 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 5 848,8 тыс. рублей, возвращен в полном объеме. Подтверждена потребность муниципального образования «Город Томск» в неиспользованных остатках средств иного межбюджетного трансферта в сумме 120,0 тыс. рублей.

Фактическое начисление в образовательных организациях составило 25 864,7 тыс. рублей на выплату 201 стипендий, в том числе 10 стипендий лучшим учителям муниципальных образовательных организаций - победителям регионального конкурса «Педагогические горизонты» в возрасте до 30 лет, со стажем педагогической деятельности до пяти лет;

- 27 186,3 тыс. рублей - на выплату стипендии Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (постановление Губернатора Томской области от 10.02.2012 № 13) или 95,2 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Иные межбюджетные трансферты направлены 20-ти муниципальным образованиям Томской области на обеспечение выплаты стипендий Губернатора Томской области молодым учителям муниципальных образовательных организаций Томской области (503 человек).

Исполнение расходов с учетом остатков на счетах муниципальных образований (муниципальных автономных и бюджетных общеобразовательных организаций) составило 21 398,4 тыс. рублей. Остаток иных межбюджетных трансфертов на конец отчетного периода, подлежащий возврату в областной бюджет в сумме 5 787,9 тыс. рублей, возвращен в полном объеме.

Фактическое начисление в образовательных организациях составило 21 331,6 тыс. рублей. Среднегодовое количество получателей стипендии составило 495 человек, из них 150 - молодые учителя образовательных организаций, расположенных в сельской местности;

- 1 156,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение иных мероприятий: 156,2 тыс. рублей – на выплату стипендий Губернатора Томской области лучшим учителям ОГКОУ «Моряковская школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья», 1 000,0 тыс. рублей – на денежное поощрение лучших учителей областных государственных и муниципальных образовательных организаций Томской области, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования (постановление Администрации Томской области от 06.05.2019 № 171а, распоряжение Администрации Томской области от 12.08.2019 № 491-ра).

## Подпрограмма «Развитие профессионального образования Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Организация предоставления на территории Томской области среднего профессионального образования, дополнительного профессионального образования, профессионального обучения, а также развитие экспериментальной и инновационной деятельности в системе профессионального образования»: кассовое исполнение составило 1 930 827,7 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 615 103,8 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлены 22 областным государственным бюджетным профессиональным образовательным организациям и организации дополнительного профессионального образования, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя.

В 2019 году учреждениями, подведомственными Департаменту профессионального образования Томской области, в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программ подготовки  специалистов среднего звена (среднегодовой контингент составил 9743,9 обучающихся), квалифицированных рабочих и служащих (среднегодовой контингент составил 3246,2 обучающихся); предоставлено профессиональное  обучение по программ профессиональной подготовки  по профессиям рабочих, должностям служащих продолжительностью 331 521,1 человеко-часов, предоставлено дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации продолжительностью 319 162 человеко-часов.

Также в рамках выполнения государственных работ проведено 122 мероприятия для обучающихся и педагогических работников областных государственных профессиональных образовательных организаций, подготовлено 293 методических, информационных, аналитических материала, подготовлено 18 отчетов по результатам мониторинга в сфере среднего профессионального образования.

2) 296 842,8 тыс. рублей – на предоставление областным государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждениям, в отношении которых Департамент профессионального образования Томской области осуществляет функции и полномочия учредителя, субсидий на иные цели, в том числе:

- 105 378,7 тыс. рублей на выплату стипендий, государственного академического жалованья и государственного социального жалованья обучающимся в областных государственных профессиональных образовательных организациях по очной форме обучения за счет средств областного бюджета 7 490 получателям;

- 103 262,5 тыс. рублей - на предоставление установленных законодательством Российской Федерации и (или) Томской области социальной поддержки отдельным категориям обучающихся (количество получателей мер социальной поддержки, относящихся к категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа, лиц потерявших в период обучения обоих или единственного родителя, а обучающихся с ограниченными возможностями здоровья составило 1 177 человек);

- 65 849,3 тыс. рублей – на развитие движения Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в том числе: на организацию участия студентов и сотрудников профессиональных образовательных организаций в мероприятиях движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)» и стажировках в целях повышения профессионального мастерства  (организовано 170 поездок); на приобретение расходных материалов для мероприятий (всего расходными материалами обеспечено 440 студентов областных государственных профессиональных образовательных организаций); на техническое оснащение системы профессионального образования Томской области в соответствии со стандартами WorldSkills Russia (приобретена 1 131 единица основных средств); на проведение 32 мероприятий, направленных на развитие движения «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»; а также на организацию и проведение Регионального чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)», в котором приняли участие 692 человека;

- 15 245,2 тыс. рублей - на приобретение автотранспортных средств в областные государственные профессиональные образовательные организации (7 автобусов с поставкой в 2020 году);

- 203,8 тыс. рублей - на материально-техническое оснащение общежития ОГБПОУ «Кожевниковский техникум агробизнеса»;

- 903,3 тыс. рублей - на приобретение комплектов для занятий лыжным спортом в областные государственные профессиональные образовательные организации (всего приобретено 375 комплектов).

3) 18 881,1 тыс. рублей – на предоставление бюджетных ассигнований на текущее функционирование структурных подразделений Департамента профессионального образования Томской области, осуществляющих планирование, ведение бухгалтерского и налогового учета, предоставление полной и достоверной отчетности, контроль за эффективным и рациональным использованием бюджетных средств (отдела финансов и экономического анализа, отдела государственного заказа и закупок, архива, отдела контроля и ревизии, отдела бухгалтерского учета и отчетности).

- ВЦП «Обеспечение доступности качественного среднего профессионального образования в лесной отрасли»: кассовое исполнение за счёт средств областного бюджета составило 56 030,0 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 45 502,1 тыс. рублей – на предоставление государственных услуг (выполнение работ) в сфере профессионального образования, областными государственными организациями, в соответствии с государственным заданием.

Субсидия на финансовое обеспечение выполнения государственного задания предоставлена ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум».

В 2019 году в рамках исполнения государственного задания предоставлено среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена для лесного хозяйства, численность обучающихся составила 554 человека.

2) 10 527,9 тыс. рублей – на предоставление ОГБПОУ «Томский лесотехнический техникум» субсидий на иные цели, в том числе:

на выплату стипендии, обучающимся по очной форме обучения (количество получателей составило 267 человек);

на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям обучающихся по очной форме обучения (количество получателей составило 35 человек);

на комплексное обследование здания, разработку проектно-сметной документации по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Женское епархиальное училище» (здание Томского лесотехнического техникума);

на приобретение основных средств (интерактивных досок и проектора).

Государственная программа Томской области

«Развитие культуры и туризма в Томской области»

Подпрограмма «Развитие культуры и архивного дела в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 6 ВЦП.

1. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области библиотечных услуг»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 125 037,1 тыс. рублей или 99,99 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Расходы направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина» и «Томская областная детско-юношеская библиотека».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживание пользователей библиотеки (за 2019 год было 821,4 тыс. посещений);

- выполнены 2 государственные работы, в том числе по:

1) формированию и каталогизации библиотечного фонда (количество документов библиотечного фонда по итогам года составило свыше 1,5 млн. единиц);

2) методическому обеспечению в области библиотечного дела (организовано и проведено 52 мероприятия в области развития библиотечного дела и повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов, предоставлено 102 консультации, подготовлено 30 статистических, информационных и аналитических документов).

2. ВЦП «Создание условий для предоставления населению Томской области музейных услуг»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 135 226,3 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 129 617,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания двумя областными государственными автономными учреждениями культуры «Томский областной краеведческий музей» и «Томский областной художественный музей».

В рамках государственного задания:

- оказана государственная услуга по публичному показ музейных предметов, музейных коллекций (число посетителей составило 286,2 тыс. человек);

- выполнены 4 государственные работы, в том числе в соответствии с которыми:

организовано 361 выставки (экспозиции);

- произведена реставрация и консервация 245 музейных предметов (музейных коллекций);

- обеспечена их физическая сохранность и безопасность 242,5 тыс. музейных предметов;

- проведено 9 мероприятий по вопросам развития музейной деятельности и музейного дела (конференций, семинаров и пр.).

2) 5 609,1 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели на мероприятия по оборудованию ОГАУК «Томский областной краеведческий музей им. М.Б. Шатилова» системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации, а также приобретение материалов для проведения текущего ремонта ОГАУК «Томский областной художественный музей».

3. ВЦП «Сохранение, использование, популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), расположенных на территории Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 18 928,1 тыс. рублей или 100 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 9 300,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры».

В рамках государственного задания обеспечено сохранение и использование 135 объектов культурного наследия.

2) 9 627,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели ОГАУК «Центр по охране и использованию памятников истории и культуры», в том числе:

- в сумме 2 291,8 тыс. рублей на содержание здания по адресу: г. Томск, пр. Ленина, 50, являющегося объектом культурного наследия федерального значения (здание «Общественного собрания»);

- в сумме 6 980,0 тыс. рублей на разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по сохранению объекта культурного наследия федерального значения «Дом Асташова» Томская область, г. Томск, Ленина (проспект), 75 (угол Фрунзе (проспект), 2);

- в сумме 356,1 тыс. рублей на проведение мероприятий по сохранению объекта культурного наследия регионального значения «Пассаж Второва, нач.ХХ в.» по адресу: г.Томск, пр.Ленина, 111 до проведения его капитального ремонта.

4. ВЦП «Обеспечение предоставления архивных услуг архивными учреждениями Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 97 665,2 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 84 737,2 тыс. рублей – на обеспечение деятельности ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» и ОГКУ «Государственный архив Томской области».

В рамках текущей деятельности учреждения реализуют мероприятия по организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных архивах, а также архивных документов, относящихся к государственной собственности Томской области и муниципальных образований. По итогам 2019 года количество дел, хранящихся областных в государственных архивах, составило 1 874,2 тысяч единиц.

2) 4 230,5 тыс. рублей – на мероприятия по оборудованию ОГКУ «Центр документации новейшей истории Томской области» системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

3) 3 882,1 тыс. рублей – на предоставление субвенции местным бюджетам на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области.

Средства направлены 18 муниципальным образованиям Томской области на осуществление отдельных государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к собственности Томской области. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам.

Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 3 863,2 тыс. рублей.

Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) архивным работникам. В результате в муниципальных архивах обеспечена сохранность 40 739 дел, относящихся к областной собственности.

4) 4 815,4 тыс. рублей – отражение в расходах областного бюджета доходов от оказания областными государственными казенными учреждениями платных услуг. Средства, полученные казенными учреждениями от оказания платных услуг, направлены на содержание данных учреждений, в том числе на оплату труда работников архивных учреждений, приобретение расходных материалов, оборудования для хранения архивных документов и др. Всего платные архивные услуги получили 706 человек.

- ВЦП «Развитие профессионального искусства и народного творчества»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 1 278 200,9 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 360 806,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания 4-мя культурно-досуговыми учреждениями и 4-мя театрально-зрелищными учреждениями (ОГАУК «Томский областной ордена Трудового Красного Знамени театр драмы»; ОГАУК «Томский областной театр юного зрителя»; ОГАУК «Томский областной театр куклы и актера «Скоморох» имени Романа Виндермана»; ОГАУК «Томская областная государственная филармония»).

В соответствии с государственными заданиями:

- организовано 1115 показов спектаклей (театральных постановок), количество зрителей которых составило около 183,5 тыс. человек);

- организовано 532 показа концертов и концертных программ, количество зрителей которых составило 67,2 тыс. человек);

- организована деятельность клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества, в которых приняло участие 1266 человек;

- проведено 648 культурных мероприятий;

- создано (либо капитально восстановлено) 97 концертных программ и 14 спектаклей (театральных постановок);

2) 39 172,9 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры, в том числе:

- в сумме 1 343,4 тыс. рублей на мероприятия по обеспечению противопожарной безопасности в ОГАУК ТОТКиА «Скоморох» имени Р. Виндермана и ОГАУК «Томская областная государственная филармония», ОГАУК «ДНТ «Авангард»;

- в сумме 729,5 тыс. рублей на мероприятия по оборудованию ОГАУК ТОТК и А «Скоморох» имени Р. Виндермана и ОГАУК «Центр татарской культуры» системами пожаротушения и системами пожарной сигнализации;

- в сумме 37 000,0 тыс. рублей на мероприятия по оснащению видовых площадок № 1 и № 2 набережной реки Ушайки в г.Томске (летней веранды на Набережной реки Ушайки концертного зала ОГАУК «Томская областная государственная филармония»);

- в сумме 100,0 тыс. рублей на проведение водопровода и канализации ОГАУК «Центр татарской культуры».

3) 841 943,1 тыс. рублей – на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе субсидий на:

- достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение её эффективности», в части повышения заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры в сумме 814 312,6 тыс. рублей.

Кассовое исполнение составило 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 811 487,6 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 2 825,0 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- на оплату труда руководителей и специалистов муниципальных учреждений культуры и искусства в части выплат надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) в сумме 27 630,5 тыс. рублей.  Кассовое исполнение составило 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 26 144,3 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток средств в сумме 1 486,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Ассигнования направлены на выплату надбавок и доплат к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам муниципальных учреждений культуры, а так же молодым специалистам, в размерах, установленных статьей 10 Закона Томской области от 13.06.2007 года № 112-ОЗ «О реализации государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской области».

4) 36 278,4 тыс. рублей – на выполнение мероприятий «Календарного плана проведения мероприятий в области культуры», в том числе проведение крупномасштабных мероприятий, направленных на развитие музейного дела, библиотечного дела, театральной деятельности, культурно-досуговой деятельности, на поддержку деятельности творческих союзов и иных творческих инициатив. Проведены крупные этнокультурные мероприятия, в том числе: национальный фестиваль «Янов день», «Гербер», «Праздник жимолости», «Праздник у семи озёр», «Братина», «Этюды Севера», «Праздник топора», «Праздник гриба», «Праздник хлеба», «Золотая береста».

Проведены концерты оркестра Мариинского театра под руководством маэстро Валерия Гергиева, музыкальный фестиваль «Денис Мацуев и друзья», Международный музыкальный фестиваль «Классическое лето» имени Эдисона Денисова, III Межрегиональный фестиваль с международным участием «Сказочный балаганчик Скомороха», областной конкурс профессиональных театральных коллективов Томской области «Маска», Юбилейный Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир», конкурс «Лучший работник культуры».

- ВЦП «Создание условий для развития кадрового потенциала в Томской области в сфере культуры и архивного дела»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 282 253,4 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 168 488,5 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областными государственными образовательными автономным учреждениям среднего профессионального образования (2 учреждения), дополнительного образования (5 учреждений), дополнительного профессионального образования (1 учреждение).

В рамках государственного задания оказаны образовательные услуги в сфере культуры, в том числе:

по образовательным программам среднего профессионального образования - программам подготовки специалистов среднего звена (число обучающихся составило 471 человек);

по дополнительным общеразвивающим программам общей продолжительностью около 253 тысяч человеко-часов;

по дополнительным предпрофессиональным программам в области искусств общей продолжительностью185,2 тысячи человеко-часов;

по дополнительным профессиональным программам профессиональной переподготовки общей продолжительностью 16953 человека-часов;

по дополнительным профессиональным программам повышения квалификации общей продолжительностью 54532 человека-часов.

Также в рамках государственного задания реализовано 40 мероприятий по обеспечению проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

2) 5 407,8 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным автономным учреждениям культуры.

За счет средств субсидий на иные цели:

- в сумме 4 238,3 тыс. рублей осуществлена выплата государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии 334 студентам, обучающимся по очной форме обучения за счет средств областного бюджета в ОГОАУ СПО «Томский музыкальный колледж имени Э.В. Денисова», ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж социально-культурных технологий и инноваций»;

- в сумме 918,6 тыс. рублей осуществлена социальная поддержка 9 обучающихся, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, потерявших в период обучения обоих родителей или единственного родителя;

- в сумме 94,0 тыс. рублей издан статистический сборник «Учреждения культуры Томской области в цифрах» в количестве 200 экземпляров;

- в сумме 156,9 тыс. рублей приобретено звуковое оборудование и сценические костюмы для ОГАОУ ДО «Зырянская ДШИ».

3) 108 357,1 тыс. рублей на предоставление субсидии местным бюджетам на достижение целевых показателей по плану мероприятий («дорожной карте») «Изменения в сфере образования в Томской области», в части повышения заработной платы педагогическим работникам муниципальных организаций дополнительного образования (детские школы искусств, детские музыкальные школы, детские художественные школы). Исполнение муниципальными образованиями составило 107 186,8 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 170,3 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

Подпрограмма «Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение конкурентоспособности туристских услуг в Томской области. Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год 95,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Указанные бюджетные ассигнования направлены на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным автономным учреждением культуры ОГАУ «Центр делового сотрудничества и отдых «Томь» для выполнения государственной работы по информационному обеспечению туризма в Томской области. В рамках данной работы подготовлено 1032 информационных материала, направленных на популяризацию туризма в Томской области.

Государственная программа Томской области

«Социальная поддержка населения Томской области»

Подпрограмма «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 4 ВЦП.

1. ВЦП «Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 4 713 803,5 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 60 585,3 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований 24 областным государственным казенным учреждениям «Центрам социальной поддержки населения» Томской области, а также Департаменту социальной защиты населения Томской области для осуществления расходов по обеспечению доставки (пересылки) гражданам доплат к пенсии и мер социальной поддержки.

- 681,5 тыс. рублей - на закупку Департаментом социальной защиты населения 153 500 экземпляров нагрудных знаков и бланков сертификатов в рамках реализации отдельных законов Томской области (приобретены: бланки ЕСПБ 150 000 штук, нагрудные знаки 1 500 штук, бланки удостоверений «Ветеран труда» 1000 штук, сертификаты на газификацию 1000 штук);

- 385,1 тыс. рублей - на предоставление субсидии автономному учреждению на иные цели на обслуживание 364 инвалидов и сопровождающих их лиц легковым автомобильным транспортом (социальное такси) (ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

- 23 588,2 тыс. рублей - на предоставление межбюджетных трансфертов местным бюджетам, в том числе:

- 14 263,2 тыс. рублей - субвенции местным бюджетам на организацию и осуществление деятельности по опеке и попечительству в Томской области.  Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) работников органов местного самоуправления, осуществляющих переданные государственные полномочия в отношении совершеннолетних граждан. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 12 570,4 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 692,8 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 9 325,0 тыс. рублей - иные межбюджетные трансферты местным бюджетам на оказание помощи в ремонте и (или) переустройстве жилых помещений граждан, не стоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий и не реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств федерального и областного бюджетов в 2009 и последующих годах, из числа: участников и инвалидов Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов; тружеников тыла военных лет; лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; бывших несовершеннолетних узников концлагерей; вдов погибших (умерших) участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов, не вступивших в повторный брак. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 9 088,8 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 236,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета.

- 77 784,7 тыс. рублей - на предоставление субсидий юридическим лицам, не являющимся областными государственными учреждениями:

- 283,6 тыс. рублей субсидии на возмещение специализированным службам по вопросам похоронного дела стоимости услуг, предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению, в соответствии с Федеральным законом от 12 января 1996 года № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;

- 77 321,1 тыс. рублей - субсидии на возмещение части затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан общественным транспортом по единому социальному проездному билету, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

- 180,0 тыс. рублей - субсидии на возмещение затрат перевозчикам, осуществляющим перевозку граждан на основании социального проездного талона, в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на общественном транспорте»;

6) 227,0 тыс. рублей - отражение в расходах областного бюджета и предоставления казенным учреждениям доходов от безвозмездных перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований. Средства направлены на проведение мероприятий для инвалидов и других категорий граждан, а также на оказание помощи гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

7) 4 550 551,7 тыс. рублей - на предоставление бюджетных ассигнований на предоставление мер социальной поддержки отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета. Информация представлена таблице.

Таблица. Информация о предоставлении мер социальной поддержки

отдельным категориям граждан за счет средств областного бюджета в 2019 году

| № п/п | Наименование мероприятия | План (тыс. рублей) | Факт (тыс. рублей) | % исполнения | Число получателей (человек) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Государственная пенсия за выслугу лет государственным гражданским служащим Томской области и муниципальным служащим Томской области в соответствии с Законом Томской области от 10 октября 2011 года № 240-ОЗ «О государственной пенсии за выслугу лет и единовременном поощрении в связи с выходом на государственную пенсию за выслугу лет» | 352 066,9 | 352 046,5 | 100,0 | 2 499 |
| 2 | Денежная компенсация части расходов на проезд студентам из малоимущих семей, проходящим обучение по очной форме в государственных профессиональных образовательных организациях и государственных образовательных организациях высшего образования, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 130,0 | 81,2 | 62,5 | 17 |
| 3 | Единовременная денежная выплата инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 28 апреля 2007 года № 77-ОЗ «О единовременной денежной выплате инвалидам Великой Отечественной войны и участникам Великой Отечественной войны, проживающим на территории Томской области» | 295,5 | 292,5 | 99,0 | 292 |
| 4 | Единовременная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2007 года № 185-ОЗ «О единовременной денежной выплате труженикам тыла, проживающим на территории Томской области» | 2 734,5 | 2 658,0 | 97,2 | 5 438 |
| 5 | Единовременная денежная компенсация на возмещение произведенных расходов гражданам, осуществляющим газификацию жилого помещения, в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 143-ОЗ «О социальной поддержке отдельных категорий граждан, осуществляющих газификацию жилых помещений на территории Томской области» | 9 000,0 | 8 193,5 | 91,0 | 194 |
| 6 | Единовременные денежные выплаты гражданам при рождении одновременно трех и более детей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 65,7 | 65,7 | 100,0 | 2 |
| 7 | Единовременные денежные выплаты к юбилейным датам ветеранам Великой Отечественной войны в соответствии с постановлением Администрации Томской области от 30 августа 2011 года № 259а «О единовременных денежных выплатах и персональных поздравлениях Президента Российской Федерации к юбилейным датам ветеранов Великой Отечественной войны, проживающих на территории Томской области» | 1 241,0 | 945,0 | 76,1 | 945 |
| 8 | Единовременные денежные компенсации добровольным пожарным, работникам добровольной пожарной охраны и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 4 августа 2011 года № 150-ОЗ «О добровольной пожарной охране в Томской области» | 75,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 9 | Единовременные денежные компенсации народным дружинникам и членам их семей в соответствии с Законом Томской области от 18 августа 2014 года № 120-ОЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка на территории Томской области» | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 10 | Ежегодная денежная выплата на подготовку ребенка к занятиям в общеобразовательной организации в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 23 380,0 | 23 250,2 | 99,4 | 16 610 |
| 11 | Ежемесячная выплата (доплата) педагогическим работникам, достигшим возраста 60 и 55 лет (соответственно мужчины и женщины), пенсионерам из числа педагогических работников, проживающим на территории Томской области, прекратившим трудовой договор с областной государственной или муниципальной образовательной организацией и имеющим почетные звания, начинающиеся со слов «Заслуженный ...», «Народный...», в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 3 657,3 | 3 633,3 | 99,3 | 213 |
| 12 | Ежемесячная денежная выплата вдовам умерших участников Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 11 октября 2005 года № 179-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения вдов участников Великой Отечественной войны» | 6 768,4 | 6 761,0 | 99,9 | 1 011 |
| 13 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда Томской области в соответствии с Законом Томской области от 7 декабря 2007 года № 260-ОЗ «О ветеранах труда Томской области» | 192 052,8 | 191 993,3 | 100,0 | 32 811 |
| 14 | Ежемесячная денежная выплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 379 210,0 | 378 237,9 | 99,7 | 76 520 |
| 15 | Ежемесячная денежная выплата инвалидам боевых действий, ветеранам боевых действий, ставшим инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, гражданам, ставшим инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву, которым выплачивается пенсия территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, за исключением лиц, обеспечивающихся пенсией в соответствии с Законом Российской Федерации от 12 февраля 1993 года N 4468-1 «О пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, Федеральной службе войск национальной гвардии Российской Федерации, и их семей», в соответствии с Законом Томской области от 10 июля 2007 года № 128-ОЗ «О мерах по улучшению материального положения инвалидов боевых действий, ветеранов боевых действий, ставших инвалидами вследствие общего заболевания или трудового увечья, граждан, ставших инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы по призыву» | 1 795,2 | 1 795,2 | 100,0 | 158 |
| 16 | Ежемесячная денежная выплата на обеспечение полноценным питанием беременных женщин и кормящих матерей из числа малоимущих семей в соответствии с Законом Томской области от 7 октября 2008 года № 200-ОЗ «О мерах социальной поддержки беременных женщин и кормящих матерей на территории Томской области» | 20 644,3 | 18 922,6 | 91,7 | 1 325 |
| 17 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата ветеранам труда, ветеранам военной службы в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 1 245 691,0 | 1 244 994,6 | 99,9 | 83 436 |
| 18 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата инвалидам и участникам Великой Отечественной войны в соответствии с Законом Томской области от 4 мая 2005 года № 66-ОЗ "О дополнительных мерах социальной поддержки инвалидов и участников Великой Отечественной войны на территории Томской области" | 6 500,0 | 6 344,7 | 97,6 | 254 |
| 19 | Ежемесячная денежная выплата на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 204 278,9 | 203 942,5 | 99,8 | 6 288 |
| 20 | Ежемесячная денежная выплата на оплату коммунальных услуг и компенсационная доплата малоимущим многодетным семьям в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 72 245,1 | 70 757,1 | 97,9 | 3 275 |
| 21 | Ежемесячная денежная выплата на оплату стоимости проезда городским, пригородным и внутрирайонным транспортом к месту обучения и обратно детей из малоимущих многодетных семей в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 180,0 | 174,2 | 96,8 | 115 |
| 22 | Ежемесячная денежная выплата отдельным категориям граждан по оплате проезда на транспорте общего пользования в соответствии с Законом Томской области от 30 декабря 2014 года № 199-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области, по оплате проезда на транспорте общего пользования» | 238 405,1 | 238 168,5 | 99,9 | 96 411 |
| 23 | Ежемесячная денежная выплата по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, денежная компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг и компенсационная доплата отдельным категориям граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих посёлках на территории Томской области, в соответствии с Законом Томской области от 30 апреля 2009 года № 59-ОЗ «О мерах социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг отдельных категорий граждан, работающих (работавших) и проживающих в сельской местности и рабочих поселках на территории Томской области» | 290 050,2 | 290 003,2 | 100,0 | 10 343 |
| 24 | Ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 13 320,0 | 13 255,0 | 99,5 | 3 390 |
| 25 | Ежемесячная денежная выплата родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы, в соответствии с Законом Томской области от 13 июня 2001 года № 71-ОЗ «О ежемесячных денежных выплатах родителям военнослужащих, умерших в результате заболевания, приобретенного в период прохождения военной службы» | 570,3 | 520,3 | 91,2 | 26 |
| 26 | Ежемесячная денежная выплата труженикам тыла в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 254-ОЗ «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан, проживающих на территории Томской области» | 13 200,0 | 13 123,7 | 99,4 | 1 891 |
| 27 | Ежемесячная компенсационная выплата на оплату дополнительной площади жилого помещения и ежегодная денежная выплата на приобретение и доставку твердого топлива в соответствии с Законом Томской области от 8 июня 2006 года № 123-ОЗ «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан при предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 227 786,0 | 226 004,7 | 99,2 | 20 368 |
| 28 | Компенсация за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования или за услуги индивидуального предпринимателя в сфере дошкольного образования в соответствии с Законом Томской области от 12 августа 2013 года № 149-ОЗ «Об образовании в Томской области» | 165 586,7 | 164 028,5 | 99,1 | 10 507 |
| 29 | Компенсация затрат родителей (законных представителей) детей-инвалидов на организацию обучения по основным общеобразовательным программам на дому в соответствии с Законом Томской области от 10 сентября 2003 года № 109-ОЗ «О социальной поддержке инвалидов в Томской области» | 2 920,8 | 2 344,9 | 80,3 | 288 |
| 30 | Компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в соответствии с Законом Томской области от 13 апреля 2016 года № 23-ОЗ «О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт для отдельных категорий граждан» | 7 590,4 | 7 453,0 | 98,2 | 138 |
| 31 | Мероприятия в области социальной политики | 5 276,9 | 5 228,2 | 99,1 | 26 500 |
| 32 | Оказание других видов социальной помощи | 54 432,4 | 52 633,2 | 96,7 | 10 668 |
| 33 | Пособие на ребенка в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 199 225,6 | 195 426,1 | 98,1 | 55 164 |
| 34 | Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 декабря 2005 года № 761 «О предоставлении субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг» | 705 872,7 | 705 435,1 | 99,9 | 32 887 |
| 35 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 14 июня 2002 года № 34-ОЗ «Об установлении надбавки к пенсии Героям Советского Союза, Героям Социалистического Труда, полным кавалерам ордена Славы, полным кавалерам ордена Трудовой Славы, лауреатам Ленинской премии, проживающим в Томской области» | 166,4 | 166,4 | 100,0 | 1 |
| 36 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 7 июня 2001 года № 66-ОЗ «О некоторых социальных гарантиях лицам, замещавшим на постоянной основе должности в органах государственной власти и управления, органах КПСС, профсоюзных организациях, действовавших на территории Томской области в период Союза ССР и РСФСР, лицам, которым до 1 января 1992 года были назначены персональные пенсии союзного, республиканского и местного значения, лицам, награжденным знаком отличия «За заслуги перед Томской областью», а также иным лицам» | 21 100,0 | 21 100,0 | 100,0 | 149 |
| 37 | Предоставление мер социальной поддержки в соответствии с Законом Томской области от 8 апреля 2004 года № 40-ОЗ «О ежемесячных доплатах к пенсии гражданам, достигшим возраста 100 лет и более» | 516,0 | 504,0 | 97,7 | 41 |
| 38 | Региональный материнский (семейный) капитал в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей» | 89 000,0 | 88 112,6 | 99,0 | 939 |
| 38 | Социальное пособие на погребение умерших граждан в соответствии с Законом Томской области от 12 января 2005 года № 6-ОЗ «О погребении и похоронном деле в Томской области» | 12 000,0 | 11 955,3 | 99,6 | 939 |
|  | Всего: | 4 569 231,1 | 4 550 551,7 | 99,6 |  |

## 2. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению отдельным категориям граждан бесплатной юридической помощи»: кассовое исполнение составило 14 914,6 тыс. рублей или 96,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 860,0 тыс. рублей – на осуществление деятельности ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области». В рамках реализации мероприятия ВЦП специалистами ОГКУ «Государственное юридическое бюро по Томской области» была оказана бесплатная юридическая помощь 6 048 обратившимся гражданам (пенсионерам, малоимущим, инвалидам, ветеранам Великой Отечественной войны, детям-сиротам, их представителям, гражданам, признанным судом недееспособными, их законным представителям и др.). Обратившимся гражданам была оказана бесплатная юридическая помощь в виде консультирования в устной и письменной форме, подготовки правовых документов, представления интересов в судах и др.;

## 2) 1 054,6 тыс. рублей – субсидия Адвокатской палате Томской области на оплату труда и компенсацию расходов адвокатам, являющимся участниками государственной системы бесплатной юридической помощи. Выполнены мероприятия по обеспечению реализации и защиты прав, свобод и законных интересов граждан путем оказания бесплатной юридической помощи адвокатами: 538 обратившихся граждан получили бесплатную юридическую помощь.

## 3. ВЦП «Исполнение обязательств по предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в рамках реализации государственной политики в сфере культуры и искусства»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 719,7 тыс. рублей или 89,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

ВЦП направлена на предоставление мер социальной поддержки по выплате надбавок к тарифной ставке (должностному окладу) руководителям и специалистам организаций иных организационно-правовых форм собственности (кроме федеральных государственных организаций), осуществляющих культурную деятельность в качестве основной деятельности на территории Томской области и зарегистрированных на территории Томской области, а также неработающим пенсионерам, имеющим почетные звания «Народный артист..», «Заслуженный артист..», «Народный художник..», «Заслуженный художник..», «Заслуженный деятель искусств..», «Заслуженный работник культуры..».  Меры социальной поддержки предоставлены 43 получателям.

4. ВЦП «Предоставление единовременной денежной выплаты на улучшение жилищных условий в соответствии с Законом Томской области от 16 декабря 2004 года № 253-ОЗ «О социальной поддержке граждан, имеющих несовершеннолетних детей»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета в 2019 году не осуществлялось в связи отсутствием обращений граждан, имеющих право на единовременную денежную выплату на улучшение жилищных условий при рождении одновременно трех и более детей.

Подпрограмма «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация системы оказания социальных услуг и повышение эффективности социальной поддержки населения»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 1 222 226,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 678 179,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий 15 областными государственными бюджетными и автономными учреждениями, в целях оказания государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий предоставлены 3 государственные услуги, в том числе:

социальное обслуживание на дому получили 1742 человека;

социальное обслуживание в стационарной форме – 1824 человека;

социальное обслуживание в полустационарной форме – 215 человек.

Социальное обслуживание во всех формах включает в себя предоставление социально-бытовых, социально-медицинских, социально-психологических, социально-педагогических, социально-трудовых, социально-правовых услуг, а также услуг в целях повышения коммуникативного потенциала лиц, имеющих ограничения жизнедеятельности.

- 534 732,1 тыс. рублей – на организацию предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и социальных услуг на дому 24-мя областными государственными казенными учреждениями - центрами социальной поддержки граждан, при которых функционируют 18 отделений социальной помощи на дому, а также на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения - информационно технического центра (в том числе 17 405,5 тыс. рублей – за счет предоставления казенным учреждениям доходов от платных услуг, и иных доходов от приносящей доход деятельности).

Численность получателей социальных выплат и социальных услуг на дому по итогам 2019 года составила 377 285 человек.

- 9 314,7 тыс. рублей – на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным и автономным учреждениям, в том числе по направлениям:

- 2 331,8 тыс. рублей – на проведение мероприятий, связанных с ликвидацией областного государственного бюджетного учреждения «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Орехово» Первомайского района». Данное учреждение является стационарным учреждением малой вместимости, располагающимся в здании признанным непригодным для проживания;

- 6 058,7 тыс. рублей - на проведение капитального ремонта объектов учреждений социальной сферы (1 692,1 тыс. рублей - ремонт наружных сетей теплоснабжения и водоснабжения ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района»; 3 030,7 тыс. рублей - ремонт котельной (замена котлов НР-18 № 3 и № 4) ОГБУ «Итатский дом-интернат для престарелых и инвалидов»; 1 335,9 тыс. рублей – ремонт крыши, кровли здания ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения ЗАТО Северск»);

- 571,7 тыс. рублей – на обеспечение безопасности доступа к учреждению ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Томской области» (произведена частичная замена асфальта общей площадью 450 кв.м. на территории учреждения);

- 55,0 тыс. рублей – обеспечение требований пожарной безопасности (приобретение средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от токсических продуктов горения) ОГБУ «Дом-интернат для престарелых и инвалидов «Виола» ЗАТО Северск»;

- 297,5 тыс. рублей – приобретение дезинфекционной камеры ОГБУ «Психоневрологический интернат Томского района».

Государственная программа Томской области

«Детство под защитой»

Подпрограмма «Сохранение для ребенка кровной семьи».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Организация работы по профилактике семейного неблагополучия»: кассовое исполнение составило 599 888,0 тыс. рублей или 99,9 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 62 285,7 тыс. рублей - на предоставление субсидии 2 областным государственным бюджетным учреждениям (ОГБУ «Центр детского и семейного отдыха «Здоровье» и ОГБУ «Центр социальной помощи семье и детям г. Стрежевого») на финансовое обеспечение государственного задания, в целях выполнения государственных услуг.

В рамках выполнения государственных заданий оказаны социальные услуги в стационарной форме 1 485 детям, в полустационарной форме – 971 ребенку.

- 518 022,1 тыс. рублей –  на обеспечение деятельности 15 областных государственных казенных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, предоставляющим социальное обслуживание в стационарной и полустационарной форме несовершеннолетним, находящимся в трудной жизненной ситуации, детям-инвалидам и детям с ограниченными возможностями.

По итогам 2019 года социальное обслуживание получили: в стационарной форме 1444 ребенка, в полустационарной форме – 1183 ребенка;

- 190,0 тыс. рублей - на предоставление субсидии на иные цели областным государственным бюджетным учреждениям - на приобретение основных средств, не включаемых в нормативные затраты, связанные с финансовым обеспечением выполнения государственного задания;

4) 19 390,2 тыс. рублей – на предоставление местным бюджетам 20-ти муниципальных образований Томской области субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. Исполнение субвенции из областного бюджета муниципальными образованиями Томской области составило 99,0 % к плану. Неиспользованные муниципальными образованиями Томской области средства субвенции в размере 203,0 тыс. рублей возвращены в доход областного бюджета.

2. ВЦП «Организация работы по осуществлению на территории Томской области государственной семейной политики»: кассовое исполнение расходов составило 27 267,9 тыс. рублей или 99,8 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1 226,8 тыс. рублей – на обеспечение государственных учреждений, подведомственных Департаменту по вопросам семьи и детей Томской области, медицинским, реабилитационным, технологическим оборудованием, оргтехникой (всего приобретено 31 единица оборудования и техники);

- 850,2 тыс. рублей – на организацию и проведение мероприятий по социокультурной и другим видам реабилитации детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в том числе детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, в том числе специальная Олимпиада по легкой атлетике, областной фестиваль «Безграничный театр», областные соревнования по бочче и снегоступам, «Бал выпускников», областные соревнования по военно-прикладным видам спорта «Юный разведчик», фестиваль детского творчества «Вверх», проект «Школа моделей с инвалидностью» и пр. В 2019 году в мероприятиях приняли участие 842 ребенка;

- 8 293,0 тыс. рублей – на подготовку и проведение мероприятий, приуроченных к знаменательным датам (День семьи, День матери и др.), а также участие в мероприятиях общероссийского масштаба: произведено награждение 61 супружеской пары медалью «За любовь и верность», 19 многодетных семей знаками отличия Томской области «Родительская доблесть». Новогодними подарками обеспечены 36 794 ребенка из малообеспеченных семей.

- 752,5 тыс. рублей – на проведение информационной кампании среди населения, посвященной реализации государственной семейной политики на территории Томской области. По итогам 2019 года опубликовано 29 материалов на темы семейных ценностей, защиты прав и законных интересов детей, освещения мероприятиям по поддержке семьи и детства в средствах массовой информации, в том числе в газете «Томские новости», телеканале «Россия 24» (с дублированием на сайте ГТРК «Томск»), на портале «В Томске». Осуществлена реализация информационного проекта «Дети в Интернете», направленного на стимулирование семейного устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (размещена информация о 16 детях, состоящих на учете в региональном банке данных);

- 186,0 тыс. рублей – на учебно-методическое сопровождение реализации государственной семейной политики. Подготовлена, издана и распространена среди населения и специалистов серия печатных информационных материалов, освещающих меры в сфере поддержки семьи и детства, в том числе информационный справочник «Итоги 2018 года» (600 экз.), брошюра «Система сопровождения замещающих семей в Томской области» (100 экз.), буклет «Как принять в семью ребенка, оставшегося без родителей» (1000 экз.);

- 15 959,4 тыс. рублей – на техническое и кадровое обеспечение деятельности Департамента по вопросам семьи и детей Томской области.

Подпрограмма «Защита прав детей-сирот».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Организация работы по развитию форм жизнеустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»: кассовое исполнение составило 1 166 482,3 тыс. рублей или 95,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 327 902,8 тыс. рублей – на обеспечение деятельности 8 областных государственных казенных стационарных учреждений, осуществляющих социальное обслуживание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (из которых 1 360,2 тыс. рублей - расходы за счет перечислений от физических и юридических лиц, международных организаций и правительств иностранных государств, в том числе добровольных пожертвований). Численность детей, находящихся в данных учреждениях, по итогам 2019 года составила 624 человека;

2) 838 579,5 тыс. рублей – на предоставление субвенций местным бюджетам, в том числе:

- 556 258,7 тыс. рублей – на содержание приёмных семей, включающее в себя денежные средства приёмным семьям на содержание детей и ежемесячную выплату вознаграждения, причитающегося приёмным родителям (95,1 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 548 041,5 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в размере 8 217,2 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2019 году предоставлены выплаты на 2482 ребенка, находящихся в приемных семьях;

- 154 006,8 тыс. рублей – на осуществление ежемесячной выплаты денежных средств опекунам (попечителям) на содержание детей и обеспечение денежными средствами лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находившихся под опекой (попечительством), в приемной семье и продолжающих обучение в муниципальных общеобразовательных организациях (87,7 % к плану). Субвенция распределена 19 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 152 113,9 тыс. рублей. Неиспользованный остаток средств в сумме 1 892,9 тыс. рублей возвращен в доход областного бюджета. В 2019 году предоставлены выплаты на 1596 детей, находящихся под опекой (попечительством);

- 106 842,1 тыс. рублей – на осуществление органами местного самоуправления отдельных государственных полномочий по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних граждан (98,0 % к плану);

- 21 280,0 тыс. рублей – на осуществление отдельных государственных полномочий на обеспечение одеждой, обувью, мягким инвентарем, оборудованием и единовременным денежным пособием детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - выпускников муниципальных образовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством) или в приемных семьях, и выпускников частных общеобразовательных организаций, находящихся (находившихся) под опекой (попечительством), в приемных семьях (90,1 % к плану). Субвенция распределена 20 муниципальным образованиям Томской области. Исполнение расходов муниципальными образованиями Томской области составило 18 288,1 тыс. рублей.  Неиспользованный остаток средств в сумме 2 991,9 тыс. рублей в соответствии с законодательством Российской Федерации возвращен в доход областного бюджета. В 2019 году одеждой, обувью, мягким инвентарем обеспечено 376 выпускников;

- 191,9 тыс. рублей – на проведение ремонта жилых помещений, единственными собственниками которых являются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей (36,2 % к плану). Субвенция предоставлена 2 муниципальным образованиям Томской области в соответствии с заявленной потребностью. Исполнение расходов муниципальными образованиями составило 191,9 тыс. рублей или 100%.

2. ВЦП «Обеспечение бесплатного проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области: кассовое исполнение составило 13 129,8 тыс. рублей или 80,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи за счет средств областного бюджета.

В рамках данной ВЦП осуществлялось предоставление мер социальной поддержки по обеспечению бесплатным проездом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в Томской области. В 2019 году было 3 872 обращения о предоставлении соответствующих мер социальной поддержки.

Государственная программа Томской области

«Обеспечение доступности жилья и улучшение качества жилищных условий населения Томской области»

Подпрограмма «Стимулирование развития жилищного строительства в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование территориального планирования Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 22 936,8 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 14 976,8 тыс. рублей – на развитие государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Томской области (ГИС ОГД ТО). Были проведены работы по созданию модулей ГИС ОГД ТО в 18 муниципальных образованиях Томской области, размещению в ГИС ОГД ТО сведений, документов и материалов, необходимых для осуществления градостроительной деятельности; организовано 5 автоматизированных рабочих мест для ведения и эксплуатации ГИС ОГД ТО;

2) 7 960,0 тыс. рублей – на картографическое обеспечение градостроительных мероприятий. За счет указанных средств были приобретены материалы дистанционного зондирования территорий 100 населенных пунктов Томской области (ортофотопланы, цифровые модели высот).

Подпрограмма «Обеспечение доступности и комфортности жилища, формирование качественной жилой среды».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 4 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 53 259,2 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлены расходы по обеспечению деятельности фонда «Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов Томской области». В результате реализации в 2019 году Региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 17 муниципальных образований Томской области, обеспечено оказание услуг и (или) выполнение работ по капитальному ремонту 242 многоквартирных домах, в том числе заменено 107 лифтов, улучшены условия проживания 26,5 тысяч человек.

- ВЦП «Создание условий для управления многоквартирными домами в муниципальных образованиях Томской области»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 999,7 тыс. рублей или 99,97% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП предоставлены субсидии 6 муниципальным образованиям Томской области на создание условий для управления многоквартирными домами. В результате профинансированы расходы по проведению 19 обучающих мероприятий общей продолжительностью 360 часов с численностью обучающихся 403 человека. Исполнение в муниципальных образованиях составило 100 %.

- ВЦП «Организация работы по обеспечению эффективного строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов, финансируемых из областного бюджета»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 65 232,3 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГКУ «Облстройзаказчик» в 2019 году проведены следующие мероприятия:

- выполнялись функции государственного заказчика в отношении 18 объектов при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте и разработке проектной документации (на 3 объектах работы выполнены в полном объеме в 2019 году, на 15 объектах работы будут продолжены в 2020-2021 годах);

- выполнялись функции технического заказчика в отношении 21 объекта капитального ремонта и реконструкции (на 15 объектах работы выполнены в полном объеме в 2019 году, на 6 объектах работы будут продолжены в 2020 году);

- проведено инструментальное обследование 11 объектов; осуществлены выезды и подготовлено 89 актов общего осмотра зданий по объектам капитального ремонта; подготовлены и переданы заказчикам 57 технических задания и сметных расчета на выполнение проектных работ;

- выдано 145 заключений о достоверности определения сметной стоимости капитального и текущего ремонта; получено разрешение на ввод в эксплуатацию 1 объекта (Обустройство набережной реки Ушайки в г.Томске, 1 этап), на котором осуществлялся строительный контроль;

- проведена работа по оформлению прав на земельные участки под объекты газоснабжения (п. Моряковский Затон Томского района, с. Воронино Томского района);

- осуществлены функции строительного контроля на 97 объектах строительства и капитального ремонта (на 79 объектах работы выполнены в полном объеме, на 18 объектах будут продолжены в 2020 году).

4. ВЦП «Создание и обеспечение деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 15 000,0 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 9 163,0 тыс. рублей – предоставление субсидии некоммерческой организации «Фонд содействия развитию территорий» на финансовое обеспечение затрат, связанных с созданием и обеспечением деятельности Центра компетенции по вопросу городской среды и реализации проекта «Умный город»;

- 3 212,0 тыс. рублей – на проведение мероприятий федерального и регионального значения по вопросам формирования городской среды. По итогам 2019 года проведено 13 мероприятий, в том числе Архитектурный форум, III Съезд строителей и проектировщиков Томской области, 4 обучающих семинара, 7 воркшопов (дизайн-игр) с жителями в г. Колпашево, г. Асино, п. Белый Яр, с. Кожевниково;

- 2 625 тыс. рублей – на разработку проектов, программного обеспечения и методических рекомендаций в сфере благоустройства. В рамках мероприятия подготовлено 25 дизайн-проектов по благоустройству общественных территорий муниципальных образований Томской области, разработана цифровая платформа «Двойник Живой лаборатории», запущен эксперимент по установке камер видеонаблюдения с системой детективного зрения (Rubius Polyphemus) на благоустроенной общественной территории.

Государственная программа Томской области

«Обеспечение безопасности населения Томской области»

Подпрограмма «Повышение уровня защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций»: кассовое исполнение расходов составило 122 654,9 тыс. рублей или 98,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялась деятельность Областного государственного учреждения «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Томской области» (далее - ОГУ «УГОЧСПБ ТО»), направленная на выполнение функций и задач в области гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе:

- проведены превентивные противопаводковые мероприятия: ледовзрывные работы (произведено 36 подрывов льда, при этом израсходовано 4 120 кг взрывчатого вещества); ледорезные работы (пропилено 26 км льда р. Томи (р-н о.Чернильщиковский, от Северного моста до острова Собачий, в районе Боярских островов);

- осуществлена реконструкцию РАСЦО, установлено оборудование дистанционного запуска оконечных средств оповещения по радиоканалу в Тегульдетском районе (1 базовая станция и 2 устройства запуска электросирен);

- обеспечено функционирование комплексной информационно-коммуникационной системы, обеспечивающей прием и обработку вызовов экстренных служб по единому номеру «112» (далее – система «112») на территории Томской области, в том числе на территории Шегарского, Кожевниковского, Колпашевского, Парабельского районов и городского округа Стрежевой; выполнены работы по подключению ЕДДС и ДДС в 12 муниципальных образованиях Томской области к системе «112» на территории Томской области; приобретены многофункциональные шлюзы, серверное и телекоммуникационное оборудование, автоматизированные рабочие места, в том числе программно-аппаратные комплексы для защиты информации; проведена модернизация системы защиты информации и аттестационные испытания с выдачей аттестата соответствия государственной информационной системы «112» Томской области.

- ВЦП «Обеспечение пожарной безопасности Томской области»: кассовое исполнение расходов за счет средств областного бюджета составило 442 656,2 тыс. рублей или 99,0 % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках реализации ВЦП обеспечивалась деятельность ОГУ «УГОЧСПБ ТО» по повседневному функционированию противопожарной службы, в рамках которой:

- обследовано 30 624 домовладений с общей численностью проживающих 63 396 человек;

- в дошкольных и общеобразовательных организациях проведено 448 занятий по пожарной безопасности;

- на объектах с массовым пребыванием людей проведено 156 занятий;

- организовано 129 экскурсий по пожарным подразделениям;

- подготовлены и вручены населению области 34 683 памятки по пожарной безопасности;

- проведено 20 мероприятий с участием СМИ;

- оформлено 200 уголков по пожарной безопасности;

- проведено 688 трансляций через сигнальное громкоговорящее устройство в муниципальных образованиях Томской области.

По итогам 2019 года 9 пожарными отрядами (филиалы и обособленные подразделения ОГУ «УГОЧСПБ ТО») совершен 4 681 боевой выезд, потушено 829 пожаров, спасено 9 человек.

Подпрограмма «Повышение общественной безопасности с использованием правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса технических средств «Безопасный город».

В рамках реализации данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Совершенствование развития правоохранительного сегмента аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» и организации дорожного движения». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило тыс. рублей или % к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Государственная программа Томской области

«Воспроизводство и использование природных ресурсов Томской области»

Подпрограмма «Регулирование качества окружающей среды на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение снижения негативного воздействия на окружающую среду хозяйствующих субъектов»: кассовое исполнение составило 36 553,8 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 27 480,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания государственным бюджетным учреждением «Областной комитет охраны окружающей среды и природопользования» (далее – ОГБУ «Облкомприрода»).

В соответствии с государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» выполнялись 3 государственные работы, в рамках которых:

- при проведении государственного мониторинга окружающей среды и экологического надзора выполнено 9148 определений загрязняющих веществ в различных объектах контроля: в природных и сточных водах, почве, отходах, атмосферном воздухе и промышленных выбросах в атмосферу;

- разработан 61 проект нормативов в сфере охраны окружающей среды для органов государственной власти Томской области, органов местного самоуправления, областных государственных и муниципальных учреждений, находящихся на территории Томской области;

- подготовлено 169 информационно-аналитических материалов в сфере охраны окружающей среды и природопользованию, обеспечено администрирование и техническая поддержка 23 электронных банков данных, информационных систем и ГИС-приложений о состоянии природных ресурсов и окружающей среды Томской области;

- 3 005,1 тыс. рублей – на приобретение ОГБУ «Облкомприрода» атомно-абсорбционного комплекса «Квант-Z.ЭТА» для измерения металлов в пробах воды, почвы, атмосферного воздуха, промышленных выбросах в атмосферу, отходах;

- 6 068,1 тыс. рублей – на выполнение мероприятий по постановке на государственный кадастровый учет зон санитарной охраны 512 водозаборных скважин для целей питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения населения Томской области; разработка документации для определения границ зон затопления, подтопления на территории населенных пунктов Томской области, примыкающих к р.Чулым.

2. ВЦП «Повышение экологической культуры и информированности населения о качестве окружающей среды на территории Томской области»: кассовое исполнение составило 16 816,9 тыс. рублей или 97,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 950,1 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственных заданий, оказываемых ОГБУ «Облкомприрода». В соответствии с доведенным государственным заданием ОГБУ «Облкомприрода» выполнены 5 государственных работ.

ОГБУ «Облкомприрода» выполнены 5 государственных работ в соответствии с доведенным государственным заданием, в том числе:

- мониторинг радиационной обстановки на территории Томской области (обследован 71 объект);

- обеспечение функционирования 30 особо охраняемых природных территорий областного значения (за исключением государственных зоологических заказников областного значения);

- организация развития системы экологического образования и формирования экологической культуры на территории Томской области (в рамках государственной работы проведено 602 мероприятия по экологическому просвещению и пропаганде бережного отношения населения к окружающей природной среде, в том числе региональные этапы Национального юниорского водного конкурса, Всероссийского детского форума «Зелёная планета», Всероссийской детской акции «С любовью к России мы делами добрыми едины», всероссийская акция «Зеленая весна», областной эколого-этнографический фестиваль «ЭкоЭтно», конкурс-акция «Спаси дерево» и пр.);

- обеспечение населения достоверной информацией о состоянии окружающей среды на территории Томской области (подготовлено 1639 информационных материалов);

- реализация мероприятий по ведению Красной книги Томской области (в рамках государственной работы осуществлен сбор, систематизация и анализ данных о 10-ти объектах животного и растительного мира, занесенных и рекомендуемых к занесению в Красную книгу РФ и Красную книгу Томской области).

- 2 866,8 тыс. рублей – на предоставление ОГБУ «Облкомприрода» субсидий на иные цели, в том числе:

- 2 778,0 тыс. рублей - на модернизацию автоматизированной системы контроля радиационной обстановки Томской области (далее - АСКРО ТО). Количество работающих постов доведено до 25, осуществлена модернизация и настройка передающих сетей совместно с разработчиками программного обеспечения и оборудования. Выполнены работы по интеграции системы АСКРО ТО в Единую государственную автоматизированную систему контроля радиационной обстановки.

- 88,8 тыс. рублей - на организацию мероприятий по приведению нормативной документации особо охраняемых природных территорий Томской области, созданных ранее без утвержденных границ и режима охраны, в соответствие с действующим законодательством.

Подпрограмма «Развитие лесного хозяйства на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Повышение эффективности развития лесов Томской области»: Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 117 041,3 тыс. рублей или 99,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 84 189,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГСБУ «Томская авиабаза» и ОГАУ «Томсклесхоз», подведомственными Департаменту лесного хозяйства Томской области. Учреждениями выполнена государственная работа по проведению организационно-технических, подготовительных мероприятий, направленных на обеспечение пожарной безопасности в лесах (обеспечено функционирование 10 пожарно-химических станций; специализированной диспетчерской службы, 8 авиационных подразделений);

2) 32 851,4 тыс. рублей – на выполнение работ областным государственным казенным учреждением «Томсклес» по обеспечению соблюдения лесного законодательства (проведено 11 484 проверки по выявлению нарушений и принятию мер в соответствии с законодательством).

Государственная программа Томской области

«Развитие промышленного использования возобновляемых природных ресурсов

Томской области»

Подпрограмма «Развитие охотничьего хозяйства Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Охрана и развитие государственных зоологических заказников областного значения»: Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 22 247,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП ОГБУ «Облохотуправление» выполнены 44 государственные работы в соответствии с доведенным государственным заданием, в том числе:

- в целях охраны животного мира и среды его обитания в особо охраняемых природных территориях проведено 1685 рейдов;

- в целях проведения государственного мониторинга охотничьих ресурсов выполнено 37 маршрутов, в целях государственного учета численности  охотничьих ресурсов наблюдения проводились на 184 точках;

- в целях обеспечения функционирования государственных зоологических заказников областного значения проведено 259 мероприятий (по уборке мусора, расчистки путей, обустройству мест временного пребывания, обозначение государственных зоологических заказников областного значения на местности аншлагами, специальными информационными знаками);

- в целях сохранения охотничьих ресурсов и среды их обитания проведено 494 мероприятия (обновление сооружений-кормушек, солонцов, галечников и пр.) на территории заказников.

Государственная программа Томской области

«Повышение энергоэффективности в Томской области»

Подпрограмма «Координация реформы энергосбережения Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Реализация политики по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и информационная поддержка». Кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 6 096,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 1 876,0 тыс. рублей – на приведение договорных отношений государственных и муниципальных учреждений Томской области с энергоснабжающими организациями в соответствие с требованиями действующего законодательства РФ: проведены работы по анализу и корректировке договоров на теплоснабжение 22 учреждений Первомайского и Верхнекетского районов и 15 муниципальных учреждений с электроснабжающими организациями.

2) 4 220,0 тыс. рублей - на подготовку инвестиционных проектов в сфере энергосбережения и повышения энергетической эффективности: подготовлены технико-экономические обоснования модернизации систем теплоснабжения населенных пунктов Катайга и Степановка Верхнекетского района и актуализирована, с учетом новых федеральных требований, схема теплоснабжения города Асино Томской области и технико-экономическое обоснование ее модернизации.

Государственная программа Томской области

«Развитие транспортной системы в Томской области»

Подпрограмма «Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Обеспечение функционирования сети автомобильных дорог Томской области». Кассовое исполнение составило 77 801,5 тыс. рублей или 98,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 74 926,7 тыс. рублей - на обеспечение деятельности ОГКУ «Томскавтодор» (данное учреждение осуществляет мониторинг состояния автомобильных дорог и сооружений на них, составление дефектных ведомостей, проведение торгово-закупочных процедур, приемку работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог, согласование маршрутов движения, контроль, расчет размера вреда автотранспорта, осуществляющих перевозки тяжеловесных грузов);

2) 2 874,8 тыс. рублей - на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по темам, связанным с повышением прочности и устойчивости дорожных покрытий.

- ВЦП «Снижение дорожно-транспортных происшествий в местах размещения системы фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения»: кассовое исполнение за счет средств областного бюджета составило 119 443,6 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 74 949,6 тыс. рублей – выполнение работ по модернизации и развитию системы фото-видеофиксации (далее – ФВФ) нарушений правил дорожного движения (далее – ПДД). В рамках мероприятия произведена оплата работ по государственному контракту по установке и подключению 20 комплексов фотовидеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения, проведенных в 2017 году (государственный контракт заключен на общую сумму 224 848,74 тыс. рублей с оплатой в течение трех лет);

- 3 980,0 тыс. рублей – приобретение 2 комплексов ФВФ Кордон;

- 40 514,0 тыс. рублей – содержание систем фото-видеофиксации нарушений правил дорожного движения, в том числе оплата:

‒ услуг по техническому обслуживанию системы фотовидефиксации нарушений правил дорожного движения, услуги по поверке стационарных АПК фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения (техническое обслуживание и ремонт техники);

– услуг по мониторингу и сопровождению программного обеспечения АПК автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения, включая приобретение программного продукта;

- поставки электрической энергии для 20 комплексов фотовидеофиксации и видеонаблюдения нарушений правил дорожного движения, страхование комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;

- услуг связи по передаче данных между территориально разнесенными объектами системы фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения по виртуальным локальным сетям связи, а так же услуги связи по отправке почтовой корреспонденции;

‒ поставки оборудования и расходных материалов для обработки штрафов (картридж для франкировальной машины, принтер, компьютер,бумага, конверты);

- приобретения двух автомобилей для использования передвижных комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД на аварийно – опасных участках дорог.

В результате с помощью технических средств выявлено 381 914 нарушений ПДД, обработано 303 869 административных материалов, полученных с помощью систем ФВФ.

Государственная программа Томской области

«Развитие информационного общества в Томской области»

Подпрограмма «Совершенствование системы государственного управления и повышение качества и доступности предоставления государственных и муниципальных услуг с использованием информационно-коммуникационных технологий».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Обеспечение внедрения информационно-коммуникационных технологий в деятельность исполнительных органов государственной власти Томской области, предоставление государственных и муниципальных услуг на базе многофункциональных центров». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 257 662,4 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 13 095,6 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Областной центр автоматизированных информационных ресурсов Томской области» (далее – ОГБУ «ОЦАИР ТО»).

В рамках государственного задания выполнялись 3 государственные работы, в том числе:

обеспечение требований информационной безопасности инфраструктурных технологий электронного правительства Томской области;

техническое сопровождение и эксплуатация, вывод из эксплуатации информационных систем Томской области и компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры;

ведение информационных ресурсов и баз данных Томской области.

2) 244 566,8 тыс. рублей – на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг на базе областного государственного казенного учреждения «Томский областной многофункциональный центр по предоставлению государственных и муниципальных услуг» (далее - ОГКУ «ТО МФЦ»), в том числе его обособленных подразделений в муниципальных образованиях Томской области. На базе ОГКУ «ТО МФЦ» предоставляется 565 государственных и муниципальных услуг. По итогам 2019 года в ОГКУ «ТО МФЦ» поступило порядка 1,2 млн. обращений о предоставлении государственных и муниципальных услуг.

Подпрограмма «Информирование населения Томской области о политической, социально-экономической ситуации Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Информирование населения о деятельности и решениях органов государственной власти Томской области и информационно-разъяснительная работа по актуальным социально значимым вопросам». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 129 189,2 тыс. рублей или 99,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 590 тыс. рублей – на подготовку и проведение четырех социологических исследований: по выявлению оценки деятельности органов федеральной и региональной исполнительной власти населением Томской области, по выявлению оценки уровня «бытовой» и «деловой» коррупции в Томской области, по выявлению мнений и оценок населения относительно социального статуса инвалидов в Томской области;

2) 3 436,8 тыс. рублей – на организацию подготовки и реализации издательских и презентационных проектов Томской области, Администрации Томской области (изданы справочно-историческое издание о первых руководителях Томской области; фотоальбом, посвященный новейшей истории плавания в ластах Томской области и чемпионату мира по плаванию в ластах 2020 года; каталог иконописи, в который включены иконы из коллекции Томского областного художественного музея, а также выдающиеся образцы сибирской иконописи из собраний храмов Томской митрополии и ряда церквей городов Сибири);

3) 118 162,4 тыс. рублей – на проведение 16 информационных кампаний в региональных, межрегиональных и федеральных СМИ, в том числе направленных на освещение важных социальных, экономических и культурных событий в регионе (реформа системы обращения с твердыми коммунальными отходами; безопасность дорожного движения; подготовка к паводку и пожароопасному сезону; вакцинация от гриппа и диспансеризация населения; организация детского летнего отдыха; реализация проекта «Губернская ипотека»; проведение конкурса «Лидеры России»; освещение федерального проекта о популяризации добровольчества «Пазл добра» и пр.).

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление региональными финансами, государственными закупками и совершенствование межбюджетных отношений в Томской области»

Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Создание условий для интеграции Томской области в информационную систему «Электронный бюджет»: кассовое исполнение составило 61 761,0 тыс. рублей или 99,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 61 463,2 тыс. рублей – на внедрение информационных технологий в процесс планирования, исполнения областного и местных бюджетов, формирования бюджетной отчетности. В рамках мероприятия осуществлены расходы на оплату договоров сопровождения информационных систем, используемых при планировании и исполнении областного бюджета, формировании бюджетной отчетности (к соответствующим информационным системам подключено 4500 рабочих мест);

2) 297,8 тыс. рублей – на обеспечение процесса формирования проекта бюджета и бюджетной отчетности бланками и статистическими материалами (приобретение статистических материалов, необходимых для формирования проекта областного бюджета, закупка полиграфических услуг для тиражирования проекта областного бюджета и отчета об исполнении областного бюджета).

- ВЦП «Совершенствование профессиональных знаний государственных гражданских служащих в сфере повышения эффективности бюджетных расходов»: кассовое исполнение составило 684,3 тыс. рублей или 66,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 297,9 тыс. рублей – на организацию профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации государственных гражданских служащих - сотрудников Департамента финансов Томской области, направленных на повышение качества планирования и исполнения бюджета;

2) 386,4 тыс. рублей – на обеспечение участия государственных гражданских служащих – сотрудников Департамента финансов Томской области в обучающих мероприятиях (конференциях, практических семинарах и вебинарах), направленных на изучение опыта «лучших» практик и новаций в сфере бюджетного процесса.

В результате проведенных мероприятий профессиональные знания повысили 40 государственных гражданских служащих, проходящих службу в Департаменте финансов Томской области.

Подпрограмма «Совершенствование межбюджетных отношений в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание условий для обеспечения равных финансовых возможностей муниципальных образований по решению вопросов местного значения»: кассовое исполнение составило 4 459 277,9 тыс. рублей или 99,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 2 129 730,4 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов);

### 2) 860 700,0 тыс. рублей – на предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из областного фонда финансовой поддержки поселений;

### 3) 375 060,0 тыс. рублей – на предоставление субвенций из областного бюджета бюджетам муниципальных районов на исполнение государственных полномочий по расчету и предоставлению дотаций бюджетам поселений;

### 4) 1 093 787,5 тыс. рублей – на предоставление дотаций на поддержку мер по обеспечению сбалансированности местных бюджетов.

Подпрограмма «Обеспечение долговой устойчивости областного бюджета».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Эффективное управление государственным долгом Томской области»: кассовое исполнение составило 1 533 944,7 тыс. рублей или 74,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

### 1) 1 507 752,3 тыс. рублей – на своевременное и полное исполнение программы заимствований Томской области (осуществлялись расходы по процентным платежам на обслуживание государственного долга Томской области в соответствии с государственными контрактами). В результате реализации мероприятия в 2019 году просроченные долговые обязательства в объеме государственного долга отсутствовали. Отношение годовой суммы платежей на погашение и обслуживание государственного долга Томской области к доходам областного бюджета составило 11,2%;

### 2) 26 192,4 тыс. рублей – на обеспечение выпуска ценных бумаг Томской области (оплачивались услуги биржи, депозитария, реестродержателя, банков-агентов, рейтингового агентства). В результате реализации мероприятия объем облигаций областных внутренних займов Томской области для населения увеличился по сравнению с 2018 годом на 371 млн. рублей и составил в 2019 году 3 507 млн. рублей.

Подпрограмма «Повышение финансовой грамотности и развитие инициативного бюджетирования на территории Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Создание и развитие на территории Томской области системы эффективных и доступных инструментов повышения финансовой грамотности и вовлечения населения в обсуждение бюджетных решений»: кассовое исполнение составило 17 850,0 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП была предоставлена субсидия некоммерческому партнерству по развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» на проведение мероприятий в сфере финансовой грамотности.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 7 440,0 тыс. рублей – на организацию и реализацию информационной кампании, направленной на повышение финансовой грамотности населения (на подготовку сюжетов в средствах массовой информации, издание информационных материалов на наружных носителях, выпуск журнала «Ваши личные финансы»);

2) 3 330,0 тыс. рублей – на организацию обучающих мероприятий по повышению финансовой грамотности населения (проведено 52 обучающих мероприятия в форме семинаров, вебинаров, уроков (в том числе в интерактивной форме), круглых столов и т.д.);

3) 6 105,0 тыс. рублей – на обеспечение деятельности Регионального центра финансовой грамотности по реализации мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности и вовлечение населения в обсуждение бюджетных решений (проведены 233 консультации в форме личного приема по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг);

4) 650,0 тыс. рублей – на мониторинг уровня финансовой грамотности населения Томской области и состояния рынка финансовых услуг (проведены мониторинговые исследования путем опроса представителей целевых групп по нескольким направлениям);

4) 325,0 тыс. рублей – на организацию мероприятий, направленных на активизацию защиты прав потребителей на рынке финансовых услуг (изданы информационные материалы «Как не стать жертвой раздолжителя», «Как не стать жертвой мошенников. Инструкция для жителей 55+», «Дети в интернете. Инструкция для родителей»).

Подпрограмма «Управление государственными закупками Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Оптимизация процесса определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в рамках централизации закупок Томской области»: кассовое исполнение расходов за 2019 год составило 18 277,5 тыс. рублей или 92,8% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП реализовывалось мероприятие «Определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей) для государственных нужд и нужд бюджетных учреждений Томской области», направленное на обеспечение деятельности областного государственного казенного учреждения «Центр государственных закупок Томской области» по осуществлению функций в сфере государственных закупок Томской области.

В 2019 году областным государственным казенным учреждением «Центр государственных закупок Томской области» подготовлено и проведено 2 964 закупки в соответствии с процедурами, предусмотренными Федеральным законом от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Государственная программа Томской области

«Эффективное управление государственным имуществом Томской области»

Подпрограмма «Управление государственным имуществом Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

- ВЦП «Рациональное использование государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 63 839,1 или 97,6% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 55 218,9 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания тремя областными государственными бюджетными учреждениями, подведомственными Департаменту по управлению государственной собственностью Томской области. В рамках ВЦП оказана одна государственная услуга и выполнены 4 государственные работы, в том числе:

услуга по предоставлению во владение и пользование 213 гражданам жилых помещений в Доме ветеранов, а также находящегося в них имущества;

работа по определению кадастровой стоимости (определена кадастровая стоимость 736 891 объектов недвижимости, осуществлен сбор, обработка и накопление информации при определении кадастровой стоимости по 424 733 объектам, подготовлено 4 отчета, обеспечено хранение 8 600 документов);

работа по постоянному хранению технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (обеспечено хранение 143 990 документов);

работа по предоставлению копий технических паспортов, оценочной и иной хранившейся по состоянию на 1 января 2013 года в органах и организациях по государственному техническому учету и (или) технической инвентаризации учетно-технической документации об объектах государственного технического учета и технической инвентаризации (предоставлено 3 244 документа);

работа по организации и осуществлению мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности на водных объектах, выполняемая ОГБУ «Томская областная поисково-спасательная служба»;

2)  4 023,9 тыс. рублей – субсидия на иные цели на содержание и эксплуатацию имущества, находящегося в государственной собственности;

3) 2 282,0 тыс. рублей - на приобретение услуг, необходимых для управления государственным имуществом. В рамках мероприятия в 2019 году заключено 184 государственных контракта, договора на оказание услуг для управления имуществом, в том числе: по оценке объектов областного государственного имущества для принятия к бюджетному учету, предоставления в пользование и управление, по охране объектов областного государственного имущества и оплате коммунальных услуг при отсутствии балансодержателей и других услуг по содержанию имущества, по оплате ежемесячных взносов на капитальный ремонт, осуществление оплаты госпошлины за получение выписок из ЕГРЮЛ, ЕГРИП, обязательных ежемесячных взносов в отношении имущества на основании Закона Томской области от 7 июня 2013 года № 116-ОЗ «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории Томской области»;

4) 291,9 рубль – на регистрацию права собственности Томской области на объекты недвижимого имущества, в том числе земельные участки (зарегистрировано 27 объектов), а также на определение рыночная стоимость арендной платы, рыночная стоимость 95 земельных участков, находящихся в государственной собственности Томской области;

5) 2 022,4 тыс. рубля – внедрение информационных технологий в процесс учета государственного имущества Томской области. Заключено 5 государственных контрактов на:

- выполнение работ по доработке информационно-аналитической системы управления государственной собственностью Томской области с целью перехода и обеспечения функционирования ее клиентской части на веб-интерфейс;

- поставку программно-аппаратных средств защиты информации;

- оказание услуг по предоставлению неисключительных прав на использование средств защиты информации;

- оказание услуг по аттестации автоматизированной информационной системы «Информационно-аналитическая система управления государственной собственностью Томской области»;

- оказание услуг по сопровождению информационно-аналитической системы управления государственной собственностью Томской области.

- ВЦП «Приватизация областного государственного имущества»: кассовое исполнение составило 112,1 тыс. рублей или 55,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП проведена оценка рыночной стоимости 66 объектов недвижимого имущества, включенных в прогнозный план (программу) приватизации государственного имущества Томской области на 2019 год.

- ВЦП «Совершенствование системы учета и контроля государственного имущества Томской области»: кассовое исполнение составило 11 206,6 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП предоставлена субсидия на финансовое обеспечение государственного задания ОГБСУ «Областное имущественное казначейство». В рамках выполнения трех государственных работ: проведены проверки эффективности использования и сохранности имущества, находящегося в государственной собственности Томской области в отношении 395 объектов, по результатам которых вынесено 53 предписания; проведены обследования 437 объектов недвижимого имущества для определения вида их фактического использования для целей налогообложения, в том числе в г. Колпашево – 76, в с. Тогур – 6, в с. Каргасок – 42; подготовлено 3 105 проектов документов, связанных с управлением и распоряжением государственным имуществом Томской области.

Государственная программа Томской области

«Повышение эффективности регионального и муниципального управления»

Подпрограмма «Развитие местного самоуправления и муниципальной службы в Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 2 ВЦП.

- ВЦП «Государственная поддержка развития местного самоуправления в Томской области»: кассовое исполнение составило 15 481,5 тыс. рублей или 99,4% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 13 833,5 тыс. рублей – на предоставление субвенции на осуществление отдельных государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в Томской области. Субвенция предоставлена 20-ти муниципальным образованиям. Ассигнования направлены на материальные затраты и оплату труда (с учетом начисления на выплаты по оплате труда) специалистам административных комиссий;

- 948,0 тыс. рублей – на организацию проведения социологических исследований с целью изучения общественного мнения жителей региона об эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области;

- 500,0 тыс. рублей – на проведение праздничного мероприятия, посвященного Дню местного самоуправления, в рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 10.06.2012 № 805 «О Дне местного самоуправления»;

4) 200,0 тыс. рублей – на оказание услуг по сопровождению автоматизированной информационной системы управления в органах исполнительной власти Томской области в целях обеспечения проведения мониторинга эффективности деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области.

- ВЦП «Развитие муниципальной службы в Томской области»: кассовое исполнение составило 3 566,3 тыс. рублей или 93,3% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 1 934,2 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 334 муниципальных служащих Томской области, лиц, замещающих муниципальные должности Томской области;

поведение 7 мероприятий, направленных на оказание содействия органам местного самоуправления муниципальных образований Томской области в развитии муниципальной службы;

- 1 542,3 тыс. рублей – на обеспечение содействие профессиональной подготовке кадров для органов местного самоуправления муниципальных образований Томской области. Прошли обучение в рамках государственного заказа 189 муниципальных служащих Томской области по 5-ми программам повышения квалификации;

- 89,8 тыс. рублей – на организацию контрактной подготовки по направлению «Государственное и муниципальное управление» 6-ти муниципальных служащих муниципальных образований Томской области.

Подпрограмма «Развитие государственной гражданской службы».

В рамках данной подпрограммы реализовывались 3 ВЦП.

1. ВЦП «Профессиональное развитие государственных гражданских служащих Томской области»: кассовое исполнение 5 020,5 тыс. рублей или 88,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 3 653,2 тыс. рублей – финансовое обеспечение выполнения государственного задания областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсный центр».

В рамках выполнения государственного задания вышеуказанное учреждение организовало:

дополнительное профессиональное образование 386 государственных гражданских служащих Томской области по 20 программам повышения квалификации и 1 программе профессиональной переподготовки;

проведение 24 мероприятий, направленных на развитие государственной гражданской службы Томской области (проведение семинаров, подготовка и издание учебно-методических, информационных материалов и пр.);

2) 1 367,3 тыс. рублей – обеспечение дополнительного профессионального образования государственных гражданских служащих и лиц, замещающих государственные должности Томской области (по программам дополнительного профессионального образования обучение прошли 194 государственных гражданских служащих Томской области по 10 программам повышения квалификации).

2. ВЦП «Профессиональное развитие управленческих кадров организаций приоритетных отраслей экономики Томской области»: кассовое исполнение составило 2 929,4 тыс. рублей или 100,0% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось финансовое обеспечение выполнения государственного задания одним областным государственным бюджетным учреждением «Томский региональный ресурсных центр», в рамках которого:

- организовано обучение по программам дополнительного профессионального образования 8 специалистов организаций народного хозяйства Российской Федерации прошедших подготовку в рамках Государственного плана подготовки управленческих кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации (далее - Госплан);

- проведено 25 мероприятий по обеспечению реализации Госплана (организация конкурсного отбора специалистов для участия в обучении в рамках Госплана, постпрограммных мероприятий для специалистов, прошедших обучение в рамках Госплана (семинары, межрегиональные конкурсы, стажировки); информационно-методическое обеспечение).

- ВЦП «Награды Томской области»: кассовое исполнение составило 2 754,1 тыс. рублей или 99,5% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

- 2 041,2 тыс. рублей – на награждение томичей и жителей области наградами разных уровней: 1 почетное звание «Почетный гражданин Томской области», 8 знаков отличия «За заслуги перед Томской областью»; 18 знаков отличия «За заслуги в сфере образования»; 10 Почетных грамот Томской области; 13 орденов «Томская слава»; 35 премий государственным гражданским служащим по итогам работы 2019 года, 15 денежных премий в связи с юбилеем;

- 712,9 тыс. рублей – на разработку эскизов, изготовление и приобретение бланочной и наградной продукции.

Подпрограмма «Развитие системы обеспечения деятельности Администрации Томской области».

- ВЦП «Обеспечение необходимым и обоснованным набором ресурсов деятельности Администрации Томской области»: кассовое исполнение составило 174 493,5 тыс. рублей или 99,9% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 166 917,7 тыс. рублей – на финансовое обеспечение выполнения государственного задания ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения», в рамках которого:

обеспечено эксплуатационно-техническое обслуживание и содержание в надлежащем состоянии оборудования и помещений, предназначенных для текущей деятельности Администрации Томской области и ее структурных подразделений, для проведения официальных мероприятий Администрации Томской области и ее структурных подразделений, а также прилегающей к соответствующим зданиям территории, (общая площадь обслуживаемых помещений и территорий составляет свыше 14,5 тыс. кв.м);

организована перевозка автомобильным транспортом должностных лиц и сотрудников органов государственной власти Томской области в связи с исполнением ими своих служебных обязанностей;

2) 7 575,8 тыс. рублей – на предоставление ОГБУ «Служба хозяйственного обеспечения» субсидий на иные цели на проведение капитального ремонта и приобретение основных средств.

2. «Обеспечение деятельности мировых судей Томской области для полного и независимого осуществления ими правосудия»: кассовое исполнение составило 34 662,1 тыс. рублей или 100% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

Основные направления расходов в рамках ВЦП:

1) 4 408,6 тыс. рублей – обеспечение 20-ти объектов недвижимости, в которых размещены судебные участки мировых судей, физической охраной или техническими средствами охраны;

2) 30 253,5 тыс. рублей – обеспечение 56-ти судебных участков знаками почтовой оплаты, расходы на оплату почтовых услуг по приему, обработке и пересылке письменной корреспонденции.

Подпрограмма «Содействие развитию институтов гражданского общества Томской области».

В рамках данной подпрограммы реализовывалась ВЦП «Организация деятельности Общественной палаты Томской области». Кассовое исполнение расходов по данной ВЦП за 2019 год составило 844,4 тыс. рублей или 81,7% к плану по уточненной сводной бюджетной росписи.

В рамках ВЦП осуществлялось содержание аппарата Общественной палаты Томской области (оплата труда руководителю, оснащение рабочего места руководителя аппарата, компенсация расходов, понесенных членами Общественной палаты Томской области в связи с исполнением полномочий (проезд, проживание в ходе выездных мероприятий).

Заместитель Губернатора Томской области-

начальник Департамента финансов				      	   А.М. Феденёв