Распоряжение Администрации Томской области от 01.04.2024 N 245-ра (ред. от 30.09.2025) "Об утверждении паспортов ведомственных проектов на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов государственной программы "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" (вместе с "Паспортом ведомственного проекта "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них", "Паспортом ведомственного проекта "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования", "Паспортом ведомственного проекта "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них", "Паспортом ведомственного проекта "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения")

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 25.11.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 1 апреля 2024 г. N 245-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ ВЕДОМСТВЕННЫХ ПРОЕКТОВ НА 2024 ГОД

И НА ПЛАНОВЫЙ ПЕРИОД 2025 И 2026 ГОДОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ

ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжений Администрации Томской области от 12.07.2024 N 512-ра, от 15.01.2025 N 16-ра, от 15.07.2025 N 488-ра, от 30.09.2025 N 666-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" и постановлением Правительства Российской Федерации от 26.05.2021 N 786 "О системе управления государственными программами Российской Федерации":

1. Утвердить:

1) паспорт ведомственного проекта "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) паспорт ведомственного проекта "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) паспорт ведомственного проекта "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;

4) паспорт ведомственного проекта "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по транспорту, дорожной деятельности и связи.

(в ред. распоряжений Администрации Томской области от 15.01.2025 N 16-ра, от 15.07.2025 N 488-ра)

И.о. Губернатора

Томской области

Н.Я.РУППЕЛЬ

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 01.04.2024 N 245-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 15.07.2025 N 488-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 0 | 2023 | 6,87 | 0,212 | 4,1 | 0 | 0 | Возрастающий | Да | отсутствует |
| 2. | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | ед. | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | Возрастающий | Да | отсутствует |
| 3. | Финансовое обеспечение выплат | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 0 | 2023 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | Возрастающий | Да | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| Задача "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | ГП, ВП | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,212 | 0 | 0 | 0,212 |
| 2. | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов | ГП, ВП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Финансовое обеспечение выплат | ГП, ВП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км | 0 | 2023 | 5,0 | - | - | - | - | Реконструировано 5,0 км автомобильной дороги | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
|  |  | Степень готовности | % | 47,54 | 2023 | 64,9 | - | - | - | - |  |  |  |
| 2. | Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5 | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км | 0 | 2023 | - | - | 4,1 | - | - | К 2026 году построено 4,1 км | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
|  |  | Степень готовности | % | 14,8 | 2023 | 43,0 | 71 | 100 | - | - |  |  |  |
| 3. | Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км | - | - | 1,87 | - | - | - | - | Реконструировано 1,87 км автомобильной дороги | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
|  |  | Степень готовности | % | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |
| 4. | Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5+976 - км 7+880 в Томской области | Количество проектно-сметной документации (далее по тексту - количество ПСД) | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 проектно-сметная документация (далее по тексту - ПСД) | Строительство/ремонт дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 5. | Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81 + 691 в Парабельском и Колпашевском районах Томской области | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
| 6. | Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 7. | Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 8. | Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 9. | Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 10. | Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске | Обоснование проекта (предпроектная стадия) | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | Определено местоположение створа мостового перехода | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Финансовое обеспечение выплат |
|  |  | Степень готовности | % | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |
| 11. | Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 12. | Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области | Количество ПСД | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции |
|  |  | Протяженность автомобильных дорог общего пользования, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции | км | - | - | - | 0,212 | - | - | - | Реконструировано 0,212 км автомобильной дороги |  |  |
| 13. | Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области | Компенсационное восстановление | ед. | - | - | 1 | - | - | - | - | Проведено компенсационное восстановление лесополосы | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Финансовое обеспечение выплат |
|  |  | Степень готовности | % | - | - | 100 | - | - | - | - |  |  |  |
| 14. | Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 15. | Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области | Степень готовности | % | - | - | - | - | - | 100 | - | К 2027 году построено 39,0 п. м мостового перехода | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 16. | Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | ед. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство/ ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |
| 17. | Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области | Степень готовности | % | - | - | - | - | - | 100 | - | К 2027 году построено 40,0 п. м мостового перехода | Строительство/ремонт дорог | Количество построенных и реконструированных мостовых переходов |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
| 1. | Ведомственный проект 1 "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них" (всего), в том числе: | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 2367570,0 | 1576979,7 | 1346454,0 | 1273138,2 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 2367570,0 | 1576979,7 | 1346454,0 | 1273138,2 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | Мероприятие 1 "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 410591,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 410591,9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 2 "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" (всего), в том числе: |  | 1449806,8 | 1425579,0 | 1346454,0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 1449806,8 | 1425579,0 | 1346454,0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. | Мероприятие 3 "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 293984,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 293984,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. | Мероприятие 4 "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5+976 - км 7+880 в Томской области" (всего), в том числе: |  | 30000,0 | 0,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 30000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. | Мероприятие 5 "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81 + 691 в Парабельском и Колпашевском районах Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 15800,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 15800,0 | 0 | 0 |  |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6. | Мероприятие 6 "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе" (всего), в том числе: |  | 0 | 5513,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 5513,5 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7. | Мероприятие 7 "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 7252,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 7252,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.8. | Мероприятие 8 "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 6756,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 6756,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.9. | Мероприятие 9 "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 9126,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 9126,8 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. | Мероприятие 10 "Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске" (всего), в том числе: |  | 98999,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 98999,1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. | Мероприятие 11 "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135+300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 8968,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 8968,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.12. | Мероприятие 12 "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22+000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 83608,2 | 85081,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 83608,2 | 85081,4 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. | Мероприятие 13 "Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - км 53 в Томской области" (всего), в том числе: |  | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 580,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.14. | Мероприятие 14 "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 6200,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 6200,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15. | Мероприятие 15 "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 316016,8 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 316016,8 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.16. | Мероприятие 16 "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 6703,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 6703,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.17. | Мероприятие 17 "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 957121,4 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 957121,4 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81+691 в Колпашевском и Парабельском районах Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15800,0 | 15800,0 |
| 2. | Мероприятие "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" | 0,0 | 0,0 | 130000,0 | 330000,0 | 580000,0 | 830000,0 | 1030000,0 | 1180000,0 | 1280000,0 | 1380000,0 | 1425579,0 | 1425579,0 |
| 3. | Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0, | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 5513,5 | 5513,5 |
| 4. | Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 7252,0 | 7252,0 |
| 5. | Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6756,0 | 6756,0 |
| 6. | Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское 35 км в Александровском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9126,8 | 9126,8 |
| 7. | Мероприятие "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8968,0 | 8968,8 |
| 8. | Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20+000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 85081,4 | 85081,4 | 85081,4 | 85081,4 |
| 9. | Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6200,0 | 6200,0 |
| 10. | Мероприятие "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий Утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6703,0 | 6703,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 130000,0 | 330000,0 | 580000,0 | 830000,0 | 1030000,0 | 1180000,0 | 1365081,4 | 1380000,0 | 1576979,7 | 1576979,7 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача "Развитие и увеличение пропускной способности сети автомобильных дорог общего пользования" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | км | 5 | 410591,9 | 0,0 |  | нет |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 30 - км 45 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 410591,9 | 0,0 |  |  |  |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 29.03.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 28.06.2024 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка "Строительно-монтажные работы завершены, подписан акт приемки выполненных работ" |  | 15.10.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 01.12.2024 |  | % |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 2. | Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | км | 4,1 | 4221839,8 | 0 |  | нет |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 1449806,8 |  |  |  |  |
| 2.1. К.1. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 29.03.2024 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.1. К.2. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.1. К.4. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 1425579,0 |  |  | нет |  |
| 2.2. К.1. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 31.03.2025 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.2. К.2. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.06.2025 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.2. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.2. К.4. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 29.12.2025 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Строительство автомобильной дороги Малое транспортное кольцо г. Томска на участке км 0 - км 5" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 1346454,0 |  |  | нет |  |
| 2.3. К.1. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 31.03.2026 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.3. К.2. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.06.2026 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 2.3. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 14.08.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 2.3. К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 01.09.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 3. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | км | 1,87 | 293984,0 | 0 | - | нет | - |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 308 - км 310 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации |  |  |  |  |  | 293984,00 | 0 |  |  |  |
| 3.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.02.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.1. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 19.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.1. К.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.05.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.1. К.4. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 30.10.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.1. К.5. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 15.11.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 4. | Мероприятие (результат) "Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Тихонов Д.А. - начальник Департамента капитального строительства администрации Города Томска | Обоснование инвестиций |  | 98999,1 | 0 |  | да |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) "Строительство третьего моста через р. Томь в г. Томске" в 2024 году реализации |  |  |  |  |  | 98999,1 | 0 |  |  |  |
| 4.1. К.1. | Контрольная точка "Заключено соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу (соглашение о предоставлении субсидии юридическому (физическому) лицу включено в реестр соглашений)" |  | 15.02.2024 |  |  |  |  |  | Соглашение |  | Отсутствует |
| 4.1. К.2. | Контрольная точка "Мероприятия, предусмотренные соглашением, проведены" |  | 11.11.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (заключение по результатам проведения 1-го этапа публичного технологического и ценового аудита) |  | Отсутствует |
| 4.1. К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | Отсутствует |
| 4.1. К.4. | Контрольная точка "Предоставлен отчет о выполнении соглашения о предоставлении субсидии юридическому лицу" |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (отчет о выполнении соглашения) |  | Отсутствует |
| 5. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5 + 976 - км 7 + 880 в Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | км | 0 | 30000,0 | 0 | - | нет |  |
| 5.1. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево на участке км 5+976 - км 7 + 880 в Томской области" в 2024 году реализации |  |  |  |  |  | 30000,0 | 0 |  |  |  |
| 5.1. К.1. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 15.10.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 5.1. К.2. | Контрольная точка выплаты осуществлены" |  | 30.10.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 6. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - 53 в Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | км | 0 | 580,0 | 0 | - | нет | - |
| 6.1. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 0 - 53 в Томской области" в 2024 году реализации |  |  |  |  |  | 580,0 | 0 |  |  |  |
| 6.1. К.1. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (пояснительная записка) |  | Отсутствует |
| 6.1. К.2. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 27.09.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (пояснительная записка) |  | Отсутствует |
| 6.1. К.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.11.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 7. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | км | 0 | 168689,6 | 0 | - | нет | - |
| 7.1. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 3889,5 |  |  |  |  |
| 7.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.06.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 08.07.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.09.2024 |  |  |  |  |  | Положительное заключение государственной экспертизы |  | ГИС ЕГРЗ |
| 7.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 29.10.2024 |  |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.2. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | км | 0,212 | 164800,1 |  |  |  |  |
| 7.2.1. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 79718,7 |  |  |  |  |
| 7.2.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.11.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.2.1. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 24.12.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.2.1. К.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.3. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Томск - Самусь на участке км 20 + 000 - км 22 + 000 с устройством примыкания в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 85081,4 |  |  |  |  |
| 7.3.1. К.1. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 19.03.2025 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 7.3.1. К.2. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 27.06.2025 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 7.3.1. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию |  | 15.09.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.3.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному контракту" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 8. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 + 110 - км 81 + 691 в Парабельском районе и Колпашевском районах Томской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 15800,0 | 0 |  | нет |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) "Реконструкция автомобильной дороги Могильный Мыс - Парабель - Каргасок на участке км 65 +110 - км 81 + 691 в Парабельском районе и Колпашевском районах Томской области в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 15800,0 | 0 |  |  |  |
| 8.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 02.06.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 14.11.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 8.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 28.11.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 9. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 5513,5 | 0 |  | нет |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Аленин Еган на км 25 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе" в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 5513,5 | 0 |  |  |  |
| 9.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 05.03.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 9.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 29.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 10. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 7252,0 | 0 |  | нет |  |
| 10.1. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ручей на км 29 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области" в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 7252,0 | 0 |  |  |  |
| 10.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 05.03.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 10.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 29.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 11. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 6756,0 | 0 |  | нет |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Мишкин Сайм на км 19 автомобильной дороги Стрежевой - Нижневартовск примыкание к Самотлорскому кольцу в Александровском районе Томской области в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 6756,0 | 0 |  |  |  |
| 11.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 05.03.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 11.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 29.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 12. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директора ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 9126,8 | 0 |  | нет |  |
| 12.1. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Ларьеган на км 19 + 600 автомобильной дороги Александровское - 35 км в Александровском районе Томской области" в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 9126,8 | 0 |  |  |  |
| 12.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 05.03.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.12.2025 |  |  |  |  |  | Положительное заключение государственной экспертизы |  | ГИС ЕГРЗ |
| 12.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 29.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 13. | Мероприятие (результат) "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 8968,0 | 0 |  | нет |  |
| 13.1. | Мероприятие (результат) "Реконструкция моста через р. Шегарка на км 135 + 300 автомобильной дороги Томск - Каргала - Колпашево в Кривошеинском районе Томской области" в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 8968,0 | 0 |  |  |  |
| 13.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 05.03.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.11.2025 |  |  |  |  |  | Положительное заключение государственной экспертизы |  | ГИС ЕГРЗ |
| 13.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежные поручения (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 14. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 322216,8 | 0 |  | нет |  |
| 14.1. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 6200,0 | 0 |  |  |  |
| 14.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 05.03.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 14.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Северный на км 38 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 316016,8 |  |  |  |  |
| 14.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 05.03.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. К.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 07.06.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. К.4. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.07.2027 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 14.2. К.5. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 29.10.2027 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 14.2. К.6. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 27.12.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 15. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 963824,4 | 0 |  | нет |  |
| 15.1. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 + 000 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации |  |  |  |  |  | 6703,0 | 0 |  |  |  |
| 15.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 05.03.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/негосударственных экспертиз" |  | 12.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 15.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 25.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.2. | Мероприятие (результат) "Строительство мостового перехода через р. Тугояковка на км 26 + 000 автомобильной дороги Томск - Аникино - Ярское с подъездом к д.о. "Синий утес" и базе ТГАСУ в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 957121,4 |  |  |  |  |
| 15.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 03.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 05.03.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.2. К.3. | Контрольная точка "Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 07.06.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.2. К.4. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 30.07.2027 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 15.2. К.5. | Контрольная точка "Техническая готовность объекта" |  | 29.10.2027 |  |  |  |  |  | Отчет |  | Отсутствует |
| 15.2. К.6. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 24.12.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 01.04.2024 N 245-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИЙ

ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЯ НА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГАХ ОБЩЕГО

ПОЛЬЗОВАНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 30.09.2025 N 666-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | ед. | 6 | 2023 | 5 | 5 | 6 | 3 | 0 | Возрастающий | Да | Отсутствует |
| 2. | Количество разработанных проектно-сметных документаций (далее по тексту - ПСД) | ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | - | 2023 | - | 5 | 4 | 5 | 0 | Возрастающий | Да | Отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного проекта

в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| Развитие и увеличение протяженности линий электроосвещения на дорогах общего пользования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования | ГП, ВП | ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 2. | Количество разработанных ПСД | ВП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | 1 | - | - | - | - | Построено 1,0 км линии электроосвещения | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 2. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | 5,14 | - | - | - | К 2025 году построено 5,14 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 3. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159 + 400 - км 164 + 790 в Кривошеинском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | 5,4 | - | - | - | К 2025 году построено 5,4 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 4. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21 + 000 - км 22 + 175 в Томском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | 1,17 | - | - | - | К 2025 году построено 1,17 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 5. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 6. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | 2,0 | - | - | К 2026 году построено 2,0 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 7. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 8. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | 1,1 | - | - | К 2026 году построено 1,1 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 9. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | 2,43 | - | - | - | Построено 2,43 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 10. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 11. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | 0,99 | - | - | К 2026 году построено 0,990 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 12. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 13. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | 1,2 | - | - | К 2026 году построено 1,2 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 14. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | 1 | - | - | - | В 2025 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 15. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | 0,822 | - | - | К 2026 году построено 0,822 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 16. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | 1,13 | - | - | - | К 2025 году построено 1,13 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 17. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 18. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | - | 2,0 | - | К 2027 году построено 2,0 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 19. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 20. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | - | 3,58 | - | К 2027 году построено 3,58 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 21. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | 1 | - | - | В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 22. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | - | - | 4,05 | - | К 2027 году построено 4,05 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 23. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | 2,175 |  |  |  |  | Построено 2,175 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 24. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | 3,201 | - | - | - | - | Построено 3,201 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 25. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 |  |  |  |  | Разработана 1 ПСД | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | 2,97 |  |  |  |  | Построено 2,97 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 26. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | 2,83 | - | - | - | -- | Построено 2,83 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 27. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области | Количество ПСД | шт. | - | - | 1 | - | - | - | - | Разработана 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
|  |  | Протяженность сети освещения | км | - | - | - | 7,48 | - | - | - | К 2026 году построено 7,481 км линии электроосвещения | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение) объекта недвижимого имущества | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 28. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 29. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 30. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 31. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 - км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 32. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | - | 1 | - | В 2027 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |
| 33. | Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино км 0+000 - км 2+590 в Асиновском районе Томской области (ПСД) | Количество ПСД | шт. | - | - | - | - | 1 | - | -- | В 2026 году запланирована к разработке 1 ПСД | Строительство | Количество построенных и реконструированных линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
| 2. | Ведомственный проект 2 "Строительство и реконструкция линий электроосвещения на автомобильных дорогах общего пользования" (всего), в том числе: | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 124321,8 | 135054,6 | 125583,6 | 88111,7 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 124321,8 | 135054,6 | 125583,6 | 88111,7 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.1. | Мероприятие 1 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 8335,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 8335,2 | 0,0 | 0,0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2. | Мероприятие 2 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 1990,0 | 43172,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 1990,0 | 43172,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3. | Мероприятие 3 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159 + 400 - км 164 + 790 в Кривошеинском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 1560,0 | 45272,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 1560,0 | 45272,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Мероприятие 4 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21 + 000 - км 22 + 175 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 868,0 | 9869,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 868,0 | 9869,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.5. | Мероприятие 5 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 1770,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 1770,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.6. | Мероприятие 6. "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 17834,0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 17834,0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.7. | Мероприятие 7 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 990,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 990,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.8. | Мероприятие 8 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+550 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 9664,2 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 9664,2 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.9. | Мероприятие 9 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 1305,0 | 20410,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 1305,0 | 20410,2 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.10. | Мероприятие 10 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 830,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 830,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11. | Мероприятие 11 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 8724,1 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 8724,1 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12. | Мероприятие 12. "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 1850,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 1850,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.13. | Мероприятие 13 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 10709,7 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 10709,7 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.14. | Мероприятие 14 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 1400,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.15. | Мероприятие 15 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 7221,8 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 7221,8 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.16. | Мероприятие 16 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 885,0 | 9491,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 885,0 | 9491,0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.17. | Мероприятие 17 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 878,5 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 878,5 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.18. | Мероприятие 18 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 18379,5 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 18379,5 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.19. | Мероприятие 19 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 1572,6 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 1572,6 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.20. | Мероприятие 20 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 30834,2 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 30834,2 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.21. | Мероприятие 21 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 1753,4 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 1753,4 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.22. | Мероприятие 22 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 34882,3 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 34882,3 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.23. | Мероприятие 23 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 23150,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 23150,6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.24. | Мероприятие 24 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 28960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 28960,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.25. | Мероприятие 25 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 25694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 25694,5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.26. | Мероприятие 26 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 25476,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 25476,2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.27. | Мероприятие 27 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области" (всего), в том числе: |  | 6097,3 | 0 | 65725,3 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 6097,3 | 0 | 65725,3 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.28. | Мероприятие 28 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 943,1 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 943,1 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.29. | Мероприятие 29 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 943,1 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 943,1 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.30. | Мероприятие 30 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 546,9 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 546,9 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.31. | Мероприятие 31 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 495,2 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 495,2 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.32. | Мероприятие 32 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе Томской области" (ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 0 | 1087,4 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 0 | 1087,4 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.33. | Мероприятие 33 "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино на участке км 0+000 - км 2+590 в Асиновском районе Томской области" ПСД) (всего), в том числе: |  | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 0 | 0 | 1500,0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  |  |  | 0 | 0 | 0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45272,0 | 45272,0 |
| 2. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9869,2 | 9869,2 |
| 3. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 43172,2 | 43172,2 |
| 4. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 км 1+130 в Первомайском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9491,0 | 9491,0 | 9491,0 |
| 5. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20410,2 | 20410,2 |
| 6. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области" (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1770,0 |
| 7. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+550 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 990,0 |
| 8. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 830,0 |
| 9. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1850,0 |
| 10. | Мероприятие "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" (ПСД) | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1400,0 |
| Итого |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 9491,0 | 135054,6 | 135054,6 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 1,0 | 8335,2 | 0,0 | - | нет | - |
| 1.1. | Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 895,0 | 0,0 | - | нет |  |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 04.04.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 10.04.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 1.2. | Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Томск - Каргала - Колпашево на участке км 260+700 - км 261+700 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации |  |  |  |  |  | 7440,2 |  |  |  |  |
| 1.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 31.05.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 1.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 22.07.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 1.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 1.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 2. | Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 5,14 | 45162,2 | 0 |  | нет |  |
| 2.1. | Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 1990,0 |  |  |  |  |
| 2.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 15.03.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 2.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 2.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 2.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 2.2. | Мероприятие (Результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 187+300 - км 192+440 в Верхнекетском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 43172,2 |  |  |  |  |
| 2.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 2.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.04.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 2.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 14.11.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 2.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 28.11.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 3. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор "Томскавтодор" | п. м | 2,43 | 21715,2 | 0 |  | нет |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 1305,0 | 0,0 |  |  |  |
| 3.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 15.03.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 3.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Орехово на участке км 3+830 - км 6+260 в Первомайском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" |  |  | 20410,2 |  |  |  |  |
| 3.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 30.10.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 3.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 14.11.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 4. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 1,13 | 10376,0 | 0,0 | - | нет |  |
| 4.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 885,0 |  |  |  |  |
| 4.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 15.03.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 4.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 4.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 4.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 4.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Первомайское - Белый Яр на участке км 0+000 - км 1+130 в Первомайском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 9491,0 | 0 |  |  |  |
| 4.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 4.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 4.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 4.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 5. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - Директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 5,39 | 46832,0 | - | - | нет | - |
| 5.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 1560,0 |  |  |  |  |
| 5.1. К.1. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 5.1. К.2. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 23.07.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 5.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 159+400 - км 164+790 в Кривошеинском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 45272,0 |  |  |  |  |
| 5.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 5.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 5.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 17.11.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 5.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 28.11.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 6. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - Директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,17 | 10737,2 | 0,0 | - | нет |  |
| 6.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 868,0 |  |  |  |  |
| 6.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 15.03.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 6.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 6.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 20.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 6.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 6.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Михайловка - Александровское - Итатка с подъездом к с. Малиновка на участке км 21+000 - км 22+175 в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 01.01.2025 |  |  |  | 9869,2 |  |  |  |  |
| 6.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 6.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 6.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 17.11.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 6.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 28.11.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 7. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,17 | 19604,0 |  |  | нет |  |
| 7.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+000 в Александровском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 1770,0 | - |  |  |  |
| 7.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 19.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 7.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 29.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Александровское - 35 км в с. Александровское на участке км 0+880 - км 3+050 в Александровском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 17834,0 | 0 |  |  |  |
| 7.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 7.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 8. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 1,25 | 10654,2 |  |  | нет |  |
| 8.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 990,0 |  |  |  |  |
| 8.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 19.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 8.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 26.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Камаевка - Асино - Первомайское на участке км 49+400 - км 50+650 в Асиновском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 9664,2 | 0 |  |  |  |
| 8.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 8.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 9. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 0,99 | 9554,1 |  |  | нет |  |
| 9.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 830,0 |  |  |  |  |
| 9.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 19.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 9.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 26.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Каргала - Колпашево на участке км 57+852 - км 58+845 в Шегарском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 8724,1 |  |  |  |  |
| 9.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 9.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 10. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 1,219 | 12559,7 |  |  | нет |  |
| 10.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 1850,0 |  |  |  |  |
| 10.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" | - | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" | - | 15.04.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" | - | 15.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 10.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 26.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к п. Ключи на участке км 0+000 - км 1+219 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 10709,7 |  |  |  |  |
| 10.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 10.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | - | 15.10.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 11. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,822 | 8621,8 |  |  | нет |  |
| 11.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" в 2025 году реализации" | 01.01.2025 | 31.12.2025 |  |  |  | 1400,0 |  |  |  |  |
| 11.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2025 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2025 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 19.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 11.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 26.12.2025 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Томск - Предтеченск на участке км 2+000 - км 2+822 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 7221,8 |  |  |  |  |
| 11.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 11.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 12. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,0 | 19258,0 |  |  | нет |  |
| 12.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 878,5 |  |  |  |  |
| 12.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 18.12.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 12.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 29.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 0+000 - км 2+000 в Шегарском районе Томской области" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |  | 18379,5 |  |  |  |  |
| 12.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 26.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 04.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 12.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 18.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 13. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 3,58 | 32406,8 | 0 |  | нет |  |
| 13.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 1572,6 | 0 |  |  |  |
| 13.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 14.04.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 18.12.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 13.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 29.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Копылово на участке км 0+000 - км 3+580 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |  | 30834,2 |  |  |  |  |
| 13.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 26.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 04.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 13.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 18.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 14. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" | 01.01.2026 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 4,05 | 36635,7 |  |  |  |  |
| 14.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 1753,4 |  |  |  |  |
| 14.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 13.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 21.12.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 14.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 28.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Река Обь - Мельниково на участке км 2+800 - км 6+850 в Шегарском районе Томской области" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 |  |  |  | 34882,3 |  |  |  |  |
| 14.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 26.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 04.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 14.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 18.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 15. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,175 | 23150,6 | 0,0 | - | нет | - |
| 15.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге общего пользования Кудринский участок - Моряковский Затон на участках км 3+800 - км 6+650, км 17+100 - км 17+775 в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации |  |  |  |  |  | 23150,6 |  |  |  |  |
| 15.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 19.04.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.1. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 20.05.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.1. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 01.10.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 15.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 16. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 3,201 | 28960,0 | 0,0 | - | нет | - |
| 16.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации |  | 31.12.2024 |  |  |  | 1960,0 |  |  |  |  |
| 16.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 16.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 14.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 16.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 16.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 16.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Колпашево - Тогур на участке км 0+000 - км 3+201 в Колпашевском районе Томской области" в 2024 году реализации |  |  | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 3,201 | 27000,0 |  |  |  |  |
| 16.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 19.07.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 16.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 20.09.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 16.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 03.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 16.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 16.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 17. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,97 | 25694,6 | 0,0 | - | нет | - |
| 17.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации |  | 31.12.2024 |  |  |  | 1094,6 |  |  |  |  |
| 17.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 17.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 14.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 17.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 17.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 17.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 41+380 - км 44+350 (с. Кожевниково) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  | п. м | 2,97 | 24600,0 |  |  |  |  |
| 17.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 17.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 17.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 03.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 17.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 17.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 18. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,83 | 25476,2 | 0,0 | - | нет | - |
| 18.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации |  |  |  |  |  | 1076,2 |  |  |  |  |
| 18.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 14.03.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 18.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 14.04.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 18.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (положительное заключение государственной экспертизы) |  | ГИС ЕГРЗ |
| 18.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 18.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Мельниково - Кожевниково - Изовка на участке км 117+720 - км 120+550 (с. Базой) в Кожевниковском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 24400,0 |  |  |  |  |
| 18.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 27.06.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 18.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 30.07.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 18.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 03.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 18.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 17.12.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 19. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области" | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - Директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 7,5 | 71822,6 | 0,0 | - | нет | - |
| 19.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 6097,3 |  |  |  |  |
| 19.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 19.04.2024 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 19.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 20.05.2024 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 19.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 01.10.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 19.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2024 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 19.2. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Корнилово, д. Аркашево на участке км 0+000 - км 7+481 в Томском районе Томской области" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 |  |  |  | 65725,3 |  |  |  |  |
| 19.2. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 12.03.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 19.2. К.2. | Контрольная точка "Контракт на строительно-монтажные работы заключен" |  | 14.05.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 19.2. К.3. | Контрольная точка "Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию" |  | 15.12.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 19.2. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 28.12.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 20. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,19 | 943,1 |  |  |  |  |
| 20.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 0+000 - км 2+190 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 20.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 20.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 01.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 20.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 21. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,19 | 943,1 |  |  |  |  |
| 21.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Богашево - Лучаново - Стеклозавод на участке км 4+620 - км 6+810 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 21.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 21.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 01.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 21.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 22. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 1,27 | 546,9 |  |  |  |  |
| 22.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Белый Яр на участке км 0+000 км 1+270 в Тегульдетском районе Томской области" в 2027 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 22.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 22.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 01.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 22.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 23. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 - км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области" | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 1,15 | 495,2 |  |  |  |  |
| 23.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Тегульдет - Покровский Яр на участке км 0+000 - км 1+150 в Тегульдетском районе Томской области" в 2027 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 23.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 23.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 01.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 23.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 24. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе" Томской области | 01.01.2027 | 31.01.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,525 | 1087,4 |  |  |  |  |
| 24.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Подъезд к с. Зоркальцево на участке км 0+000 - км 2+525 в Томском районе Томской области" в 2027 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 24.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 15.04.2027 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 24.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 01.10.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 24.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.10.2027 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |
| 25. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино на участке км 0+000 км 2+590 в Асиновском районе Томской области" | 01.01.2026 | 30.04.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | п. м | 2,590 | 1500,0 |  |  |  |  |
| 25.1. | Мероприятие (результат) "Строительство линии электроосвещения на автомобильной дороге Асино - Батурино на участке км 0+000 - км 2+590 в Асиновском районе Томской области" в 2026 году реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.1. К.1. | Контрольная точка "Закупка включена в план закупок" |  | 15.01.2026 |  |  |  |  |  | План-график закупок |  | ЕИС "Закупки" |
| 25.1. К.2. | Контрольная точка "Заключен контракт на проведение инженерных изысканий" |  | 16.02.2026 |  |  |  |  |  | Государственный контракт |  | ЕИС "Закупки" |
| 25.1. К.3. | Контрольная точка "Получены положительные заключения по результатам государственных/ негосударственных экспертиз" |  | 31.03.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (акт выполненных работ КС-11) |  | ЕИС "Закупки" |
| 25.1. К.4. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 15.04.2026 |  |  |  |  |  | Платежное поручение (платежный документ) |  | ЕИС "Закупки" |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 01.04.2024 N 245-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "СОДЕРЖАНИЕ, РЕМОНТ И КАПИТАЛЬНЫЙ

РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО

ИЛИ МЕЖМУНИЦИПАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ И СООРУЖЕНИЙ НА НИХ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 15.07.2025 N 488-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 6,35 | 2023 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | возрастание | да | отсутствует |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | ГП, ВП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения | км | 20 | 2023 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Отремонтировано 20 км дорог | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
| 3. | Ведомственный проект 3 "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" (всего), в том числе: | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 4523998,8 | 3254800,9 | 3738424,8 | 3722013,2 | 2540085,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 4523998,8 | 3254800,9 | 3738424,8 | 3722013,2 | 2540085,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1. | Мероприятие 1 "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" (всего), в том числе: |  | 4523998,8 | 3254800,9 | 3738424,8 | 3722013,2 | 2540085,0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 4523998,8 | 3254800,9 | 3738424,8 | 3722013,2 | 2540085,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них | 2160,0 | 261734,3 | 178884,3 | 262668,0 | 178384,3 | 183334,3 | 258934,3 | 184023,6 | 188384,3 | 308389,8 | 2920660,9 | 3254800,9 |
| Итого |  | 2160,0 | 261734,3 | 178884,3 | 262668,0 | 178384,3 | 183334,3 | 258934,3 | 184023,6 | 188384,3 | 308389,8 | 2920660,9 | 3254800,9 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | да/нет |  |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| 1. | Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | км | 4118,80 | 4523998,8 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие "Содержание, ремонт и капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2024 году реализации |  |  | Акулов П.А. - и.о. директора ОГКУ "Томскавтодор" | км | 4118,80 | 4523998,8 | 0 |  | нет |  |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 29.03.2024 |  | км | 4118,80 | 442778,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 28.06.2024 |  | км | 4118,80 | 624386,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.09.2024 |  | км | 4118,80 | 631342,2 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 27.12.2024 |  | км | 4118,80 | 2825491,4 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 2. | Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | км | 4118,80 | 10715238,9 | 0 |  | нет |  |
| 2.1. | Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | км | 4118,80 | 3254800,9 | 0 |  | нет |  |
| 2.1. К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 31.03.2025 | - | км | 4118,80 | 442778,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 2.1. К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.06.2025 | - | км | 4118,80 | 624386,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 2.1. К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.09.2025 | - | км | 4118,80 | 631342,2 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 2.1. К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 29.12.2025 | - | км | 4118,80 | 1556293,5 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 3. | Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | км | 4118,80 | 3738424,8 | 0 | - | нет | - |
| 3.1. К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 31.03.2026 | - | км | 4118,80 | 770778,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 3.1. К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.06.2026 | - | км | 4118,80 | 624386,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 3.1. К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.09.2026 | - | км | 4118,80 | 631342,2 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 3.1. К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 28.12.2026 | - | км | 4118,80 | 1711917,4 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 4. | Мероприятие "Сохранение существующей сети автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и сооружений на них" в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Акулов П.А. - директор ОГКУ "Томскавтодор" | км | 4118,80 | 3722013,2 | 0 | - | нет | - |
| 4.1. К.1. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 31.03.2027 | - | км | 4118,80 | 770778,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 4.1. К.2. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.06.2027 | - | км | 4118,80 | 624386,6 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 4.1. К.3. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 30.09.2027 | - | км | 4118,80 | 631342,2 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |
| 4.1. К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана (работы выполнены)" |  | 28.12.2027 | - | км | 4118,80 | 1695505,8 | 0 | Отчет | нет | Отсутствует |

# Приложение N 4

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 01.04.2024 N 245-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ И (ИЛИ) РЕМОНТ

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ"

|  |  | Список изменяющих документов (в ред. распоряжения Администрации Томской области от 15.07.2025 N 488-ра) |  |
| --- | --- | --- | --- |

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие транспортной инфраструктуры в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 2 "Сохранение и развитие автомобильных дорог Томской области" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | % | 1,01 | 2023 | 1 | 0,96 | 0,92 | 0,9 | 0,88 | возрастание | нет | отсутствует |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 79,56 | 2023 | 65,5 | 63,0 | 60,5 | 58,0 | 55,5 | возрастание | нет | отсутствует |
| 3. | Прирост протяженности отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 5 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | возрастание | да | отсутствует |
| 4. | Прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | шт. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | возрастание | да | отсутствует |
| 5. | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние | ГП, ВП | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | км | 15,9 | 2023 | 35,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | возрастание | да | подсчет |

## План достижения показателей ведомственного

проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Задача "Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | ГП, ВП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,96 | 0,96 |
| 2. | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог | ГП, ВП | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63,0 | 63,0 |
| 3. | Прирост протяженности отремонтированных тротуаров (пешеходных дорожек) в результате ремонта | ГП, ВП | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 4. | Прирост количества обустроенных пешеходных переходов, соответствующих национальным стандартам, в результате обустройства | ГП, ВП | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к эксплуатационному состоянию в результате ремонта автомобильных дорог | км | 79,56 | 65,5 | 63 | 60,5 | 58,0 | 55,5 | Предоставление субсидии муниципальным образованиям на ремонт дорог, в том числе на ремонт тротуаров (пешеходных дорожек), обустройство пешеходных переходов | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения |
| 2. | Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние | км | 6,045 | 26,19 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидии муниципальному образованию на ремонт улично-дорожной сети | Оказание услуг (выполнение работ) | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние |
| 3. | Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск" | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние | км | 9,9 | 9,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Предоставление субсидии муниципальному образованию на ремонт улично-дорожной сети | Оказание услуг (выполнение работ) | Протяженность улично-дорожной сети, приведенной в нормативное состояние |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | 2027 год | 2028 год (прогнозный период) |
| 4. | Ведомственный проект 4 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего), в том числе: | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 1212266,5 | 426284,3 | 426284,3 | 426284,3 | 426284,3 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 1151653,2 | 405985,0 | 405985,0 | 405985,0 | 405985,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 60613,3 | 20299,3 | 20299,3 | 20299,3 | 20299,3 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.1. | Мероприятие 1 "Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения" (всего), в том числе: |  | 454371,8 | 426284,3 | 426284,3 | 426284,3 | 426284,3 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 431653,2 | 405985,0 | 405985,0 | 405985,0 | 405985,0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 22718,6 | 20299,3 | 20299,3 | 20299,3 | 20299,3 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.2. | Мероприятие 2 "Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" (всего), в том числе: | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 547368,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 520000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 27368,4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4.3. | Мероприятие 3 Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск" (всего), в том числе: | Департамент транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области | 210526,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | областной бюджет |  | 200000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 10526,3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405985,0 | 405985,0 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
| Задача. Улучшение условий безопасного движения транспортных средств по автомобильным дорогам общего пользования местного значения в результате капитального ремонта и ремонта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В. | км | 65,5 | 434653,2 | 0 | - | да | отсутствует |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  | 431653,2 |  |  |  |  |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" |  | 29.02.2024 |  |  |  |  | - | Иной документ (соглашения) | да | отсутствует |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги" |  | 28.06.2024 |  |  |  |  | 0 | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  | 0 | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.11.2024 |  |  |  |  | - | Иной документ (реестр актов выполненных работ) | да | отсутствует |
| 1.1. К.5 | Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями" |  | 27.12.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (протокол) | нет | отсутствует |
| 1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 01.01.2025 | 01.01.2027 |  |  |  | 1217955,0 |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В. | км | 63,0 | 405985,0 | 0 |  | да | отсутствует |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" |  | 28.02.2025 |  |  |  |  | - | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги" |  | 30.06.2025 |  |  |  |  | 0 | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность" |  | 30.09.2025 |  |  |  |  | 0 | Иной документ | да | отсутствует |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 28.11.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (реестр актов выполненных работ) | да | отсутствует |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями" |  | 29.12.2025 |  |  |  |  |  | Иной документ (протокол) | нет | отсутствует |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В. | км | 60,5 | 405985,0 |  |  |  |  |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" |  | 27.02.2026 |  |  |  |  | - | Иной документ (соглашения) | да | отсутствует |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги" |  | 30.06.2026 |  |  |  |  | 0 | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность" |  | 30.09.2026 | - | - | - | - | 0 | Иной документ (информационная справка | да | ЕИС |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.11.2026 | - | - | - | - | - | Иной документ (реестр актов выполненных работ) | да | ЕИС |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями" |  | 28.12.2026 |  |  |  |  |  | Иной документ (протокол) | нет | отсутствует |
| 1.1. | Мероприятие (результат) Капитальный ремонт и (или) ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Начальник Департамента транспорта, дорожной деятельности и связи Томской области - Мильке А.В. | км | 58,0 | 405985,0 |  |  |  |  |
| 1.1. К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" |  | 25.02.2027 |  |  |  |  | - | Иной документ (соглашения) | да | отсутствует |
| 1.1. К.2. | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги" |  | 30.06.2027 |  |  |  |  | 0 | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 1.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность" |  | 30.09.2027 | - | - | - | - | 0 | Иной документ (информационная справка | да | ЕИС |
| 1.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" | - | 30.11.2027 | - | - | - | - | - | Иной документ (реестр актов выполненных работ) | да | ЕИС |
| 1.1. К.5. | Контрольная точка "Принят документ о распределении субсидии между муниципальными образованиями" |  | 28.12.2027 |  |  |  |  |  | Иной документ (протокол) | нет | отсутствует |
| 2. | Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Департамент дорожной деятельности и благоустройства администрации Города Томска | км | 26,19 | 520000,0 |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети муниципального образования "Город Томск" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  | да | - |
| 2.1. К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" |  | 29.02.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (соглашение) | да | отсутствует |
| 2.1. К.2. | Контрольная точка "Проведен мониторинг оказания услуги" |  | 30.06.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 2.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 2.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.11.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (реестр актов выполненных работ) | да | отсутствует |
| 3. | Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск" | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Управление капитального строительства ЗАТО Северск | км | 9,0 | 200000,0 | 0 |  | да |  |
| 3.1. | Мероприятие (результат) Ремонт улично-дорожной сети городского округа закрытого административно-территориального образования "Северск" в 2024 году реализации | 01.01.2024 | 31.12.2024 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. К.1. | Контрольная точка "Утверждены (одобрены, сформированы) документы, необходимые для оказания услуги" |  | 29.02.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (соглашение) | да | отсутствует |
| 3.1. К.2. | Контрольная точка "Проведен мониторинг исполнения услуги" |  | 28.06.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 3.1. К.3. | Контрольная точка "Техническая готовность" |  | 30.09.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (информационная справка) | да | отсутствует |
| 3.1. К.4. | Контрольная точка "Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг" |  | 29.11.2024 |  |  |  |  |  | Иной документ (реестр актов выполненных работ) | да | ЕИС |