Распоряжение Администрации Томской области от 18.03.2024 N 188-ра "Об утверждении Паспортов комплексов процессных мероприятий" (вместе с "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию российского казачества на территории Томской области", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Поддержка и сохранение русского языка", "Паспортом комплекса процессных мероприятий "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области")

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 18 марта 2024 г. N 188-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТОВ КОМПЛЕКСОВ ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации":

1. Утвердить:

1) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению;

2) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве" согласно приложению N 2 к настоящему распоряжению;

3) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Содействие развитию российского казачества на территории Томской области" согласно приложению N 3 к настоящему распоряжению;

4) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Поддержка и сохранение русского языка" согласно приложению N 4 к настоящему распоряжению;

5) Паспорт комплекса процессных мероприятий "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области" согласно приложению N 5 к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2024 года.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Губернатора Томской области.

Губернатор

Томской области

В.В.МАЗУР

# Приложение N 1

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 188-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"УКРЕПЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РОССИЙСКОЙ НАЦИИ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ

РАЗВИТИЕ НАРОДОВ РОССИИ НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(Наименование)

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 4 государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Чел. | 9500 | 7100 | 7300 | 7500 | 7500 | 7500 |
| 2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Чел. | 4000 | 3200 | 3300 | 3400 | 3400 | 3400 |
| 3. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | % | 36,1 | 36,4 | 36,7 | 37,0 | 37,0 | 37,0 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2024 финансовом году

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, направленных на укрепление общероссийского гражданского единства | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 2000 | 3000 | 3500 | 6500 | 7000 | 7100 |
| 1.2. | Численность участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие народов России | Чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 850 | 1300 | 1700 | 2600 | 3000 | 3200 |
| 1.3. | Доля граждан из числа коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации, удовлетворенных качеством реализуемых мероприятий, направленных на поддержку экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36,4 | 36,4 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в мероприятиях в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий по участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в мероприятиях в сфере государственной национальной политики Российской Федерации. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Численность представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений, принявших участие в мероприятиях | Чел. | 23 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам в истории России | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам в истории России. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Численность участников мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации | Чел. | 4000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Количество проведенных мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | Шт. | 28 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
|  |  |  |  | Численность участников мероприятий в сфере межнациональных и межконфессиональных отношений, проведенных совместно с институтами гражданского общества | Чел. | 1000 | 640 | 650 | 660 | 660 | 660 |
| 4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Количество участников мероприятий, направленных на этнокультурное развитие коренных малочисленных народов на территории Томской области | Чел. | 840 | 850 | 855 | 860 | 860 | 860 |
|  |  |  |  | Количество общин и иных объединений коренных малочисленных народов, получивших поддержку на развитие традиционных отраслей хозяйства | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Количество граждан из числа коренных малочисленных народов, прошедших диспансеризацию | Чел. | 54 | 55 | 56 | 57 | 57 | 57 |
| 5. | Проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование технического задания, разработка методики проведения опроса населения, обеспечение размещения закупки | Количество проведенных социологических исследований, направленных на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России на территории Томской области" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 3565,1 | 2094,1 | 2094,1 | 2094,1 | 2094,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1617,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1947,2 | 2094,1 | 2094,1 | 2094,1 | 2094,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в мероприятиях в сфере государственной национальной политики Российской Федерации" (всего), в том числе: |  | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 250,00 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам в истории России" (всего), в том числе: |  | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 | 230,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений" (всего), в том числе: |  | 1225,4 | 1225,4 | 1225,4 | 1225,4 | 1225,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1225,4 | 1225,4 | 1225,4 | 1225,4 | 1225,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организация и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области" (всего), в том числе: |  | 1602,0 | 346,2 | 346,2 | 346,2 | 346,2 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 1402,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 199,3 | 346,2 | 346,2 | 346,2 | 346,2 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области" (всего), в том числе: |  | 257,7 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 215,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 | 42,5 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N пп | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России, поддержка экономического и социального развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири, Дальнего Востока Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Оказание содействия участию представителей этнокультурных, общественных и религиозных объединений в мероприятиях в сфере государственной национальной политики Российской Федерации | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.02.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 21.02.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 21.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 19.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 20.02.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 23.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 21.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2. | Организация и проведение мероприятий, посвященных государственным праздникам Российской Федерации и памятным датам в истории России | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.02.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 21.02.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 21.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 19.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 20.02.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 23.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 21.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3. | Проведение мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.02.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 21.02.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 21.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 19.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 20.02.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 23.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 21.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4. | Организация и проведение мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.2. | Размещено извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд | - | 19.04.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документация о закупке | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.3. | Подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | 17.05.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Протокол | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 14.06.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.7. | Закупка включена в план-график закупок | - | 28.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.8. | Размещено извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд | - | 18.04.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документация о закупке | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.9. | Подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | 20.05.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Протокол | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 13.06.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 19.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.13. | Закупка включена в план-график закупок | - | 27.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.14. | Размещено извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд | - | 17.04.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документация о закупке | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.15. | Подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | 18.05.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Протокол | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.16. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 15.06.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.17. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 21.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 4.18. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5. | Проведение социологического исследования, направленного на выявление состояния социально-экономического развития коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации на территории Томской области | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 26.07.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.2. | Размещено извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд | - | 16.08.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документация о закупке | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.3. | Подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | 06.09.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Протокол | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.4. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 20.09.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.5. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.6. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.7. | Закупка включена в план-график закупок | - | 25.07.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.8. | Размещено извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд | - | 15.08.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документация о закупке | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.9. | Подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | 05.09.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Протокол | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 26.09.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 19.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.13. | Закупка включена в план-график закупок | - | 24.07.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.14. | Размещено извещение об осуществлении закупки товара, работы, услуги для обеспечения государственных нужд | - | 14.08.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документация о закупке | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.15. | Подведены итоги определения поставщика (подрядчика, исполнителя) | - | 31.08.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Протокол | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.16. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 18.09.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.17. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 21.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 5.18. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |

# Приложение N 2

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 188-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПРОФИЛАКТИКА ЭКСТРЕМИЗМА НА НАЦИОНАЛЬНОЙ

И РЕЛИГИОЗНОЙ ПОЧВЕ"

(Наименование)

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 4 государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2024 финансовом году

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1.1. | Количество социологических исследований по выявлению уровня толерантного отношения к представителям другой национальности, состоянию межэтнических отношений в Томской области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Проведение социологических исследований по определению состояния в сферах реализации государственной национальной политики | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование технического задания, разработка методики проведения опроса населения, обеспечение размещения закупки | Численность участников социологических исследований | Чел. | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве": | Администрация Томской области | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Проведение социологических исследований по определению состояния в сферах реализации государственной национальной политики" (всего), в том числе: |  | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 | 270,3 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N пп | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Профилактика экстремизма на национальной и религиозной почве на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проведение социологических исследований по определению состояния в сферах реализации государственной национальной политики | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 26.04.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 24.05.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 18.11.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 29.11.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 25.04.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 26.05.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 17.11.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 28.11.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 24.04.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 25.05.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 18.11.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.11.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |

# Приложение N 3

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 188-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ РОССИЙСКОГО КАЗАЧЕСТВА НА ТЕРРИТОРИИ

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(Наименование)

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 4 государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Содействие развитию российского казачества |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии томского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Чел. | 44 | 45 | 46 | 47 | 47 | 47 |
| 2. | Количество членов казачьих обществ на территории Томской области | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Чел. | 502 | 504 | 506 | 508 | 508 | 508 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2024 финансовом году

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1.1. | Количество участников мероприятий, проводимых при участии томского казачества, направленных на сохранение и развитие самобытной казачьей культуры и воспитание подрастающего поколения в духе патриотизма | Чел. | 0 | 0 | 20 | 20 | 35 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 1.2. | Количество членов казачьих обществ на территории Томской области | Чел. | 50 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 504 | 504 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Содействие по участию представителей казачьих объединений в мероприятиях по вопросам становления и развития казачества | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий по вопросам становления и развития казачества. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Численность представителей казачьих объединений, принявших участие в мероприятиях | Чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2. | Содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий, направленных на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Количество мероприятий, направленных на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе | Шт. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 3. | Предоставление субсидии Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества | Оказание услуг (выполнение работ) | Формирование плана мероприятий по участию представителей Томского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества в несении государственной и иной службы | Количество человек, принявших участие в несении государственной и иной службы | Чел. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
|  |  |  |  | Количество часов несения казаками государственной и иной службы на территории Томской области | Час. | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Содействие развитию российского казачества на территории Томской области" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 1501,1 | 1501,1 | 1501,1 | 1501,1 | 1501,1 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 1501,1 | 1501,1 | 1501,1 | 1501,1 | 1501,1 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Содействие по участию представителей казачьих объединений в мероприятиях по вопросам становления и развития казачества" (всего), в том числе: |  | 849,6 | 849,6 | 849,6 | 849,6 | 849,6 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 849,6 | 849,6 | 849,6 | 849,6 | 849,6 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе" (всего), в том числе: |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Предоставление субсидии Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества" (всего), в том числе: |  | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 | 501,5 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N пп | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Содействие развитию российского казачества |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Содействие по участию представителей казачьих объединений в мероприятиях по вопросам становления и развития казачества | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.02.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 21.02.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 21.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 19.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 20.02.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 23.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 21.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2. | Содействие в организации и проведении мероприятий, направленных на вовлечение представителей казачества к государственной и иной службе | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.02.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 21.02.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 21.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 19.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 20.02.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 23.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 21.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 2.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 3. | Предоставление субсидии Томскому отдельскому казачьему обществу Сибирского войскового казачьего общества | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Отчет | Отсутствует |
| 3.1. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 05.07.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 3.2. | Перечислена субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу | - | 26.07.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Отсутствует |
| 3.3. | Предоставлен отчет об осуществлении расходов | - | 29.11.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Отчет | Отсутствует |
| 3.4. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 27.12.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Отчет | Отсутствует |
| 3.5. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 04.07.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 3.6. | Перечислена субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу | - | 25.07.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Отсутствует |
| 3.7. | Предоставлен отчет об осуществлении расходов | - | 28.11.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Отчет | Отсутствует |
| 3.8. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 26.12.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Отчет | Отсутствует |
| 3.9. | Заключено соглашение о предоставлении субсидии | - | 06.07.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Соглашение | Отсутствует |
| 3.10. | Перечислена субсидия Томскому отдельскому казачьему обществу | - | 24.07.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Отсутствует |
| 3.11. | Предоставлен отчет об осуществлении расходов | - | 27.11.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Отчет | Отсутствует |
| 3.12. | Услуга оказана (работы выполнены) | - | 25.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Отчет | Отсутствует |

# Приложение N 4

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 188-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"ПОДДЕРЖКА И СОХРАНЕНИЕ РУССКОГО ЯЗЫКА"

(Наименование)

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 4 государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Поддержка сохранения русского языка как языка межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Доля граждан из общего числа опрошенных, постоянно использующих русский язык в быту | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2024 финансовом году

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1.1. | Доля граждан из общего числа опрошенных, постоянно использующих русский язык в быту | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 93 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по поддержке и сохранению русского языка | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий, направленных на поддержку и сохранение русского языка. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Количество участников мероприятий по поддержке и сохранению русского языка | Чел. | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Поддержка и сохранение русского языка" (всего), в том числе: | Администрация Томской области | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по поддержке и сохранению русского языка" (всего), в том числе: |  | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 | 2568,7 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N пп | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поддержка сохранения русского языка как языка межкультурного диалога |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по поддержке и сохранению русского языка | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.02.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.11.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 29.11.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 21.02.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 21.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.11.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 28.11.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 20.02.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 23.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.11.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 27.11.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |

# Приложение N 5

Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 18.03.2024 N 188-ра

ПАСПОРТ

КОМПЛЕКСА ПРОЦЕССНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

"СОЦИАЛЬНАЯ И КУЛЬТУРНАЯ АДАПТАЦИЯ И ИНТЕГРАЦИЯ ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН НА ТЕРРИТОРИИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ"

(Наименование)

## Основные положения

| Ответственный за выполнение комплекса процессных мероприятий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Повышение эффективности регионального и муниципального управления в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) 4 государственной программы "Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории Томской области" |

## Показатели комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование показателя | Уровень достижения показателя | Признак возрастания/ убывания | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Томской области | ГП | Возрастающий | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Шт. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

## План достижения показателей комплекса процессных мероприятий

в 2024 финансовом году

| N пп | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2024 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1.1. | Количество проведенных мероприятий, направленных на социальную и культурную адаптацию и интеграцию иностранных граждан на территории Томской области | Шт. | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |

## Перечень мероприятий комплекса процессных мероприятий

| N пп | Наименование мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Характеристика мероприятия | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение 2023 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Приобретение товаров, работ, услуг | Формирование плана мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции. Формирование технического задания, обеспечение размещения закупки | Количество иностранных граждан, принявших участие в мероприятиях по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | Чел. | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |

## Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| Наименование мероприятия/ источник финансового обеспечения | ГРБС | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2024 год | 2025 год | 2026 год | Прогнозный период 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Комплекс процессных мероприятий "Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан на территории Томской области" | Администрация Томской области | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие "Организация и проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан" (всего), в том числе: |  | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 | 505,4 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План реализации комплекса процессных мероприятий

| N пп | Задача, мероприятие (результат)/ контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (начало) | Дата наступления контрольной точки (окончание) | Ответственный исполнитель (наименование исполнительного органа, иного государственного органа, организации) | Вид подтверждающего документа | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Социальная и культурная адаптация и интеграция иностранных граждан |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Организация и проведение мероприятий по социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан | 01.01.2024 | 31.12.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.1. | Закупка включена в план-график закупок | - | 29.02.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.2. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 29.03.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.3. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.05.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.4. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 31.05.2024 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.5. | Закупка включена в план-график закупок | - | 21.02.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.6. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 21.03.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.7. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.05.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.8. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 30.05.2025 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.9. | Закупка включена в план-график закупок | - | 20.02.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | План-график | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.10. | Сведения о государственном (муниципальном) контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок | - | 23.03.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Государственный контракт | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.11. | Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг | - | 20.05.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Документ о приемке товаров, выполненной работы, оказанной услуги, в том числе в электронной форме | Единая информационная система (ЕИС) |
| 1.12. | Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по государственному (муниципальному) контракту | - | 29.05.2026 | Департамент внутренней политики и социальных коммуникаций Администрации Томской области | Платежное поручение | Единая информационная система (ЕИС) |