Распоряжение Администрации Томской области от 29.05.2025 N 369-ра "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Развитие спортивной инфраструктуры"

Документ предоставлен КонсультантПлюс www.consultant.ru Дата сохранения: 07.08.2025

# АДМИНИСТРАЦИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29 мая 2025 г. N 369-ра

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПАСПОРТА ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА

"РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

1. В соответствии с постановлением Администрации Томской области от 05.09.2019 N 313а "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Томской области, их формирования и реализации" утвердить паспорт ведомственного проекта "Развитие спортивной инфраструктуры" согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Признать утратившим силу распоряжение Администрации Томской области от 25.03.2024 N 211-ра "Об утверждении паспорта ведомственного проекта "Создание условий для проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом и осуществления цифрового контроля занимающихся".

3. Настоящее распоряжение вступает в силу с даты его принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года.

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя Губернатора Томской области по образованию, молодежной политике и цифровому развитию.

И.о. Губернатора

Томской области

А.М.РОЖКОВ

# Утвержден

распоряжением

Администрации Томской области

от 29.05.2025 N 369-ра

ПАСПОРТ

ВЕДОМСТВЕННОГО ПРОЕКТА "РАЗВИТИЕ СПОРТИВНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"

| Ответственный за выполнение ведомственного проекта | Департамент спорта Томской области |
| --- | --- |
| Связь с государственной программой | Государственная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Томской области" |
| Подпрограмма (направление) государственной программы Томской области | Подпрограмма (направление) государственной программы "Развитие массового спорта, спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" |

## Показатели ведомственного проекта

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Ответственный за достижение показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя (показателя задачи) |  |  |  | Признак возрастания/убывания | Нарастающий итог | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ВП | Департамент спорта Томской области | Процент | 60,4 | 2024 | 60,4 | 60,8 | 61,0 | 61,2 | 61,2 | возрастающий | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |
| 2. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ВП | Департамент спорта Томской области | Процент | 59,6 | 2024 | 59,6 | 59,0 | 61,8 | 64,6 | 64,6 | возрастающий | нет | ГИИС "Электронный бюджет" |

## План достижения показателей

ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | ВП | Процент | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,4 | 60,5 | 60,6 | 60,7 | 60,8 |
| 1.2. | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом | ВП | Процент | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 | 59,6 |

## Перечень мероприятий ведомственного проекта

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | 2024 год | Планируемое значение показателя мероприятия |  |  |  | Характеристика мероприятия | Тип мероприятия (результата) | Связь с показателями ведомственного проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |  |  |  |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | Количество созданных "умных" спортивных площадок | Единица | - | 2024 | - | 1 | 5 | 2 | - | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку оборудования для создания "умных" спортивных площадок, обеспечивающих проведение самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования (малые спортивные формы и футбольные поля) | Единица | - | 2024 | - | 3 | 4 | 3 | - | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на закупку и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 3. | Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений | Количество поставленных комплектов спортивного оборудования для создания модульных спортивных сооружений | Единица | - | 2024 | - | - | 1 | - | - | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на реализацию мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 4. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой" | Количество малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы, предназначенных для подготовки к выполнению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО), созданных в муниципальном образовании | Единица | 30 | 2024 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | Предоставление субсидий из областного бюджета местным бюджетам на приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой" | Приобретение товаров, работ и услуг | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта |
| 5. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | Техническая готовность объекта | Процент | - | 2024 | - | 30 | 100 | - | - | Проведение капитального ремонта | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2 | Количество разработанной проектной документации | Единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |
| 7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б | Количество разработанной проектной документации | Единица | - | 2024 | - | 1 | - | - | - | Разработка проектной документации | Оказание услуг (выполнение работ) | Доля граждан трудоспособного возраста, систематически занимающихся физической культурой и спортом |

## Финансовое обеспечение ведомственного проекта

| Наименование мероприятия/источник финансового обеспечения | ГРБС | 2024 год | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 год | 2026 год | 2027 год | Прогнозный период 2028 год |
| Ведомственный проект "Развитие спортивной инфраструктуры" (всего), в том числе: | Департамент спорта Томской области, Департамент строительства Томской области | 0,0 | 86236,8 | 534355,1 | 77339,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 20612,7 | 406223,8 | 48133,7 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 63132,7 | 121216,2 | 26424,1 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 2491,4 | 6915,1 | 2781,2 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 1 "Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 12121,2 | 144444,4 | 44444,4 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 10680,0 | 127270,0 | 39160,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 1320,0 | 15730,0 | 4840,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 121,2 | 1444,4 | 444,4 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 2 "Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 11505,50 | 13846,60 | 10394,6 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 9932,70 | 11953,80 | 8973,70 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 1227,60 | 1477,4 | 1109,1 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 345,2 | 415,4 | 311,8 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 3 "Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 0,0 | 303030,3 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 267000,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 33000,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 3030,3 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 4 "Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой", в том числе: | Департамент спорта Томской области | 0,0 | 22500,0 | 22500,0 | 22500,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 20475,0 | 20475,0 | 20475,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 2025,0 | 2025,0 | 2025,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 5 "Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 21657,4 | 50533,8 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 21657,4 | 50533,8 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 6 "Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 9726,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 9726,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Мероприятие 7 "Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б", в том числе: | Департамент строительства Томской области | 0,0 | 8726,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| федеральный бюджет (по согласованию) (прогноз), в т.ч. |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| средства федерального бюджета, поступающие напрямую получателям на счета, открытые в кредитных организациях или в Федеральном казначействе (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| областной бюджет |  | 0,0 | 8726,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| местные бюджеты (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| внебюджетные источники (по согласованию) (прогноз) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

## План исполнения бюджета Томской области в части бюджетных

ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

реализации ведомственного проекта в 2025 году

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. |  |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12000,0 | 12000,0 |
| 2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11160,3 | 11160,3 |
| 3. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой" | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20475,0 | 20475,0 |
| 4. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21657,4 | 21657,4 |
| 5. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9726,6 | 9726,6 |
| 6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8726,1 | 8726,1 |
| Итого |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 63132,7 | 63132,7 |

## План реализации ведомственного проекта

| N п/п | Мероприятие (результат), контрольные точки | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) |  | Вид и наименование подтверждающего документа | Реализация муниципальными образованиями да/нет | Информационная система (источник данных) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | единица измерения (по ОКЕИ) | значение | всего | из них федеральный бюджет |  |  |  |
| Создание условий для развития спортивной инфраструктуры на территории Томской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 201010,0 | 177110,0 |  | да | отсутствует |
| 1.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 |  | да | отсутствует |
| 1.1 К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 14.02.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1 К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1 К.4 | Поставлено оборудование |  | 01.10.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 1.1 К.5 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.1 К.6 | Оборудование установлено |  | 15.12.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 1.2. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 |  | да | отсутствует |
| 1.2 К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год |  | 20.01.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 12121,2 | 10680,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 13.02.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 К.5 | Поставлено оборудование |  | 01.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 1.2 К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.2 К.7 | Оборудование установлено |  | 15.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 1.3. | Закупка и монтаж оборудования для создания "умных" спортивных площадок в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 44444,4 | 39160,0 |  | да | отсутствует |
| 1.3 К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год |  | 20.01.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 144444,4 | 127270,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 15.02.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 44444,4 | 39160,0 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 44444,4 | 39160,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 44444,4 | 39160,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 К.5 | Поставлено оборудование |  | 01.10.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 44444,4 | 39160,0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 1.3 К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 44444,4 | 39160,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 1.3 К.7 | Оборудование установлено |  | 15.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 44444,4 | 39160,0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 36508,6 | 30860,2 |  | да | отсутствует |
| 2.1. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 |  | да | отсутствует |
| 2.1 К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 14.02.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1 К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1 К.4 | Поставлено оборудование |  | 01.10.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 2.1 К.5 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.1 К.6 | Оборудование установлено |  | 15.12.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2.2. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 |  | да | отсутствует |
| 2.2 К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год |  | 20.01.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11505,50 | 9932,70 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2 К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 13.02.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2 К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2 К.5 | Поставлено оборудование |  | 01.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 2.2 К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.2 К.7 | Оборудование установлено |  | 15.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 2.3. | Закупка и монтаж спортивно-технологического оборудования для создания малых спортивных площадок в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11156,50 | 8973,7 |  | да | отсутствует |
| 2.3 К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год |  | 20.01.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 13846,60 | 11953,80 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3 К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 15.02.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11156,50 | 8973,7 | Соглашение | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11156,50 | 8973,7 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3 К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11156,50 | 8973,7 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3 К.5 | Поставлено оборудование |  | 01.10.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11156,50 | 8973,7 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 2.3 К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11156,50 | 8973,7 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 2.3 К.7 | Оборудование установлено |  | 15.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 11156,50 | 8973,7 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 3. | Реализация мероприятий по закупке и монтажу оборудования для создания модульных спортивных сооружений | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 |  | да | отсутствует |
| 3.1. | Закупка и монтаж оборудования для создания модульных спортивных сооружений в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 |  | да | отсутствует |
| 3.1 К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 14.02.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 3.1 К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1 К.4 | Поставлено оборудование |  | 01.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 | Акт приемки оборудования | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1 К.5 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 | Отчет | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 3.1 К.6 | Оборудование установлено |  | 15.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 303030,3 | 267000,0 | Акт выполненных работ | да | ГИС "Электронный бюджет" |
| 4. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 61425,0 | 0 |  | да | отсутствует |
| 4.1. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 |  | да | отсутствует |
| 4.1 К.1 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 14.02.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 4.1 К.2 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.1 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.1 К.4. | Поставлено оборудование |  | 01.09.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 4.1 К.5 | Оборудование установлено |  | 01.10.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 4.1 К.6 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2025 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 |  | да | отсутствует |
| 4.2 К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2025 год |  | 20.01.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2 К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 13.02.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 4.2 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2 К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.2 К.5 | Поставлено оборудование |  | 01.09.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 4.2 К.6 | Оборудование установлено |  | 01.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 4.2 К.7 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2026 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3. | Приобретение оборудования для малобюджетных спортивных площадок по месту жительства и учебы в муниципальных образованиях Томской области, за исключением муниципального образования "Город Томск", муниципального образования "городской округ закрытое административно-территориальное образование Северск Томской области", муниципального образования "Городской округ Стрежевой" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 |  | да | отсутствует |
| 4.3 К.1 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2026 год |  | 20.01.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3 К.2 | С муниципальными образованиями Томской области заключены соглашения о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов |  | 15.02.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Соглашение | да | АЦК-Финансы |
| 4.3 К.3 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 1-й квартал |  | 15.04.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3 К.4 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 2-й квартал |  | 15.07.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 4.3 К.5 | Поставлено оборудование |  | 01.09.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Акт приемки оборудования | да | отсутствует |
| 4.3 К.6 | Оборудование установлено |  | 01.10.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Акт выполненных работ | да | отсутствует |
| 4.3 К.7 | Представлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов за 3-й квартал |  | 15.10.2027 | Департамент спорта Томской области |  |  | 20475,0 | 0 | Отчет | да | отсутствует |
| 5. | Капитальный ремонт нежилого здания ЦВВС "Звездный", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Энтузиастов, 31 | 01.01.2025 | 31.12.2026 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 |  | нет | отсутствует |
| 5. К.1 | Объявлены конкурсные процедуры |  | 01.04.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Извещение | нет | ЕИС Закупки |
| 5. К.2 | Заключен контракт |  | 15.05.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС Закупки |
| 5. К.3 | Представлен фотоотчет о ходе выполнения работ |  | 01.09.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Фотоматериалы | нет | отсутствует |
| 5. К.4 | Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом на 30%) |  | 29.12.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Акт о приемке работ на 30% | нет | отсутствует |
| 5. К.5 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту |  | 01.03.2026 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 5. К.6 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту |  | 01.06.2026 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 5. К.7 | Проведен мониторинг о ходе выполнения работ по капитальному ремонту |  | 01.09.2026 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Аналитическая справка | нет | отсутствует |
| 5. К.8 | Услуга оказана (работы выполнены в соответствии с утвержденным проектом) |  | 29.12.2026 | Департамент строительства Томской области |  |  | 72191,2 | 0 | Акт о приемке работ | нет | отсутствует |
| 6. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого строения спортивного комплекса с катком "Кристалл" ОГАУ ДО ТО СШОР, расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48Б, стр. 2 | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 9726,6 | 0 |  | нет | отсутствует |
| 6. К.1 | Разработано техническое задание |  | 15.03.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 9726,6 | 0 | Техническое задание | нет | отсутствует |
| 6. К.2 | Объявлены конкурсные процедуры |  | 01.04.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 9726,6 | 0 | Извещение | нет | ЕИС Закупки |
| 6. К.3 | Заключен контракт |  | 15.05.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 9726,6 | 0 | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС Закупки |
| 6. К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 29.12.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 9726,6 | 0 | Акт о приемке работ | нет | отсутствует |
| 7. | Разработка проектной документации на капитальный ремонт нежилого здания спортивного комплекса "Юпитер" ОГАУ "Центр спортивной подготовки сборных команд Томской области", расположенного по адресу: г. Томск, ул. Смирнова, 48б | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 8726,1 | 0 |  | нет | отсутствует |
| 7. К.1 | Разработано техническое задание |  | 15.03.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 8726,1 | 0 | Техническое задание | нет | отсутствует |
| 7. К.2 | Объявлены конкурсные процедуры |  | 01.04.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 8726,1 | 0 | Извещение | нет | ЕИС Закупки |
| 7. К.3 | Заключен контракт |  | 15.05.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 8726,1 | 0 | Контракт (договор) на выполнение работ | нет | ЕИС Закупки |
| 7. К.4 | Услуга оказана (работы выполнены) |  | 29.12.2025 | Департамент строительства Томской области |  |  | 8726,1 | 0 | Акт о приемке работ | нет | отсутствует |